## crono ejemplo (hidden)
N° | Actividad | Fecha |  | Aspectos generales de planificación | [8 empty] | Impacto Real (%) | Avance Real (%) |  | Área | [13 empty] | % Completado Tarea | Valor Ganado | Valor Ganado (%) | Valor Ganado Acum (%)
|  |  |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF) |  |  |  |  | Jefe de Proyecto |  |  |  |  | Documentación |  |  | Investigación |  |  | Desarrollo
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. |  |  | % De uso | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Costo (UF)
1 | Fase de Inicio | 2022-04-05 | 2022-04-19 | #NAME? | 26 | 2.951% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2022-04-05 | 2022-04-05 | #NAME? | 1 | 0.1135% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.1.1 | Definición de Roles | 2022-04-05 | 2022-04-05 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 0.1135% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 | Gestión del Alcance | 2022-04-05 | 2022-04-11 | #NAME? | 25 | 2.838% | 2.951% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2022-04-06 | 2022-04-06 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 0.227% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 0.1135% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 300% | 3 | 1.32 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 9.67 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.2 | Definición de Enfoques y Justificación | 2022-04-06 | 2022-04-07 | #NAME? | 2 | 0.227% | 0.454% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 0.3405% | #REF! | 50% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 49.43 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.3 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2022-04-06 | 2022-04-07 | #NAME? | 2 | 0.227% | 0.681% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 0.5675% | #REF! | 50% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 150% | 3 | 1.32 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 34.27 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.4 | Definir Metodologias | 2022-04-06 | 2022-04-09 | #NAME? | 2 | 0.227% | 0.9081% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 0.7946% | #REF! | 50% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 13.81 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.5 | Definir Plan de Hitos | 2022-04-06 | 2022-04-06 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 1.022% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 0.9081% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 1 | 0.44 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 19.67 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.6 | Elaborar Cronograma | 2022-04-06 | 2022-04-09 | #NAME? | 5 | 0.5675% | 1.589% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5675% | 1.476% | #REF! | 20% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 80% | 4 | 1.76 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.65 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.7 | Distribución del Esfuerzo | 2022-04-07 | 2022-04-08 | #NAME? | 4 | 0.454% | 2.043% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.454% | 1.93% | #REF! | 25% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 75% | 3 | 1.32 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.65 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.8 | Definir Costos | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 1 | 1 | 0.1135% | 2.157% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 2.043% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 200% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4.37 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.9 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2022-04-08 | 2022-04-08 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 2.27% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 2.157% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 200% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2022-04-05 | 2022-04-10 | #NAME? | 4 | 0.454% | 2.724% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.454% | 2.611% | #REF! | 37.5% | 1.5 | L | 0.68 | 1.02 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4 | 1.76 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | #REF!
1.3.1 | Reunión de Líderes 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 2.838% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 2.724% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 200% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 21.7 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4 | Entrega de Informe de Propuesta v1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 2.951% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 2.838% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 400% | 4 | 1.76 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.57 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Fase de Investigación | 2022-04-05 | 2022-05-14 | #NAME? | 253 | 28.72% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% |  |  |  | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
2.1 | Relevación de Información de Proyecto GPI 2021-II | 2022-04-05 | 2022-04-16 | #NAME? | 11 | 1.249% | 4.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
2.1.1 | Recolección Documentación Proyecto GPI 2021-II | 2022-04-06 | 2022-04-06 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 3.065% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 2.951% | #REF! | 50% | 0.5 | L | 0.68 | 0.34 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 8.85 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.2 | Obtención Repositorio Proyecto GPI 2021-II | 2022-04-06 | 2022-04-06 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 3.178% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 3.065% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.43 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.3 | Análisis de Documentación de Proyecto GPI 2021-II | 2022-04-07 | 2022-04-16 | #NAME? | 8 | 0.9081% | 4.086% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.9081% | 3.973% | #REF! | 6.25% | 0.5 | L | 0.68 | 0.34 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 8 | 3.52 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.13 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.4 | Reunión de Líderes 2 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 4.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 4.086% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.29 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2 | Investigación Bibliométrica y Altmetric | 2022-04-18 | 2022-05-07 | #NAME? | 62 | 7.037% | 11.24% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
H1 | Entrega de Informe de Propuesta vf | 2022-04-19 | 2022-04-19 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 4.313% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 4.2% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.73 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.1 | Definición de Instrumentos de Análisis Bibliométricos | 2022-04-19 | 2022-04-20 | #NAME? | 2 | 0.227% | 4.54% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 4.427% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 6.84 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.2 | Definción de Instrumentos de Análisis Altmetric | 2022-04-19 | 2022-04-20 | #NAME? | 2 | 0.227% | 4.767% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 4.654% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.3 | Analizar Estado del Arte de la Fase Anterior del Proyecto (Parte 1) | 2022-04-20 | 2022-04-26 | #NAME? | 14 | 1.589% | 6.356% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.589% | 6.243% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 162.08 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.4 | Reunión de Líderes 3 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 6.47% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 6.356% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | 100% | 1 | #REF! | 100% | 1 | 2.64 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 10.6 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.5 | Definir Estrategias de Búsqueda | 2022-04-23 | 2022-04-23 | #NAME? | 2 | 0.227% | 6.697% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 6.583% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 300% | 6 | 2.64 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4.54 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.6 | Realizar análisis bibliométrico en Springer Link y Virtual Pro | 2022-04-25 | 2022-05-07 | #NAME? | 10 | 1.135% | 7.832% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 7.719% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 60% | 6 | 2.64 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4.54 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.7 | Realizar análisis bibliométrico en Proquest Engineering, Proquest D&T y Science Direct | 2022-04-25 | 2022-05-14 | #NAME? | 10 | 1.135% | 8.967% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 8.854% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 40% | 4 | 1.76 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 12.05 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.8 | Realizar análisis bibliométrico en Oxford Journals, IOP Science, WoL | 2022-04-25 | 2022-05-14 | #NAME? | 10 | 1.135% | 10.1% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 9.989% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 80% | 8 | 3.52 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.01 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.9 | Realizar análisis bibliométrico en Scopus, WoL e IEEE Xplore | 2022-04-25 | 2022-05-14 | #NAME? | 10 | 1.135% | 11.24% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 11.12% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 40% | 4 | 1.76 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.11 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3 | Investigación de Lenguas | 2022-04-25 | 2022-05-14 | #NAME? | 180 | 20.43% | 31.67% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! |  | 1 | 0.44 |  | #REF! | #REF!
2.3.1 | Investigar Lengua Mapudungun | 2022-04-25 | 2022-04-30 | #NAME? | 7 | 0.7946% | 12.03% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.7946% | 11.92% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.2 | Investigación de herramientas de traducción de inglés a español | 2022-04-25 | 2022-04-30 | #NAME? | 6 | 0.681% | 12.71% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.681% | 12.6% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 1250% | 75 | 33 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.43 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.3 | Investigación sobre Inteligencia artificial | 2022-04-25 | 2022-04-30 | #NAME? | 6 | 0.681% | 13.39% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.681% | 13.28% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 500% | 30 | 13.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.94 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.4 | Preparación Avance N°1 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | #NAME? | 24 | 2.724% | 16.12% | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2.724% | 16% | #REF! | 12.5% | 3 | L | 0.68 | 2.04 | #REF! | #REF! | #REF! | 237.5% | 57 | 25.08 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa | 2022-04-26 | 2022-04-26 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 16.23% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 16.12% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 1500% | 15 | 6.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0.61 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.4 | Analizar Estado del Arte de la Fase Anterior del Proyecto (Parte 2) | 2022-04-26 | 2022-05-22 | #NAME? | 54 | 6.129% | 22.36% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.129% | 22.25% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 14.81% | 8 | 3.52 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.5 | Documentar palabras mapuches y su traducción al español | 2022-04-29 | 2022-05-09 | #NAME? | 22 | 2.497% | 24.86% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.497% | 24.74% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 22 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 75.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.6 | Definición de conjunto de Expresiones | 2022-04-29 | 2022-05-09 | #NAME? | 30 | 3.405% | 28.26% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.405% | 28.15% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 30% | 12 | 5.28 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 12.99 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.7 | Reunión de Líderes 4 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 28.38% | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 28.26% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | 100% | 1 | #REF! | 100% | 1 | 0 | 100% | 1 | #REF! | 100% | 5.75 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.8 | Realizar análisis Altmetric en Google Scholar | 2022-05-02 | 2022-05-07 | #NAME? | 12 | 1.362% | 29.74% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 29.63% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.5 | 3.52 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.31 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.9 | Elaborar Documentación Relacionada al Levantamiento de Información | 2022-05-02 | 2022-05-13 | #NAME? | 16 | 1.816% | 31.56% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.816% | 31.44% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 37.5% | 6 | 2.64 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 11.61 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.10 | Reunión de Líderes 5 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 31.67% | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 31.56% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | 100% | 1 | #REF! | 100% | 1 | 5.28 | 100% | 1 | #REF! | 100% | 5.11 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Fase de Desarrollo | 2022-05-14 | 2022-07-09 | #NAME? | 409 | 46.42% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.467% | 6 | 2.64 | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | Formulacion de Diseños | 2022-05-14 | 2022-05-20 | #NAME? | 11 | 1.249% | 32.92% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.1 | MockUp del Prototipo | 2022-05-14 | 2022-05-20 | #NAME? | 10 | 1.135% | 32.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 32.69% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 60% | 6 | 2.64 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.43 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.2 | Reunión de Líderes 6 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 32.92% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 32.8% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 1200% | 12 | 5.28 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 1.88 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2 | Obtención de Datos para el Prototipo | 2022-05-16 | 2022-06-07 | #NAME? | 42 | 4.767% | 37.68% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 28.57% | 12 | 5.28 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.1 | Grabación de Dataset | 2022-05-15 | 2022-05-28 | #NAME? | 30 | 3.405% | 36.32% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.405% | 36.21% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.06 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.2 | Adecuación del Dataset para el uso en Desarrollo (Parte 1) | 2022-05-28 | 2022-05-30 | #NAME? | 12 | 1.362% | 37.68% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 37.57% | #REF! | 8.333% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3 | Creación y Entrenamiento de Red Neuronal | 2022-05-16 | 2022-05-30 | #NAME? | 60 | 6.81% | 44.49% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.1 | Creación de Red Neuronal | 2022-05-16 | 2022-05-28 | #NAME? | 30 | 3.405% | 41.09% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.405% | 40.98% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 126.7% | 38 | 16.72 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 63.59 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3.2 | Reunion de Lideres 7 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 41.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 41.09% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 3800% | 38 | 16.72 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 15.65 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3.3 | Entrenamiento de Red Neuronal (Parte 1) | 2022-05-28 | 2022-05-30 | #NAME? | 12 | 1.362% | 42.57% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 42.45% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 16.67% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 6.86 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3.4 | Reunión de Líderes 8 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 42.68% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 42.57% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 6.86 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.4 | Elaboración Informe de Avance N°2 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | #NAME? | 15 | 1.703% | 44.38% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.703% | 44.27% | #REF! | 26.67% | 4 | L | 0.68 | 2.72 | #REF! | #REF! | #REF! | 133.3% | 20 | 8.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 15.65 | #DIV/0! | #DIV/0!
H3 | Entrega de Avance N°2 y Defensa | 2022-05-31 | 2022-05-31 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 44.49% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 44.38% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 2000% | 20 | 8.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 6.86 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5 | Construcción de Prototipo | 2022-06-01 | 2022-06-13 | #NAME? | 124 | 14.07% | 58.57% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.419% | 3 | 1.32 | #REF! | #REF! | #REF!
3.5.1 | Preparación de entorno de Desarrollo | 2022-06-01 | 2022-06-04 | #NAME? | 12 | 1.362% | 45.86% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 45.74% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 9.4 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.2 | Adecuación del Dataset para el uso en Desarrollo (parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | #NAME? | 14 | 1.589% | 47.45% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.589% | 47.33% | #REF! | 14.29% | 2 | L | 0.68 | 1.36 | #REF! | #REF! | #REF! | 7.143% | 1 | 0.44 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4.98 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.3 | Entrenamiento de Red Neuronal (Parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | #NAME? | 21 | 2.384% | 49.83% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.384% | 49.72% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.4 | Desarrollo del Prototipo (parte 1) | 2022-06-03 | 2022-06-13 | #NAME? | 40 | 4.54% | 54.37% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.54% | 54.26% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 14.21 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.5 | Reunión de Líderes 9 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 54.48% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 54.37% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.6 | Pruebas de Uso Básico | 2022-06-09 | 2022-06-10 | #NAME? | 10 | 1.135% | 55.62% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 55.51% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.28 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.7 | Reunión de Líderes 10 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 55.73% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 55.62% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.6 | Elaboración Informe de Avance N°3 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | #NAME? | 24 | 2.724% | 58.46% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.724% | 58.34% | #REF! | 16.67% | 4 | L | 0.68 | 2.72 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 51.68 | #DIV/0! | #DIV/0!
H4 | Entrega de Avance N°3 y Defensa | 2022-06-14 | 2022-06-14 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 58.57% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 58.46% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 10.41 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7 | Construcción de Prototipo (Parte 2) | 2022-06-14 | 2022-07-07 | #NAME? | 172 | 19.52% | 78.09% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.163% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF!
3.7.1 | Desarrollo del Prototipo (parte 2) | 2022-06-14 | 2022-06-30 | #NAME? | 70 | 7.946% | 66.52% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.946% | 66.4% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.43 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.2 | Ingresar Red Neuronal a una Maquina Virtual | 2022-06-15 | 2022-06-18 | #NAME? | 10 | 1.135% | 67.65% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 67.54% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 12.44 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.3 | Reunión de Líderes 11 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 67.76% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 67.65% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4.41 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.4 | Conexion Front y Backend | 2022-06-20 | 2022-07-02 | #NAME? | 25 | 2.838% | 70.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.838% | 70.49% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.65 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.5 | Reunión de Líderes 12 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 70.72% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 70.6% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.8 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.6 | Documentación del Desarrollo | 2022-06-27 | 2022-07-02 | #NAME? | 30 | 3.405% | 74.12% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.405% | 74.01% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.31 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.7 | Pruebas de experiencia de usuario | 2022-06-27 | 2022-07-02 | #NAME? | 10 | 1.135% | 75.26% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 75.14% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 30% | 3 | 1.32 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.8 | Elaboración Informe de Avance N°4 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | #NAME? | 24 | 2.724% | 77.98% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.724% | 77.87% | #REF! | 12.5% | 3 | L | 0.68 | 2.04 | #REF! | #REF! | #REF! | 33.33% | 8 | 3.52 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 15.2 | #DIV/0! | #DIV/0!
H5 | Entrega de Avance N°4 y Defensa | 2022-06-28 | 2022-06-28 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 78.09% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 77.98% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 300% | 3 | 1.32 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.06 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Fase de Estudio de Resultados | 2022-07-02 | 2022-07-12 | #NAME? | 52 | 5.902% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 73.08% | 38 | 16.72 | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | Analisis de Resultados | 2022-07-02 | 2022-07-12 | #NAME? | 52 | 5.902% | 84% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | Realizar Pruebas al Prototipo Funcional | 2022-07-02 | 2022-07-09 | #NAME? | 20 | 2.27% | 80.36% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.27% | 80.25% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 60% | 12 | 5.28 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 589.52 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.2 | Reunión de Líderes 13 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 80.48% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 80.36% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.3 | Analizar y Evaluar Resultados | 2022-07-04 | 2022-07-09 | #NAME? | 12 | 1.362% | 81.84% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 81.73% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.4 | Documentar Pruebas de Software | 2022-07-04 | 2022-07-09 | #NAME? | 10 | 1.135% | 82.97% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 82.86% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.5 | Realizar conclusiones y recomendaciones | 2022-07-09 | 2022-07-11 | #NAME? | 8 | 0.9081% | 83.88% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.9081% | 83.77% | #REF! | 12.5% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.6 | Reunión de Líderes 14 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 84% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 83.88% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Fase de Cierre del Proyecto | 2022-07-12 | 2022-07-28 | #NAME? | 141 | 16% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | Elaboración Documentación Final | 2022-07-01 | 2022-07-19 | #NAME? | 141 | 16% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.1 | Recopilación de Información del Proyecto | 2022-07-01 | 2022-07-04 | #NAME? | 12 | 1.362% | 85.36% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 85.24% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.2 | Elaboración Informe Final (Parte 1) | 2022-07-04 | 2022-07-11 | #NAME? | 18 | 2.043% | 87.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.043% | 87.29% | #REF! | 11.11% | 2 | L | 0.68 | 1.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.3 | Elaboración Paper (Parte 1) | 2022-07-04 | 2022-07-11 | #NAME? | 18 | 2.043% | 89.44% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.022% | 88.31% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.2 | Elaboración Informe de Avance N°5 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | #NAME? | 24 | 2.724% | 92.17% | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2.724% | 91.03% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
H6 | Entrega de Avance N°5 y Defensa | 2022-07-12 | 2022-07-12 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 92.28% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 91.15% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.4 | Elaboración Informe Final (parte 2) | 2022-07-12 | 2022-07-19 | #NAME? | 32 | 3.632% | 95.91% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.632% | 94.78% | #REF! | 18.75% | 6 | L | 0.68 | 4.08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.5 | Elaboración Paper (parte 2) | 2022-07-12 | 2022-07-19 | #NAME? | 32 | 3.632% | 99.55% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 94.78% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.6 | Reunión de Líderes 15 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 99.66% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 94.89% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.3 | Entrega de Prototipo Funcional | 2022-07-21 | 2022-07-21 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 99.77% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 95.01% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.7 | Reunión de Líderes 16 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 99.89% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 95.01% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
H7 | Defensa ante Comisión (Fin de Proyecto) | 2022-07-28 | 2022-07-28 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 95.01% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #NAME? | 881
100%

## Hitos
Hito |  | Fecha | Avance Planificado | Avance Real | Desviación
N° | Descripción
0 | Entrega Informe Propuesta inicial | 2026-09-03 | 0% | 0% | 0%
1 | Entrega Informe Propuesta V1 | 2026-09-10 | 4.996% | 3.273% | -1.723%
2 | Entrega Avance N°1 y Defensa | 2026-09-24 | 25.93% | 9.647% | -16.28%
3 | Entrega Avance N°2 y Defensa | 2026-10-15 | 52.89%
4 | Entrega Avance N°3 y Defensa | 2026-11-05 | 71.75%
5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 89.75%
6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 100%

## PL Cronograma General
N° | Actividad | Inicio | Término | Días | HH | Esfuerzo(HH) unit. | Esfuerzo (HH) acum. | Costo (UF) unit. | Costo (UF) acum. | % Avance Planificado | % Avance Real
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 58 | 145 | 145 | 54.39 | 54.39 | 4.996% | 0%
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0 | 145 | 0 | 54.39 | 4.996% | 3.273%
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 243 | 1074 | 1219 | 182.68 | 237.07 | 25.93% | 3.273%
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0 | 1219 | 0 | 237.07 | 25.93% | 9.647%
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 313 | 785 | 2004 | 162.08 | 399.15 | 52.89% | 9.991%
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 399.15 | 52.89% | 15.33%
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 219 | 351 | 2355 | 75.1 | 474.25 | 71.75% | 16.19%
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 474.25 | 71.75% | 25.93%
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 209 | 318 | 2673 | 63.59 | 537.84 | 89.75% | 25.93%
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0 | 2673 | 0 | 537.84 | 89.75% | 30.58%
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 119 | 235 | 2908 | 51.68 | 589.52 | 100% | 30.92%
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0 | 2908 | 0 | 589.52 | 100% | 35.23%

## PL Cronograma detallado
S | [13 empty] | Área
N° | Actividad | Fecha |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance PL | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF) |  |  | Jefe de proyecto |  |  |  |  | Documentación |  |  |  |  | Investigación |  |  |  |  | Desarrollo
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. | % De uso | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF)
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 58 | 4.996% | 4.996% | 121 | 121 | 4.591% | 34.515 | 34.515 | 0.074172
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3 | 8 | 0.6891% | 0.6891% | 15.5 | 15.5 | 0.5881% | 3.855 | 3.855 | 0.0082843
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.08613% | 0.08613% | 1 | 1 | 0.03794% | 0.61 | 0.61 | 0.1311% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
1.1.2 | Relevamiento inicial del problema y contexto One Health | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 4 | 0.3445% | 0.4307% | 8.5 | 9.5 | 0.3605% | 1.585 | 2.195 | 0.4717% | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0
1.1.3 | Análisis de viabilidad técnica y metodológica del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 0.6891% | 6 | 15.5 | 0.5881% | 1.66 | 3.855 | 0.8284% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 |  |  | 0.68 | 100% | 3 |  |  | 0.98
1.2 | Gestión del Alcance | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 30 | 2.584% | 3.273% | 67.5 | 83 | 3.149% | 22.09 | 25.945 | 5.575%
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 0.7752% | 5 | 20.5 | 0.7778% | 1.555 | 5.41 | 1.163% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.265 | 300% | 3 |  |  | 0.68 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.2 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2 | 0.1723% | 0.9475% | 4 | 24.5 | 0.9296% | 1.435 | 6.845 | 1.471% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 1 |  |  | 0.265 | 100% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.3 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.034% | 2.5 | 27 | 1.024% | 1.11 | 7.955 | 1.71% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 0.5 |  |  | 0.22 | 100% | 1 |  |  | 0.28 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.4 | Definir Costos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.12% | 6 | 33 | 1.252% | 1.675 | 9.63 | 2.069% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.265 | 400% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.5 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.206% | 5 | 38 | 1.442% | 1.555 | 11.185 | 2.404% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.265 | 300% | 3 |  |  | 0.68 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.6 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.378% | 6 | 44 | 1.67% | 2.31 | 13.495 | 2.9% | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.7 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.55% | 6 | 50 | 1.897% | 2.31 | 15.805 | 3.396% | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.8 | Elaborar Cronograma | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4 | 5 | 0.4307% | 1.981% | 9 | 59 | 2.239% | 3.16 | 18.965 | 4.076% | 60% | 3 |  | 0.61 | 1.83 | 40% | 2 |  |  | 0.53 | 80% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.9 | Elaboración presentación | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 5 | 0.4307% | 2.412% | 6 | 65 | 2.466% | 1.79 | 20.755 | 4.46% | 20% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 60% | 3 |  |  | 0.62 | 40% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.10 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 2.756% | 8 | 73 | 2.77% | 2.55 | 23.305 | 5.008% | 50% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.11 | Definición de la WBS y la OBS del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.015% | 5 | 78 | 2.96% | 1.32 | 24.625 | 5.292% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.12 | Grafo PERT/CPM, camino crítico y Curva S de planificación | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.273% | 5 | 83 | 3.149% | 1.32 | 25.945 | 5.575% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 20 | 1.723% | 4.996% | 38 | 121 | 4.591% | 8.57 | 34.515 | 7.417%
1.3.1 | Elaboración informe de propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 8 | 0.6891% | 3.962% | 10 | 93 | 3.529% | 1.77 | 27.715 | 5.956% | 12.5% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 112.5% | 9 |  |  | 1.16 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
1.3.2 | Formulación preliminar del problema, pregunta y objetivos de investigación | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.307% | 8.5 | 101.5 | 3.851% | 1.585 | 29.3 | 6.296% | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0
1.3.3 | Identificación preliminar de tecnologías de IA (LLM, RAG, multiagente) | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.651% | 8.5 | 110 | 4.174% | 1.785 | 31.085 | 6.68% | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.48
1.3.4 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | 0.08613% | 4.737% | 4 | 114 | 4.326% | 1.93 | 33.015 | 7.095% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
1.3.5 | Revisión de redacción, formato y referencias del informe de propuesta | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 4.996% | 7 | 121 | 4.591% | 1.5 | 34.515 | 7.417% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 6 |  |  | 0.89 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0% | 4.996% | 0 | 121 | 4.591% | 0 | 34.515 | 7.417%
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 243 | 20.93% | 25.93% | 678 | 799 | 30.32% | 109.48 | 143.995 | 30.94%
2.1 | Etapa I: Definición del Marco de Trabajo de Investigación | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 18 | 1.55% | 6.546% | 40 | 161 | 6.109% | 9.15 | 43.665 | 9.383%
2.1.1 | Identificación y delimitación del problema de investigación | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 5.254% | 6 | 127 | 4.819% | 1.04 | 35.555 | 7.641% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0
2.1.2 | Formulación de preguntas de investigación por agente (PI1–PI7 y PB) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.512% | 6 | 133 | 5.046% | 1.04 | 36.595 | 7.864% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0
2.1.3 | Definición de las 12 categorías de términos (palabras clave y descriptores) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.771% | 6 | 139 | 5.274% | 1.04 | 37.635 | 8.088% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0
2.1.4 | Selección de bases de datos bibliográficas, altmétricas y herramientas de IA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 2 | 0.1723% | 5.943% | 4 | 143 | 5.426% | 0.8 | 38.435 | 8.26% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
2.1.5 | Construcción de las 9 ecuaciones de búsqueda (Eb1–Eb7, Eb4b, Eb4c) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 6.288% | 9 | 152 | 5.767% | 1.89 | 40.325 | 8.666% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0
2.1.6 | Definición de criterios de inclusión, exclusión y calidad documental | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 2 | 0.1723% | 6.46% | 5 | 157 | 5.957% | 1.41 | 41.735 | 8.969% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
2.1.7 | Reunión de Líderes 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 0.08613% | 6.546% | 4 | 161 | 6.109% | 1.93 | 43.665 | 9.383% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
2.2 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): relevamiento multifuente | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 6 | 36 | 3.101% | 9.647% | 232.5 | 393.5 | 14.93% | 31.975 | 75.64 | 16.25%
2.2.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 10 | 0.8613% | 7.407% | 86 | 247 | 9.372% | 11.18 | 54.845 | 11.79% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 10 |  |  | 1.25 | 750% | 75 |  |  | 9.32 | 0% | 0 |  |  | 0
2.2.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 7.838% | 38.5 | 285.5 | 10.83% | 5.295 | 60.14 | 12.92% | 10% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 160% | 8 |  |  | 1.07 | 600% | 30 |  |  | 3.92 | 0% | 0 |  |  | 0
2.2.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 8.269% | 65.5 | 351 | 13.32% | 8.535 | 68.675 | 14.76% | 10% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 160% | 8 |  |  | 1.07 | 1140% | 57 |  |  | 7.16 | 0% | 0 |  |  | 0
2.2.4 | Relevamiento preliminar en Scopus y SciELO con ecuaciones por eje temático | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | 5 | 0.4307% | 8.699% | 15.5 | 366.5 | 13.91% | 2.425 | 71.1 | 15.28% | 10% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 300% | 15 |  |  | 2.12 | 0% | 0 |  |  | 0
2.2.5 | Relevamiento de literatura gris y normativa (SAG, MINSAL, BCN, OMSA/WOAH) | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.044% | 8.5 | 375 | 14.23% | 1.585 | 72.685 | 15.62% | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0
2.2.6 | Registro del corpus preliminar en matriz común | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 3 | 0.2584% | 9.302% | 6 | 381 | 14.46% | 0.89 | 73.575 | 15.81% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 6 |  |  | 0.89 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
2.2.7 | Cribado preliminar tipo PRISMA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.647% | 12.5 | 393.5 | 14.93% | 2.065 | 75.64 | 16.25% | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 300% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
2.3 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): análisis y planteamiento | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 6 | 15 | 1.292% | 10.94% | 34 | 427.5 | 16.22% | 6.34 | 81.98 | 17.62%
2.3.1 | Análisis cuantitativo preliminar (tipo de fuente, eje temático, periodo) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.991% | 8.5 | 402 | 15.25% | 1.585 | 77.225 | 16.6% | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0
2.3.2 | Cobertura del corpus por enfermedad y dimensión One Health | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 3 | 0.2584% | 10.25% | 6 | 408 | 15.48% | 1.04 | 78.265 | 16.82% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0
2.3.3 | Análisis cualitativo preliminar y hallazgos del periodo 2024–2026 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 5 | 0.4307% | 10.68% | 12.5 | 420.5 | 15.96% | 2.065 | 80.33 | 17.26% | 10% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 240% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
2.3.4 | Planteamiento conceptual preliminar | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 3 | 0.2584% | 10.94% | 7 | 427.5 | 16.22% | 1.65 | 81.98 | 17.62% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0
2.4 | Estado del Arte y Marco Teórico preliminar (v1) | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 4 | 19 | 1.637% | 12.58% | 47.5 | 475 | 18.02% | 8.315 | 90.295 | 19.4%
2.4.1 | Identificación preliminar de brechas de investigación | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 3 | 0.2584% | 11.2% | 6 | 433.5 | 16.45% | 1.04 | 83.02 | 17.84% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0
2.4.2 | Redacción del Estado del Arte preliminar | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 11.71% | 17 | 450.5 | 17.09% | 3.08 | 86.1 | 18.5% | 16.67% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 4 |  |  | 0.71 | 200% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
2.4.3 | Redacción del Marco Teórico (conceptos clave, teorías y modelos) | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 12.23% | 16.5 | 467 | 17.72% | 2.775 | 88.875 | 19.1% | 8.333% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 66.67% | 4 |  |  | 0.71 | 200% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
2.4.4 | Verificación de referencias en fuentes primarias y formato APA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 12.49% | 6 | 473 | 17.95% | 0.89 | 89.765 | 19.29% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 6 |  |  | 0.89 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
2.4.5 | Declaración de uso de IA generativa (herramienta, versión y propósito) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 1 | 0.08613% | 12.58% | 2 | 475 | 18.02% | 0.53 | 90.295 | 19.4% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 2 |  |  | 0.53 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
2.5 | Escenario Base: Influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 22 | 1.895% | 14.47% | 95 | 570 | 21.63% | 14.46 | 104.755 | 22.51%
2.5.1 | Definición epidemiológica de la IAAP A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 10 | 0.8613% | 13.44% | 45 | 520 | 19.73% | 6.38 | 96.675 | 20.78% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 60% | 6 |  |  | 0.89 | 380% | 38 |  |  | 4.88 | 0% | 0 |  |  | 0
2.5.2 | Mapeo de actores involucrados (SAG, productores avícolas, OMSA/WOAH) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 10 | 0.8613% | 14.3% | 45 | 565 | 21.44% | 6.38 | 103.055 | 22.15% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 60% | 6 |  |  | 0.89 | 380% | 38 |  |  | 4.88 | 0% | 0 |  |  | 0
2.5.3 | Acta de cambio de alcance: escenario único IAAP A(H5N1) | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 2 | 0.1723% | 14.47% | 5 | 570 | 21.63% | 1.7 | 104.755 | 22.51% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0
2.6 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | 25 | 2.153% | 16.62% | 78 | 648 | 24.59% | 12.57 | 117.325 | 25.21%
2.6.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 10 | 0.8613% | 15.33% | 36 | 606 | 22.99% | 5.03 | 109.785 | 23.59% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 15 |  |  | 1.7 | 200% | 20 |  |  | 2.72 | 0% | 0 |  |  | 0
2.6.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 10 | 0.8613% | 16.19% | 36 | 642 | 24.36% | 5.03 | 114.815 | 24.67% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 15 |  |  | 1.7 | 200% | 20 |  |  | 2.72 | 0% | 0 |  |  | 0
2.6.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 5 | 0.4307% | 16.62% | 6 | 648 | 24.59% | 2.51 | 117.325 | 25.21% | 60% | 3 |  | 0.61 | 1.83 | 0% | 0 |  |  | 0 | 60% | 3 |  |  | 0.68 | 0% | 0 |  |  | 0
2.7 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 36 | 3.101% | 19.72% | 45 | 693 | 26.29% | 8.72 | 126.045 | 27.09%
2.7.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 15 | 1.292% | 17.92% | 17 | 665 | 25.23% | 3.23 | 120.555 | 25.91% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 6.667% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 15 |  |  | 2.18
2.7.2 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 10 | 0.8613% | 18.78% | 17 | 682 | 25.88% | 3.2 | 123.755 | 26.59% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 40% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
2.7.3 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 11 | 0.9475% | 19.72% | 11 | 693 | 26.29% | 2.29 | 126.045 | 27.09% | 9.091% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 90.91% | 10 |  |  | 1.68
2.8 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 40 | 3.445% | 23.17% | 46 | 739 | 28.04% | 8.17 | 134.215 | 28.84%
2.8.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 15 | 1.292% | 21.02% | 19 | 712 | 27.02% | 3.09 | 129.135 | 27.75% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.48
2.8.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | 15 | 1.292% | 22.31% | 16 | 728 | 27.62% | 2.79 | 131.925 | 28.35% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 15 |  |  | 2.18
2.8.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 10 | 0.8613% | 23.17% | 11 | 739 | 28.04% | 2.29 | 134.215 | 28.84% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 10 |  |  | 1.68
2.9 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 32 | 2.756% | 25.93% | 60 | 799 | 30.32% | 9.78 | 143.995 | 30.94%
2.9.1 | Redacción del informe de Estudio Bibliométrico preliminar y Estado del Arte | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 4 | 0.3445% | 23.51% | 11 | 750 | 28.46% | 2.24 | 136.455 | 29.32% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 8 |  |  | 1.07 | 50% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0
2.9.2 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 15 | 1.292% | 24.81% | 25 | 775 | 29.41% | 3.12 | 139.575 | 29.99% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 160% | 24 |  |  | 2.51 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
2.9.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 1) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 3 | 0.2584% | 25.06% | 5 | 780 | 29.6% | 1.84 | 141.415 | 30.39% | 66.67% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 3 |  |  | 0.62 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
2.9.4 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 10 | 0.8613% | 25.93% | 19 | 799 | 30.32% | 2.58 | 143.995 | 30.94% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 180% | 18 |  |  | 1.97 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0% | 25.93% | 0 | 799 | 30.32% | 0 | 143.995 | 30.94%
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 313 | 26.96% | 52.89% | 734.5 | 1533.5 | 58.19% | 122.14 | 266.135 | 57.19%
3.1 | Preparación del Estudio Bibliométrico y Altmétrico | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 6 | 12 | 1.034% | 26.96% | 69.5 | 868.5 | 32.95% | 10.59 | 154.585 | 33.22%
3.1.1 | Organización de los 6 equipos de búsqueda, roles y fichas de equipo | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.18% | 5 | 804 | 30.51% | 1.555 | 145.55 | 31.28% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 33.33% | 1 |  |  | 0.265 | 100% | 3 |  |  | 0.68 | 0% | 0 |  |  | 0
3.1.2 | Adaptación de las 9 ecuaciones a cada base (Scopus, WoS, PubMed, IEEE, S. Scholar) | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 4 | 0.3445% | 26.53% | 8.5 | 812.5 | 30.83% | 1.585 | 147.135 | 31.62% | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0
3.1.3 | Preparación de planilla (BÚSQUEDAS, CRIBADO, FUENTES, PRISMA), carpeta y Zotero grupal | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.79% | 6 | 818.5 | 31.06% | 1.3 | 148.435 | 31.9% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 3 |  |  | 0.62 | 100% | 3 |  |  | 0.68 | 0% | 0 |  |  | 0
3.1.4 | Inducción en herramientas (Anexo A) y criterios de selección | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 0.1723% | 26.96% | 50 | 868.5 | 32.95% | 6.15 | 154.585 | 33.22% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 600% | 12 |  |  | 1.43 | 1900% | 38 |  |  | 4.72 | 0% | 0 |  |  | 0
3.2 | Etapa II · Fase 1: Búsqueda y relevamiento (Días 1 y 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 42 | 3.618% | 30.58% | 125 | 993.5 | 37.7% | 20.01 | 174.595 | 37.52%
3.2.1 | Día 1 · Búsqueda en Scopus de las ecuaciones por agente (jefes de equipo) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.3% | 17 | 885.5 | 33.6% | 3.97 | 158.555 | 34.07% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 4 |  |  | 1.76 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0
3.2.2 | Día 1 · Ecuaciones de contexto Eb1 y Eb4 en Scopus, WoS y PubMed (Datos) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.65% | 4 | 889.5 | 33.75% | 0.64 | 159.195 | 34.21% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.64 | 0% | 0 |  |  | 0
3.2.3 | Día 1 · Publish or Perish, IEEE Xplore y Semantic Scholar (Buscadores 3) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.99% | 16 | 905.5 | 34.36% | 2.31 | 161.505 | 34.71% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0
3.2.4 | Día 1 · Preguntas en Consensus y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 28.34% | 16 | 921.5 | 34.96% | 2.31 | 163.815 | 35.2% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0
3.2.5 | Días 1–2 · Búsqueda en Web of Science / Lens y PubMed (Buscadores 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 6 | 0.5168% | 28.85% | 22 | 943.5 | 35.8% | 3.03 | 166.845 | 35.85% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 66.67% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 18 |  |  | 2.32 | 0% | 0 |  |  | 0
3.2.6 | Días 1–2 · Tesauro y mapas de prueba en VOSviewer | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 29.2% | 4 | 947.5 | 35.95% | 0.64 | 167.485 | 35.99% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.64 | 0% | 0 |  |  | 0
3.2.7 | Días 1–2 · Control de exportaciones con referencias citadas (Verificación y líder) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 29.46% | 4 | 951.5 | 36.1% | 1.13 | 168.615 | 36.23% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 |  |  | 0.52 | 0% | 0 |  |  | 0
3.2.8 | Día 2 · Perplexity, Connected Papers, SciELO, ProQuest y tesis (Buscadores 3) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 29.8% | 16 | 967.5 | 36.71% | 2.31 | 170.925 | 36.73% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0
3.2.9 | Día 2 · Colecciones en ResearchRabbit con semillas y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.15% | 16 | 983.5 | 37.32% | 2.31 | 173.235 | 37.23% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0
3.2.10 | Día 2 · Unificación Scopus+WoS en R, deduplicación en Zotero y carga en Rayyan | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 5 | 0.4307% | 30.58% | 10 | 993.5 | 37.7% | 1.36 | 174.595 | 37.52% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 10 |  |  | 1.36 | 0% | 0 |  |  | 0
3.3 | Etapa II · Fase 2: Cribado y selección (Día 3) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 11 | 0.9475% | 31.52% | 109 | 1102.5 | 41.83% | 15.49 | 190.085 | 40.85%
3.3.1 | Cribado por título y resumen en Rayyan (Incluir / Excluir / Dudoso) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.92% | 51 | 1044.5 | 39.63% | 6.76 | 181.355 | 38.97% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 12 |  |  | 1.43 | 950% | 38 |  |  | 4.72 | 0% | 0 |  |  | 0
3.3.2 | Doble revisión del 10% del cribado y ajuste de criterios | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 2 | 0.1723% | 31.09% | 3 | 1047.5 | 39.75% | 1.01 | 182.365 | 39.19% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2 |  |  | 0.4 | 0% | 0 |  |  | 0
3.3.3 | Revisión de texto completo y calificación de calidad (SCImago / CORE) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 31.44% | 51 | 1098.5 | 41.68% | 6.76 | 189.125 | 40.64% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 12 |  |  | 1.43 | 950% | 38 |  |  | 4.72 | 0% | 0 |  |  | 0
3.3.4 | Entrega de la lista de seleccionados con DOI a Datos | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 0.08613% | 31.52% | 4 | 1102.5 | 41.83% | 0.96 | 190.085 | 40.85% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 300% | 3 |  |  | 0.52 | 0% | 0 |  |  | 0
3.4 | Etapa II · Fase 3: Análisis bibliométrico y altmétrico (Días 2 a 4) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 29 | 2.498% | 34.02% | 87 | 1189.5 | 45.13% | 12.39 | 202.475 | 43.51%
3.4.1 | Análisis macro del campo en Bibliometrix (biblioshiny) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 8 | 0.6891% | 32.21% | 8 | 1110.5 | 42.14% | 1.12 | 191.205 | 41.09% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 8 |  |  | 1.12 | 0% | 0 |  |  | 0
3.4.2 | Mapa de co-ocurrencia de palabras clave y análisis de brecha | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 32.56% | 8 | 1118.5 | 42.44% | 1.12 | 192.325 | 41.33% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.12 | 0% | 0 |  |  | 0
3.4.3 | Registro de artículos incluidos en la hoja FUENTES | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 32.82% | 36 | 1154.5 | 43.81% | 4.59 | 196.915 | 42.32% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 266.7% | 8 |  |  | 1.07 | 933.3% | 28 |  |  | 3.52 | 0% | 0 |  |  | 0
3.4.4 | Análisis micro, mapas de co-citación y acoplamiento bibliográfico | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.16% | 8 | 1162.5 | 44.11% | 1.12 | 198.035 | 42.56% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.12 | 0% | 0 |  |  | 0
3.4.5 | Perfil bibliométrico por agente (climático, diagnóstico, bioseguridad, moderador) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.51% | 20 | 1182.5 | 44.87% | 2.79 | 200.825 | 43.16% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 400% | 16 |  |  | 2.08 | 0% | 0 |  |  | 0
3.4.6 | Altmetrics del Top 20 (Altmetric, PlumX, Dimensions, citas influyentes) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 33.76% | 4 | 1186.5 | 45.02% | 1.13 | 201.955 | 43.4% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 |  |  | 0.52 | 0% | 0 |  |  | 0
3.4.7 | Diagrama PRISMA y consolidación de la planilla final | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.02% | 3 | 1189.5 | 45.13% | 0.52 | 202.475 | 43.51% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 |  |  | 0.52 | 0% | 0 |  |  | 0
3.5 | Redacción y cierre del Estudio Bibliométrico (Día 5) | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 6 | 21 | 1.809% | 35.83% | 57 | 1246.5 | 47.3% | 9.32 | 211.795 | 45.51%
3.5.1 | Redacción de la metodología del estudio (bases, criterios, PRISMA) | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 8 | 0.6891% | 34.71% | 6 | 1195.5 | 45.36% | 0.89 | 203.365 | 43.7% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 75% | 6 |  |  | 0.89 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
3.5.2 | Interpretación del perfil de cada agente (1–2 páginas por equipo) | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.97% | 24 | 1219.5 | 46.27% | 3.21 | 206.575 | 44.39% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 6 |  |  | 0.89 | 600% | 18 |  |  | 2.32 | 0% | 0 |  |  | 0
3.5.3 | Tablas y gráficos bibliométricos con su interpretación | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 35.23% | 15 | 1234.5 | 46.84% | 1.96 | 208.535 | 44.81% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 500% | 15 |  |  | 1.96 | 0% | 0 |  |  | 0
3.5.4 | Integración del informe del Estudio Bibliométrico | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 4 | 0.3445% | 35.57% | 5 | 1239.5 | 47.03% | 1.32 | 209.855 | 45.1% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
3.5.5 | Verificación final de DOI y revisión del informe completo | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 35.75% | 5 | 1244.5 | 47.22% | 1.54 | 211.395 | 45.43% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 2 |  |  | 0.4 | 0% | 0 |  |  | 0
3.5.6 | Día de respaldo para tareas atrasadas (Día 6) | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | 1 | 0.08613% | 35.83% | 2 | 1246.5 | 47.3% | 0.4 | 211.795 | 45.51% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 2 |  |  | 0.4 | 0% | 0 |  |  | 0
3.6 | Estado del Arte detallado (actualizado con el estudio) | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 4 | 17 | 1.464% | 37.3% | 51.5 | 1298 | 49.25% | 8.555 | 220.35 | 47.35%
3.6.1 | Análisis comparativo de enfoques y soluciones existentes por agente | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 36.18% | 12 | 1258.5 | 47.75% | 1.6 | 213.395 | 45.86% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0
3.6.2 | Identificación de brechas de investigación y aporte del proyecto | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 3 | 0.2584% | 36.43% | 6 | 1264.5 | 47.98% | 1.04 | 214.435 | 46.08% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0
3.6.3 | Redacción del Estado del Arte detallado | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 6 | 0.5168% | 36.95% | 23 | 1287.5 | 48.85% | 3.8 | 218.235 | 46.9% | 16.67% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 18 |  |  | 2.48 | 0% | 0 |  |  | 0
3.6.4 | Actualización del Marco Teórico con el corpus final | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.3% | 10.5 | 1298 | 49.25% | 2.115 | 220.35 | 47.35% | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0
3.7 | Ingeniería de Requerimientos y Plan de Calidad (SQA) | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 6 | 12 | 1.034% | 38.33% | 30 | 1328 | 50.39% | 8.26 | 228.61 | 49.13%
3.7.1 | Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.64% | 11 | 1309 | 49.67% | 2.65 | 223 | 47.92% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 50% | 2 |  |  | 0.56 | 200% | 8 |  |  | 1.48
3.7.2 | Casos de uso y criterios de aceptación | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 37.9% | 7 | 1316 | 49.93% | 1.89 | 224.89 | 48.33% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.28
3.7.3 | Plan de pruebas SQA (unitarias, integración y sistema) | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 38.16% | 7 | 1323 | 50.2% | 2.03 | 226.92 | 48.76% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 66.67% | 2 |  |  | 0.71
3.7.4 | Product Backlog y configuración del tablero ScrumBan | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 2 | 0.1723% | 38.33% | 5 | 1328 | 50.39% | 1.69 | 228.61 | 49.13% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 1.08
3.8 | Recopilación corpus SAG/OMSA de influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 | 64 | 5.512% | 43.84% | 62.5 | 1390.5 | 52.76% | 10.625 | 239.235 | 51.41%
3.8.1 | Descarga de normativas SAG sobre influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 30 | 2.584% | 40.91% | 27 | 1355 | 51.41% | 4.22 | 232.83 | 50.03% | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 20% | 6 |  |  | 0.89 | 66.67% | 20 |  |  | 2.72 | 0% | 0 |  |  | 0
3.8.2 | Descarga de reportes OMSA/WAHIS sobre H5N1 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 30 | 2.584% | 43.5% | 27 | 1382 | 52.44% | 4.22 | 237.05 | 50.94% | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 20% | 6 |  |  | 0.89 | 66.67% | 20 |  |  | 2.72 | 0% | 0 |  |  | 0
3.8.3 | Curaduría del corpus RAG y esquema de metadatos (institución, fecha, especie, jurisdicción) | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 4 | 0.3445% | 43.84% | 8.5 | 1390.5 | 52.76% | 2.185 | 239.235 | 51.41% | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.8 | 100% | 4 |  |  | 1.08
3.9 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 51 | 4.393% | 48.23% | 61 | 1451.5 | 55.07% | 10.01 | 249.245 | 53.56%
3.9.1 | Reunión de Líderes 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 43.93% | 4 | 1394.5 | 52.91% | 1.93 | 241.165 | 51.83% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
3.9.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3 | 25 | 2.153% | 46.08% | 28 | 1422.5 | 53.97% | 3.99 | 245.155 | 52.68% | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 108% | 27 |  |  | 3.38
3.9.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 25 | 2.153% | 48.23% | 29 | 1451.5 | 55.07% | 4.09 | 249.245 | 53.56% | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 112% | 28 |  |  | 3.48
3.10 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 4 | 26 | 2.239% | 50.47% | 36 | 1487.5 | 56.44% | 7.51 | 256.755 | 55.18%
3.10.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 49.1% | 13 | 1464.5 | 55.57% | 2.49 | 251.735 | 54.1% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
3.10.2 | Reunión de Líderes 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0.08613% | 49.18% | 4 | 1468.5 | 55.72% | 1.93 | 253.665 | 54.51% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
3.10.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 15 | 1.292% | 50.47% | 19 | 1487.5 | 56.44% | 3.09 | 256.755 | 55.18% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.48
3.11 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 28 | 2.412% | 52.89% | 46 | 1533.5 | 58.19% | 9.38 | 266.135 | 57.19%
3.11.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 10 | 0.8613% | 51.34% | 13 | 1500.5 | 56.93% | 2.49 | 259.245 | 55.71% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
3.11.2 | Redacción del informe de Etapa II (Estudio Bibliométrico y Altmétrico) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 51.68% | 11 | 1511.5 | 57.35% | 2.3 | 261.545 | 56.21% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 6 |  |  | 0.89 | 100% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
3.11.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 2) | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 2 | 0.1723% | 51.85% | 4 | 1515.5 | 57.5% | 1.23 | 262.775 | 56.47% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  |  | 0.62 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
3.11.4 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 10 | 0.8613% | 52.71% | 13 | 1528.5 | 58% | 2.04 | 264.815 | 56.91% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 120% | 12 |  |  | 1.43 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
3.11.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 2 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 2 | 0.1723% | 52.89% | 5 | 1533.5 | 58.19% | 1.32 | 266.135 | 57.19% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0% | 52.89% | 0 | 1533.5 | 58.19% | 0 | 266.135 | 57.19%
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 219 | 18.86% | 71.75% | 435 | 1968.5 | 74.69% | 77.785 | 343.92 | 73.91%
4.1 | Etapa III: Diseño Metodológico | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 20 | 1.723% | 54.61% | 85.5 | 1619 | 61.43% | 15.835 | 281.97 | 60.59%
4.1.1 | Definición del modelo metodológico (Design Science Research + MIIDAPI-IA) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.23% | 19 | 1552.5 | 58.91% | 3.38 | 269.515 | 57.92% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 0% | 0 |  |  | 0
4.1.2 | Definición de la metodología de solución y sus fases de construcción | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 53.49% | 6 | 1558.5 | 59.13% | 1.04 | 270.555 | 58.14% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0
4.1.3 | Definición de variables y métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinaciones) | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.83% | 18.5 | 1577 | 59.84% | 3.255 | 273.81 | 58.84% | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 50% | 2 |  |  | 0.71
4.1.4 | Diseño experimental: baselines LLM sin RAG, monoagente con RAG y multiagente | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 4 | 0.3445% | 54.18% | 23 | 1600 | 60.71% | 4.46 | 278.27 | 59.8% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 100% | 4 |  |  | 1.08
4.1.5 | Formulación de hipótesis y criterios de contrastación | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 2 | 0.1723% | 54.35% | 4 | 1604 | 60.86% | 0.8 | 279.07 | 59.97% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
4.1.6 | Diseño de la rúbrica experta de evaluación de informes | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.61% | 15 | 1619 | 61.43% | 2.9 | 281.97 | 60.59% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
4.2 | Etapa III: Marco Conceptual de Desarrollo | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 7 | 13 | 1.12% | 55.73% | 49 | 1668 | 63.29% | 10.2 | 292.17 | 62.79%
4.2.1 | Modelo conceptual · ¿Qué hacer? Problema y alcance de la solución | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.87% | 12.5 | 1631.5 | 61.9% | 2.065 | 284.035 | 61.04% | 16.67% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
4.2.2 | Modelo conceptual · ¿Cómo hacerlo? Arquitectura tecnológica y metodológica | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.12% | 12 | 1643.5 | 62.36% | 3.1 | 287.135 | 61.7% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 3 |  |  | 0.68 | 200% | 6 |  |  | 1.28
4.2.3 | Modelo conceptual · ¿Con qué hacerlo? Tecnologías, herramientas y recursos | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.3% | 6 | 1649.5 | 62.59% | 1.64 | 288.775 | 62.06% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2 |  |  | 0.56 | 200% | 4 |  |  | 1.08
4.2.4 | Operacionalización de conceptos y modelo de estado compartido | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.56% | 12.5 | 1662 | 63.06% | 2.065 | 290.84 | 62.5% | 16.67% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
4.2.5 | Integración del marco teórico con las fases del proyecto (matriz de trazabilidad) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.73% | 6 | 1668 | 63.29% | 1.33 | 292.17 | 62.79% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 2 |  |  | 0.53 | 200% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
4.3 | Investigación de fuentes de datos y diseño de escenarios H5N1 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 17 | 17 | 1.464% | 57.19% | 67 | 1735 | 65.83% | 11.87 | 304.04 | 65.34%
4.3.1 | Relevamiento de fuentes de datos climáticos abiertos (DMC, Open-Meteo, NASA POWER) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.99% | 12.5 | 1680.5 | 63.76% | 2.065 | 294.235 | 63.23% | 16.67% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
4.3.2 | Relevamiento de datos sanitarios históricos de IAAP (SAG, WAHIS-OMSA) | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.33% | 16.5 | 1697 | 64.39% | 2.545 | 296.78 | 63.78% | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 0% | 0 |  |  | 0
4.3.3 | Diccionario de datos y reglas de normalización | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 3 | 0.2584% | 56.59% | 6 | 1703 | 64.62% | 1.51 | 298.29 | 64.1% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 133.3% | 4 |  |  | 0.8 | 66.67% | 2 |  |  | 0.71
4.3.4 | Diseño de escenarios epidemiológicos simulados de H5N1 (casos de prueba) | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.93% | 19 | 1722 | 65.34% | 3.38 | 301.67 | 64.83% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 0% | 0 |  |  | 0
4.3.5 | Validación de escenarios con literatura y protocolos del SAG | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 57.19% | 13 | 1735 | 65.83% | 2.37 | 304.04 | 65.34% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
4.4 | Desarrollo APIs climáticos | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 61 | 5.254% | 62.45% | 67 | 1802 | 68.37% | 10.775 | 314.815 | 67.65%
4.4.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 30 | 2.584% | 59.78% | 32 | 1767 | 67.05% | 4.555 | 308.595 | 66.32% | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 3.333% | 1 |  |  | 0.265 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 30 |  |  | 3.68
4.4.2 | Reunión de Líderes 5 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 1 | 0.08613% | 59.86% | 4 | 1771 | 67.2% | 1.93 | 310.525 | 66.73% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
4.4.3 | Transformación de datos | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 30 | 2.584% | 62.45% | 31 | 1802 | 68.37% | 4.29 | 314.815 | 67.65% | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 30 |  |  | 3.68
4.5 | Conectores productivos | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7 | 51 | 4.393% | 66.84% | 61 | 1863 | 70.69% | 10.01 | 324.825 | 69.8%
4.5.1 | Reunión de Líderes 6 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | 1 | 0.08613% | 62.53% | 4 | 1806 | 68.53% | 1.93 | 316.745 | 68.07% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
4.5.2 | Mockup base de datos de planteles avícolas | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 4 | 25 | 2.153% | 64.69% | 29 | 1835 | 69.63% | 4.09 | 320.835 | 68.95% | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 112% | 28 |  |  | 3.48
4.5.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 25 | 2.153% | 66.84% | 28 | 1863 | 70.69% | 3.99 | 324.825 | 69.8% | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 108% | 27 |  |  | 3.38
4.6 | Pruebas de ingesta | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | 28 | 2.412% | 69.25% | 39.5 | 1902.5 | 72.19% | 7.915 | 332.74 | 71.5%
4.6.1 | Reunión de Líderes 7 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 1 | 0.08613% | 66.93% | 4 | 1867 | 70.84% | 1.93 | 326.755 | 70.22% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
4.6.2 | Test de latencia y volumen | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 15 | 1.292% | 68.22% | 19 | 1886 | 71.56% | 3.09 | 329.845 | 70.88% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.48
4.6.3 | Reporte de pruebas SQA del sprint de integración de datos | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 | 2 | 0.1723% | 68.39% | 4 | 1890 | 71.71% | 0.71 | 330.555 | 71.04% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
4.6.4 | Corrección de errores | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 10 | 0.8613% | 69.25% | 12.5 | 1902.5 | 72.19% | 2.185 | 332.74 | 71.5% | 5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
4.7 | Consolidación Avance 3 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | 29 | 2.498% | 71.75% | 66 | 1968.5 | 74.69% | 11.18 | 343.92 | 73.91%
4.7.1 | Redacción del informe de Etapa III (diseño metodológico y marco conceptual) | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 4 | 0.3445% | 69.6% | 11 | 1913.5 | 72.6% | 2.3 | 335.04 | 72% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 6 |  |  | 0.89 | 100% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
4.7.2 | Redacción de avance datos | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 10 | 0.8613% | 70.46% | 31 | 1944.5 | 73.78% | 3.66 | 338.7 | 72.79% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 30 |  |  | 3.05 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
4.7.3 | Actas de sprint (inicio y cierre) y documentación técnica de conectores | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 70.71% | 7 | 1951.5 | 74.05% | 1.5 | 340.2 | 73.11% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 6 |  |  | 0.89 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
4.7.4 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 3) | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 2 | 0.1723% | 70.89% | 4 | 1955.5 | 74.2% | 1.23 | 341.43 | 73.37% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  |  | 0.62 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
4.7.5 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 10 | 0.8613% | 71.75% | 13 | 1968.5 | 74.69% | 2.49 | 343.92 | 73.91% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0% | 71.75% | 0 | 1968.5 | 74.69% | 0 | 343.92 | 73.91%
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 209 | 18% | 89.75% | 392 | 2360.5 | 89.57% | 69 | 412.92 | 88.74%
5.1 | Investigación para el diseño de agentes y protocolo de consenso | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 14 | 19 | 1.637% | 73.39% | 70 | 2038.5 | 77.35% | 13.75 | 357.67 | 76.86%
5.1.1 | Revisión de patrones de orquestación multiagente (debate, votación, verificador) | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.01% | 12.5 | 1981 | 75.17% | 2.065 | 345.985 | 74.35% | 16.67% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
5.1.2 | Ingeniería de prompts por agente basada en evidencia (salidas estructuradas) | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3 | 4 | 0.3445% | 72.35% | 8.5 | 1989.5 | 75.49% | 2.185 | 348.17 | 74.82% | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.8 | 100% | 4 |  |  | 1.08
5.1.3 | Definición del protocolo de consenso y reglas de escalamiento human-in-the-loop | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.61% | 15 | 2004.5 | 76.06% | 2.9 | 351.07 | 75.44% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
5.1.4 | Investigación de técnicas de control de alucinaciones y verificación de citas | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.87% | 12.5 | 2017 | 76.53% | 2.065 | 353.135 | 75.89% | 16.67% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
5.1.5 | Definición de niveles de riesgo e incertidumbre del informe | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.13% | 14.5 | 2031.5 | 77.08% | 2.595 | 355.73 | 76.45% | 16.67% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
5.1.6 | Diseño de la plantilla estandarizada del informe epidemiológico | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.39% | 7 | 2038.5 | 77.35% | 1.94 | 357.67 | 76.86% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 133.3% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
5.2 | Programación Agentes (Clima/Diag) | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8 | 71 | 6.115% | 79.5% | 96 | 2134.5 | 80.99% | 15.95 | 373.62 | 80.29%
5.2.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4 | 35 | 3.015% | 76.4% | 46 | 2084.5 | 79.09% | 7.01 | 364.68 | 78.37% | 5.714% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 11.43% | 4 |  |  | 0.71 | 11.43% | 4 |  |  | 0.8 | 102.9% | 36 |  |  | 4.28
5.2.2 | Reunión de Líderes 8 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | 1 | 0.08613% | 76.49% | 4 | 2088.5 | 79.24% | 1.93 | 366.61 | 78.78% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
5.2.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 35 | 3.015% | 79.5% | 46 | 2134.5 | 80.99% | 7.01 | 373.62 | 80.29% | 5.714% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 11.43% | 4 |  |  | 0.71 | 11.43% | 4 |  |  | 0.8 | 102.9% | 36 |  |  | 4.28
5.3 | Programación Agentes (Bioseg/Merc) | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 7 | 61 | 5.254% | 84.75% | 96 | 2230.5 | 84.63% | 15.95 | 389.57 | 83.72%
5.3.1 | Reunión de Líderes 9 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 1 | 0.08613% | 79.59% | 4 | 2138.5 | 81.14% | 1.93 | 375.55 | 80.7% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
5.3.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 30 | 2.584% | 82.17% | 46 | 2184.5 | 82.89% | 7.01 | 382.56 | 82.21% | 6.667% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 13.33% | 4 |  |  | 0.71 | 13.33% | 4 |  |  | 0.8 | 120% | 36 |  |  | 4.28
5.3.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 30 | 2.584% | 84.75% | 46 | 2230.5 | 84.63% | 7.01 | 389.57 | 83.72% | 6.667% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 13.33% | 4 |  |  | 0.71 | 13.33% | 4 |  |  | 0.8 | 120% | 36 |  |  | 4.28
5.4 | Implementación Agente Moderador | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | 31 | 2.67% | 87.42% | 47 | 2277.5 | 86.42% | 9.43 | 399 | 85.74%
5.4.1 | Reunión de Líderes 10 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | 1 | 0.08613% | 84.84% | 4 | 2234.5 | 84.78% | 1.93 | 391.5 | 84.13% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
5.4.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 | 20 | 1.723% | 86.56% | 30 | 2264.5 | 85.92% | 5.01 | 396.51 | 85.21% | 10% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 20% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 24 |  |  | 3.08
5.4.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 10 | 0.8613% | 87.42% | 13 | 2277.5 | 86.42% | 2.49 | 399 | 85.74% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
5.5 | Consolidación Avance 4 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 27 | 2.326% | 89.75% | 83 | 2360.5 | 89.57% | 13.92 | 412.92 | 88.74%
5.5.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 10 | 0.8613% | 88.29% | 21 | 2298.5 | 87.21% | 3.77 | 402.77 | 86.55% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 80% | 8 |  |  | 1.28 | 120% | 12 |  |  | 1.88
5.5.2 | Pruebas unitarias y de integración de agentes (SQA) | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 88.54% | 9 | 2307.5 | 87.55% | 2.42 | 405.19 | 87.07% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.28
5.5.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 4) | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 2 | 0.1723% | 88.72% | 4 | 2311.5 | 87.71% | 1.23 | 406.42 | 87.34% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  |  | 0.62 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
5.5.4 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 10 | 0.8613% | 89.58% | 44 | 2355.5 | 89.38% | 5.18 | 411.6 | 88.45% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 420% | 42 |  |  | 4.13 | 0% | 0 |  |  | 0 | 10% | 1 |  |  | 0.44
5.5.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 2 | 0.1723% | 89.75% | 5 | 2360.5 | 89.57% | 1.32 | 412.92 | 88.74% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0% | 89.75% | 0 | 2360.5 | 89.57% | 0 | 412.92 | 88.74%
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 119 | 10.25% | 100% | 275 | 2635.5 | 100% | 52.42 | 465.34 | 100%
6.1 | Desarrollo módulo prescriptivo | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6 | 31 | 2.67% | 92.42% | 54 | 2414.5 | 91.61% | 10.1 | 423.02 | 90.91%
6.1.1 | Generación de recomendaciones | 2026-11-27 | 2026-11-29 | 3 | 15 | 1.292% | 91.04% | 27 | 2387.5 | 90.59% | 4.37 | 417.29 | 89.67% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 53.33% | 8 |  |  | 1.28 | 120% | 18 |  |  | 2.48
6.1.2 | Reunión de Líderes 11 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | 1 | 0.08613% | 91.13% | 4 | 2391.5 | 90.74% | 1.93 | 419.22 | 90.09% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 15 | 1.292% | 92.42% | 23 | 2414.5 | 91.61% | 3.8 | 423.02 | 90.91% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 26.67% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.48
6.2 | Ejecución escenarios simulados | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 30 | 2.584% | 95% | 63 | 2477.5 | 94% | 13.29 | 436.31 | 93.76%
6.2.1 | Simulación escenario H5N1 pesimista | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 15 | 1.292% | 93.71% | 23 | 2437.5 | 92.49% | 4.05 | 427.07 | 91.78% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 80% | 12 |  |  | 1.76 | 66.67% | 10 |  |  | 1.68
6.2.2 | Ejecución comparativa de baselines (LLM sin RAG, monoagente RAG, multiagente) | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 4 | 0.3445% | 94.06% | 15 | 2452.5 | 93.06% | 3.46 | 430.53 | 92.52% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 150% | 6 |  |  | 1.04 | 150% | 6 |  |  | 1.28
6.2.3 | Reunión de Líderes 12 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 1 | 0.08613% | 94.14% | 4 | 2456.5 | 93.21% | 1.93 | 432.46 | 92.93% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
6.2.4 | Simulación escenario H5N1 optimista | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2 | 10 | 0.8613% | 95% | 21 | 2477.5 | 94% | 3.85 | 436.31 | 93.76% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.76 | 80% | 8 |  |  | 1.48
6.3 | Análisis de resultados de la investigación | 2026-12-06 | 2026-12-09 | 4 | 15 | 1.292% | 96.3% | 60 | 2537.5 | 96.28% | 10.76 | 447.07 | 96.07%
6.3.1 | Cálculo de métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinación, consistencia) | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 95.35% | 17 | 2494.5 | 94.65% | 2.85 | 439.16 | 94.37% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 0% | 0 |  |  | 0
6.3.2 | Aplicación de la rúbrica experta y análisis de concordancia | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 95.61% | 12.5 | 2507 | 95.12% | 2.065 | 441.225 | 94.82% | 16.67% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
6.3.3 | Contrastación de hipótesis y análisis estadístico de resultados | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 3 | 0.2584% | 95.87% | 13 | 2520 | 95.62% | 2.37 | 443.595 | 95.33% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
6.3.4 | Análisis de errores, limitaciones y amenazas a la validez | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 96.12% | 12.5 | 2532.5 | 96.09% | 2.065 | 445.66 | 95.77% | 16.67% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
6.3.5 | Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 2 | 0.1723% | 96.3% | 5 | 2537.5 | 96.28% | 1.41 | 447.07 | 96.07% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
6.4 | Evaluación métricas y Rúbrica | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 20 | 1.723% | 98.02% | 28 | 2565.5 | 97.34% | 5.86 | 452.93 | 97.33%
6.4.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 10 | 0.8613% | 97.16% | 15 | 2552.5 | 96.85% | 3.37 | 450.44 | 96.8% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 20% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 10 |  |  | 1.52 | 20% | 2 |  |  | 0.71
6.4.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 10 | 0.8613% | 98.02% | 13 | 2565.5 | 97.34% | 2.49 | 452.93 | 97.33% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
6.5 | Redacción final y empaquetado | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 23 | 1.981% | 100% | 70 | 2635.5 | 100% | 12.41 | 465.34 | 100%
6.5.1 | Documentación técnica, manual de usuario y repositorio reproducible | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 3 | 0.2584% | 98.28% | 9 | 2574.5 | 97.69% | 2.4 | 455.33 | 97.85% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 133.3% | 4 |  |  | 1.08
6.5.2 | Armado de documento maestro | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 99.14% | 31 | 2605.5 | 98.86% | 3.66 | 458.99 | 98.64% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 30 |  |  | 3.05 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
6.5.3 | Análisis EVM final (desempeño real vs planificado) | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 99.31% | 4 | 2609.5 | 99.01% | 1.23 | 460.22 | 98.9% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  |  | 0.62 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
6.5.4 | Preparación de presentación y defensa final | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 99.57% | 5 | 2614.5 | 99.2% | 1.32 | 461.54 | 99.18% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
6.5.5 | Revisión y cierre | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 5 | 0.4307% | 100% | 21 | 2635.5 | 100% | 3.8 | 465.34 | 100% | 60% | 3 |  | 0.61 | 1.83 | 360% | 18 |  |  | 1.97 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2635.5 | 100% | 0 | 465.34 | 100%
| TOTALES |  |  |  | 1161 |  |  | 2635.5 |  |  | 465.34

## R Cronograma detallado
[16 empty] | Área | [19 empty] | % Completado Tarea | Valor Ganado | Valor Ganado (%) | Valor Ganado Acum (%)
N° | Actividad | Fecha |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance PL | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF) |  | %Impacto real | %Avance real |  | Jefe de proyecto |  |  |  |  | Documentación |  |  |  |  | Investigación |  |  |  |  | Desarrollo
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. |  |  | % De uso | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF)
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 58 | 4.996% | 4.996% | 121 | 121 | 4.591% | 34.515 | 34.515 | 0% | 0% | 7.417%
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3 | 8 | 0.6891% | 0.6891% | 15.5 | 15.5 | 0.5881% | 3.855 | 3.855 | 0% | 0% | 0.8284%
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.08613% | 0.08613% | 1 | 1 | 0.03794% | 0.61 | 0.61 | 0.08613% | 0.08613% | 0.1311% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.61 | 0.1311% | 0.1311%
1.1.2 | Relevamiento inicial del problema y contexto One Health | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 4 | 0.3445% | 0.4307% | 8.5 | 9.5 | 0.3605% | 1.585 | 2.195 | 0.3445% | 0.4307% | 0.4717% | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.585 | 0.3406% | 0.4717%
1.1.3 | Análisis de viabilidad técnica y metodológica del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 0.6891% | 6 | 15.5 | 0.5881% | 1.66 | 3.855 | 0.2584% | 0.6891% | 0.8284% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 |  |  | 0.68 | 100% | 3 |  |  | 0.98 | 100% | 1.66 | 0.3567% | 0.8284%
1.2 | Gestión del Alcance | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 30 | 2.584% | 3.273% | 67.5 | 83 | 3.149% | 22.09 | 25.945 | 0% | 0.6891% | 5.575%
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 0.7752% | 5 | 20.5 | 0.7778% | 1.555 | 5.41 | 0.08613% | 0.7752% | 1.163% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.265 | 300% | 3 |  |  | 0.68 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.555 | 0.3342% | 0.3342%
1.2.2 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2 | 0.1723% | 0.9475% | 4 | 24.5 | 0.9296% | 1.435 | 6.845 | 0.1723% | 0.9475% | 1.471% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 1 |  |  | 0.265 | 100% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.435 | 0.3084% | 0.6425%
1.2.3 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.034% | 2.5 | 27 | 1.024% | 1.11 | 7.955 | 0.08613% | 1.034% | 1.71% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 0.5 |  |  | 0.22 | 100% | 1 |  |  | 0.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.11 | 0.2385% | 0.8811%
1.2.4 | Definir Costos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.12% | 6 | 33 | 1.252% | 1.675 | 9.63 | 0.08613% | 1.12% | 2.069% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.265 | 400% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.675 | 0.36% | 1.241%
1.2.5 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.206% | 5 | 38 | 1.442% | 1.555 | 11.185 | 0.08613% | 1.206% | 2.404% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.265 | 300% | 3 |  |  | 0.68 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.555 | 0.3342% | 1.575%
1.2.6 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.378% | 6 | 44 | 1.67% | 2.31 | 13.495 | 0.1723% | 1.378% | 2.9% | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.31 | 0.4964% | 2.072%
1.2.7 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.55% | 6 | 50 | 1.897% | 2.31 | 15.805 | 0.1723% | 1.55% | 3.396% | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.31 | 0.4964% | 2.568%
1.2.8 | Elaborar Cronograma | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4 | 5 | 0.4307% | 1.981% | 9 | 59 | 2.239% | 3.16 | 18.965 | 0.4307% | 1.981% | 4.076% | 60% | 3 |  | 0.61 | 1.83 | 40% | 2 |  |  | 0.53 | 80% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.16 | 0.6791% | 3.247%
1.2.9 | Elaboración presentación | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 5 | 0.4307% | 2.412% | 6 | 65 | 2.466% | 1.79 | 20.755 | 0.4307% | 2.412% |  | 20% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 60% | 3 |  |  | 0.62 | 40% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.79 | 0.3847% | 3.632%
1.2.10 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 2.756% | 8 | 73 | 2.77% | 2.55 | 23.305 | 0.3445% | 2.756% | 5.008% | 50% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.55 | 0.548% | 4.18%
1.2.11 | Definición de la WBS y la OBS del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.015% | 5 | 78 | 2.96% | 1.32 | 24.625 | 0.2584% | 3.015% | 5.292% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.32 | 0.2837% | 4.463%
1.2.12 | Grafo PERT/CPM, camino crítico y Curva S de planificación | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.273% | 5 | 83 | 3.149% | 1.32 | 25.945 | 0.2584% | 3.273% | 5.575% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.32 | 0.2837% | 4.747%
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 20 | 1.723% | 4.996% | 38 | 121 | 4.591% | 8.57 | 34.515 | 0% | 3.273% | 7.417%
1.3.1 | Elaboración informe de propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 8 | 0.6891% | 3.962% | 10 | 93 | 3.529% | 1.77 | 27.715 | 0.6891% | 3.962% | 5.956% | 12.5% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 112.5% | 9 |  |  | 1.16 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.77 | 0.3804% | 0.3804%
1.3.2 | Formulación preliminar del problema, pregunta y objetivos de investigación | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.307% | 8.5 | 101.5 | 3.851% | 1.585 | 29.3 | 0.3445% | 4.307% | 6.296% | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.585 | 0.3406% | 0.721%
1.3.3 | Identificación preliminar de tecnologías de IA (LLM, RAG, multiagente) | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.651% | 8.5 | 110 | 4.174% | 1.785 | 31.085 | 0.3445% | 4.651% | 6.68% | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.48 | 100% | 1.785 | 0.3836% | 1.105%
1.3.4 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | 0.08613% | 4.737% | 4 | 114 | 4.326% | 1.93 | 33.015 | 0.08613% | 4.737% | 7.095% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4148% | 1.519%
1.3.5 | Revisión de redacción, formato y referencias del informe de propuesta | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 4.996% | 7 | 121 | 4.591% | 1.5 | 34.515 | 0.2584% | 4.996% | 7.417% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 6 |  |  | 0.89 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.5 | 0.3223% | 1.842%
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0% | 4.996% | 0 | 121 | 4.591% | 0 | 34.515 | 0% | 4.996% | 7.417%
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 243 | 20.93% | 25.93% | 678 | 799 | 30.32% | 109.48 | 143.995 | 0% | 4.996% | 30.94%
2.1 | Etapa I: Definición del Marco de Trabajo de Investigación | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 18 | 1.55% | 6.546% | 40 | 161 | 6.109% | 9.15 | 43.665 | 0% | 4.996% | 9.383%
2.1.1 | Identificación y delimitación del problema de investigación | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 5.254% | 6 | 127 | 4.819% | 1.04 | 35.555 | 0.2584% | 5.254% | 7.641% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.04 | 0.2235% | 0.2235%
2.1.2 | Formulación de preguntas de investigación por agente (PI1–PI7 y PB) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.512% | 6 | 133 | 5.046% | 1.04 | 36.595 | 0.2584% | 5.512% | 7.864% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.04 | 0.2235% | 0.447%
2.1.3 | Definición de las 12 categorías de términos (palabras clave y descriptores) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.771% | 6 | 139 | 5.274% | 1.04 | 37.635 | 0.2584% | 5.771% | 8.088% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.04 | 0.2235% | 0.6705%
2.1.4 | Selección de bases de datos bibliográficas, altmétricas y herramientas de IA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 2 | 0.1723% | 5.943% | 4 | 143 | 5.426% | 0.8 | 38.435 | 0.1723% | 5.943% | 8.26% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.8 | 0.1719% | 0.8424%
2.1.5 | Construcción de las 9 ecuaciones de búsqueda (Eb1–Eb7, Eb4b, Eb4c) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 6.288% | 9 | 152 | 5.767% | 1.89 | 40.325 | 0.3445% | 6.288% | 8.666% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.89 | 0.4062% | 1.249%
2.1.6 | Definición de criterios de inclusión, exclusión y calidad documental | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 2 | 0.1723% | 6.46% | 5 | 157 | 5.957% | 1.41 | 41.735 | 0.1723% | 6.46% | 8.969% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.41 | 0.303% | 1.552%
2.1.7 | Reunión de Líderes 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 0.08613% | 6.546% | 4 | 161 | 6.109% | 1.93 | 43.665 | 0.08613% | 6.546% | 9.383% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4148% | 1.966%
2.2 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): relevamiento multifuente | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 6 | 36 | 3.101% | 9.647% | 232.5 | 393.5 | 14.93% | 31.975 | 75.64 | 0% | 6.546% | 16.25%
2.2.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 10 | 0.8613% | 7.407% | 86 | 247 | 9.372% | 11.18 | 54.845 | 0.8613% | 7.407% | 11.79% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 10 |  |  | 1.25 | 750% | 75 |  |  | 9.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 11.18 | 2.403% | 2.403%
2.2.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 7.838% | 38.5 | 285.5 | 10.83% | 5.295 | 60.14 | 0.4307% | 7.838% |  | 10% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 160% | 8 |  |  | 1.07 | 600% | 30 |  |  | 3.92 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 5.295 | 1.138% | 3.54%
2.2.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 8.269% | 65.5 | 351 | 13.32% | 8.535 | 68.675 | 0.4307% | 8.269% | 14.76% | 10% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 160% | 8 |  |  | 1.07 | 1140% | 57 |  |  | 7.16 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 8.535 | 1.834% | 5.375%
2.2.4 | Relevamiento preliminar en Scopus y SciELO con ecuaciones por eje temático | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | 5 | 0.4307% | 8.699% | 15.5 | 366.5 | 13.91% | 2.425 | 71.1 | 0.4307% | 8.699% | 15.28% | 10% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 300% | 15 |  |  | 2.12 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.425 | 0.5211% | 5.896%
2.2.5 | Relevamiento de literatura gris y normativa (SAG, MINSAL, BCN, OMSA/WOAH) | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.044% | 8.5 | 375 | 14.23% | 1.585 | 72.685 | 0.3445% | 9.044% | 15.62% | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.585 | 0.3406% | 6.236%
2.2.6 | Registro del corpus preliminar en matriz común | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 3 | 0.2584% | 9.302% | 6 | 381 | 14.46% | 0.89 | 73.575 | 0.2584% | 9.302% | 15.81% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 6 |  |  | 0.89 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.89 | 0.1913% | 6.428%
2.2.7 | Cribado preliminar tipo PRISMA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.647% | 12.5 | 393.5 | 14.93% | 2.065 | 75.64 | 0.3445% | 9.647% | 16.25% | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 300% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.065 | 0.4438% | 6.871%
2.3 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): análisis y planteamiento | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 6 | 15 | 1.292% | 10.94% | 34 | 427.5 | 16.22% | 6.34 | 81.98 | 0% | 9.647% | 17.62%
2.3.1 | Análisis cuantitativo preliminar (tipo de fuente, eje temático, periodo) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.991% | 8.5 | 402 | 15.25% | 1.585 | 77.225 | 0.3445% | 9.991% | 16.6% | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.585 | 0.3406% | 0.3406%
2.3.2 | Cobertura del corpus por enfermedad y dimensión One Health | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 3 | 0.2584% | 10.25% | 6 | 408 | 15.48% | 1.04 | 78.265 | 0.2584% | 10.25% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.04 | 0.2235% | 0.5641%
2.3.3 | Análisis cualitativo preliminar y hallazgos del periodo 2024–2026 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 5 | 0.4307% | 10.68% | 12.5 | 420.5 | 15.96% | 2.065 | 80.33 | 0.4307% | 10.68% | 17.26% | 10% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 240% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.065 | 0.4438% | 1.008%
2.3.4 | Planteamiento conceptual preliminar | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 3 | 0.2584% | 10.94% | 7 | 427.5 | 16.22% | 1.65 | 81.98 | 0.2584% | 10.94% | 17.62% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.65 | 0.3546% | 1.362%
2.4 | Estado del Arte y Marco Teórico preliminar (v1) | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 4 | 19 | 1.637% | 12.58% | 47.5 | 475 | 18.02% | 8.315 | 90.295 | 0% | 10.94%
2.4.1 | Identificación preliminar de brechas de investigación | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 3 | 0.2584% | 11.2% | 6 | 433.5 | 16.45% | 1.04 | 83.02 | 0.2584% | 11.2% | 17.84% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.04 | 0.2235% | 0.2235%
2.4.2 | Redacción del Estado del Arte preliminar | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 11.71% | 17 | 450.5 | 17.09% | 3.08 | 86.1 | 0.5168% | 11.71% | 18.5% | 16.67% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 4 |  |  | 0.71 | 200% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.08 | 0.6619% | 0.8854%
2.4.3 | Redacción del Marco Teórico (conceptos clave, teorías y modelos) | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 12.23% | 16.5 | 467 | 17.72% | 2.775 | 88.875 | 0.5168% | 12.23% | 19.1% | 8.333% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 66.67% | 4 |  |  | 0.71 | 200% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.775 | 0.5963% | 1.482%
2.4.4 | Verificación de referencias en fuentes primarias y formato APA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 12.49% | 6 | 473 | 17.95% | 0.89 | 89.765 | 0.2584% | 12.49% | 19.29% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 6 |  |  | 0.89 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.89 | 0.1913% | 1.673%
2.4.5 | Declaración de uso de IA generativa (herramienta, versión y propósito) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 1 | 0.08613% | 12.58% | 2 | 475 | 18.02% | 0.53 | 90.295 | 0.08613% | 12.58% | 19.4% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 2 |  |  | 0.53 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.53 | 0.1139% | 1.787%
2.5 | Escenario Base: Influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 22 | 1.895% | 14.47% | 95 | 570 | 21.63% | 14.46 | 104.755 | 0% | 12.58%
2.5.1 | Definición epidemiológica de la IAAP A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 10 | 0.8613% | 13.44% | 45 | 520 | 19.73% | 6.38 | 96.675 | 0.8613% | 13.44% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 60% | 6 |  |  | 0.89 | 380% | 38 |  |  | 4.88 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 6.38 | 1.371% | 1.371%
2.5.2 | Mapeo de actores involucrados (SAG, productores avícolas, OMSA/WOAH) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 10 | 0.8613% | 14.3% | 45 | 565 | 21.44% | 6.38 | 103.055 | 0.8613% | 14.3% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 60% | 6 |  |  | 0.89 | 380% | 38 |  |  | 4.88 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 6.38 | 1.371% | 2.742%
2.5.3 | Acta de cambio de alcance: escenario único IAAP A(H5N1) | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 2 | 0.1723% | 14.47% | 5 | 570 | 21.63% | 1.7 | 104.755 | 0.1723% | 14.47% | 22.51% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.7 | 0.3653% | 3.107%
2.6 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | 25 | 2.153% | 16.62% | 78 | 648 | 24.59% | 12.57 | 117.325 | 0% | 14.47% | 25.21%
2.6.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 10 | 0.8613% | 15.33% | 36 | 606 | 22.99% | 5.03 | 109.785 | 0.8613% | 15.33% | 23.59% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 15 |  |  | 1.7 | 200% | 20 |  |  | 2.72 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 5.03 | 1.081% | 1.081%
2.6.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 10 | 0.8613% | 16.19% | 36 | 642 | 24.36% | 5.03 | 114.815 | 0.8613% | 16.19% | 24.67% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 15 |  |  | 1.7 | 200% | 20 |  |  | 2.72 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 5.03 | 1.081% | 2.162%
2.6.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 5 | 0.4307% | 16.62% | 6 | 648 | 24.59% | 2.51 | 117.325 | 0.4307% | 16.62% | 25.21% | 60% | 3 |  | 0.61 | 1.83 | 0% | 0 |  |  | 0 | 60% | 3 |  |  | 0.68 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.51 | 0.5394% | 2.701%
2.7 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 36 | 3.101% | 19.72% | 45 | 693 | 26.29% | 8.72 | 126.045 | 0% | 16.62%
2.7.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 15 | 1.292% | 17.92% | 17 | 665 | 25.23% | 3.23 | 120.555 | 1.292% | 17.92% | 25.91% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 6.667% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 15 |  |  | 2.18 | 100% | 3.23 | 0.6941% | 0.6941%
2.7.2 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 10 | 0.8613% | 18.78% | 17 | 682 | 25.88% | 3.2 | 123.755 | 0.8613% | 18.78% | 26.59% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 40% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 | 100% | 3.2 | 0.6877% | 1.382%
2.7.3 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 11 | 0.9475% | 19.72% | 11 | 693 | 26.29% | 2.29 | 126.045 | 0.9475% | 19.72% |  | 9.091% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 90.91% | 10 |  |  | 1.68 | 100% | 2.29 | 0.4921% | 1.874%
2.8 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 40 | 3.445% | 23.17% | 46 | 739 | 28.04% | 8.17 | 134.215 | 0% | 19.72% | 28.84%
2.8.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 15 | 1.292% | 21.02% | 19 | 712 | 27.02% | 3.09 | 129.135 | 1.292% | 21.02% | 27.75% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.48 | 100% | 3.09 | 0.664% | 0.664%
2.8.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | 15 | 1.292% | 22.31% | 16 | 728 | 27.62% | 2.79 | 131.925 | 1.292% | 22.31% |  | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 15 |  |  | 2.18 | 100% | 2.79 | 0.5996% | 1.264%
2.8.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 10 | 0.8613% | 23.17% | 11 | 739 | 28.04% | 2.29 | 134.215 | 0.8613% | 23.17% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 10 |  |  | 1.68 | 100% | 2.29 | 0.4921% | 1.756%
2.9 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 32 | 2.756% | 25.93% | 60 | 799 | 30.32% | 9.78 | 143.995 | 0% | 23.17%
2.9.1 | Redacción del informe de Estudio Bibliométrico preliminar y Estado del Arte | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 4 | 0.3445% | 23.51% | 11 | 750 | 28.46% | 2.24 | 136.455 | 0.3445% | 23.51% | 29.32% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 8 |  |  | 1.07 | 50% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.24 | 0.4814% | 0.4814%
2.9.2 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 15 | 1.292% | 24.81% | 25 | 775 | 29.41% | 3.12 | 139.575 | 1.292% | 24.81% | 29.99% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 160% | 24 |  |  | 2.51 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.12 | 0.6705% | 1.152%
2.9.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 1) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 3 | 0.2584% | 25.06% | 5 | 780 | 29.6% | 1.84 | 141.415 | 0.2584% | 25.06% |  | 66.67% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 3 |  |  | 0.62 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.84 | 0.3954% | 1.547%
2.9.4 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 10 | 0.8613% | 25.93% | 19 | 799 | 30.32% | 2.58 | 143.995 | 0.8613% | 25.93% | 30.94% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 180% | 18 |  |  | 1.97 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.58 | 0.5544% | 2.102%
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0% | 25.93% | 0 | 799 | 30.32% | 0 | 143.995 | 0% | 25.93% | 30.94%
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 313 | 26.96% | 52.89% | 734.5 | 1533.5 | 58.19% | 122.14 | 266.135 | 0% | 25.93%
3.1 | Preparación del Estudio Bibliométrico y Altmétrico | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 6 | 12 | 1.034% | 26.96% | 69.5 | 868.5 | 32.95% | 10.59 | 154.585 | 0% | 25.93% | 33.22%
3.1.1 | Organización de los 6 equipos de búsqueda, roles y fichas de equipo | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.18% | 5 | 804 | 30.51% | 1.555 | 145.55 | 0.2584% | 26.18% | 31.28% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 33.33% | 1 |  |  | 0.265 | 100% | 3 |  |  | 0.68 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.555 | 0.3342% | 0.3342%
3.1.2 | Adaptación de las 9 ecuaciones a cada base (Scopus, WoS, PubMed, IEEE, S. Scholar) | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 4 | 0.3445% | 26.53% | 8.5 | 812.5 | 30.83% | 1.585 | 147.135 | 0.3445% | 26.53% |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.585 | 0.3406% | 0.6748%
3.1.3 | Preparación de planilla (BÚSQUEDAS, CRIBADO, FUENTES, PRISMA), carpeta y Zotero grupal | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.79% | 6 | 818.5 | 31.06% | 1.3 | 148.435 | 0.2584% | 26.79% | 31.9% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 3 |  |  | 0.62 | 100% | 3 |  |  | 0.68 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.3 | 0.2794% | 0.9541%
3.1.4 | Inducción en herramientas (Anexo A) y criterios de selección | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 0.1723% | 26.96% | 50 | 868.5 | 32.95% | 6.15 | 154.585 | 0.1723% | 26.96% | 33.22% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 600% | 12 |  |  | 1.43 | 1900% | 38 |  |  | 4.72 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 6.15 | 1.322% | 2.276%
3.2 | Etapa II · Fase 1: Búsqueda y relevamiento | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 42 | 3.618% | 30.58% | 125 | 993.5 | 37.7% | 20.01 | 174.595 | 0% | 26.96% | 37.52%
3.2.1 | Búsqueda en Scopus de las ecuaciones por agente (jefes de equipo) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.3% | 17 | 885.5 | 33.6% | 3.97 | 158.555 | 0.3445% | 27.3% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 4 |  |  | 1.76 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.97 | 0.8531% | 0.8531%
3.2.2 | Ecuaciones de contexto Eb1 y Eb4 en Scopus, WoS y PubMed (Datos) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.65% | 4 | 889.5 | 33.75% | 0.64 | 159.195 | 0.3445% | 27.65% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.64 | 0.1375% | 0.9907%
3.2.3 | Publish or Perish, IEEE Xplore y Semantic Scholar (Buscadores 3) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.99% | 16 | 905.5 | 34.36% | 2.31 | 161.505 | 0.3445% | 27.99% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.31 | 0.4964% | 1.487%
3.2.4 | Preguntas en Consensus y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 28.34% | 16 | 921.5 | 34.96% | 2.31 | 163.815 | 0.3445% | 28.34% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.31 | 0.4964% | 1.983%
3.2.5 | Búsqueda en Web of Science / Lens y PubMed (Buscadores 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 6 | 0.5168% | 28.85% | 22 | 943.5 | 35.8% | 3.03 | 166.845 | 0.5168% | 28.85% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 66.67% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 18 |  |  | 2.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.03 | 0.6511% | 2.635%
3.2.6 | Tesauro y mapas de prueba en VOSviewer | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 29.2% | 4 | 947.5 | 35.95% | 0.64 | 167.485 | 0.3445% | 29.2% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.64 | 0.1375% | 2.772%
3.2.7 | Control de exportaciones con referencias citadas (Verificación y líder) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 29.46% | 4 | 951.5 | 36.1% | 1.13 | 168.615 | 0.2584% | 29.46% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 |  |  | 0.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.13 | 0.2428% | 3.015%
3.2.8 | Perplexity, Connected Papers, SciELO, ProQuest y tesis (Buscadores 3) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 29.8% | 16 | 967.5 | 36.71% | 2.31 | 170.925 | 0.3445% | 29.8% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.31 | 0.4964% | 3.511%
3.2.9 | Colecciones en ResearchRabbit con semillas y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.15% | 16 | 983.5 | 37.32% | 2.31 | 173.235 | 0.3445% | 30.15% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.31 | 0.4964% | 4.008%
3.2.10 | Unificación Scopus+WoS en R, deduplicación en Zotero y carga en Rayyan | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 5 | 0.4307% | 30.58% | 10 | 993.5 | 37.7% | 1.36 | 174.595 | 0.4307% | 30.58% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 10 |  |  | 1.36 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.36 | 0.2923% | 4.3%
3.3 | Etapa II · Fase 2: Cribado y selección | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 11 | 0.9475% | 31.52% | 109 | 1102.5 | 41.83% | 15.49 | 190.085 | 0% | 30.58%
3.3.1 | Cribado por título y resumen en Rayyan (Incluir / Excluir / Dudoso) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.92% | 51 | 1044.5 | 39.63% | 6.76 | 181.355 | 0.3445% | 30.92% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 12 |  |  | 1.43 | 950% | 38 |  |  | 4.72 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 6.76 | 1.453% | 1.453%
3.3.2 | Doble revisión del 10% del cribado y ajuste de criterios | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 2 | 0.1723% | 31.09% | 3 | 1047.5 | 39.75% | 1.01 | 182.365 | 0.1723% | 31.09% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2 |  |  | 0.4 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.01 | 0.217% | 1.67%
3.3.3 | Revisión de texto completo y calificación de calidad (SCImago / CORE) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 31.44% | 51 | 1098.5 | 41.68% | 6.76 | 189.125 | 0.3445% | 31.44% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 12 |  |  | 1.43 | 950% | 38 |  |  | 4.72 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 6.76 | 1.453% | 3.122%
3.3.4 | Entrega de la lista de seleccionados con DOI a Datos | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 0.08613% | 31.52% | 4 | 1102.5 | 41.83% | 0.96 | 190.085 | 0.08613% | 31.52% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 300% | 3 |  |  | 0.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.96 | 0.2063% | 3.329%
3.4 | Etapa II · Fase 3: Análisis bibliométrico y altmétrico | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 29 | 2.498% | 34.02% | 87 | 1189.5 | 45.13% | 12.39 | 202.475 | 0% | 31.52%
3.4.1 | Análisis macro del campo en Bibliometrix (biblioshiny) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 8 | 0.6891% | 32.21% | 8 | 1110.5 | 42.14% | 1.12 | 191.205 | 0.6891% | 32.21% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 8 |  |  | 1.12 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.12 | 0.2407% | 0.2407%
3.4.2 | Mapa de co-ocurrencia de palabras clave y análisis de brecha | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 32.56% | 8 | 1118.5 | 42.44% | 1.12 | 192.325 | 0.3445% | 32.56% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.12 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.12 | 0.2407% | 0.4814%
3.4.3 | Registro de artículos incluidos en la hoja FUENTES | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 32.82% | 36 | 1154.5 | 43.81% | 4.59 | 196.915 | 0.2584% | 32.82% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 266.7% | 8 |  |  | 1.07 | 933.3% | 28 |  |  | 3.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4.59 | 0.9864% | 1.468%
3.4.4 | Análisis micro, mapas de co-citación y acoplamiento bibliográfico | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.16% | 8 | 1162.5 | 44.11% | 1.12 | 198.035 | 0.3445% | 33.16% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.12 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.12 | 0.2407% | 1.708%
3.4.5 | Perfil bibliométrico por agente (climático, diagnóstico, bioseguridad, moderador) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.51% | 20 | 1182.5 | 44.87% | 2.79 | 200.825 | 0.3445% | 33.51% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 400% | 16 |  |  | 2.08 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.79 | 0.5996% | 2.308%
3.4.6 | Altmetrics del Top 20 (Altmetric, PlumX, Dimensions, citas influyentes) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 33.76% | 4 | 1186.5 | 45.02% | 1.13 | 201.955 | 0.2584% | 33.76% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 |  |  | 0.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.13 | 0.2428% | 2.551%
3.4.7 | Diagrama PRISMA y consolidación de la planilla final | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.02% | 3 | 1189.5 | 45.13% | 0.52 | 202.475 | 0.2584% | 34.02% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 |  |  | 0.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.52 | 0.1117% | 2.663%
3.5 | Redacción y cierre del Estudio Bibliométrico | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 6 | 21 | 1.809% | 35.83% | 57 | 1246.5 | 47.3% | 9.32 | 211.795 | 0% | 34.02%
3.5.1 | Redacción de la metodología del estudio (bases, criterios, PRISMA) | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 8 | 0.6891% | 34.71% | 6 | 1195.5 | 45.36% | 0.89 | 203.365 | 0.6891% | 34.71% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 75% | 6 |  |  | 0.89 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.89 | 0.1913% | 0.1913%
3.5.2 | Interpretación del perfil de cada agente (1–2 páginas por equipo) | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.97% | 24 | 1219.5 | 46.27% | 3.21 | 206.575 | 0.2584% | 34.97% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 6 |  |  | 0.89 | 600% | 18 |  |  | 2.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.21 | 0.6898% | 0.8811%
3.5.3 | Tablas y gráficos bibliométricos con su interpretación | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 35.23% | 15 | 1234.5 | 46.84% | 1.96 | 208.535 | 0.2584% | 35.23% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 500% | 15 |  |  | 1.96 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.96 | 0.4212% | 1.302%
3.5.4 | Integración del informe del Estudio Bibliométrico | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 4 | 0.3445% | 35.57% | 5 | 1239.5 | 47.03% | 1.32 | 209.855 | 0.3445% | 35.57% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.32 | 0.2837% | 1.586%
3.5.5 | Verificación final de DOI y revisión del informe completo | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 35.75% | 5 | 1244.5 | 47.22% | 1.54 | 211.395 | 0.1723% | 35.75% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 2 |  |  | 0.4 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.54 | 0.3309% | 1.917%
3.5.6 | Día de respaldo para tareas atrasadas | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | 1 | 0.08613% | 35.83% | 2 | 1246.5 | 47.3% | 0.4 | 211.795 | 0.08613% | 35.83% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 2 |  |  | 0.4 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.4 | 0.08596% | 2.003%
3.6 | Estado del Arte detallado (actualizado con el estudio) | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 4 | 17 | 1.464% | 37.3% | 51.5 | 1298 | 49.25% | 8.555 | 220.35 | 0% | 35.83%
3.6.1 | Análisis comparativo de enfoques y soluciones existentes por agente | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 36.18% | 12 | 1258.5 | 47.75% | 1.6 | 213.395 | 0.3445% | 36.18% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.6 | 0.3438% | 0.3438%
3.6.2 | Identificación de brechas de investigación y aporte del proyecto | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 3 | 0.2584% | 36.43% | 6 | 1264.5 | 47.98% | 1.04 | 214.435 | 0.2584% | 36.43% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.04 | 0.2235% | 0.5673%
3.6.3 | Redacción del Estado del Arte detallado | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 6 | 0.5168% | 36.95% | 23 | 1287.5 | 48.85% | 3.8 | 218.235 | 0.5168% | 36.95% |  | 16.67% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 18 |  |  | 2.48 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.8 | 0.8166% | 1.384%
3.6.4 | Actualización del Marco Teórico con el corpus final | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.3% | 10.5 | 1298 | 49.25% | 2.115 | 220.35 | 0.3445% | 37.3% |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.115 | 0.4545% | 1.838%
3.7 | Ingeniería de Requerimientos y Plan de Calidad (SQA) | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 6 | 12 | 1.034% | 38.33% | 30 | 1328 | 50.39% | 8.26 | 228.61 | 0% | 37.3%
3.7.1 | Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.64% | 11 | 1309 | 49.67% | 2.65 | 223 | 0.3445% | 37.64% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 50% | 2 |  |  | 0.56 | 200% | 8 |  |  | 1.48 | 100% | 2.65 | 0.5695% | 0.5695%
3.7.2 | Casos de uso y criterios de aceptación | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 37.9% | 7 | 1316 | 49.93% | 1.89 | 224.89 | 0.2584% | 37.9% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.28 | 100% | 1.89 | 0.4062% | 0.9756%
3.7.3 | Plan de pruebas SQA (unitarias, integración y sistema) | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 38.16% | 7 | 1323 | 50.2% | 2.03 | 226.92 | 0.2584% | 38.16% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 66.67% | 2 |  |  | 0.71 | 100% | 2.03 | 0.4362% | 1.412%
3.7.4 | Product Backlog y configuración del tablero ScrumBan | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 2 | 0.1723% | 38.33% | 5 | 1328 | 50.39% | 1.69 | 228.61 | 0.1723% | 38.33% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 1.08 | 100% | 1.69 | 0.3632% | 1.775%
3.8 | Recopilación corpus SAG/OMSA de influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 | 64 | 5.512% | 43.84% | 62.5 | 1390.5 | 52.76% | 10.625 | 239.235 | 0% | 38.33%
3.8.1 | Descarga de normativas SAG sobre influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 30 | 2.584% | 40.91% | 27 | 1355 | 51.41% | 4.22 | 232.83 | 2.584% | 40.91% |  | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 20% | 6 |  |  | 0.89 | 66.67% | 20 |  |  | 2.72 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4.22 | 0.9069% | 0.9069%
3.8.2 | Descarga de reportes OMSA/WAHIS sobre H5N1 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 30 | 2.584% | 43.5% | 27 | 1382 | 52.44% | 4.22 | 237.05 | 2.584% | 43.5% |  | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 20% | 6 |  |  | 0.89 | 66.67% | 20 |  |  | 2.72 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4.22 | 0.9069% | 1.814%
3.8.3 | Curaduría del corpus RAG y esquema de metadatos (institución, fecha, especie, jurisdicción) | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 4 | 0.3445% | 43.84% | 8.5 | 1390.5 | 52.76% | 2.185 | 239.235 | 0.3445% | 43.84% |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.8 | 100% | 4 |  |  | 1.08 | 100% | 2.185 | 0.4695% | 2.283%
3.9 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 51 | 4.393% | 48.23% | 61 | 1451.5 | 55.07% | 10.01 | 249.245 | 0% | 43.84%
3.9.1 | Reunión de Líderes 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 43.93% | 4 | 1394.5 | 52.91% | 1.93 | 241.165 | 0.08613% | 43.93% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4148% | 0.4148%
3.9.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3 | 25 | 2.153% | 46.08% | 28 | 1422.5 | 53.97% | 3.99 | 245.155 | 2.153% | 46.08% |  | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 108% | 27 |  |  | 3.38 | 100% | 3.99 | 0.8574% | 1.272%
3.9.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 25 | 2.153% | 48.23% | 29 | 1451.5 | 55.07% | 4.09 | 249.245 | 2.153% | 48.23% |  | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 112% | 28 |  |  | 3.48 | 100% | 4.09 | 0.8789% | 2.151%
3.10 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 4 | 26 | 2.239% | 50.47% | 36 | 1487.5 | 56.44% | 7.51 | 256.755 | 0% | 48.23%
3.10.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 49.1% | 13 | 1464.5 | 55.57% | 2.49 | 251.735 | 0.8613% | 49.1% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 | 100% | 2.49 | 0.5351% | 0.5351%
3.10.2 | Reunión de Líderes 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0.08613% | 49.18% | 4 | 1468.5 | 55.72% | 1.93 | 253.665 | 0.08613% | 49.18% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4148% | 0.9498%
3.10.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 15 | 1.292% | 50.47% | 19 | 1487.5 | 56.44% | 3.09 | 256.755 | 1.292% | 50.47% |  | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.48 | 100% | 3.09 | 0.664% | 1.614%
3.11 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 28 | 2.412% | 52.89% | 46 | 1533.5 | 58.19% | 9.38 | 266.135 | 0% | 50.47%
3.11.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 10 | 0.8613% | 51.34% | 13 | 1500.5 | 56.93% | 2.49 | 259.245 | 0.8613% | 51.34% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 | 100% | 2.49 | 0.5351% | 0.5351%
3.11.2 | Redacción del informe de Etapa II (Estudio Bibliométrico y Altmétrico) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 51.68% | 11 | 1511.5 | 57.35% | 2.3 | 261.545 | 0.3445% | 51.68% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 6 |  |  | 0.89 | 100% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.3 | 0.4943% | 1.029%
3.11.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 2) | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 2 | 0.1723% | 51.85% | 4 | 1515.5 | 57.5% | 1.23 | 262.775 | 0.1723% | 51.85% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  |  | 0.62 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.23 | 0.2643% | 1.294%
3.11.4 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 10 | 0.8613% | 52.71% | 13 | 1528.5 | 58% | 2.04 | 264.815 | 0.8613% | 52.71% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 120% | 12 |  |  | 1.43 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.04 | 0.4384% | 1.732%
3.11.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 2 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 2 | 0.1723% | 52.89% | 5 | 1533.5 | 58.19% | 1.32 | 266.135 | 0.1723% | 52.89% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.32 | 0.2837% | 2.016%
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0% | 52.89% | 0 | 1533.5 | 58.19% | 0 | 266.135 | 0% | 52.89%
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 219 | 18.86% | 71.75% | 435 | 1968.5 | 74.69% | 77.785 | 343.92 | 0% | 52.89%
4.1 | Etapa III: Diseño Metodológico | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 20 | 1.723% | 54.61% | 85.5 | 1619 | 61.43% | 15.835 | 281.97 | 0% | 52.89%
4.1.1 | Definición del modelo metodológico (Design Science Research + MIIDAPI-IA) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.23% | 19 | 1552.5 | 58.91% | 3.38 | 269.515 | 0.3445% | 53.23% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.38 | 0.7264% | 0.7264%
4.1.2 | Definición de la metodología de solución y sus fases de construcción | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 53.49% | 6 | 1558.5 | 59.13% | 1.04 | 270.555 | 0.2584% | 53.49% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.04 | 0.2235% | 0.9498%
4.1.3 | Definición de variables y métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinaciones) | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.83% | 18.5 | 1577 | 59.84% | 3.255 | 273.81 | 0.3445% | 53.83% |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 50% | 2 |  |  | 0.71 | 100% | 3.255 | 0.6995% | 1.649%
4.1.4 | Diseño experimental: baselines LLM sin RAG, monoagente con RAG y multiagente | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 4 | 0.3445% | 54.18% | 23 | 1600 | 60.71% | 4.46 | 278.27 | 0.3445% | 54.18% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 100% | 4 |  |  | 1.08 | 100% | 4.46 | 0.9584% | 2.608%
4.1.5 | Formulación de hipótesis y criterios de contrastación | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 2 | 0.1723% | 54.35% | 4 | 1604 | 60.86% | 0.8 | 279.07 | 0.1723% | 54.35% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.8 | 0.1719% | 2.78%
4.1.6 | Diseño de la rúbrica experta de evaluación de informes | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.61% | 15 | 1619 | 61.43% | 2.9 | 281.97 | 0.2584% | 54.61% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.9 | 0.6232% | 3.403%
4.2 | Etapa III: Marco Conceptual de Desarrollo | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 7 | 13 | 1.12% | 55.73% | 49 | 1668 | 63.29% | 10.2 | 292.17 | 0% | 54.61%
4.2.1 | Modelo conceptual · ¿Qué hacer? Problema y alcance de la solución | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.87% | 12.5 | 1631.5 | 61.9% | 2.065 | 284.035 | 0.2584% | 54.87% |  | 16.67% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.065 | 0.4438% | 0.4438%
4.2.2 | Modelo conceptual · ¿Cómo hacerlo? Arquitectura tecnológica y metodológica | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.12% | 12 | 1643.5 | 62.36% | 3.1 | 287.135 | 0.2584% | 55.12% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 3 |  |  | 0.68 | 200% | 6 |  |  | 1.28 | 100% | 3.1 | 0.6662% | 1.11%
4.2.3 | Modelo conceptual · ¿Con qué hacerlo? Tecnologías, herramientas y recursos | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.3% | 6 | 1649.5 | 62.59% | 1.64 | 288.775 | 0.1723% | 55.3% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2 |  |  | 0.56 | 200% | 4 |  |  | 1.08 | 100% | 1.64 | 0.3524% | 1.462%
4.2.4 | Operacionalización de conceptos y modelo de estado compartido | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.56% | 12.5 | 1662 | 63.06% | 2.065 | 290.84 | 0.2584% | 55.56% |  | 16.67% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.065 | 0.4438% | 1.906%
4.2.5 | Integración del marco teórico con las fases del proyecto (matriz de trazabilidad) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.73% | 6 | 1668 | 63.29% | 1.33 | 292.17 | 0.1723% | 55.73% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 2 |  |  | 0.53 | 200% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.33 | 0.2858% | 2.192%
4.3 | Investigación de fuentes de datos y diseño de escenarios H5N1 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 17 | 17 | 1.464% | 57.19% | 67 | 1735 | 65.83% | 11.87 | 304.04 | 0% | 55.73%
4.3.1 | Relevamiento de fuentes de datos climáticos abiertos (DMC, Open-Meteo, NASA POWER) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.99% | 12.5 | 1680.5 | 63.76% | 2.065 | 294.235 | 0.2584% | 55.99% |  | 16.67% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.065 | 0.4438% | 0.4438%
4.3.2 | Relevamiento de datos sanitarios históricos de IAAP (SAG, WAHIS-OMSA) | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.33% | 16.5 | 1697 | 64.39% | 2.545 | 296.78 | 0.3445% | 56.33% |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.545 | 0.5469% | 0.9907%
4.3.3 | Diccionario de datos y reglas de normalización | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 3 | 0.2584% | 56.59% | 6 | 1703 | 64.62% | 1.51 | 298.29 | 0.2584% | 56.59% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 133.3% | 4 |  |  | 0.8 | 66.67% | 2 |  |  | 0.71 | 100% | 1.51 | 0.3245% | 1.315%
4.3.4 | Diseño de escenarios epidemiológicos simulados de H5N1 (casos de prueba) | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.93% | 19 | 1722 | 65.34% | 3.38 | 301.67 | 0.3445% | 56.93% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.38 | 0.7264% | 2.042%
4.3.5 | Validación de escenarios con literatura y protocolos del SAG | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 57.19% | 13 | 1735 | 65.83% | 2.37 | 304.04 | 0.2584% | 57.19% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.37 | 0.5093% | 2.551%
4.4 | Desarrollo APIs climáticos | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 61 | 5.254% | 62.45% | 67 | 1802 | 68.37% | 10.775 | 314.815 | 0% | 57.19%
4.4.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 30 | 2.584% | 59.78% | 32 | 1767 | 67.05% | 4.555 | 308.595 | 2.584% | 59.78% |  | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 3.333% | 1 |  |  | 0.265 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 30 |  |  | 3.68 | 100% | 4.555 | 0.9789% | 0.9789%
4.4.2 | Reunión de Líderes 5 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 1 | 0.08613% | 59.86% | 4 | 1771 | 67.2% | 1.93 | 310.525 | 0.08613% | 59.86% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4148% | 1.394%
4.4.3 | Transformación de datos | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 30 | 2.584% | 62.45% | 31 | 1802 | 68.37% | 4.29 | 314.815 | 2.584% | 62.45% |  | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 30 |  |  | 3.68 | 100% | 4.29 | 0.9219% | 2.316%
4.5 | Conectores productivos | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7 | 51 | 4.393% | 66.84% | 61 | 1863 | 70.69% | 10.01 | 324.825 | 0% | 62.45%
4.5.1 | Reunión de Líderes 6 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | 1 | 0.08613% | 62.53% | 4 | 1806 | 68.53% | 1.93 | 316.745 | 0.08613% | 62.53% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4148% | 0.4148%
4.5.2 | Mockup base de datos de planteles avícolas | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 4 | 25 | 2.153% | 64.69% | 29 | 1835 | 69.63% | 4.09 | 320.835 | 2.153% | 64.69% |  | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 112% | 28 |  |  | 3.48 | 100% | 4.09 | 0.8789% | 1.294%
4.5.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 25 | 2.153% | 66.84% | 28 | 1863 | 70.69% | 3.99 | 324.825 | 2.153% | 66.84% |  | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 108% | 27 |  |  | 3.38 | 100% | 3.99 | 0.8574% | 2.151%
4.6 | Pruebas de ingesta | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | 28 | 2.412% | 69.25% | 39.5 | 1902.5 | 72.19% | 7.915 | 332.74 | 0% | 66.84%
4.6.1 | Reunión de Líderes 7 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 1 | 0.08613% | 66.93% | 4 | 1867 | 70.84% | 1.93 | 326.755 | 0.08613% | 66.93% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4148% | 0.4148%
4.6.2 | Test de latencia y volumen | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 15 | 1.292% | 68.22% | 19 | 1886 | 71.56% | 3.09 | 329.845 | 1.292% | 68.22% |  | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.48 | 100% | 3.09 | 0.664% | 1.079%
4.6.3 | Reporte de pruebas SQA del sprint de integración de datos | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 | 2 | 0.1723% | 68.39% | 4 | 1890 | 71.71% | 0.71 | 330.555 | 0.1723% | 68.39% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.71 | 0.1526% | 1.231%
4.6.4 | Corrección de errores | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 10 | 0.8613% | 69.25% | 12.5 | 1902.5 | 72.19% | 2.185 | 332.74 | 0.8613% | 69.25% |  | 5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 | 100% | 2.185 | 0.4695% | 1.701%
4.7 | Consolidación Avance 3 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | 29 | 2.498% | 71.75% | 66 | 1968.5 | 74.69% | 11.18 | 343.92 | 0% | 69.25%
4.7.1 | Redacción del informe de Etapa III (diseño metodológico y marco conceptual) | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 4 | 0.3445% | 69.6% | 11 | 1913.5 | 72.6% | 2.3 | 335.04 | 0.3445% | 69.6% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 6 |  |  | 0.89 | 100% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.3 | 0.4943% | 0.4943%
4.7.2 | Redacción de avance datos | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 10 | 0.8613% | 70.46% | 31 | 1944.5 | 73.78% | 3.66 | 338.7 | 0.8613% | 70.46% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 30 |  |  | 3.05 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.66 | 0.7865% | 1.281%
4.7.3 | Actas de sprint (inicio y cierre) y documentación técnica de conectores | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 70.71% | 7 | 1951.5 | 74.05% | 1.5 | 340.2 | 0.2584% | 70.71% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 6 |  |  | 0.89 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.5 | 0.3223% | 1.603%
4.7.4 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 3) | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 2 | 0.1723% | 70.89% | 4 | 1955.5 | 74.2% | 1.23 | 341.43 | 0.1723% | 70.89% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  |  | 0.62 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.23 | 0.2643% | 1.867%
4.7.5 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 10 | 0.8613% | 71.75% | 13 | 1968.5 | 74.69% | 2.49 | 343.92 | 0.8613% | 71.75% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 | 100% | 2.49 | 0.5351% | 2.403%
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0% | 71.75% | 0 | 1968.5 | 74.69% | 0 | 343.92 | 0% | 71.75%
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 209 | 18% | 89.75% | 392 | 2360.5 | 89.57% | 69 | 412.92 | 0% | 71.75%
5.1 | Investigación para el diseño de agentes y protocolo de consenso | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 14 | 19 | 1.637% | 73.39% | 70 | 2038.5 | 77.35% | 13.75 | 357.67 | 0% | 71.75%
5.1.1 | Revisión de patrones de orquestación multiagente (debate, votación, verificador) | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.01% | 12.5 | 1981 | 75.17% | 2.065 | 345.985 | 0.2584% | 72.01% |  | 16.67% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.065 | 0.4438% | 0.4438%
5.1.2 | Ingeniería de prompts por agente basada en evidencia (salidas estructuradas) | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3 | 4 | 0.3445% | 72.35% | 8.5 | 1989.5 | 75.49% | 2.185 | 348.17 | 0.3445% | 72.35% |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.8 | 100% | 4 |  |  | 1.08 | 100% | 2.185 | 0.4695% | 0.9133%
5.1.3 | Definición del protocolo de consenso y reglas de escalamiento human-in-the-loop | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.61% | 15 | 2004.5 | 76.06% | 2.9 | 351.07 | 0.2584% | 72.61% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.9 | 0.6232% | 1.537%
5.1.4 | Investigación de técnicas de control de alucinaciones y verificación de citas | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.87% | 12.5 | 2017 | 76.53% | 2.065 | 353.135 | 0.2584% | 72.87% |  | 16.67% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.065 | 0.4438% | 1.98%
5.1.5 | Definición de niveles de riesgo e incertidumbre del informe | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.13% | 14.5 | 2031.5 | 77.08% | 2.595 | 355.73 | 0.2584% | 73.13% |  | 16.67% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.595 | 0.5577% | 2.538%
5.1.6 | Diseño de la plantilla estandarizada del informe epidemiológico | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.39% | 7 | 2038.5 | 77.35% | 1.94 | 357.67 | 0.2584% | 73.39% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 133.3% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.94 | 0.4169% | 2.955%
5.2 | Programación Agentes (Clima/Diag) | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8 | 71 | 6.115% | 79.5% | 96 | 2134.5 | 80.99% | 15.95 | 373.62 | 0% | 73.39%
5.2.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4 | 35 | 3.015% | 76.4% | 46 | 2084.5 | 79.09% | 7.01 | 364.68 | 3.015% | 76.4% |  | 5.714% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 11.43% | 4 |  |  | 0.71 | 11.43% | 4 |  |  | 0.8 | 102.9% | 36 |  |  | 4.28 | 100% | 7.01 | 1.506% | 1.506%
5.2.2 | Reunión de Líderes 8 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | 1 | 0.08613% | 76.49% | 4 | 2088.5 | 79.24% | 1.93 | 366.61 | 0.08613% | 76.49% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4148% | 1.921%
5.2.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 35 | 3.015% | 79.5% | 46 | 2134.5 | 80.99% | 7.01 | 373.62 | 3.015% | 79.5% |  | 5.714% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 11.43% | 4 |  |  | 0.71 | 11.43% | 4 |  |  | 0.8 | 102.9% | 36 |  |  | 4.28 | 100% | 7.01 | 1.506% | 3.428%
5.3 | Programación Agentes (Bioseg/Merc) | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 7 | 61 | 5.254% | 84.75% | 96 | 2230.5 | 84.63% | 15.95 | 389.57 | 0% | 79.5%
5.3.1 | Reunión de Líderes 9 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 1 | 0.08613% | 79.59% | 4 | 2138.5 | 81.14% | 1.93 | 375.55 | 0.08613% | 79.59% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4148% | 0.4148%
5.3.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 30 | 2.584% | 82.17% | 46 | 2184.5 | 82.89% | 7.01 | 382.56 | 2.584% | 82.17% |  | 6.667% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 13.33% | 4 |  |  | 0.71 | 13.33% | 4 |  |  | 0.8 | 120% | 36 |  |  | 4.28 | 100% | 7.01 | 1.506% | 1.921%
5.3.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 30 | 2.584% | 84.75% | 46 | 2230.5 | 84.63% | 7.01 | 389.57 | 2.584% | 84.75% |  | 6.667% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 13.33% | 4 |  |  | 0.71 | 13.33% | 4 |  |  | 0.8 | 120% | 36 |  |  | 4.28 | 100% | 7.01 | 1.506% | 3.428%
5.4 | Implementación Agente Moderador | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | 31 | 2.67% | 87.42% | 47 | 2277.5 | 86.42% | 9.43 | 399 | 0% | 84.75%
5.4.1 | Reunión de Líderes 10 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | 1 | 0.08613% | 84.84% | 4 | 2234.5 | 84.78% | 1.93 | 391.5 | 0.08613% | 84.84% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4148% | 0.4148%
5.4.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 | 20 | 1.723% | 86.56% | 30 | 2264.5 | 85.92% | 5.01 | 396.51 | 1.723% | 86.56% |  | 10% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 20% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 24 |  |  | 3.08 | 100% | 5.01 | 1.077% | 1.491%
5.4.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 10 | 0.8613% | 87.42% | 13 | 2277.5 | 86.42% | 2.49 | 399 | 0.8613% | 87.42% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 | 100% | 2.49 | 0.5351% | 2.026%
5.5 | Consolidación Avance 4 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 27 | 2.326% | 89.75% | 83 | 2360.5 | 89.57% | 13.92 | 412.92 | 0% | 87.42%
5.5.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 10 | 0.8613% | 88.29% | 21 | 2298.5 | 87.21% | 3.77 | 402.77 | 0.8613% | 88.29% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 80% | 8 |  |  | 1.28 | 120% | 12 |  |  | 1.88 | 100% | 3.77 | 0.8102% | 0.8102%
5.5.2 | Pruebas unitarias y de integración de agentes (SQA) | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 88.54% | 9 | 2307.5 | 87.55% | 2.42 | 405.19 | 0.2584% | 88.54% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.28 | 100% | 2.42 | 0.52% | 1.33%
5.5.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 4) | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 2 | 0.1723% | 88.72% | 4 | 2311.5 | 87.71% | 1.23 | 406.42 | 0.1723% | 88.72% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  |  | 0.62 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.23 | 0.2643% | 1.595%
5.5.4 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 10 | 0.8613% | 89.58% | 44 | 2355.5 | 89.38% | 5.18 | 411.6 | 0.8613% | 89.58% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 420% | 42 |  |  | 4.13 | 0% | 0 |  |  | 0 | 10% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 5.18 | 1.113% | 2.708%
5.5.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 2 | 0.1723% | 89.75% | 5 | 2360.5 | 89.57% | 1.32 | 412.92 | 0.1723% | 89.75% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.32 | 0.2837% | 2.991%
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0% | 89.75% | 0 | 2360.5 | 89.57% | 0 | 412.92 | 0% | 89.75%
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 119 | 10.25% | 100% | 275 | 2635.5 | 100% | 52.42 | 465.34 | 0% | 89.75%
6.1 | Desarrollo módulo prescriptivo | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6 | 31 | 2.67% | 92.42% | 54 | 2414.5 | 91.61% | 10.1 | 423.02 | 0% | 89.75%
6.1.1 | Generación de recomendaciones | 2026-11-27 | 2026-11-29 | 3 | 15 | 1.292% | 91.04% | 27 | 2387.5 | 90.59% | 4.37 | 417.29 | 1.292% | 91.04% |  | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 53.33% | 8 |  |  | 1.28 | 120% | 18 |  |  | 2.48 | 100% | 4.37 | 0.9391% | 0.9391%
6.1.2 | Reunión de Líderes 11 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | 1 | 0.08613% | 91.13% | 4 | 2391.5 | 90.74% | 1.93 | 419.22 | 0.08613% | 91.13% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4148% | 1.354%
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 15 | 1.292% | 92.42% | 23 | 2414.5 | 91.61% | 3.8 | 423.02 | 1.292% | 92.42% |  | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 26.67% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.48 | 100% | 3.8 | 0.8166% | 2.17%
6.2 | Ejecución escenarios simulados | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 30 | 2.584% | 95% | 63 | 2477.5 | 94% | 13.29 | 436.31 | 0% | 92.42%
6.2.1 | Simulación escenario H5N1 pesimista | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 15 | 1.292% | 93.71% | 23 | 2437.5 | 92.49% | 4.05 | 427.07 | 1.292% | 93.71% |  | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 80% | 12 |  |  | 1.76 | 66.67% | 10 |  |  | 1.68 | 100% | 4.05 | 0.8703% | 0.8703%
6.2.2 | Ejecución comparativa de baselines (LLM sin RAG, monoagente RAG, multiagente) | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 4 | 0.3445% | 94.06% | 15 | 2452.5 | 93.06% | 3.46 | 430.53 | 0.3445% | 94.06% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 150% | 6 |  |  | 1.04 | 150% | 6 |  |  | 1.28 | 100% | 3.46 | 0.7435% | 1.614%
6.2.3 | Reunión de Líderes 12 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 1 | 0.08613% | 94.14% | 4 | 2456.5 | 93.21% | 1.93 | 432.46 | 0.08613% | 94.14% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4148% | 2.029%
6.2.4 | Simulación escenario H5N1 optimista | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2 | 10 | 0.8613% | 95% | 21 | 2477.5 | 94% | 3.85 | 436.31 | 0.8613% | 95% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.76 | 80% | 8 |  |  | 1.48 | 100% | 3.85 | 0.8274% | 2.856%
6.3 | Análisis de resultados de la investigación | 2026-12-06 | 2026-12-09 | 4 | 15 | 1.292% | 96.3% | 60 | 2537.5 | 96.28% | 10.76 | 447.07 | 0% | 95%
6.3.1 | Cálculo de métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinación, consistencia) | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 95.35% | 17 | 2494.5 | 94.65% | 2.85 | 439.16 | 0.3445% | 95.35% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.85 | 0.6125% | 0.6125%
6.3.2 | Aplicación de la rúbrica experta y análisis de concordancia | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 95.61% | 12.5 | 2507 | 95.12% | 2.065 | 441.225 | 0.2584% | 95.61% |  | 16.67% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.065 | 0.4438% | 1.056%
6.3.3 | Contrastación de hipótesis y análisis estadístico de resultados | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 3 | 0.2584% | 95.87% | 13 | 2520 | 95.62% | 2.37 | 443.595 | 0.2584% | 95.87% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.37 | 0.5093% | 1.566%
6.3.4 | Análisis de errores, limitaciones y amenazas a la validez | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 96.12% | 12.5 | 2532.5 | 96.09% | 2.065 | 445.66 | 0.2584% | 96.12% |  | 16.67% | 0.5 |  | 0.61 | 0.305 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.065 | 0.4438% | 2.009%
6.3.5 | Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 2 | 0.1723% | 96.3% | 5 | 2537.5 | 96.28% | 1.41 | 447.07 | 0.1723% | 96.3% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.41 | 0.303% | 2.312%
6.4 | Evaluación métricas y Rúbrica | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 20 | 1.723% | 98.02% | 28 | 2565.5 | 97.34% | 5.86 | 452.93 | 0% | 96.3%
6.4.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 10 | 0.8613% | 97.16% | 15 | 2552.5 | 96.85% | 3.37 | 450.44 | 0.8613% | 97.16% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 20% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 10 |  |  | 1.52 | 20% | 2 |  |  | 0.71 | 100% | 3.37 | 0.7242% | 0.7242%
6.4.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 10 | 0.8613% | 98.02% | 13 | 2565.5 | 97.34% | 2.49 | 452.93 | 0.8613% | 98.02% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 | 100% | 2.49 | 0.5351% | 1.259%
6.5 | Redacción final y empaquetado | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 23 | 1.981% | 100% | 70 | 2635.5 | 100% | 12.41 | 465.34 | 0% | 98.02%
6.5.1 | Documentación técnica, manual de usuario y repositorio reproducible | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 3 | 0.2584% | 98.28% | 9 | 2574.5 | 97.69% | 2.4 | 455.33 | 0.2584% | 98.28% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 133.3% | 4 |  |  | 1.08 | 100% | 2.4 | 0.5158% | 0.5158%
6.5.2 | Armado de documento maestro | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 99.14% | 31 | 2605.5 | 98.86% | 3.66 | 458.99 | 0.8613% | 99.14% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 30 |  |  | 3.05 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.66 | 0.7865% | 1.302%
6.5.3 | Análisis EVM final (desempeño real vs planificado) | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 99.31% | 4 | 2609.5 | 99.01% | 1.23 | 460.22 | 0.1723% | 99.31% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  |  | 0.62 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.23 | 0.2643% | 1.567%
6.5.4 | Preparación de presentación y defensa final | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 99.57% | 5 | 2614.5 | 99.2% | 1.32 | 461.54 | 0.2584% | 99.57% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.32 | 0.2837% | 1.85%
6.5.5 | Revisión y cierre | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 5 | 0.4307% | 100% | 21 | 2635.5 | 100% | 3.8 | 465.34 | 0.4307% | 100% |  | 60% | 3 |  | 0.61 | 1.83 | 360% | 18 |  |  | 1.97 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.8 | 0.8166% | 2.667%
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2635.5 | 100% | 0 | 465.34 | 0% | 100%
| TOTALES |  |  |  | 1161 |  |  | 2635.5 |  |  | 465.34

## BORRADOR 1
N° | Actividad | Fecha |  | % Impacto | % Completado Tarea
|  | Inicio | Termino
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 1.391% | 50%
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 1.896% | 80%
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1.264% | 0%
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0% | 0%
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 19.85% | 0%
3.1 | Recopilación corpus SAG/OMSA | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 7.585% | 0%
3.1.1 | Descarga normativas SAG | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 3.793% | 0%
3.1.2 | Descarga reportes OMSA | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 3.793% | 0%
3.2 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6.448% | 0%
3.2.1 | Reunion Lideres 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.1264% | 0%
3.2.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3.161% | 0%
3.2.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3.161% | 0%
3.3 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 3.287% | 0%
3.3.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 1.264% | 0%
3.3.2 | Reunion Lideres 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 0.1264% | 0%
3.3.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1.896% | 0%
3.4 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2.528% | 0%
3.4.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1.264% | 0%
3.4.2 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1.264% | 0%
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 0% | 0%

## BORRADOR 2
N° | Actividad | Fecha |  | % Realizado | % Impacto real
|  | Inicio | Termino
2,2 | Escenario Base (PRRS) | 2026-09-15 | 2026-09-17 |  | 2.528%
2.2.1 | Definición epidemiológica | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 100% | 1.264%
2.2.2 | Mapeo de actores involucrados | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 100% | 1.264%
2,3 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 |  | 3.161%
2.3.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 100% | 1.264%
2.3.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 100% | 1.264%
2.3.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 100% | 0.6321%
2,4 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 |  | 3.995%
2.4.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 100% | 1.896%
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 50% | 0.8344%
2.4.3 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 100% | 1.264%
2,5 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 |  | 4.804%
2.5.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 100% | 1.896%
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 80% | 1.896%
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0% | 1.011%
2,6 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  | 3.161%
2.6.1 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 100% | 1.896%
2.6.2 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 100% | 1.264%
Hito |  | Fecha termino | Avance Planificado | Avance Real | Desviación
N° | Descripción
0 | Entrega Informe Propuesta inicial | 2026-09-03 | 0% | 0% | 0%
1 | Entrega Informe Propuesta V1 | 2026-09-10 | 4.298% | 4.298% | 0%
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 15.93% | 15.23% | -0.7%
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 20.99% | 19.91% | -1.08%
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 22.25% | 19.91% | -2.34%
2 | Entrega Avance N°1 y Defensa | 2026-09-24 | 25.41% | 23.07% | -2.34%
3 | Entrega Avance N°2 y Defensa | 2026-10-15 | 45.26%
4 | Entrega Avance N°3 y Defensa | 2026-11-05 | 65.23%
5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 88.37%
6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 100%
N° | Actividad | Fecha Término | Esfuerzo(HH) unit. | Esfuerzo (HH) acum. | Costo (UF) acum. | Costo (UF) acum % | % Avance Planificado | % Avance Real
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 76.5 | 76.5 | 36.34 | 13.9335 | 4.298% | 0%
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 0 | 76.5 | 36.34 | 13.9335 | 4.298% | 4.298%
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 11% | 503 | 106.36 | 40.7806 | 15.93% | 15.23%
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 15% | 549.5 | 114.19 | 43.7828 | 20.99% | 19.91%
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 10% | 559.5 | 115.87 | 44.427 | 22.25% | 19.91%
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-24 | 573 | 649.5 | 129.22 | 49.5456 | 25.41% | 23.07%
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 0 | 649.5 | 129.22 | 49.5456 | 25.41% | 23.07%
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-10-15 | 182 | 831.5 | 160.59 | 61.5736 | 45.26%
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 0 | 831.5 | 160.59 | 61.5736 | 45.26%
4 | Integración de Datos | 2026-11-05 | 201 | 1032.5 | 196.93 | 75.5071 | 65.23%
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 0 | 1032.5 | 196.93 | 75.5071 | 65.23%
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-26 | 249 | 1281.5 | 240.69 | 92.2856 | 88.37%
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 0 | 1281.5 | 240.69 | 92.2856 | 88.37%
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-12-11 | 93 | 1374.5 | 260.81 | 100 | 100%
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 0 | 1374.5 | 260.81 | 100 | 100%

## CD R Documentación
N° | Actividad | Fecha |  | Aspectos generales de planificación | [8 empty] | Nikolás Maldonado Faúndez (Jefe/a de Documentación) |  |  |  |  | Amaru Aros Molina |  |  |  |  | Juan Arrano Espinoza |  |  |  |  | Mei-Ying Mamani León |  |  |  |  | Alfredo Mayorga Lobos |  |  |  |  | José Miguel Vargas Moraga
|  |  |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF)
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF)
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 58 | 4.996% | 4.996% | 39.5 | 39.5 | 7.215% | 7.93 | 7.93
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3 | 8 | 0.6891% | 0.6891% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.08613% | 0.08613% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.1.2 | Relevamiento inicial del problema y contexto One Health | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 4 | 0.3445% | 0.4307% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.1.3 | Análisis de viabilidad técnica y metodológica del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 0.6891% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2 | Gestión del Alcance | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 30 | 2.584% | 3.273% | 23.5 | 23.5 | 4.292% | 5.44 | 5.44 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 0.7752% | 1 | 1 | 0.1826% | 0.265 | 0.265 | 50% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 50% | 0.5 |  | 0.09 | 0.045 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2.2 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2 | 0.1723% | 0.9475% | 1 | 2 | 0.3653% | 0.265 | 0.53 | 25% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 25% | 0.5 |  | 0.09 | 0.045 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2.3 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.034% | 0.5 | 2.5 | 0.4566% | 0.22 | 0.75 | 50% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2.4 | Definir Costos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.12% | 1 | 3.5 | 0.6393% | 0.265 | 1.015 | 50% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 50% | 0.5 |  | 0.09 | 0.045 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2.5 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.206% | 1 | 4.5 | 0.8219% | 0.265 | 1.28 | 50% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 50% | 0.5 |  | 0.09 | 0.045 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2.6 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.378% | 2 | 6.5 | 1.187% | 0.53 | 1.81 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2.7 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.55% | 2 | 8.5 | 1.553% | 0.53 | 2.34 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2.8 | Elaborar Cronograma | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4 | 5 | 0.4307% | 1.981% | 2 | 10.5 | 1.918% | 0.53 | 2.87 | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 20% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2.9 | Elaboración presentación | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 5 | 0.4307% | 2.412% | 3 | 13.5 | 2.466% | 0.62 | 3.49 | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 40% | 2 |  | 0.09 | 0.18
1.2.10 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 2.756% | 2 | 15.5 | 2.831% | 0.53 | 4.02 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 25% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2.11 | Definición de la WBS y la OBS del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.015% | 4 | 19.5 | 3.562% | 0.71 | 4.73 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2.12 | Grafo PERT/CPM, camino crítico y Curva S de planificación | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.273% | 4 | 23.5 | 4.292% | 0.71 | 5.44 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 20 | 1.723% | 4.996% | 16 | 39.5 | 7.215% | 2.49 | 7.93 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.3.1 | Elaboración informe de propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 8 | 0.6891% | 3.962% | 9 | 32.5 | 5.936% | 1.16 | 6.6 | 12.5% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 4 |  | 0.09 | 0.36 | 50% | 4 |  | 0.09 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.3.2 | Formulación preliminar del problema, pregunta y objetivos de investigación | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.307% | 0 | 32.5 | 5.936% | 0 | 6.6 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.3.3 | Identificación preliminar de tecnologías de IA (LLM, RAG, multiagente) | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.651% | 0 | 32.5 | 5.936% | 0 | 6.6 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.3.4 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | 0.08613% | 4.737% | 1 | 33.5 | 6.119% | 0.44 | 7.04 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.3.5 | Revisión de redacción, formato y referencias del informe de propuesta | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 4.996% | 6 | 39.5 | 7.215% | 0.89 | 7.93 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 83.33% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0% | 4.996% | 0 | 39.5 | 7.215% | 0 | 7.93 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 243 | 20.93% | 25.93% | 150 | 189.5 | 34.61% | 20.15 | 28.08 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.1 | Etapa I: Definición del Marco de Trabajo de Investigación | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 18 | 1.55% | 6.546% | 1 | 40.5 | 7.397% | 0.44 | 8.37 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.1.1 | Identificación y delimitación del problema de investigación | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 5.254% | 0 | 39.5 | 7.215% | 0 | 7.93 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.1.2 | Formulación de preguntas de investigación por agente (PI1–PI7 y PB) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.512% | 0 | 39.5 | 7.215% | 0 | 7.93 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.1.3 | Definición de las 12 categorías de términos (palabras clave y descriptores) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.771% | 0 | 39.5 | 7.215% | 0 | 7.93 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.1.4 | Selección de bases de datos bibliográficas, altmétricas y herramientas de IA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 2 | 0.1723% | 5.943% | 0 | 39.5 | 7.215% | 0 | 7.93 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.1.5 | Construcción de las 9 ecuaciones de búsqueda (Eb1–Eb7, Eb4b, Eb4c) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 6.288% | 0 | 39.5 | 7.215% | 0 | 7.93 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.1.6 | Definición de criterios de inclusión, exclusión y calidad documental | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 2 | 0.1723% | 6.46% | 0 | 39.5 | 7.215% | 0 | 7.93 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.1.7 | Reunión de Líderes 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 0.08613% | 6.546% | 1 | 40.5 | 7.397% | 0.44 | 8.37 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.2 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): relevamiento multifuente | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 6 | 36 | 3.101% | 9.647% | 32 | 72.5 | 13.24% | 4.28 | 12.65 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.2.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 10 | 0.8613% | 7.407% | 10 | 50.5 | 9.224% | 1.25 | 9.62 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 20% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 20% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 25% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 25% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225
2.2.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 7.838% | 8 | 58.5 | 10.68% | 1.07 | 10.69 | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 30% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 30% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135 | 40% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 40% | 2 |  | 0.09 | 0.18
2.2.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 8.269% | 8 | 66.5 | 12.15% | 1.07 | 11.76 | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 30% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 30% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135 | 40% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 40% | 2 |  | 0.09 | 0.18
2.2.4 | Relevamiento preliminar en Scopus y SciELO con ecuaciones por eje temático | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | 5 | 0.4307% | 8.699% | 0 | 66.5 | 12.15% | 0 | 11.76 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.2.5 | Relevamiento de literatura gris y normativa (SAG, MINSAL, BCN, OMSA/WOAH) | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.044% | 0 | 66.5 | 12.15% | 0 | 11.76 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.2.6 | Registro del corpus preliminar en matriz común | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 3 | 0.2584% | 9.302% | 6 | 72.5 | 13.24% | 0.89 | 12.65 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 83.33% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.2.7 | Cribado preliminar tipo PRISMA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.647% | 0 | 72.5 | 13.24% | 0 | 12.65 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.3 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): análisis y planteamiento | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 6 | 15 | 1.292% | 10.94% | 0 | 72.5 | 13.24% | 0 | 12.65 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.3.1 | Análisis cuantitativo preliminar (tipo de fuente, eje temático, periodo) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.991% | 0 | 72.5 | 13.24% | 0 | 12.65 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.3.2 | Cobertura del corpus por enfermedad y dimensión One Health | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 3 | 0.2584% | 10.25% | 0 | 72.5 | 13.24% | 0 | 12.65 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.3.3 | Análisis cualitativo preliminar y hallazgos del periodo 2024–2026 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 5 | 0.4307% | 10.68% | 0 | 72.5 | 13.24% | 0 | 12.65 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.3.4 | Planteamiento conceptual preliminar | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 3 | 0.2584% | 10.94% | 0 | 72.5 | 13.24% | 0 | 12.65 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.4 | Estado del Arte y Marco Teórico preliminar (v1) | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 4 | 19 | 1.637% | 12.58% | 16 | 88.5 | 16.16% | 2.84 | 15.49 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.4.1 | Identificación preliminar de brechas de investigación | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 3 | 0.2584% | 11.2% | 0 | 72.5 | 13.24% | 0 | 12.65 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.4.2 | Redacción del Estado del Arte preliminar | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 11.71% | 4 | 76.5 | 13.97% | 0.71 | 13.36 | 16.67% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.4.3 | Redacción del Marco Teórico (conceptos clave, teorías y modelos) | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 12.23% | 4 | 80.5 | 14.7% | 0.71 | 14.07 | 16.67% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.4.4 | Verificación de referencias en fuentes primarias y formato APA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 12.49% | 6 | 86.5 | 15.8% | 0.89 | 14.96 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225
2.4.5 | Declaración de uso de IA generativa (herramienta, versión y propósito) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 1 | 0.08613% | 12.58% | 2 | 88.5 | 16.16% | 0.53 | 15.49 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.5 | Escenario Base: Influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 22 | 1.895% | 14.47% | 14 | 102.5 | 18.72% | 2.31 | 17.8 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.5.1 | Definición epidemiológica de la IAAP A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 10 | 0.8613% | 13.44% | 6 | 94.5 | 17.26% | 0.89 | 16.38 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 5 |  | 0.09 | 0.45 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.5.2 | Mapeo de actores involucrados (SAG, productores avícolas, OMSA/WOAH) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 10 | 0.8613% | 14.3% | 6 | 100.5 | 18.36% | 0.89 | 17.27 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 50% | 5 |  | 0.09 | 0.45 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.5.3 | Acta de cambio de alcance: escenario único IAAP A(H5N1) | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 2 | 0.1723% | 14.47% | 2 | 102.5 | 18.72% | 0.53 | 17.8 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 50% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.6 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | 25 | 2.153% | 16.62% | 30 | 132.5 | 24.2% | 3.4 | 21.2 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.6.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 10 | 0.8613% | 15.33% | 15 | 117.5 | 21.46% | 1.7 | 19.5 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63
2.6.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 10 | 0.8613% | 16.19% | 15 | 132.5 | 24.2% | 1.7 | 21.2 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.6.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 5 | 0.4307% | 16.62% | 0 | 132.5 | 24.2% | 0 | 21.2 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.7 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 36 | 3.101% | 19.72% | 4 | 136.5 | 24.93% | 0.71 | 21.91 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.7.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 15 | 1.292% | 17.92% | 0 | 132.5 | 24.2% | 0 | 21.2 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.7.2 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 10 | 0.8613% | 18.78% | 4 | 136.5 | 24.93% | 0.71 | 21.91 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 30% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.7.3 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 11 | 0.9475% | 19.72% | 0 | 136.5 | 24.93% | 0 | 21.91 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.8 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 40 | 3.445% | 23.17% | 0 | 136.5 | 24.93% | 0 | 21.91 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.8.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 15 | 1.292% | 21.02% | 0 | 136.5 | 24.93% | 0 | 21.91 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.8.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | 15 | 1.292% | 22.31% | 0 | 136.5 | 24.93% | 0 | 21.91 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.8.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 10 | 0.8613% | 23.17% | 0 | 136.5 | 24.93% | 0 | 21.91 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.9 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 32 | 2.756% | 25.93% | 53 | 189.5 | 34.61% | 6.17 | 28.08 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.9.1 | Redacción del informe de Estudio Bibliométrico preliminar y Estado del Arte | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 4 | 0.3445% | 23.51% | 8 | 144.5 | 26.39% | 1.07 | 22.98 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 87.5% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.9.2 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 15 | 1.292% | 24.81% | 24 | 168.5 | 30.78% | 2.51 | 25.49 | 6.667% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 7.5 |  | 0.09 | 0.675 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 7.5 |  | 0.09 | 0.675 | 53.33% | 8 |  | 0.09 | 0.72
2.9.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 1) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 3 | 0.2584% | 25.06% | 3 | 171.5 | 31.32% | 0.62 | 26.11 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 66.67% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.9.4 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 10 | 0.8613% | 25.93% | 18 | 189.5 | 34.61% | 1.97 | 28.08 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 35% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 35% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 30% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 35% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 35% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0% | 25.93% | 0 | 189.5 | 34.61% | 0 | 28.08 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 313 | 26.96% | 52.89% | 144 | 333.5 | 60.91% | 23.985 | 52.065 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.1 | Preparación del Estudio Bibliométrico y Altmétrico | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 6 | 12 | 1.034% | 26.96% | 16 | 205.5 | 37.53% | 2.315 | 30.395 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.1.1 | Organización de los 6 equipos de búsqueda, roles y fichas de equipo | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.18% | 1 | 190.5 | 34.79% | 0.265 | 28.345 | 16.67% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 16.67% | 0.5 |  | 0.09 | 0.045 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.1.2 | Adaptación de las 9 ecuaciones a cada base (Scopus, WoS, PubMed, IEEE, S. Scholar) | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 4 | 0.3445% | 26.53% | 0 | 190.5 | 34.79% | 0 | 28.345 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.1.3 | Preparación de planilla (BÚSQUEDAS, CRIBADO, FUENTES, PRISMA), carpeta y Zotero grupal | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.79% | 3 | 193.5 | 35.34% | 0.62 | 28.965 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 66.67% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.1.4 | Inducción en herramientas (Anexo A) y criterios de selección | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 0.1723% | 26.96% | 12 | 205.5 | 37.53% | 1.43 | 30.395 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 125% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 100% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 100% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 100% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 125% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225
3.2 | Etapa II · Fase 1: Búsqueda y relevamiento (Días 1 y 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 42 | 3.618% | 30.58% | 24 | 229.5 | 41.92% | 5.31 | 35.705 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.2.1 | Día 1 · Búsqueda en Scopus de las ecuaciones por agente (jefes de equipo) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.3% | 4 | 209.5 | 38.26% | 1.76 | 32.155 | 100% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.2.2 | Día 1 · Ecuaciones de contexto Eb1 y Eb4 en Scopus, WoS y PubMed (Datos) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.65% | 0 | 209.5 | 38.26% | 0 | 32.155 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.2.3 | Día 1 · Publish or Perish, IEEE Xplore y Semantic Scholar (Buscadores 3) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.99% | 4 | 213.5 | 39% | 0.71 | 32.865 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 75% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.2.4 | Día 1 · Preguntas en Consensus y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 28.34% | 4 | 217.5 | 39.73% | 0.71 | 33.575 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 75% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.2.5 | Días 1–2 · Búsqueda en Web of Science / Lens y PubMed (Buscadores 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 6 | 0.5168% | 28.85% | 4 | 221.5 | 40.46% | 0.71 | 34.285 | 16.67% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 50% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.2.6 | Días 1–2 · Tesauro y mapas de prueba en VOSviewer | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 29.2% | 0 | 221.5 | 40.46% | 0 | 34.285 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.2.7 | Días 1–2 · Control de exportaciones con referencias citadas (Verificación y líder) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 29.46% | 0 | 221.5 | 40.46% | 0 | 34.285 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.2.8 | Día 2 · Perplexity, Connected Papers, SciELO, ProQuest y tesis (Buscadores 3) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 29.8% | 4 | 225.5 | 41.19% | 0.71 | 34.995 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 75% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.2.9 | Día 2 · Colecciones en ResearchRabbit con semillas y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.15% | 4 | 229.5 | 41.92% | 0.71 | 35.705 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 75% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.2.10 | Día 2 · Unificación Scopus+WoS en R, deduplicación en Zotero y carga en Rayyan | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 5 | 0.4307% | 30.58% | 0 | 229.5 | 41.92% | 0 | 35.705 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.3 | Etapa II · Fase 2: Cribado y selección (Día 3) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 11 | 0.9475% | 31.52% | 25 | 254.5 | 46.48% | 3.3 | 39.005 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.3.1 | Cribado por título y resumen en Rayyan (Incluir / Excluir / Dudoso) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.92% | 12 | 241.5 | 44.11% | 1.43 | 37.135 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 75% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 62.5% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 62.5% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 75% | 3 |  | 0.09 | 0.27
3.3.2 | Doble revisión del 10% del cribado y ajuste de criterios | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 2 | 0.1723% | 31.09% | 0 | 241.5 | 44.11% | 0 | 37.135 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.3.3 | Revisión de texto completo y calificación de calidad (SCImago / CORE) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 31.44% | 12 | 253.5 | 46.3% | 1.43 | 38.565 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 75% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 62.5% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 62.5% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 75% | 3 |  | 0.09 | 0.27
3.3.4 | Entrega de la lista de seleccionados con DOI a Datos | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 0.08613% | 31.52% | 1 | 254.5 | 46.48% | 0.44 | 39.005 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.4 | Etapa II · Fase 3: Análisis bibliométrico y altmétrico (Días 2 a 4) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 29 | 2.498% | 34.02% | 12 | 266.5 | 48.68% | 1.78 | 40.785 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.4.1 | Análisis macro del campo en Bibliometrix (biblioshiny) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 8 | 0.6891% | 32.21% | 0 | 254.5 | 46.48% | 0 | 39.005 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.4.2 | Mapa de co-ocurrencia de palabras clave y análisis de brecha | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 32.56% | 0 | 254.5 | 46.48% | 0 | 39.005 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.4.3 | Registro de artículos incluidos en la hoja FUENTES | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 32.82% | 8 | 262.5 | 47.95% | 1.07 | 40.075 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 66.67% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135 | 50% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135 | 66.67% | 2 |  | 0.09 | 0.18
3.4.4 | Análisis micro, mapas de co-citación y acoplamiento bibliográfico | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.16% | 0 | 262.5 | 47.95% | 0 | 40.075 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.4.5 | Perfil bibliométrico por agente (climático, diagnóstico, bioseguridad, moderador) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.51% | 4 | 266.5 | 48.68% | 0.71 | 40.785 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 75% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.4.6 | Altmetrics del Top 20 (Altmetric, PlumX, Dimensions, citas influyentes) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 33.76% | 0 | 266.5 | 48.68% | 0 | 40.785 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.4.7 | Diagrama PRISMA y consolidación de la planilla final | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.02% | 0 | 266.5 | 48.68% | 0 | 40.785 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.5 | Redacción y cierre del Estudio Bibliométrico (Día 5) | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 6 | 21 | 1.809% | 35.83% | 18 | 284.5 | 51.96% | 3.02 | 43.805 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.5.1 | Redacción de la metodología del estudio (bases, criterios, PRISMA) | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 8 | 0.6891% | 34.71% | 6 | 272.5 | 49.77% | 0.89 | 41.675 | 12.5% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 62.5% | 5 |  | 0.09 | 0.45 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.5.2 | Interpretación del perfil de cada agente (1–2 páginas por equipo) | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.97% | 6 | 278.5 | 50.87% | 0.89 | 42.565 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 50% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 33.33% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 33.33% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 50% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135
3.5.3 | Tablas y gráficos bibliométricos con su interpretación | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 35.23% | 0 | 278.5 | 50.87% | 0 | 42.565 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.5.4 | Integración del informe del Estudio Bibliométrico | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 4 | 0.3445% | 35.57% | 4 | 282.5 | 51.6% | 0.71 | 43.275 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 75% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.5.5 | Verificación final de DOI y revisión del informe completo | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 35.75% | 2 | 284.5 | 51.96% | 0.53 | 43.805 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.5.6 | Día de respaldo para tareas atrasadas (Día 6) | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | 1 | 0.08613% | 35.83% | 0 | 284.5 | 51.96% | 0 | 43.805 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.6 | Estado del Arte detallado (actualizado con el estudio) | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 4 | 17 | 1.464% | 37.3% | 6 | 290.5 | 53.06% | 1.24 | 45.045 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.6.1 | Análisis comparativo de enfoques y soluciones existentes por agente | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 36.18% | 0 | 284.5 | 51.96% | 0 | 43.805 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.6.2 | Identificación de brechas de investigación y aporte del proyecto | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 3 | 0.2584% | 36.43% | 0 | 284.5 | 51.96% | 0 | 43.805 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.6.3 | Redacción del Estado del Arte detallado | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 6 | 0.5168% | 36.95% | 4 | 288.5 | 52.69% | 0.71 | 44.515 | 16.67% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.6.4 | Actualización del Marco Teórico con el corpus final | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.3% | 2 | 290.5 | 53.06% | 0.53 | 45.045 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 25% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.7 | Ingeniería de Requerimientos y Plan de Calidad (SQA) | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 6 | 12 | 1.034% | 38.33% | 4 | 294.5 | 53.79% | 0.71 | 45.755 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.7.1 | Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.64% | 0 | 290.5 | 53.06% | 0 | 45.045 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.7.2 | Casos de uso y criterios de aceptación | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 37.9% | 0 | 290.5 | 53.06% | 0 | 45.045 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.7.3 | Plan de pruebas SQA (unitarias, integración y sistema) | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 38.16% | 4 | 294.5 | 53.79% | 0.71 | 45.755 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 3 |  | 0.09 | 0.27
3.7.4 | Product Backlog y configuración del tablero ScrumBan | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 2 | 0.1723% | 38.33% | 0 | 294.5 | 53.79% | 0 | 45.755 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.8 | Recopilación corpus SAG/OMSA de influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 | 64 | 5.512% | 43.84% | 12 | 306.5 | 55.98% | 1.78 | 47.535 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.8.1 | Descarga de normativas SAG sobre influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 30 | 2.584% | 40.91% | 6 | 300.5 | 54.89% | 0.89 | 46.645 | 3.333% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 16.67% | 5 |  | 0.09 | 0.45
3.8.2 | Descarga de reportes OMSA/WAHIS sobre H5N1 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 30 | 2.584% | 43.5% | 6 | 306.5 | 55.98% | 0.89 | 47.535 | 3.333% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 16.67% | 5 |  | 0.09 | 0.45 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.8.3 | Curaduría del corpus RAG y esquema de metadatos (institución, fecha, especie, jurisdicción) | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 4 | 0.3445% | 43.84% | 0 | 306.5 | 55.98% | 0 | 47.535 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.9 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 51 | 4.393% | 48.23% | 1 | 307.5 | 56.16% | 0.44 | 47.975 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.9.1 | Reunión de Líderes 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 43.93% | 1 | 307.5 | 56.16% | 0.44 | 47.975 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.9.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3 | 25 | 2.153% | 46.08% | 0 | 307.5 | 56.16% | 0 | 47.975 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.9.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 25 | 2.153% | 48.23% | 0 | 307.5 | 56.16% | 0 | 47.975 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.10 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 4 | 26 | 2.239% | 50.47% | 1 | 308.5 | 56.35% | 0.44 | 48.415 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.10.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 49.1% | 0 | 307.5 | 56.16% | 0 | 47.975 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.10.2 | Reunión de Líderes 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0.08613% | 49.18% | 1 | 308.5 | 56.35% | 0.44 | 48.415 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.10.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 15 | 1.292% | 50.47% | 0 | 308.5 | 56.35% | 0 | 48.415 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.11 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 28 | 2.412% | 52.89% | 25 | 333.5 | 60.91% | 3.65 | 52.065 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.11.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 10 | 0.8613% | 51.34% | 0 | 308.5 | 56.35% | 0 | 48.415 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.11.2 | Redacción del informe de Etapa II (Estudio Bibliométrico y Altmétrico) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 51.68% | 6 | 314.5 | 57.44% | 0.89 | 49.305 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 62.5% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 62.5% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.11.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 2) | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 2 | 0.1723% | 51.85% | 3 | 317.5 | 57.99% | 0.62 | 49.925 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.11.4 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 10 | 0.8613% | 52.71% | 12 | 329.5 | 60.18% | 1.43 | 51.355 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 40% | 4 |  | 0.09 | 0.36 | 35% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 35% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.11.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 2 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 2 | 0.1723% | 52.89% | 4 | 333.5 | 60.91% | 0.71 | 52.065 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 75% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0% | 52.89% | 0 | 333.5 | 60.91% | 0 | 52.065 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 219 | 18.86% | 71.75% | 65 | 398.5 | 72.79% | 10.925 | 62.99 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.1 | Etapa III: Diseño Metodológico | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 20 | 1.723% | 54.61% | 6 | 339.5 | 62.01% | 1.59 | 53.655 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.1.1 | Definición del modelo metodológico (Design Science Research + MIIDAPI-IA) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.23% | 2 | 335.5 | 61.28% | 0.53 | 52.595 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 25% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.1.2 | Definición de la metodología de solución y sus fases de construcción | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 53.49% | 0 | 335.5 | 61.28% | 0 | 52.595 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.1.3 | Definición de variables y métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinaciones) | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.83% | 0 | 335.5 | 61.28% | 0 | 52.595 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.1.4 | Diseño experimental: baselines LLM sin RAG, monoagente con RAG y multiagente | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 4 | 0.3445% | 54.18% | 2 | 337.5 | 61.64% | 0.53 | 53.125 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 25% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.1.5 | Formulación de hipótesis y criterios de contrastación | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 2 | 0.1723% | 54.35% | 0 | 337.5 | 61.64% | 0 | 53.125 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.1.6 | Diseño de la rúbrica experta de evaluación de informes | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.61% | 2 | 339.5 | 62.01% | 0.53 | 53.655 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 33.33% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.2 | Etapa III: Marco Conceptual de Desarrollo | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 7 | 13 | 1.12% | 55.73% | 4 | 343.5 | 62.74% | 1.06 | 54.715 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.2.1 | Modelo conceptual · ¿Qué hacer? Problema y alcance de la solución | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.87% | 0 | 339.5 | 62.01% | 0 | 53.655 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.2.2 | Modelo conceptual · ¿Cómo hacerlo? Arquitectura tecnológica y metodológica | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.12% | 2 | 341.5 | 62.37% | 0.53 | 54.185 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 33.33% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.2.3 | Modelo conceptual · ¿Con qué hacerlo? Tecnologías, herramientas y recursos | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.3% | 0 | 341.5 | 62.37% | 0 | 54.185 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.2.4 | Operacionalización de conceptos y modelo de estado compartido | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.56% | 0 | 341.5 | 62.37% | 0 | 54.185 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.2.5 | Integración del marco teórico con las fases del proyecto (matriz de trazabilidad) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.73% | 2 | 343.5 | 62.74% | 0.53 | 54.715 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.3 | Investigación de fuentes de datos y diseño de escenarios H5N1 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 17 | 17 | 1.464% | 57.19% | 2 | 345.5 | 63.11% | 0.53 | 55.245 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.3.1 | Relevamiento de fuentes de datos climáticos abiertos (DMC, Open-Meteo, NASA POWER) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.99% | 0 | 343.5 | 62.74% | 0 | 54.715 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.3.2 | Relevamiento de datos sanitarios históricos de IAAP (SAG, WAHIS-OMSA) | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.33% | 0 | 343.5 | 62.74% | 0 | 54.715 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.3.3 | Diccionario de datos y reglas de normalización | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 3 | 0.2584% | 56.59% | 0 | 343.5 | 62.74% | 0 | 54.715 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.3.4 | Diseño de escenarios epidemiológicos simulados de H5N1 (casos de prueba) | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.93% | 2 | 345.5 | 63.11% | 0.53 | 55.245 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 25% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.3.5 | Validación de escenarios con literatura y protocolos del SAG | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 57.19% | 0 | 345.5 | 63.11% | 0 | 55.245 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.4 | Desarrollo APIs climáticos | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 61 | 5.254% | 62.45% | 2 | 347.5 | 63.47% | 0.705 | 55.95 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.4.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 30 | 2.584% | 59.78% | 1 | 346.5 | 63.29% | 0.265 | 55.51 | 1.667% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 1.667% | 0.5 |  | 0.09 | 0.045 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.4.2 | Reunión de Líderes 5 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 1 | 0.08613% | 59.86% | 1 | 347.5 | 63.47% | 0.44 | 55.95 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.4.3 | Transformación de datos | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 30 | 2.584% | 62.45% | 0 | 347.5 | 63.47% | 0 | 55.95 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.5 | Conectores productivos | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7 | 51 | 4.393% | 66.84% | 1 | 348.5 | 63.65% | 0.44 | 56.39 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.5.1 | Reunión de Líderes 6 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | 1 | 0.08613% | 62.53% | 1 | 348.5 | 63.65% | 0.44 | 56.39 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.5.2 | Mockup base de datos de planteles avícolas | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 4 | 25 | 2.153% | 64.69% | 0 | 348.5 | 63.65% | 0 | 56.39 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.5.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 25 | 2.153% | 66.84% | 0 | 348.5 | 63.65% | 0 | 56.39 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.6 | Pruebas de ingesta | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | 28 | 2.412% | 69.25% | 5 | 353.5 | 64.57% | 1.15 | 57.54 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.6.1 | Reunión de Líderes 7 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 1 | 0.08613% | 66.93% | 1 | 349.5 | 63.84% | 0.44 | 56.83 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.6.2 | Test de latencia y volumen | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 15 | 1.292% | 68.22% | 0 | 349.5 | 63.84% | 0 | 56.83 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.6.3 | Reporte de pruebas SQA del sprint de integración de datos | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 | 2 | 0.1723% | 68.39% | 4 | 353.5 | 64.57% | 0.71 | 57.54 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 75% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135
4.6.4 | Corrección de errores | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 10 | 0.8613% | 69.25% | 0 | 353.5 | 64.57% | 0 | 57.54 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.7 | Consolidación Avance 3 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | 29 | 2.498% | 71.75% | 45 | 398.5 | 72.79% | 5.45 | 62.99 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.7.1 | Redacción del informe de Etapa III (diseño metodológico y marco conceptual) | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 4 | 0.3445% | 69.6% | 6 | 359.5 | 65.66% | 0.89 | 58.43 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 62.5% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 62.5% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.7.2 | Redacción de avance datos | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 10 | 0.8613% | 70.46% | 30 | 389.5 | 71.14% | 3.05 | 61.48 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 75% | 7.5 |  | 0.09 | 0.675 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63 | 75% | 7.5 |  | 0.09 | 0.675 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.7.3 | Actas de sprint (inicio y cierre) y documentación técnica de conectores | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 70.71% | 6 | 395.5 | 72.24% | 0.89 | 62.37 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 83.33% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.7.4 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 3) | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 2 | 0.1723% | 70.89% | 3 | 398.5 | 72.79% | 0.62 | 62.99 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.7.5 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 10 | 0.8613% | 71.75% | 0 | 398.5 | 72.79% | 0 | 62.99 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0% | 71.75% | 0 | 398.5 | 72.79% | 0 | 62.99 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 209 | 18% | 89.75% | 80 | 478.5 | 87.4% | 12.45 | 75.44 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.1 | Investigación para el diseño de agentes y protocolo de consenso | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 14 | 19 | 1.637% | 73.39% | 6 | 404.5 | 73.88% | 1.59 | 64.58 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.1.1 | Revisión de patrones de orquestación multiagente (debate, votación, verificador) | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.01% | 0 | 398.5 | 72.79% | 0 | 62.99 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.1.2 | Ingeniería de prompts por agente basada en evidencia (salidas estructuradas) | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3 | 4 | 0.3445% | 72.35% | 0 | 398.5 | 72.79% | 0 | 62.99 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.1.3 | Definición del protocolo de consenso y reglas de escalamiento human-in-the-loop | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.61% | 2 | 400.5 | 73.15% | 0.53 | 63.52 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 33.33% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.1.4 | Investigación de técnicas de control de alucinaciones y verificación de citas | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.87% | 0 | 400.5 | 73.15% | 0 | 63.52 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.1.5 | Definición de niveles de riesgo e incertidumbre del informe | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.13% | 2 | 402.5 | 73.52% | 0.53 | 64.05 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 33.33% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.1.6 | Diseño de la plantilla estandarizada del informe epidemiológico | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.39% | 2 | 404.5 | 73.88% | 0.53 | 64.58 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 33.33% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.2 | Programación Agentes (Clima/Diag) | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8 | 71 | 6.115% | 79.5% | 9 | 413.5 | 75.53% | 1.86 | 66.44 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.2.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4 | 35 | 3.015% | 76.4% | 4 | 408.5 | 74.61% | 0.71 | 65.29 | 2.857% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 8.571% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.2.2 | Reunión de Líderes 8 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | 1 | 0.08613% | 76.49% | 1 | 409.5 | 74.79% | 0.44 | 65.73 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.2.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 35 | 3.015% | 79.5% | 4 | 413.5 | 75.53% | 0.71 | 66.44 | 2.857% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 8.571% | 3 |  | 0.09 | 0.27
5.3 | Programación Agentes (Bioseg/Merc) | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 7 | 61 | 5.254% | 84.75% | 9 | 422.5 | 77.17% | 1.86 | 68.3 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.3.1 | Reunión de Líderes 9 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 1 | 0.08613% | 79.59% | 1 | 414.5 | 75.71% | 0.44 | 66.88 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.3.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 30 | 2.584% | 82.17% | 4 | 418.5 | 76.44% | 0.71 | 67.59 | 3.333% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 10% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.3.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 30 | 2.584% | 84.75% | 4 | 422.5 | 77.17% | 0.71 | 68.3 | 3.333% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 10% | 3 |  | 0.09 | 0.27
5.4 | Implementación Agente Moderador | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | 31 | 2.67% | 87.42% | 5 | 427.5 | 78.08% | 1.15 | 69.45 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.4.1 | Reunión de Líderes 10 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | 1 | 0.08613% | 84.84% | 1 | 423.5 | 77.35% | 0.44 | 68.74 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.4.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 | 20 | 1.723% | 86.56% | 4 | 427.5 | 78.08% | 0.71 | 69.45 | 5% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 15% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.4.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 10 | 0.8613% | 87.42% | 0 | 427.5 | 78.08% | 0 | 69.45 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.5 | Consolidación Avance 4 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 27 | 2.326% | 89.75% | 51 | 478.5 | 87.4% | 5.99 | 75.44 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.5.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 10 | 0.8613% | 88.29% | 0 | 427.5 | 78.08% | 0 | 69.45 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.5.2 | Pruebas unitarias y de integración de agentes (SQA) | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 88.54% | 2 | 429.5 | 78.45% | 0.53 | 69.98 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 33.33% | 1 |  | 0.09 | 0.09
5.5.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 4) | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 2 | 0.1723% | 88.72% | 3 | 432.5 | 79% | 0.62 | 70.6 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.5.4 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 10 | 0.8613% | 89.58% | 42 | 474.5 | 86.67% | 4.13 | 74.73 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 85% | 8.5 |  | 0.09 | 0.765 | 80% | 8 |  | 0.09 | 0.72 | 80% | 8 |  | 0.09 | 0.72 | 80% | 8 |  | 0.09 | 0.72 | 85% | 8.5 |  | 0.09 | 0.765
5.5.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 2 | 0.1723% | 89.75% | 4 | 478.5 | 87.4% | 0.71 | 75.44 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 75% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0% | 89.75% | 0 | 478.5 | 87.4% | 0 | 75.44 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 119 | 10.25% | 100% | 69 | 547.5 | 100% | 9.71 | 85.15 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.1 | Desarrollo módulo prescriptivo | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6 | 31 | 2.67% | 92.42% | 5 | 483.5 | 88.31% | 1.15 | 76.59 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.1.1 | Generación de recomendaciones | 2026-11-27 | 2026-11-29 | 3 | 15 | 1.292% | 91.04% | 0 | 478.5 | 87.4% | 0 | 75.44 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.1.2 | Reunión de Líderes 11 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | 1 | 0.08613% | 91.13% | 1 | 479.5 | 87.58% | 0.44 | 75.88 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 15 | 1.292% | 92.42% | 4 | 483.5 | 88.31% | 0.71 | 76.59 | 6.667% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 20% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.2 | Ejecución escenarios simulados | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 30 | 2.584% | 95% | 3 | 486.5 | 88.86% | 0.97 | 77.56 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.2.1 | Simulación escenario H5N1 pesimista | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 15 | 1.292% | 93.71% | 0 | 483.5 | 88.31% | 0 | 76.59 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.2.2 | Ejecución comparativa de baselines (LLM sin RAG, monoagente RAG, multiagente) | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 4 | 0.3445% | 94.06% | 2 | 485.5 | 88.68% | 0.53 | 77.12 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 25% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.2.3 | Reunión de Líderes 12 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 1 | 0.08613% | 94.14% | 1 | 486.5 | 88.86% | 0.44 | 77.56 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.2.4 | Simulación escenario H5N1 optimista | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2 | 10 | 0.8613% | 95% | 0 | 486.5 | 88.86% | 0 | 77.56 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.3 | Análisis de resultados de la investigación | 2026-12-06 | 2026-12-09 | 4 | 15 | 1.292% | 96.3% | 0 | 486.5 | 88.86% | 0 | 77.56 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.3.1 | Cálculo de métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinación, consistencia) | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 95.35% | 0 | 486.5 | 88.86% | 0 | 77.56 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.3.2 | Aplicación de la rúbrica experta y análisis de concordancia | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 95.61% | 0 | 486.5 | 88.86% | 0 | 77.56 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.3.3 | Contrastación de hipótesis y análisis estadístico de resultados | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 3 | 0.2584% | 95.87% | 0 | 486.5 | 88.86% | 0 | 77.56 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.3.4 | Análisis de errores, limitaciones y amenazas a la validez | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 96.12% | 0 | 486.5 | 88.86% | 0 | 77.56 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.3.5 | Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 2 | 0.1723% | 96.3% | 0 | 486.5 | 88.86% | 0 | 77.56 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.4 | Evaluación métricas y Rúbrica | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 20 | 1.723% | 98.02% | 2 | 488.5 | 89.22% | 0.53 | 78.09 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.4.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 10 | 0.8613% | 97.16% | 2 | 488.5 | 89.22% | 0.53 | 78.09 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 10% | 1 |  | 0.09 | 0.09
6.4.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 10 | 0.8613% | 98.02% | 0 | 488.5 | 89.22% | 0 | 78.09 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.5 | Redacción final y empaquetado | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 23 | 1.981% | 100% | 59 | 547.5 | 100% | 7.06 | 85.15 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.5.1 | Documentación técnica, manual de usuario y repositorio reproducible | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 3 | 0.2584% | 98.28% | 4 | 492.5 | 89.95% | 0.71 | 78.8 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.5.2 | Armado de documento maestro | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 99.14% | 30 | 522.5 | 95.43% | 3.05 | 81.85 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 75% | 7.5 |  | 0.09 | 0.675 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63 | 75% | 7.5 |  | 0.09 | 0.675
6.5.3 | Análisis EVM final (desempeño real vs planificado) | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 99.31% | 3 | 525.5 | 95.98% | 0.62 | 82.47 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.5.4 | Preparación de presentación y defensa final | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 99.57% | 4 | 529.5 | 96.71% | 0.71 | 83.18 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 50% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135
6.5.5 | Revisión y cierre | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 5 | 0.4307% | 100% | 18 | 547.5 | 100% | 1.97 | 85.15 | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 70% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 70% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 70% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 60% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 70% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0 | 547.5 | 100% | 0 | 85.15 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
| TOTALES |  |  |  | 1161 |  |  | 547.5 |  |  | 85.15

## CD R Investigación
N° | Actividad | Fecha |  | Aspectos generales de planificación | [9 empty] | Cristóbal Huentecura Muñoz (Jefe/a de Investigación) |  |  |  |  | Ignacio Ahumada Poque |  |  |  |  | Ismael Allendes Caro |  |  |  |  | Catalina Beas Perez |  |  |  |  | Ignacio Casas Díaz |  |  |  |  | Yorkshua Cerda Villalón |  |  |  |  | Ignacio Hernández Silva |  |  |  |  | Andrés Lugo Briceño |  |  |  |  | Víctor Morales Cavieres |  |  |  |  | Elias Necul Briones |  |  |  |  | Walter Olarte Ramirez |  |  |  |  | Bastián Ortiz Pizarro |  |  |  |  | Benjamín Quilodrán Arteaga |  |  |  |  | Cristopher Retamales Pedreros |  |  |  |  | Alexander Riveros Avila |  |  |  |  | Gaspar Varas |  |  |  |  | Julián Vidal Jorquera |  |  |  |  | Cristobal Vivar Ruiz |  |  |  |  | Matías Ziade Parada
|  |  |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF)
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. | % De uso | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF)
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 58 | 4.996% | 4.996% | 47 | 47 | 3.721% | 9.96 | 9.96 | 5.297%
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3 | 8 | 0.6891% | 0.6891% | 11 | 11 | 0.8709% | 1.96 | 1.96 | 1.042%
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.08613% | 0.08613% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.1.2 | Relevamiento inicial del problema y contexto One Health | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 4 | 0.3445% | 0.4307% | 8 | 8 | 0.6334% | 1.28 | 1.28 | 0.6807% | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.1.3 | Análisis de viabilidad técnica y metodológica del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 0.6891% | 3 | 11 | 0.8709% | 0.68 | 1.96 | 1.042% | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 33.33% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 33.33% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2 | Gestión del Alcance | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 30 | 2.584% | 3.273% | 27 | 38 | 3.009% | 6.28 | 8.24 | 4.382% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 0.7752% | 3 | 14 | 1.108% | 0.68 | 2.64 | 1.404% | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 50% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.2 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2 | 0.1723% | 0.9475% | 2 | 16 | 1.267% | 0.56 | 3.2 | 1.702% | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 25% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.3 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.034% | 1 | 17 | 1.346% | 0.28 | 3.48 | 1.851% | 50% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.4 | Definir Costos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.12% | 4 | 21 | 1.663% | 0.8 | 4.28 | 2.276% | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.5 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.206% | 3 | 24 | 1.9% | 0.68 | 4.96 | 2.638% | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.6 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.378% | 2 | 26 | 2.059% | 0.56 | 5.52 | 2.936% | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.7 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.55% | 2 | 28 | 2.217% | 0.56 | 6.08 | 3.233% | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 25% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.8 | Elaborar Cronograma | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4 | 5 | 0.4307% | 1.981% | 4 | 32 | 2.534% | 0.8 | 6.88 | 3.659% | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 30% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 30% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.9 | Elaboración presentación | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 5 | 0.4307% | 2.412% | 2 | 34 | 2.692% | 0.56 | 7.44 | 3.957% | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 20% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.10 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 2.756% | 4 | 38 | 3.009% | 0.8 | 8.24 | 4.382% | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 25% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.11 | Definición de la WBS y la OBS del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.015% | 0 | 38 | 3.009% | 0 | 8.24 | 4.382% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.12 | Grafo PERT/CPM, camino crítico y Curva S de planificación | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.273% | 0 | 38 | 3.009% | 0 | 8.24 | 4.382% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 20 | 1.723% | 4.996% | 9 | 47 | 3.721% | 1.72 | 9.96 | 5.297% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.3.1 | Elaboración informe de propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 8 | 0.6891% | 3.962% | 0 | 38 | 3.009% | 0 | 8.24 | 4.382% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.3.2 | Formulación preliminar del problema, pregunta y objetivos de investigación | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.307% | 8 | 46 | 3.642% | 1.28 | 9.52 | 5.063% | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.3.3 | Identificación preliminar de tecnologías de IA (LLM, RAG, multiagente) | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.651% | 0 | 46 | 3.642% | 0 | 9.52 | 5.063% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.3.4 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | 0.08613% | 4.737% | 1 | 47 | 3.721% | 0.44 | 9.96 | 5.297% | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.3.5 | Revisión de redacción, formato y referencias del informe de propuesta | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 4.996% | 0 | 47 | 3.721% | 0 | 9.96 | 5.297% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0% | 4.996% | 0 | 47 | 3.721% | 0 | 9.96 | 5.297% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 243 | 20.93% | 25.93% | 418 | 465 | 36.82% | 59.12 | 69.08 | 36.74% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.1 | Etapa I: Definición del Marco de Trabajo de Investigación | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 18 | 1.55% | 6.546% | 35 | 82 | 6.492% | 6.44 | 16.4 | 8.722% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.1.1 | Identificación y delimitación del problema de investigación | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 5.254% | 6 | 53 | 4.196% | 1.04 | 11 | 5.85% | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 66.67% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.1.2 | Formulación de preguntas de investigación por agente (PI1–PI7 y PB) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.512% | 6 | 59 | 4.671% | 1.04 | 12.04 | 6.403% | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 66.67% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.1.3 | Definición de las 12 categorías de términos (palabras clave y descriptores) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.771% | 6 | 65 | 5.146% | 1.04 | 13.08 | 6.956% | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 33.33% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 33.33% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.1.4 | Selección de bases de datos bibliográficas, altmétricas y herramientas de IA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 2 | 0.1723% | 5.943% | 4 | 69 | 5.463% | 0.8 | 13.88 | 7.381% | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.1.5 | Construcción de las 9 ecuaciones de búsqueda (Eb1–Eb7, Eb4b, Eb4c) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 6.288% | 8 | 77 | 6.097% | 1.28 | 15.16 | 8.062% | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.1.6 | Definición de criterios de inclusión, exclusión y calidad documental | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 2 | 0.1723% | 6.46% | 4 | 81 | 6.413% | 0.8 | 15.96 | 8.488% | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 25% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 50% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.1.7 | Reunión de Líderes 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 0.08613% | 6.546% | 1 | 82 | 6.492% | 0.44 | 16.4 | 8.722% | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.2 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): relevamiento multifuente | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 6 | 36 | 3.101% | 9.647% | 197 | 279 | 22.09% | 25.56 | 41.96 | 22.31% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.2.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 10 | 0.8613% | 7.407% | 75 | 157 | 12.43% | 9.32 | 25.72 | 13.68% | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 60% | 6 |  | 0.12 | 0.72 | 60% | 6 |  | 0.12 | 0.72 | 65% | 6.5 |  | 0.12 | 0.78 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 60% | 6 |  | 0.12 | 0.72 | 60% | 6 |  | 0.12 | 0.72 | 65% | 6.5 |  | 0.12 | 0.78 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 60% | 6 |  | 0.12 | 0.72 | 60% | 6 |  | 0.12 | 0.72 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 65% | 6.5 |  | 0.12 | 0.78 | 60% | 6 |  | 0.12 | 0.72 | 60% | 6 |  | 0.12 | 0.72 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 65% | 6.5 |  | 0.12 | 0.78
2.2.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 7.838% | 30 | 187 | 14.81% | 3.92 | 29.64 | 15.76% | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 40% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 50% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 50% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 50% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 50% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 40% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 50% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 50% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3
2.2.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 8.269% | 57 | 244 | 19.32% | 7.16 | 36.8 | 19.57% | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 90% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 90% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 100% | 5 |  | 0.12 | 0.6 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 90% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 100% | 5 |  | 0.12 | 0.6 | 90% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 5 |  | 0.12 | 0.6 | 90% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 90% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 90% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 100% | 5 |  | 0.12 | 0.6 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 90% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54
2.2.4 | Relevamiento preliminar en Scopus y SciELO con ecuaciones por eje temático | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | 5 | 0.4307% | 8.699% | 15 | 259 | 20.51% | 2.12 | 38.92 | 20.7% | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.2.5 | Relevamiento de literatura gris y normativa (SAG, MINSAL, BCN, OMSA/WOAH) | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.044% | 8 | 267 | 21.14% | 1.28 | 40.2 | 21.38% | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.2.6 | Registro del corpus preliminar en matriz común | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 3 | 0.2584% | 9.302% | 0 | 267 | 21.14% | 0 | 40.2 | 21.38% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.2.7 | Cribado preliminar tipo PRISMA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.647% | 12 | 279 | 22.09% | 1.76 | 41.96 | 22.31% | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 62.5% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 62.5% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3
2.3 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): análisis y planteamiento | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 6 | 15 | 1.292% | 10.94% | 32 | 311 | 24.62% | 5.12 | 47.08 | 25.04% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.3.1 | Análisis cuantitativo preliminar (tipo de fuente, eje temático, periodo) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.991% | 8 | 287 | 22.72% | 1.28 | 43.24 | 23% | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.3.2 | Cobertura del corpus por enfermedad y dimensión One Health | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 3 | 0.2584% | 10.25% | 6 | 293 | 23.2% | 1.04 | 44.28 | 23.55% | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.3.3 | Análisis cualitativo preliminar y hallazgos del periodo 2024–2026 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 5 | 0.4307% | 10.68% | 12 | 305 | 24.15% | 1.76 | 46.04 | 24.48% | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.3.4 | Planteamiento conceptual preliminar | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 3 | 0.2584% | 10.94% | 6 | 311 | 24.62% | 1.04 | 47.08 | 25.04% | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 66.67% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.4 | Estado del Arte y Marco Teórico preliminar (v1) | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 4 | 19 | 1.637% | 12.58% | 30 | 341 | 27% | 4.56 | 51.64 | 27.46% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.4.1 | Identificación preliminar de brechas de investigación | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 3 | 0.2584% | 11.2% | 6 | 317 | 25.1% | 1.04 | 48.12 | 25.59% | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 66.67% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.4.2 | Redacción del Estado del Arte preliminar | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 11.71% | 12 | 329 | 26.05% | 1.76 | 49.88 | 26.53% | 16.67% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 16.67% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 25% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 25% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 16.67% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18
2.4.3 | Redacción del Marco Teórico (conceptos clave, teorías y modelos) | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 12.23% | 12 | 341 | 27% | 1.76 | 51.64 | 27.46% | 16.67% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 33.33% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 41.67% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 41.67% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 33.33% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 33.33% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.4.4 | Verificación de referencias en fuentes primarias y formato APA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 12.49% | 0 | 341 | 27% | 0 | 51.64 | 27.46% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.4.5 | Declaración de uso de IA generativa (herramienta, versión y propósito) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 1 | 0.08613% | 12.58% | 0 | 341 | 27% | 0 | 51.64 | 27.46% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.5 | Escenario Base: Influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 22 | 1.895% | 14.47% | 78 | 419 | 33.17% | 10.32 | 61.96 | 32.95% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.5.1 | Definición epidemiológica de la IAAP A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 10 | 0.8613% | 13.44% | 38 | 379 | 30.01% | 4.88 | 56.52 | 30.06% | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 45% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 50% | 5 |  | 0.12 | 0.6 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 45% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 45% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 5 |  | 0.12 | 0.6 | 45% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 45% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 45% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54
2.5.2 | Mapeo de actores involucrados (SAG, productores avícolas, OMSA/WOAH) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 10 | 0.8613% | 14.3% | 38 | 417 | 33.02% | 4.88 | 61.4 | 32.65% | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 45% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 45% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 50% | 5 |  | 0.12 | 0.6 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 5 |  | 0.12 | 0.6 | 45% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 45% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 45% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 45% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.5.3 | Acta de cambio de alcance: escenario único IAAP A(H5N1) | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 2 | 0.1723% | 14.47% | 2 | 419 | 33.17% | 0.56 | 61.96 | 32.95% | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.6 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | 25 | 2.153% | 16.62% | 43 | 462 | 36.58% | 6.12 | 68.08 | 36.21% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.6.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 10 | 0.8613% | 15.33% | 20 | 439 | 34.76% | 2.72 | 64.68 | 34.4% | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 25% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 25% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3
2.6.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 10 | 0.8613% | 16.19% | 20 | 459 | 36.34% | 2.72 | 67.4 | 35.84% | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 35% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 40% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 35% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 40% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 40% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.6.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 5 | 0.4307% | 16.62% | 3 | 462 | 36.58% | 0.68 | 68.08 | 36.21% | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 20% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 10% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 10% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.7 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 36 | 3.101% | 19.72% | 1 | 463 | 36.66% | 0.44 | 68.52 | 36.44% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.7.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 15 | 1.292% | 17.92% | 1 | 463 | 36.66% | 0.44 | 68.52 | 36.44% | 6.667% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.7.2 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 10 | 0.8613% | 18.78% | 0 | 463 | 36.66% | 0 | 68.52 | 36.44% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.7.3 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 11 | 0.9475% | 19.72% | 0 | 463 | 36.66% | 0 | 68.52 | 36.44% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.8 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 40 | 3.445% | 23.17% | 0 | 463 | 36.66% | 0 | 68.52 | 36.44% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.8.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 15 | 1.292% | 21.02% | 0 | 463 | 36.66% | 0 | 68.52 | 36.44% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.8.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | 15 | 1.292% | 22.31% | 0 | 463 | 36.66% | 0 | 68.52 | 36.44% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.8.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 10 | 0.8613% | 23.17% | 0 | 463 | 36.66% | 0 | 68.52 | 36.44% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.9 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 32 | 2.756% | 25.93% | 2 | 465 | 36.82% | 0.56 | 69.08 | 36.74% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.9.1 | Redacción del informe de Estudio Bibliométrico preliminar y Estado del Arte | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 4 | 0.3445% | 23.51% | 2 | 465 | 36.82% | 0.56 | 69.08 | 36.74% | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.9.2 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 15 | 1.292% | 24.81% | 0 | 465 | 36.82% | 0 | 69.08 | 36.74% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.9.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 1) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 3 | 0.2584% | 25.06% | 0 | 465 | 36.82% | 0 | 69.08 | 36.74% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.9.4 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 10 | 0.8613% | 25.93% | 0 | 465 | 36.82% | 0 | 69.08 | 36.74% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0% | 25.93% | 0 | 465 | 36.82% | 0 | 69.08 | 36.74% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 313 | 26.96% | 52.89% | 439 | 904 | 71.58% | 61.16 | 130.24 | 69.26% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.1 | Preparación del Estudio Bibliométrico y Altmétrico | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 6 | 12 | 1.034% | 26.96% | 52 | 517 | 40.93% | 7.36 | 76.44 | 40.65% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.1.1 | Organización de los 6 equipos de búsqueda, roles y fichas de equipo | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.18% | 3 | 468 | 37.05% | 0.68 | 69.76 | 37.1% | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 33.33% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 16.67% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 16.67% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.1.2 | Adaptación de las 9 ecuaciones a cada base (Scopus, WoS, PubMed, IEEE, S. Scholar) | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 4 | 0.3445% | 26.53% | 8 | 476 | 37.69% | 1.28 | 71.04 | 37.78% | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.1.3 | Preparación de planilla (BÚSQUEDAS, CRIBADO, FUENTES, PRISMA), carpeta y Zotero grupal | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.79% | 3 | 479 | 37.93% | 0.68 | 71.72 | 38.14% | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 33.33% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 33.33% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.1.4 | Inducción en herramientas (Anexo A) y criterios de selección | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 0.1723% | 26.96% | 38 | 517 | 40.93% | 4.72 | 76.44 | 40.65% | 25% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 125% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 125% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 125% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 125% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 125% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 125% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 125% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24
3.2 | Etapa II · Fase 1: Búsqueda y relevamiento (Días 1 y 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 42 | 3.618% | 30.58% | 99 | 616 | 48.77% | 13.48 | 89.92 | 47.82% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.2.1 | Día 1 · Búsqueda en Scopus de las ecuaciones por agente (jefes de equipo) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.3% | 12 | 529 | 41.88% | 1.6 | 78.04 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.2.2 | Día 1 · Ecuaciones de contexto Eb1 y Eb4 en Scopus, WoS y PubMed (Datos) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.65% | 4 | 533 | 42.2% | 0.64 | 78.68 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.2.3 | Día 1 · Publish or Perish, IEEE Xplore y Semantic Scholar (Buscadores 3) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.99% | 12 | 545 | 43.15% | 1.6 | 80.28 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.2.4 | Día 1 · Preguntas en Consensus y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 28.34% | 12 | 557 | 44.1% | 1.6 | 81.88 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.2.5 | Días 1–2 · Búsqueda en Web of Science / Lens y PubMed (Buscadores 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 6 | 0.5168% | 28.85% | 18 | 575 | 45.53% | 2.32 | 84.2 |  | 8.333% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 6 |  | 0.12 | 0.72 | 91.67% | 5.5 |  | 0.12 | 0.66 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 6 |  | 0.12 | 0.72
3.2.6 | Días 1–2 · Tesauro y mapas de prueba en VOSviewer | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 29.2% | 4 | 579 | 45.84% | 0.64 | 84.84 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.2.7 | Días 1–2 · Control de exportaciones con referencias citadas (Verificación y líder) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 29.46% | 3 | 582 | 46.08% | 0.52 | 85.36 |  | 16.67% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.2.8 | Día 2 · Perplexity, Connected Papers, SciELO, ProQuest y tesis (Buscadores 3) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 29.8% | 12 | 594 | 47.03% | 1.6 | 86.96 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.2.9 | Día 2 · Colecciones en ResearchRabbit con semillas y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.15% | 12 | 606 | 47.98% | 1.6 | 88.56 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.2.10 | Día 2 · Unificación Scopus+WoS en R, deduplicación en Zotero y carga en Rayyan | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 5 | 0.4307% | 30.58% | 10 | 616 | 48.77% | 1.36 | 89.92 |  | 10% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 70% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.3 | Etapa II · Fase 2: Cribado y selección (Día 3) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 11 | 0.9475% | 31.52% | 81 | 697 | 55.19% | 10.36 | 100.28 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.3.1 | Cribado por título y resumen en Rayyan (Incluir / Excluir / Dudoso) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.92% | 38 | 654 | 51.78% | 4.72 | 94.64 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42
3.3.2 | Doble revisión del 10% del cribado y ajuste de criterios | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 2 | 0.1723% | 31.09% | 2 | 656 | 51.94% | 0.4 | 95.04 |  | 25% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.3.3 | Revisión de texto completo y calificación de calidad (SCImago / CORE) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 31.44% | 38 | 694 | 54.95% | 4.72 | 99.76 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42
3.3.4 | Entrega de la lista de seleccionados con DOI a Datos | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 0.08613% | 31.52% | 3 | 697 | 55.19% | 0.52 | 100.28 |  | 50% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 100% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.4 | Etapa II · Fase 3: Análisis bibliométrico y altmétrico (Días 2 a 4) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 29 | 2.498% | 34.02% | 74 | 771 | 61.05% | 10 | 110.28 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.4.1 | Análisis macro del campo en Bibliometrix (biblioshiny) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 8 | 0.6891% | 32.21% | 8 | 705 | 55.82% | 1.12 | 101.4 |  | 6.25% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 93.75% | 7.5 |  | 0.12 | 0.9 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.4.2 | Mapa de co-ocurrencia de palabras clave y análisis de brecha | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 32.56% | 8 | 713 | 56.45% | 1.12 | 102.52 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.4.3 | Registro de artículos incluidos en la hoja FUENTES | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 32.82% | 28 | 741 | 58.67% | 3.52 | 106.04 |  | 16.67% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 66.67% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 66.67% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 66.67% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 66.67% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 66.67% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3
3.4.4 | Análisis micro, mapas de co-citación y acoplamiento bibliográfico | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.16% | 8 | 749 | 59.3% | 1.12 | 107.16 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.4.5 | Perfil bibliométrico por agente (climático, diagnóstico, bioseguridad, moderador) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.51% | 16 | 765 | 60.57% | 2.08 | 109.24 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.4.6 | Altmetrics del Top 20 (Altmetric, PlumX, Dimensions, citas influyentes) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 33.76% | 3 | 768 | 60.81% | 0.52 | 109.76 |  | 16.67% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.4.7 | Diagrama PRISMA y consolidación de la planilla final | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.02% | 3 | 771 | 61.05% | 0.52 | 110.28 |  | 16.67% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.5 | Redacción y cierre del Estudio Bibliométrico (Día 5) | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 6 | 21 | 1.809% | 35.83% | 37 | 808 | 63.97% | 5.08 | 115.36 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.5.1 | Redacción de la metodología del estudio (bases, criterios, PRISMA) | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 8 | 0.6891% | 34.71% | 0 | 771 | 61.05% | 0 | 110.28 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.5.2 | Interpretación del perfil de cada agente (1–2 páginas por equipo) | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.97% | 18 | 789 | 62.47% | 2.32 | 112.6 |  | 16.67% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 33.33% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18
3.5.3 | Tablas y gráficos bibliométricos con su interpretación | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 35.23% | 15 | 804 | 63.66% | 1.96 | 114.56 |  | 16.67% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.5.4 | Integración del informe del Estudio Bibliométrico | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 4 | 0.3445% | 35.57% | 0 | 804 | 63.66% | 0 | 114.56 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.5.5 | Verificación final de DOI y revisión del informe completo | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 35.75% | 2 | 806 | 63.82% | 0.4 | 114.96 |  | 25% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.5.6 | Día de respaldo para tareas atrasadas (Día 6) | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | 1 | 0.08613% | 35.83% | 2 | 808 | 63.97% | 0.4 | 115.36 |  | 50% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.6 | Estado del Arte detallado (actualizado con el estudio) | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 4 | 17 | 1.464% | 37.3% | 44 | 852 | 67.46% | 6.4 | 121.76 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.6.1 | Análisis comparativo de enfoques y soluciones existentes por agente | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 36.18% | 12 | 820 | 64.92% | 1.6 | 116.96 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24
3.6.2 | Identificación de brechas de investigación y aporte del proyecto | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 3 | 0.2584% | 36.43% | 6 | 826 | 65.4% | 1.04 | 118 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 66.67% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.6.3 | Redacción del Estado del Arte detallado | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 6 | 0.5168% | 36.95% | 18 | 844 | 66.83% | 2.48 | 120.48 |  | 16.67% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 16.67% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 25% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 25% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 25% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 25% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 25% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 16.67% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 25% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18
3.6.4 | Actualización del Marco Teórico con el corpus final | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.3% | 8 | 852 | 67.46% | 1.28 | 121.76 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.7 | Ingeniería de Requerimientos y Plan de Calidad (SQA) | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 6 | 12 | 1.034% | 38.33% | 2 | 854 | 67.62% | 0.56 | 122.32 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.7.1 | Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.64% | 2 | 854 | 67.62% | 0.56 | 122.32 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 12.5% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 12.5% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.7.2 | Casos de uso y criterios de aceptación | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 37.9% | 0 | 854 | 67.62% | 0 | 122.32 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.7.3 | Plan de pruebas SQA (unitarias, integración y sistema) | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 38.16% | 0 | 854 | 67.62% | 0 | 122.32 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.7.4 | Product Backlog y configuración del tablero ScrumBan | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 2 | 0.1723% | 38.33% | 0 | 854 | 67.62% | 0 | 122.32 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.8 | Recopilación corpus SAG/OMSA de influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 | 64 | 5.512% | 43.84% | 44 | 898 | 71.1% | 6.24 | 128.56 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.8.1 | Descarga de normativas SAG sobre influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 30 | 2.584% | 40.91% | 20 | 874 | 69.2% | 2.72 | 125.04 |  | 3.333% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 8.333% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 8.333% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 8.333% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 6.667% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 8.333% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 6.667% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 8.333% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 8.333% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3
3.8.2 | Descarga de reportes OMSA/WAHIS sobre H5N1 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 30 | 2.584% | 43.5% | 20 | 894 | 70.78% | 2.72 | 127.76 |  | 3.333% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 6.667% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 8.333% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 8.333% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 8.333% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 8.333% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 6.667% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 8.333% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 8.333% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3
3.8.3 | Curaduría del corpus RAG y esquema de metadatos (institución, fecha, especie, jurisdicción) | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 4 | 0.3445% | 43.84% | 4 | 898 | 71.1% | 0.8 | 128.56 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.9 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 51 | 4.393% | 48.23% | 1 | 899 | 71.18% | 0.44 | 129 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.9.1 | Reunión de Líderes 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 43.93% | 1 | 899 | 71.18% | 0.44 | 129 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.9.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3 | 25 | 2.153% | 46.08% | 0 | 899 | 71.18% | 0 | 129 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.9.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 25 | 2.153% | 48.23% | 0 | 899 | 71.18% | 0 | 129 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.10 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 4 | 26 | 2.239% | 50.47% | 1 | 900 | 71.26% | 0.44 | 129.44 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.10.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 49.1% | 0 | 899 | 71.18% | 0 | 129 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.10.2 | Reunión de Líderes 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0.08613% | 49.18% | 1 | 900 | 71.26% | 0.44 | 129.44 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.10.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 15 | 1.292% | 50.47% | 0 | 900 | 71.26% | 0 | 129.44 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.11 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 28 | 2.412% | 52.89% | 4 | 904 | 71.58% | 0.8 | 130.24 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.11.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 10 | 0.8613% | 51.34% | 0 | 900 | 71.26% | 0 | 129.44 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.11.2 | Redacción del informe de Etapa II (Estudio Bibliométrico y Altmétrico) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 51.68% | 4 | 904 | 71.58% | 0.8 | 130.24 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.11.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 2) | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 2 | 0.1723% | 51.85% | 0 | 904 | 71.58% | 0 | 130.24 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.11.4 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 10 | 0.8613% | 52.71% | 0 | 904 | 71.58% | 0 | 130.24 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.11.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 2 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 2 | 0.1723% | 52.89% | 0 | 904 | 71.58% | 0 | 130.24 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0% | 52.89% | 0 | 904 | 71.58% | 0 | 130.24 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 219 | 18.86% | 71.75% | 170 | 1074 | 85.04% | 26.8 | 157.04 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.1 | Etapa III: Diseño Metodológico | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 20 | 1.723% | 54.61% | 70 | 974 | 77.12% | 10.32 | 140.56 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.1.1 | Definición del modelo metodológico (Design Science Research + MIIDAPI-IA) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.23% | 16 | 920 | 72.84% | 2.24 | 132.48 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.1.2 | Definición de la metodología de solución y sus fases de construcción | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 53.49% | 6 | 926 | 73.32% | 1.04 | 133.52 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 33.33% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 33.33% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.1.3 | Definición de variables y métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinaciones) | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.83% | 16 | 942 | 74.58% | 2.24 | 135.76 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.1.4 | Diseño experimental: baselines LLM sin RAG, monoagente con RAG y multiagente | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 4 | 0.3445% | 54.18% | 16 | 958 | 75.85% | 2.24 | 138 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 62.5% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 62.5% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.1.5 | Formulación de hipótesis y criterios de contrastación | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 2 | 0.1723% | 54.35% | 4 | 962 | 76.17% | 0.8 | 138.8 |  | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.1.6 | Diseño de la rúbrica experta de evaluación de informes | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.61% | 12 | 974 | 77.12% | 1.76 | 140.56 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 33.33% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 33.33% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18
4.2 | Etapa III: Marco Conceptual de Desarrollo | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 7 | 13 | 1.12% | 55.73% | 33 | 1007 | 79.73% | 5.56 | 146.12 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.2.1 | Modelo conceptual · ¿Qué hacer? Problema y alcance de la solución | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.87% | 12 | 986 | 78.07% | 1.76 | 142.32 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.2.2 | Modelo conceptual · ¿Cómo hacerlo? Arquitectura tecnológica y metodológica | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.12% | 3 | 989 | 78.31% | 0.68 | 143 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 33.33% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 33.33% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.2.3 | Modelo conceptual · ¿Con qué hacerlo? Tecnologías, herramientas y recursos | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.3% | 2 | 991 | 78.46% | 0.56 | 143.56 |  | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.2.4 | Operacionalización de conceptos y modelo de estado compartido | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.56% | 12 | 1003 | 79.41% | 1.76 | 145.32 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 66.67% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.2.5 | Integración del marco teórico con las fases del proyecto (matriz de trazabilidad) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.73% | 4 | 1007 | 79.73% | 0.8 | 146.12 |  | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.3 | Investigación de fuentes de datos y diseño de escenarios H5N1 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 17 | 17 | 1.464% | 57.19% | 60 | 1067 | 84.48% | 8.8 | 154.92 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.3.1 | Relevamiento de fuentes de datos climáticos abiertos (DMC, Open-Meteo, NASA POWER) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.99% | 12 | 1019 | 80.68% | 1.76 | 147.88 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.3.2 | Relevamiento de datos sanitarios históricos de IAAP (SAG, WAHIS-OMSA) | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.33% | 16 | 1035 | 81.95% | 2.24 | 150.12 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48
4.3.3 | Diccionario de datos y reglas de normalización | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 3 | 0.2584% | 56.59% | 4 | 1039 | 82.26% | 0.8 | 150.92 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.3.4 | Diseño de escenarios epidemiológicos simulados de H5N1 (casos de prueba) | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.93% | 16 | 1055 | 83.53% | 2.24 | 153.16 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.24
4.3.5 | Validación de escenarios con literatura y protocolos del SAG | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 57.19% | 12 | 1067 | 84.48% | 1.76 | 154.92 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 33.33% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 33.33% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.4 | Desarrollo APIs climáticos | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 61 | 5.254% | 62.45% | 1 | 1068 | 84.56% | 0.44 | 155.36 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.4.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 30 | 2.584% | 59.78% | 0 | 1067 | 84.48% | 0 | 154.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.4.2 | Reunión de Líderes 5 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 1 | 0.08613% | 59.86% | 1 | 1068 | 84.56% | 0.44 | 155.36 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.4.3 | Transformación de datos | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 30 | 2.584% | 62.45% | 0 | 1068 | 84.56% | 0 | 155.36 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.5 | Conectores productivos | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7 | 51 | 4.393% | 66.84% | 1 | 1069 | 84.64% | 0.44 | 155.8 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.5.1 | Reunión de Líderes 6 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | 1 | 0.08613% | 62.53% | 1 | 1069 | 84.64% | 0.44 | 155.8 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.5.2 | Mockup base de datos de planteles avícolas | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 4 | 25 | 2.153% | 64.69% | 0 | 1069 | 84.64% | 0 | 155.8 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.5.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 25 | 2.153% | 66.84% | 0 | 1069 | 84.64% | 0 | 155.8 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.6 | Pruebas de ingesta | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | 28 | 2.412% | 69.25% | 1 | 1070 | 84.72% | 0.44 | 156.24 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.6.1 | Reunión de Líderes 7 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 1 | 0.08613% | 66.93% | 1 | 1070 | 84.72% | 0.44 | 156.24 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.6.2 | Test de latencia y volumen | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 15 | 1.292% | 68.22% | 0 | 1070 | 84.72% | 0 | 156.24 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.6.3 | Reporte de pruebas SQA del sprint de integración de datos | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 | 2 | 0.1723% | 68.39% | 0 | 1070 | 84.72% | 0 | 156.24 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.6.4 | Corrección de errores | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 10 | 0.8613% | 69.25% | 0 | 1070 | 84.72% | 0 | 156.24 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.7 | Consolidación Avance 3 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | 29 | 2.498% | 71.75% | 4 | 1074 | 85.04% | 0.8 | 157.04 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.7.1 | Redacción del informe de Etapa III (diseño metodológico y marco conceptual) | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 4 | 0.3445% | 69.6% | 4 | 1074 | 85.04% | 0.8 | 157.04 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.7.2 | Redacción de avance datos | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 10 | 0.8613% | 70.46% | 0 | 1074 | 85.04% | 0 | 157.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.7.3 | Actas de sprint (inicio y cierre) y documentación técnica de conectores | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 70.71% | 0 | 1074 | 85.04% | 0 | 157.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.7.4 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 3) | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 2 | 0.1723% | 70.89% | 0 | 1074 | 85.04% | 0 | 157.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.7.5 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 10 | 0.8613% | 71.75% | 0 | 1074 | 85.04% | 0 | 157.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0% | 71.75% | 0 | 1074 | 85.04% | 0 | 157.04 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 209 | 18% | 89.75% | 83 | 1157 | 91.61% | 14.44 | 171.48 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.1 | Investigación para el diseño de agentes y protocolo de consenso | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 14 | 19 | 1.637% | 73.39% | 56 | 1130 | 89.47% | 8.64 | 165.68 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.1.1 | Revisión de patrones de orquestación multiagente (debate, votación, verificador) | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.01% | 12 | 1086 | 85.99% | 1.76 | 158.8 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.1.2 | Ingeniería de prompts por agente basada en evidencia (salidas estructuradas) | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3 | 4 | 0.3445% | 72.35% | 4 | 1090 | 86.3% | 0.8 | 159.6 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 25% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.1.3 | Definición del protocolo de consenso y reglas de escalamiento human-in-the-loop | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.61% | 12 | 1102 | 87.25% | 1.76 | 161.36 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.1.4 | Investigación de técnicas de control de alucinaciones y verificación de citas | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.87% | 12 | 1114 | 88.2% | 1.76 | 163.12 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.1.5 | Definición de niveles de riesgo e incertidumbre del informe | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.13% | 12 | 1126 | 89.15% | 1.76 | 164.88 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 33.33% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 33.33% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18
5.1.6 | Diseño de la plantilla estandarizada del informe epidemiológico | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.39% | 4 | 1130 | 89.47% | 0.8 | 165.68 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.2 | Programación Agentes (Clima/Diag) | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8 | 71 | 6.115% | 79.5% | 9 | 1139 | 90.18% | 2.04 | 167.72 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.2.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4 | 35 | 3.015% | 76.4% | 4 | 1134 | 89.79% | 0.8 | 166.48 |  | 2.857% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 1.429% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 2.857% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 1.429% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 2.857% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.2.2 | Reunión de Líderes 8 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | 1 | 0.08613% | 76.49% | 1 | 1135 | 89.87% | 0.44 | 166.92 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.2.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 35 | 3.015% | 79.5% | 4 | 1139 | 90.18% | 0.8 | 167.72 |  | 2.857% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 2.857% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 1.429% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 1.429% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 2.857% | 1 |  | 0.12 | 0.12
5.3 | Programación Agentes (Bioseg/Merc) | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 7 | 61 | 5.254% | 84.75% | 9 | 1148 | 90.89% | 2.04 | 169.76 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.3.1 | Reunión de Líderes 9 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 1 | 0.08613% | 79.59% | 1 | 1140 | 90.26% | 0.44 | 168.16 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.3.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 30 | 2.584% | 82.17% | 4 | 1144 | 90.58% | 0.8 | 168.96 |  | 3.333% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 1.667% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 1.667% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.3.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 30 | 2.584% | 84.75% | 4 | 1148 | 90.89% | 0.8 | 169.76 |  | 3.333% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.4 | Implementación Agente Moderador | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | 31 | 2.67% | 87.42% | 1 | 1149 | 90.97% | 0.44 | 170.2 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.4.1 | Reunión de Líderes 10 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | 1 | 0.08613% | 84.84% | 1 | 1149 | 90.97% | 0.44 | 170.2 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.4.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 | 20 | 1.723% | 86.56% | 0 | 1149 | 90.97% | 0 | 170.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.4.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 10 | 0.8613% | 87.42% | 0 | 1149 | 90.97% | 0 | 170.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.5 | Consolidación Avance 4 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 27 | 2.326% | 89.75% | 8 | 1157 | 91.61% | 1.28 | 171.48 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.5.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 10 | 0.8613% | 88.29% | 8 | 1157 | 91.61% | 1.28 | 171.48 |  | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 15% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 15% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.5.2 | Pruebas unitarias y de integración de agentes (SQA) | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 88.54% | 0 | 1157 | 91.61% | 0 | 171.48 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.5.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 4) | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 2 | 0.1723% | 88.72% | 0 | 1157 | 91.61% | 0 | 171.48 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.5.4 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 10 | 0.8613% | 89.58% | 0 | 1157 | 91.61% | 0 | 171.48 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.5.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 2 | 0.1723% | 89.75% | 0 | 1157 | 91.61% | 0 | 171.48 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0% | 89.75% | 0 | 1157 | 91.61% | 0 | 171.48 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 119 | 10.25% | 100% | 106 | 1263 | 100% | 16.56 | 188.04 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.1 | Desarrollo módulo prescriptivo | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6 | 31 | 2.67% | 92.42% | 9 | 1166 | 92.32% | 1.72 | 173.2 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.1.1 | Generación de recomendaciones | 2026-11-27 | 2026-11-29 | 3 | 15 | 1.292% | 91.04% | 8 | 1165 | 92.24% | 1.28 | 172.76 |  | 6.667% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 16.67% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 13.33% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 16.67% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.1.2 | Reunión de Líderes 11 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | 1 | 0.08613% | 91.13% | 1 | 1166 | 92.32% | 0.44 | 173.2 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 15 | 1.292% | 92.42% | 0 | 1166 | 92.32% | 0 | 173.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.2 | Ejecución escenarios simulados | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 30 | 2.584% | 95% | 31 | 1197 | 94.77% | 5 | 178.2 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.2.1 | Simulación escenario H5N1 pesimista | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 15 | 1.292% | 93.71% | 12 | 1178 | 93.27% | 1.76 | 174.96 |  | 6.667% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 10% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 10% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 10% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 6.667% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 10% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 6.667% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 10% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18
6.2.2 | Ejecución comparativa de baselines (LLM sin RAG, monoagente RAG, multiagente) | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 4 | 0.3445% | 94.06% | 6 | 1184 | 93.75% | 1.04 | 176 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 37.5% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.2.3 | Reunión de Líderes 12 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 1 | 0.08613% | 94.14% | 1 | 1185 | 93.82% | 0.44 | 176.44 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.2.4 | Simulación escenario H5N1 optimista | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2 | 10 | 0.8613% | 95% | 12 | 1197 | 94.77% | 1.76 | 178.2 |  | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 15% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 15% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 15% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 15% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 15% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 15% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.3 | Análisis de resultados de la investigación | 2026-12-06 | 2026-12-09 | 4 | 15 | 1.292% | 96.3% | 56 | 1253 | 99.21% | 8.32 | 186.52 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.3.1 | Cálculo de métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinación, consistencia) | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 95.35% | 16 | 1213 | 96.04% | 2.24 | 180.44 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.3.2 | Aplicación de la rúbrica experta y análisis de concordancia | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 95.61% | 12 | 1225 | 96.99% | 1.76 | 182.2 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 33.33% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 33.33% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18
6.3.3 | Contrastación de hipótesis y análisis estadístico de resultados | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 3 | 0.2584% | 95.87% | 12 | 1237 | 97.94% | 1.76 | 183.96 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.3.4 | Análisis de errores, limitaciones y amenazas a la validez | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 96.12% | 12 | 1249 | 98.89% | 1.76 | 185.72 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 66.67% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 66.67% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 66.67% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.3.5 | Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 2 | 0.1723% | 96.3% | 4 | 1253 | 99.21% | 0.8 | 186.52 |  | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 50% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.4 | Evaluación métricas y Rúbrica | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 20 | 1.723% | 98.02% | 10 | 1263 | 100% | 1.52 | 188.04 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.4.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 10 | 0.8613% | 97.16% | 10 | 1263 | 100% | 1.52 | 188.04 |  | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 15% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 15% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12
6.4.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 10 | 0.8613% | 98.02% | 0 | 1263 | 100% | 0 | 188.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.5 | Redacción final y empaquetado | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 23 | 1.981% | 100% | 0 | 1263 | 100% | 0 | 188.04 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.5.1 | Documentación técnica, manual de usuario y repositorio reproducible | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 3 | 0.2584% | 98.28% | 0 | 1263 | 100% | 0 | 188.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.5.2 | Armado de documento maestro | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 99.14% | 0 | 1263 | 100% | 0 | 188.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.5.3 | Análisis EVM final (desempeño real vs planificado) | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 99.31% | 0 | 1263 | 100% | 0 | 188.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.5.4 | Preparación de presentación y defensa final | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 99.57% | 0 | 1263 | 100% | 0 | 188.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.5.5 | Revisión y cierre | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 5 | 0.4307% | 100% | 0 | 1263 | 100% | 0 | 188.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0 | 1263 | 100% | 0 | 188.04 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
| TOTALES |  |  |  | 1161 |  |  | 1263 |  |  | 188.04

## CD R Desarrollo
N° | Actividad | Fecha |  | Aspectos generales de planificación | [9 empty] | Paz Pérez Avaria (Jefe/a de Desarrollo) |  |  |  |  | Renato Álvarez Ramos |  |  |  |  | Bryan Avila Gatica |  |  |  |  | Camilo Barra Saavedra |  |  |  |  | Alejandro Donoso González |  |  |  |  | Rodrigo Ureta Veloso
|  |  |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF)
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. | % De uso | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF)
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 58 | 4.996% | 4.996% | 12 | 12 | 1.765% | 2.9 | 2.9 | 2.797%
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3 | 8 | 0.6891% | 0.6891% | 3 | 3 | 0.4412% | 0.98 | 0.98 | 0.945%
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.08613% | 0.08613% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.1.2 | Relevamiento inicial del problema y contexto One Health | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 4 | 0.3445% | 0.4307% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.1.3 | Análisis de viabilidad técnica y metodológica del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 0.6891% | 3 | 3 | 0.4412% | 0.98 | 0.98 | 0.945% | 66.67% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 16.67% | 0.5 |  | 0.1 | 0.05 | 16.67% | 0.5 |  | 0.1 | 0.05 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2 | Gestión del Alcance | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 30 | 2.584% | 3.273% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.945% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 0.7752% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.945% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.2 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2 | 0.1723% | 0.9475% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.945% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.3 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.034% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.945% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.4 | Definir Costos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.12% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.945% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.5 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.206% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.945% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.6 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.378% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.945% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.7 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.55% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.945% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.8 | Elaborar Cronograma | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4 | 5 | 0.4307% | 1.981% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.945% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.9 | Elaboración presentación | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 5 | 0.4307% | 2.412% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.945% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.10 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 2.756% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.945% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.11 | Definición de la WBS y la OBS del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.015% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.945% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.12 | Grafo PERT/CPM, camino crítico y Curva S de planificación | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.273% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.945% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 20 | 1.723% | 4.996% | 9 | 12 | 1.765% | 1.92 | 2.9 | 2.797% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.3.1 | Elaboración informe de propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 8 | 0.6891% | 3.962% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.945% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.3.2 | Formulación preliminar del problema, pregunta y objetivos de investigación | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.307% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.945% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.3.3 | Identificación preliminar de tecnologías de IA (LLM, RAG, multiagente) | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.651% | 8 | 11 | 1.618% | 1.48 | 2.46 | 2.372% | 50% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 50% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 50% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 50% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.3.4 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | 0.08613% | 4.737% | 1 | 12 | 1.765% | 0.44 | 2.9 | 2.797% | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.3.5 | Revisión de redacción, formato y referencias del informe de propuesta | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 4.996% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 2.9 | 2.797% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0% | 4.996% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 2.9 | 2.797% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 243 | 20.93% | 25.93% | 81 | 93 | 13.68% | 12.52 | 15.42 | 14.87% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.1 | Etapa I: Definición del Marco de Trabajo de Investigación | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 18 | 1.55% | 6.546% | 1 | 13 | 1.912% | 0.44 | 3.34 | 3.221% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.1.1 | Identificación y delimitación del problema de investigación | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 5.254% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 2.9 | 2.797% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.1.2 | Formulación de preguntas de investigación por agente (PI1–PI7 y PB) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.512% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 2.9 | 2.797% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.1.3 | Definición de las 12 categorías de términos (palabras clave y descriptores) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.771% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 2.9 | 2.797% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.1.4 | Selección de bases de datos bibliográficas, altmétricas y herramientas de IA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 2 | 0.1723% | 5.943% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 2.9 | 2.797% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.1.5 | Construcción de las 9 ecuaciones de búsqueda (Eb1–Eb7, Eb4b, Eb4c) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 6.288% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 2.9 | 2.797% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.1.6 | Definición de criterios de inclusión, exclusión y calidad documental | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 2 | 0.1723% | 6.46% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 2.9 | 2.797% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.1.7 | Reunión de Líderes 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 0.08613% | 6.546% | 1 | 13 | 1.912% | 0.44 | 3.34 | 3.221% | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.2 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): relevamiento multifuente | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 6 | 36 | 3.101% | 9.647% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.2.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 10 | 0.8613% | 7.407% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.2.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 7.838% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.2.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 8.269% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.2.4 | Relevamiento preliminar en Scopus y SciELO con ecuaciones por eje temático | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | 5 | 0.4307% | 8.699% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.2.5 | Relevamiento de literatura gris y normativa (SAG, MINSAL, BCN, OMSA/WOAH) | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.044% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.2.6 | Registro del corpus preliminar en matriz común | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 3 | 0.2584% | 9.302% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.2.7 | Cribado preliminar tipo PRISMA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.647% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.3 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): análisis y planteamiento | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 6 | 15 | 1.292% | 10.94% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.3.1 | Análisis cuantitativo preliminar (tipo de fuente, eje temático, periodo) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.991% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.3.2 | Cobertura del corpus por enfermedad y dimensión One Health | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 3 | 0.2584% | 10.25% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.3.3 | Análisis cualitativo preliminar y hallazgos del periodo 2024–2026 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 5 | 0.4307% | 10.68% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.3.4 | Planteamiento conceptual preliminar | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 3 | 0.2584% | 10.94% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.4 | Estado del Arte y Marco Teórico preliminar (v1) | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 4 | 19 | 1.637% | 12.58% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.4.1 | Identificación preliminar de brechas de investigación | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 3 | 0.2584% | 11.2% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.4.2 | Redacción del Estado del Arte preliminar | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 11.71% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.4.3 | Redacción del Marco Teórico (conceptos clave, teorías y modelos) | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 12.23% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.4.4 | Verificación de referencias en fuentes primarias y formato APA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 12.49% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.4.5 | Declaración de uso de IA generativa (herramienta, versión y propósito) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 1 | 0.08613% | 12.58% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.5 | Escenario Base: Influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 22 | 1.895% | 14.47% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.5.1 | Definición epidemiológica de la IAAP A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 10 | 0.8613% | 13.44% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.5.2 | Mapeo de actores involucrados (SAG, productores avícolas, OMSA/WOAH) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 10 | 0.8613% | 14.3% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.5.3 | Acta de cambio de alcance: escenario único IAAP A(H5N1) | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 2 | 0.1723% | 14.47% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.6 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | 25 | 2.153% | 16.62% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.6.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 10 | 0.8613% | 15.33% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.6.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 10 | 0.8613% | 16.19% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.6.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 5 | 0.4307% | 16.62% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.221% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.7 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 36 | 3.101% | 19.72% | 37 | 50 | 7.353% | 5.74 | 9.08 | 8.756% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.7.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 15 | 1.292% | 17.92% | 15 | 28 | 4.118% | 2.18 | 5.52 | 5.323% | 13.33% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 26.67% | 4 |  | 0.1 | 0.4 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 30% | 4.5 |  | 0.1 | 0.45 | 30% | 4.5 |  | 0.1 | 0.45 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.7.2 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 10 | 0.8613% | 18.78% | 12 | 40 | 5.882% | 1.88 | 7.4 | 7.136% | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 50% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 50% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.7.3 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 11 | 0.9475% | 19.72% | 10 | 50 | 7.353% | 1.68 | 9.08 | 8.756% | 18.18% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 36.36% | 4 |  | 0.1 | 0.4 | 36.36% | 4 |  | 0.1 | 0.4 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.8 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 40 | 3.445% | 23.17% | 43 | 93 | 13.68% | 6.34 | 15.42 | 14.87% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.8.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 15 | 1.292% | 21.02% | 18 | 68 | 10% | 2.48 | 11.56 | 11.15% | 13.33% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 53.33% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 53.33% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.8.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | 15 | 1.292% | 22.31% | 15 | 83 | 12.21% | 2.18 | 13.74 | 13.25% | 13.33% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 43.33% | 6.5 |  | 0.1 | 0.65 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 43.33% | 6.5 |  | 0.1 | 0.65
2.8.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 10 | 0.8613% | 23.17% | 10 | 93 | 13.68% | 1.68 | 15.42 | 14.87% | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 40% | 4 |  | 0.1 | 0.4 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 40% | 4 |  | 0.1 | 0.4
2.9 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 32 | 2.756% | 25.93% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.87% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.9.1 | Redacción del informe de Estudio Bibliométrico preliminar y Estado del Arte | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 4 | 0.3445% | 23.51% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.87% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.9.2 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 15 | 1.292% | 24.81% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.87% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.9.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 1) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 3 | 0.2584% | 25.06% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.87% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.9.4 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 10 | 0.8613% | 25.93% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.87% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0% | 25.93% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.87% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 313 | 26.96% | 52.89% | 123 | 216 | 31.76% | 19.61 | 35.03 | 33.78% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.1 | Preparación del Estudio Bibliométrico y Altmétrico | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 6 | 12 | 1.034% | 26.96% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.87% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.1.1 | Organización de los 6 equipos de búsqueda, roles y fichas de equipo | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.18% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.87% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.1.2 | Adaptación de las 9 ecuaciones a cada base (Scopus, WoS, PubMed, IEEE, S. Scholar) | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 4 | 0.3445% | 26.53% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.87% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.1.3 | Preparación de planilla (BÚSQUEDAS, CRIBADO, FUENTES, PRISMA), carpeta y Zotero grupal | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.79% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.87% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.1.4 | Inducción en herramientas (Anexo A) y criterios de selección | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 0.1723% | 26.96% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.87% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2 | Etapa II · Fase 1: Búsqueda y relevamiento (Días 1 y 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 42 | 3.618% | 30.58% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.87% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.2.1 | Día 1 · Búsqueda en Scopus de las ecuaciones por agente (jefes de equipo) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.3% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.2 | Día 1 · Ecuaciones de contexto Eb1 y Eb4 en Scopus, WoS y PubMed (Datos) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.65% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.3 | Día 1 · Publish or Perish, IEEE Xplore y Semantic Scholar (Buscadores 3) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.99% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.4 | Día 1 · Preguntas en Consensus y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 28.34% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.5 | Días 1–2 · Búsqueda en Web of Science / Lens y PubMed (Buscadores 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 6 | 0.5168% | 28.85% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.6 | Días 1–2 · Tesauro y mapas de prueba en VOSviewer | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 29.2% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.7 | Días 1–2 · Control de exportaciones con referencias citadas (Verificación y líder) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 29.46% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.8 | Día 2 · Perplexity, Connected Papers, SciELO, ProQuest y tesis (Buscadores 3) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 29.8% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.9 | Día 2 · Colecciones en ResearchRabbit con semillas y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.15% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.10 | Día 2 · Unificación Scopus+WoS en R, deduplicación en Zotero y carga en Rayyan | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 5 | 0.4307% | 30.58% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.3 | Etapa II · Fase 2: Cribado y selección (Día 3) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 11 | 0.9475% | 31.52% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.3.1 | Cribado por título y resumen en Rayyan (Incluir / Excluir / Dudoso) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.92% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.3.2 | Doble revisión del 10% del cribado y ajuste de criterios | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 2 | 0.1723% | 31.09% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.3.3 | Revisión de texto completo y calificación de calidad (SCImago / CORE) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 31.44% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.3.4 | Entrega de la lista de seleccionados con DOI a Datos | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 0.08613% | 31.52% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.4 | Etapa II · Fase 3: Análisis bibliométrico y altmétrico (Días 2 a 4) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 29 | 2.498% | 34.02% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.4.1 | Análisis macro del campo en Bibliometrix (biblioshiny) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 8 | 0.6891% | 32.21% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.4.2 | Mapa de co-ocurrencia de palabras clave y análisis de brecha | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 32.56% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.4.3 | Registro de artículos incluidos en la hoja FUENTES | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 32.82% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.4.4 | Análisis micro, mapas de co-citación y acoplamiento bibliográfico | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.16% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.4.5 | Perfil bibliométrico por agente (climático, diagnóstico, bioseguridad, moderador) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.51% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.4.6 | Altmetrics del Top 20 (Altmetric, PlumX, Dimensions, citas influyentes) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 33.76% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.4.7 | Diagrama PRISMA y consolidación de la planilla final | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.02% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.5 | Redacción y cierre del Estudio Bibliométrico (Día 5) | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 6 | 21 | 1.809% | 35.83% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.5.1 | Redacción de la metodología del estudio (bases, criterios, PRISMA) | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 8 | 0.6891% | 34.71% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.5.2 | Interpretación del perfil de cada agente (1–2 páginas por equipo) | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.97% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.5.3 | Tablas y gráficos bibliométricos con su interpretación | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 35.23% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.5.4 | Integración del informe del Estudio Bibliométrico | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 4 | 0.3445% | 35.57% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.5.5 | Verificación final de DOI y revisión del informe completo | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 35.75% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.5.6 | Día de respaldo para tareas atrasadas (Día 6) | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | 1 | 0.08613% | 35.83% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.6 | Estado del Arte detallado (actualizado con el estudio) | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 4 | 17 | 1.464% | 37.3% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.6.1 | Análisis comparativo de enfoques y soluciones existentes por agente | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 36.18% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.6.2 | Identificación de brechas de investigación y aporte del proyecto | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 3 | 0.2584% | 36.43% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.6.3 | Redacción del Estado del Arte detallado | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 6 | 0.5168% | 36.95% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.6.4 | Actualización del Marco Teórico con el corpus final | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.3% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.7 | Ingeniería de Requerimientos y Plan de Calidad (SQA) | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 6 | 12 | 1.034% | 38.33% | 20 | 113 | 16.62% | 4.55 | 19.97 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.7.1 | Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.64% | 8 | 101 | 14.85% | 1.48 | 16.9 |  | 50% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 75% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 75% | 3 |  | 0.1 | 0.3
3.7.2 | Casos de uso y criterios de aceptación | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 37.9% | 6 | 107 | 15.74% | 1.28 | 18.18 |  | 66.67% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 66.67% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 66.67% | 2 |  | 0.1 | 0.2
3.7.3 | Plan de pruebas SQA (unitarias, integración y sistema) | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 38.16% | 2 | 109 | 16.03% | 0.71 | 18.89 |  | 50% | 1.5 |  | 0.44 | 0.66 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 16.67% | 0.5 |  | 0.1 | 0.05
3.7.4 | Product Backlog y configuración del tablero ScrumBan | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 2 | 0.1723% | 38.33% | 4 | 113 | 16.62% | 1.08 | 19.97 |  | 100% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 100% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.8 | Recopilación corpus SAG/OMSA de influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 | 64 | 5.512% | 43.84% | 4 | 117 | 17.21% | 1.08 | 21.05 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.8.1 | Descarga de normativas SAG sobre influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 30 | 2.584% | 40.91% | 0 | 113 | 16.62% | 0 | 19.97 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.8.2 | Descarga de reportes OMSA/WAHIS sobre H5N1 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 30 | 2.584% | 43.5% | 0 | 113 | 16.62% | 0 | 19.97 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.8.3 | Curaduría del corpus RAG y esquema de metadatos (institución, fecha, especie, jurisdicción) | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 4 | 0.3445% | 43.84% | 4 | 117 | 17.21% | 1.08 | 21.05 |  | 50% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 50% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.9 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 51 | 4.393% | 48.23% | 56 | 173 | 25.44% | 7.3 | 28.35 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.9.1 | Reunión de Líderes 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 43.93% | 1 | 118 | 17.35% | 0.44 | 21.49 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.9.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3 | 25 | 2.153% | 46.08% | 27 | 145 | 21.32% | 3.38 | 24.87 |  | 8% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 34% | 8.5 |  | 0.1 | 0.85 | 34% | 8.5 |  | 0.1 | 0.85 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 32% | 8 |  | 0.1 | 0.8
3.9.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 25 | 2.153% | 48.23% | 28 | 173 | 25.44% | 3.48 | 28.35 |  | 8% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 34% | 8.5 |  | 0.1 | 0.85 | 34% | 8.5 |  | 0.1 | 0.85 | 36% | 9 |  | 0.1 | 0.9 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.10 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 4 | 26 | 2.239% | 50.47% | 31 | 204 | 30% | 4.8 | 33.15 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.10.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 49.1% | 12 | 185 | 27.21% | 1.88 | 30.23 |  | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 50% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 50% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.10.2 | Reunión de Líderes 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0.08613% | 49.18% | 1 | 186 | 27.35% | 0.44 | 30.67 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.10.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 15 | 1.292% | 50.47% | 18 | 204 | 30% | 2.48 | 33.15 |  | 13.33% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 53.33% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 53.33% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.11 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 28 | 2.412% | 52.89% | 12 | 216 | 31.76% | 1.88 | 35.03 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.11.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 10 | 0.8613% | 51.34% | 12 | 216 | 31.76% | 1.88 | 35.03 |  | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 50% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 50% | 5 |  | 0.1 | 0.5
3.11.2 | Redacción del informe de Etapa II (Estudio Bibliométrico y Altmétrico) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 51.68% | 0 | 216 | 31.76% | 0 | 35.03 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.11.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 2) | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 2 | 0.1723% | 51.85% | 0 | 216 | 31.76% | 0 | 35.03 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.11.4 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 10 | 0.8613% | 52.71% | 0 | 216 | 31.76% | 0 | 35.03 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.11.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 2 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 2 | 0.1723% | 52.89% | 0 | 216 | 31.76% | 0 | 35.03 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0% | 52.89% | 0 | 216 | 31.76% | 0 | 35.03 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 219 | 18.86% | 71.75% | 178 | 394 | 57.94% | 26.64 | 61.67 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.1 | Etapa III: Diseño Metodológico | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 20 | 1.723% | 54.61% | 6 | 222 | 32.65% | 1.79 | 36.82 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.1.1 | Definición del modelo metodológico (Design Science Research + MIIDAPI-IA) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.23% | 0 | 216 | 31.76% | 0 | 35.03 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.1.2 | Definición de la metodología de solución y sus fases de construcción | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 53.49% | 0 | 216 | 31.76% | 0 | 35.03 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.1.3 | Definición de variables y métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinaciones) | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.83% | 2 | 218 | 32.06% | 0.71 | 35.74 |  | 37.5% | 1.5 |  | 0.44 | 0.66 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 12.5% | 0.5 |  | 0.1 | 0.05
4.1.4 | Diseño experimental: baselines LLM sin RAG, monoagente con RAG y multiagente | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 4 | 0.3445% | 54.18% | 4 | 222 | 32.65% | 1.08 | 36.82 |  | 50% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 50% | 2 |  | 0.1 | 0.2
4.1.5 | Formulación de hipótesis y criterios de contrastación | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 2 | 0.1723% | 54.35% | 0 | 222 | 32.65% | 0 | 36.82 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.1.6 | Diseño de la rúbrica experta de evaluación de informes | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.61% | 0 | 222 | 32.65% | 0 | 36.82 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.2 | Etapa III: Marco Conceptual de Desarrollo | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 7 | 13 | 1.12% | 55.73% | 10 | 232 | 34.12% | 2.36 | 39.18 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.2.1 | Modelo conceptual · ¿Qué hacer? Problema y alcance de la solución | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.87% | 0 | 222 | 32.65% | 0 | 36.82 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.2.2 | Modelo conceptual · ¿Cómo hacerlo? Arquitectura tecnológica y metodológica | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.12% | 6 | 228 | 33.53% | 1.28 | 38.1 |  | 66.67% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 66.67% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 66.67% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.2.3 | Modelo conceptual · ¿Con qué hacerlo? Tecnologías, herramientas y recursos | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.3% | 4 | 232 | 34.12% | 1.08 | 39.18 |  | 100% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 100% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.2.4 | Operacionalización de conceptos y modelo de estado compartido | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.56% | 0 | 232 | 34.12% | 0 | 39.18 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.2.5 | Integración del marco teórico con las fases del proyecto (matriz de trazabilidad) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.73% | 0 | 232 | 34.12% | 0 | 39.18 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.3 | Investigación de fuentes de datos y diseño de escenarios H5N1 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 17 | 17 | 1.464% | 57.19% | 2 | 234 | 34.41% | 0.71 | 39.89 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.3.1 | Relevamiento de fuentes de datos climáticos abiertos (DMC, Open-Meteo, NASA POWER) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.99% | 0 | 232 | 34.12% | 0 | 39.18 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.3.2 | Relevamiento de datos sanitarios históricos de IAAP (SAG, WAHIS-OMSA) | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.33% | 0 | 232 | 34.12% | 0 | 39.18 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.3.3 | Diccionario de datos y reglas de normalización | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 3 | 0.2584% | 56.59% | 2 | 234 | 34.41% | 0.71 | 39.89 |  | 50% | 1.5 |  | 0.44 | 0.66 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 16.67% | 0.5 |  | 0.1 | 0.05 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.3.4 | Diseño de escenarios epidemiológicos simulados de H5N1 (casos de prueba) | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.93% | 0 | 234 | 34.41% | 0 | 39.89 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.3.5 | Validación de escenarios con literatura y protocolos del SAG | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 57.19% | 0 | 234 | 34.41% | 0 | 39.89 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.4 | Desarrollo APIs climáticos | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 61 | 5.254% | 62.45% | 61 | 295 | 43.38% | 7.8 | 47.69 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.4.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 30 | 2.584% | 59.78% | 30 | 264 | 38.82% | 3.68 | 43.57 |  | 6.667% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 46.67% | 14 |  | 0.1 | 1.4 | 46.67% | 14 |  | 0.1 | 1.4 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.4.2 | Reunión de Líderes 5 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 1 | 0.08613% | 59.86% | 1 | 265 | 38.97% | 0.44 | 44.01 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.4.3 | Transformación de datos | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 30 | 2.584% | 62.45% | 30 | 295 | 43.38% | 3.68 | 47.69 |  | 6.667% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 46.67% | 14 |  | 0.1 | 1.4 | 46.67% | 14 |  | 0.1 | 1.4 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.5 | Conectores productivos | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7 | 51 | 4.393% | 66.84% | 56 | 351 | 51.62% | 7.3 | 54.99 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.5.1 | Reunión de Líderes 6 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | 1 | 0.08613% | 62.53% | 1 | 296 | 43.53% | 0.44 | 48.13 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.5.2 | Mockup base de datos de planteles avícolas | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 4 | 25 | 2.153% | 64.69% | 28 | 324 | 47.65% | 3.48 | 51.61 |  | 8% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 34% | 8.5 |  | 0.1 | 0.85 | 34% | 8.5 |  | 0.1 | 0.85 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 36% | 9 |  | 0.1 | 0.9 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.5.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 25 | 2.153% | 66.84% | 27 | 351 | 51.62% | 3.38 | 54.99 |  | 8% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 32% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 34% | 8.5 |  | 0.1 | 0.85 | 34% | 8.5 |  | 0.1 | 0.85
4.6 | Pruebas de ingesta | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | 28 | 2.412% | 69.25% | 31 | 382 | 56.18% | 4.8 | 59.79 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.6.1 | Reunión de Líderes 7 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 1 | 0.08613% | 66.93% | 1 | 352 | 51.76% | 0.44 | 55.43 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.6.2 | Test de latencia y volumen | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 15 | 1.292% | 68.22% | 18 | 370 | 54.41% | 2.48 | 57.91 |  | 13.33% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 53.33% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 53.33% | 8 |  | 0.1 | 0.8
4.6.3 | Reporte de pruebas SQA del sprint de integración de datos | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 | 2 | 0.1723% | 68.39% | 0 | 370 | 54.41% | 0 | 57.91 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.6.4 | Corrección de errores | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 10 | 0.8613% | 69.25% | 12 | 382 | 56.18% | 1.88 | 59.79 |  | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 30% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 35% | 3.5 |  | 0.1 | 0.35 | 35% | 3.5 |  | 0.1 | 0.35
4.7 | Consolidación Avance 3 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | 29 | 2.498% | 71.75% | 12 | 394 | 57.94% | 1.88 | 61.67 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.7.1 | Redacción del informe de Etapa III (diseño metodológico y marco conceptual) | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 4 | 0.3445% | 69.6% | 0 | 382 | 56.18% | 0 | 59.79 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.7.2 | Redacción de avance datos | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 10 | 0.8613% | 70.46% | 0 | 382 | 56.18% | 0 | 59.79 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.7.3 | Actas de sprint (inicio y cierre) y documentación técnica de conectores | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 70.71% | 0 | 382 | 56.18% | 0 | 59.79 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.7.4 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 3) | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 2 | 0.1723% | 70.89% | 0 | 382 | 56.18% | 0 | 59.79 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.7.5 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 10 | 0.8613% | 71.75% | 12 | 394 | 57.94% | 1.88 | 61.67 |  | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 35% | 3.5 |  | 0.1 | 0.35 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 30% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 35% | 3.5 |  | 0.1 | 0.35
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0% | 71.75% | 0 | 394 | 57.94% | 0 | 61.67 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 209 | 18% | 89.75% | 206 | 600 | 88.24% | 28.08 | 89.75 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.1 | Investigación para el diseño de agentes y protocolo de consenso | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 14 | 19 | 1.637% | 73.39% | 4 | 398 | 58.53% | 1.08 | 62.75 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.1.1 | Revisión de patrones de orquestación multiagente (debate, votación, verificador) | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.01% | 0 | 394 | 57.94% | 0 | 61.67 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.1.2 | Ingeniería de prompts por agente basada en evidencia (salidas estructuradas) | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3 | 4 | 0.3445% | 72.35% | 4 | 398 | 58.53% | 1.08 | 62.75 |  | 50% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 50% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.1.3 | Definición del protocolo de consenso y reglas de escalamiento human-in-the-loop | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.61% | 0 | 398 | 58.53% | 0 | 62.75 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.1.4 | Investigación de técnicas de control de alucinaciones y verificación de citas | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.87% | 0 | 398 | 58.53% | 0 | 62.75 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.1.5 | Definición de niveles de riesgo e incertidumbre del informe | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.13% | 0 | 398 | 58.53% | 0 | 62.75 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.1.6 | Diseño de la plantilla estandarizada del informe epidemiológico | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.39% | 0 | 398 | 58.53% | 0 | 62.75 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.2 | Programación Agentes (Clima/Diag) | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8 | 71 | 6.115% | 79.5% | 73 | 471 | 69.26% | 9 | 71.75 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.2.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4 | 35 | 3.015% | 76.4% | 36 | 434 | 63.82% | 4.28 | 67.03 |  | 5.714% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 32.86% | 11.5 |  | 0.1 | 1.15 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 31.43% | 11 |  | 0.1 | 1.1 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 32.86% | 11.5 |  | 0.1 | 1.15
5.2.2 | Reunión de Líderes 8 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | 1 | 0.08613% | 76.49% | 1 | 435 | 63.97% | 0.44 | 67.47 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.2.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 35 | 3.015% | 79.5% | 36 | 471 | 69.26% | 4.28 | 71.75 |  | 5.714% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 31.43% | 11 |  | 0.1 | 1.1 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 32.86% | 11.5 |  | 0.1 | 1.15 | 32.86% | 11.5 |  | 0.1 | 1.15
5.3 | Programación Agentes (Bioseg/Merc) | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 7 | 61 | 5.254% | 84.75% | 73 | 544 | 80% | 9 | 80.75 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.3.1 | Reunión de Líderes 9 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 1 | 0.08613% | 79.59% | 1 | 472 | 69.41% | 0.44 | 72.19 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.3.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 30 | 2.584% | 82.17% | 36 | 508 | 74.71% | 4.28 | 76.47 |  | 6.667% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 38.33% | 11.5 |  | 0.1 | 1.15 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 36.67% | 11 |  | 0.1 | 1.1 | 38.33% | 11.5 |  | 0.1 | 1.15 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.3.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 30 | 2.584% | 84.75% | 36 | 544 | 80% | 4.28 | 80.75 |  | 6.667% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 38.33% | 11.5 |  | 0.1 | 1.15 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 36.67% | 11 |  | 0.1 | 1.1 | 38.33% | 11.5 |  | 0.1 | 1.15
5.4 | Implementación Agente Moderador | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | 31 | 2.67% | 87.42% | 37 | 581 | 85.44% | 5.4 | 86.15 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.4.1 | Reunión de Líderes 10 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | 1 | 0.08613% | 84.84% | 1 | 545 | 80.15% | 0.44 | 81.19 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.4.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 | 20 | 1.723% | 86.56% | 24 | 569 | 83.68% | 3.08 | 84.27 |  | 10% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 37.5% | 7.5 |  | 0.1 | 0.75 | 35% | 7 |  | 0.1 | 0.7 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 37.5% | 7.5 |  | 0.1 | 0.75
5.4.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 10 | 0.8613% | 87.42% | 12 | 581 | 85.44% | 1.88 | 86.15 |  | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 35% | 3.5 |  | 0.1 | 0.35 | 30% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 35% | 3.5 |  | 0.1 | 0.35 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.5 | Consolidación Avance 4 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 27 | 2.326% | 89.75% | 19 | 600 | 88.24% | 3.6 | 89.75 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.5.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 10 | 0.8613% | 88.29% | 12 | 593 | 87.21% | 1.88 | 88.03 |  | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 50% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 50% | 5 |  | 0.1 | 0.5
5.5.2 | Pruebas unitarias y de integración de agentes (SQA) | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 88.54% | 6 | 599 | 88.09% | 1.28 | 89.31 |  | 66.67% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 66.67% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 66.67% | 2 |  | 0.1 | 0.2
5.5.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 4) | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 2 | 0.1723% | 88.72% | 0 | 599 | 88.09% | 0 | 89.31 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.5.4 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 10 | 0.8613% | 89.58% | 1 | 600 | 88.24% | 0.44 | 89.75 |  | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.5.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 2 | 0.1723% | 89.75% | 0 | 600 | 88.24% | 0 | 89.75 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0% | 89.75% | 0 | 600 | 88.24% | 0 | 89.75 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 119 | 10.25% | 100% | 80 | 680 | 100% | 13.95 | 103.7 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.1 | Desarrollo módulo prescriptivo | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6 | 31 | 2.67% | 92.42% | 37 | 637 | 93.68% | 5.4 | 95.15 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.1.1 | Generación de recomendaciones | 2026-11-27 | 2026-11-29 | 3 | 15 | 1.292% | 91.04% | 18 | 618 | 90.88% | 2.48 | 92.23 |  | 13.33% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 53.33% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 53.33% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.1.2 | Reunión de Líderes 11 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | 1 | 0.08613% | 91.13% | 1 | 619 | 91.03% | 0.44 | 92.67 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 15 | 1.292% | 92.42% | 18 | 637 | 93.68% | 2.48 | 95.15 |  | 13.33% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 53.33% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 53.33% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.2 | Ejecución escenarios simulados | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 30 | 2.584% | 95% | 25 | 662 | 97.35% | 4.88 | 100.03 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.2.1 | Simulación escenario H5N1 pesimista | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 15 | 1.292% | 93.71% | 10 | 647 | 95.15% | 1.68 | 96.83 |  | 13.33% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 26.67% | 4 |  | 0.1 | 0.4 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 26.67% | 4 |  | 0.1 | 0.4
6.2.2 | Ejecución comparativa de baselines (LLM sin RAG, monoagente RAG, multiagente) | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 4 | 0.3445% | 94.06% | 6 | 653 | 96.03% | 1.28 | 98.11 |  | 50% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 50% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 50% | 2 |  | 0.1 | 0.2
6.2.3 | Reunión de Líderes 12 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 1 | 0.08613% | 94.14% | 1 | 654 | 96.18% | 0.44 | 98.55 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.2.4 | Simulación escenario H5N1 optimista | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2 | 10 | 0.8613% | 95% | 8 | 662 | 97.35% | 1.48 | 100.03 |  | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 30% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 30% | 3 |  | 0.1 | 0.3
6.3 | Análisis de resultados de la investigación | 2026-12-06 | 2026-12-09 | 4 | 15 | 1.292% | 96.3% | 0 | 662 | 97.35% | 0 | 100.03 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.3.1 | Cálculo de métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinación, consistencia) | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 95.35% | 0 | 662 | 97.35% | 0 | 100.03 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.3.2 | Aplicación de la rúbrica experta y análisis de concordancia | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 95.61% | 0 | 662 | 97.35% | 0 | 100.03 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.3.3 | Contrastación de hipótesis y análisis estadístico de resultados | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 3 | 0.2584% | 95.87% | 0 | 662 | 97.35% | 0 | 100.03 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.3.4 | Análisis de errores, limitaciones y amenazas a la validez | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 96.12% | 0 | 662 | 97.35% | 0 | 100.03 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.3.5 | Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 2 | 0.1723% | 96.3% | 0 | 662 | 97.35% | 0 | 100.03 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.4 | Evaluación métricas y Rúbrica | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 20 | 1.723% | 98.02% | 14 | 676 | 99.41% | 2.59 | 102.62 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.4.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 10 | 0.8613% | 97.16% | 2 | 664 | 97.65% | 0.71 | 100.74 |  | 15% | 1.5 |  | 0.44 | 0.66 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 5% | 0.5 |  | 0.1 | 0.05
6.4.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 10 | 0.8613% | 98.02% | 12 | 676 | 99.41% | 1.88 | 102.62 |  | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 35% | 3.5 |  | 0.1 | 0.35 | 35% | 3.5 |  | 0.1 | 0.35 | 30% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.5 | Redacción final y empaquetado | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 23 | 1.981% | 100% | 4 | 680 | 100% | 1.08 | 103.7 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.5.1 | Documentación técnica, manual de usuario y repositorio reproducible | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 3 | 0.2584% | 98.28% | 4 | 680 | 100% | 1.08 | 103.7 |  | 66.67% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 33.33% | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 33.33% | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.5.2 | Armado de documento maestro | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 99.14% | 0 | 680 | 100% | 0 | 103.7 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.5.3 | Análisis EVM final (desempeño real vs planificado) | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 99.31% | 0 | 680 | 100% | 0 | 103.7 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.5.4 | Preparación de presentación y defensa final | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 99.57% | 0 | 680 | 100% | 0 | 103.7 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.5.5 | Revisión y cierre | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 5 | 0.4307% | 100% | 0 | 680 | 100% | 0 | 103.7 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0 | 680 | 100% | 0 | 103.7 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
| TOTALES |  |  |  | 1161 |  |  | 680 |  |  | 103.7

## Indicadores EVM
Indicadores Gestión de Valor Ganado | Fórmulas | Resultados
Variación del cronograma | SV = EV - PV | -113.19
Variación del costo | CV = EV - AC | -724.87
Porcentaje variación del cronograma | %SV = SV / PV | -59.81%
Porcentaje variación del costo | %CV = CV/EV | -953%
Índice de desempeño del cronograma | SPI = EV/PV | 0.4019
Índice de desempeño del costo | CPI = EV/AC | 0.094965
Presupuesto hasta la conclusión | BAC | 589.52
Estimación a la conclusión | EAC = BAC/CPI | 6207.7867
Variación a la conclusión | VAC = BAC - EAC | -5618.2667
Estimación hasta la conclusión | ETC = EAC - AC | 5406.8567
Índice de desempeño del trabajo por completar | TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC) | -2.4287
PV | AC | EV
189.25 | 800.93 | 76.06
Esto hasta el hito1

## EVM
N° | Actividad | Termino | % Avance acum PL | Valor Planeado |  |  |  | Valor Ganado |  |  |  | Costo Real |  |  |  | Varianza del Costo |  |  | Varianza del Cronograma |  |  | SPI | CPI | TCPI
|  |  |  | PV | PV acum | % | % acum | EV | EV acum | % | % acum | AC | AC acum | % | % acum | CV | CV acum | % | SV | SV acum | %
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-04 | #REF! | 0.61 | 0.61 | 0.1035% | 0.1035% | 0.61 | 0.61 | 0.1035% | 0.1035% | 0.61 | 0.61 | 0.1035% | 0.0010347 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | #REF! | 2.37 | 2.98 | 0.402% | 0.5055% | 1.14 | 1.75 | 0.1934% | 0.2969% | 2.64 | 3.25 | 0.4478% | 0.005513 | -1.5 | -1.5 | -85.71% | -1.23 | -1.23 | -41.28% | 0.58725 | 0.53846 | 1.0026
1.2.2 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-04 | #REF! | 10.6 | 13.58 | 1.798% | 2.304% | 0 | 1.75 | 0% | 0.2969% | 45.27 | 48.52 | 7.679% | 0.082304 | -45.27 | -46.77 | -2587% | -11.83 | -13.06 | -87.11% | 0.12887 | 0.036068 | 1.0832
1.2.3 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-04 | #REF! | 2.98 | 16.56 | 0.5055% | 2.809% | 2.37 | 4.12 | 0.402% | 0.6989% | 2.37 | 50.89 | 0.402% | 0.086324 | 0 | -46.77 | 0% | -12.44 | -25.5 | -75.12% | 0.24879 | 0.080959 | 1
1.2.4 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | #REF! | 2.54 | 19.1 | 0.4309% | 3.24% | 2.54 | 6.66 | 0.4309% | 1.13% | 2.54 | 53.43 | 0.4309% | 0.090633 | 0 | -46.77 | 0% | -12.44 | -37.94 | -65.13% | 0.34869 | 0.12465 | 1
1.2.5 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | #REF! | 1.27 | 20.37 | 0.2154% | 3.455% | 1.27 | 7.93 | 0.2154% | 1.345% | 1.27 | 54.7 | 0.2154% | 0.092787 | 0 | -46.77 | 0% | -12.44 | -50.38 | -61.07% | 0.3893 | 0.14497 | 1
1.2.6 | Elaborar Cronograma | 2026-09-06 | #REF! | 5.69 | 26.06 | 0.9652% | 4.421% | 2.81 | 10.74 | 0.4767% | 1.822% | 2.81 | 57.51 | 0.4767% | 0.097554 | 0 | -46.77 | 0% | -15.32 | -65.7 | -58.79% | 0.41213 | 0.18675 | 1
1.2.7 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-05 | #REF! | 5.08 | 31.14 | 0.8617% | 5.282% | 2.37 | 13.11 | 0.402% | 2.224% | 2.37 | 59.88 | 0.402% | 0.10157 | 0 | -46.77 | 0% | -18.03 | -83.73 | -57.9% | 0.421 | 0.21894 | 1
1.2.8 | Definir Costos | 2026-09-03 | #REF! | 2.81 | 33.95 | 0.4767% | 5.759% | 10.6 | 23.71 | 1.798% | 4.022% | 12 | 71.88 | 2.036% | 0.12193 | -1.4 | -48.17 | -5.905% | -10.24 | -93.97 | -30.16% | 0.69838 | 0.32986 | 1.0024
1.2.9 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 |  | 2.37 | 36.32 | 0.402% | 6.161% | 2.98 | 26.69 | 0.5055% | 4.527% | 2.98 | 74.86 | 0.5055% | 0.12698 | 0 | -48.17 | 0% | -9.63 | -103.6 | -26.51% | 0.73486 | 0.35653 | 1
1,2,10 | Elaboracion presentacion | 2026-09-07 | #REF! | 3.42 | 39.74 | 0.5801% | 6.741% | 5.69 | 32.38 | 0.9652% | 5.493% | 5.69 | 80.55 | 0.9652% | 0.13664 | 0 | -48.17 | 0% | -7.36 | -110.96 | -18.52% | 0.8148 | 0.40199 | 1
1.3.1 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | #REF! | 1.49 | 41.23 | 0.2527% | 6.994% | 5.08 | 37.46 | 0.8617% | 6.354% | 5.08 | 85.63 | 0.8617% | 0.14525 | 0 | -48.17 | 0% | -3.77 | -114.73 | -9.144% | 0.90856 | 0.43746 | 1
1,3,2 | Elaboracion informe | 2026-09-09 | #REF! | 3.17 | 44.4 | 0.5377% | 7.532% | 1.29 | 38.75 | 0.2188% | 6.573% | 2.37 | 88 | 0.402% | 0.14927 | -1.08 | -49.25 | -2.787% | -5.65 | -120.38 | -12.73% | 0.87275 | 0.44034 | 1.0018
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | #REF! | 0 | 44.4 | 0% | 7.532% | 1.29 | 40.04 | 0.2188% | 6.792% | 2.37 | 90.37 | 0.402% | 0.15329 | -1.08 | -50.33 | -2.697% | -4.36 | -124.74 | -9.82% | 0.9018 | 0.44307 | 1.0018
2.1.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-12 | #REF! | 13.15 | 57.55 | 2.231% | 9.762% | 1.6 | 41.64 | 0.2714% | 7.063% | 3.52 | 93.89 | 0.5971% | 0.15927 | -1.92 | -52.25 | -4.611% | -15.91 | -140.65 | -27.65% | 0.72354 | 0.4435 | 1.0033
2.1.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-14 | #REF! | 7.23 | 64.78 | 1.226% | 10.99% | 1.44 | 43.08 | 0.2443% | 7.308% | 3.52 | 97.41 | 0.5971% | 0.16524 | -2.08 | -54.33 | -4.828% | -21.7 | -162.35 | -33.5% | 0.66502 | 0.44225 | 1.0035
2.1.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-14 | #REF! | 9.67 | 74.45 | 1.64% | 12.63% | 1.49 | 44.57 | 0.2527% | 7.56% | 1.49 | 98.9 | 0.2527% | 0.16776 | 0 | -54.33 | 0% | -29.88 | -192.23 | -40.13% | 0.59866 | 0.45066 | 1
2.1.4 | Reunion Lideres 2 | 2026-09-12 | #REF! | 1.93 | 76.38 | 0.3274% | 12.96% | 1.63 | 46.2 | 0.2765% | 7.837% | 3.25 | 102.15 | 0.5513% | 0.17328 | -1.62 | -55.95 | -3.506% | -30.18 | -222.41 | -39.51% | 0.60487 | 0.45228 | 1.0028
2.2.1 | Definición epidemiológica | 2026-09-17 | #REF! | 34.27 | 110.65 | 5.813% | 18.77% | 0 | 46.2 | 0% | 7.837% | 477.15 | 579.3 | 80.94% | 0.98266 | -477.15 | -533.1 | -1033% | -64.45 | -286.86 | -58.25% | 0.41753 | 0.079751 | 5.2462
2.2.2 | Mapeo de actores involucrados | 2026-09-17 | #REF! | 13.81 | 124.46 | 2.343% | 21.11% | 0 | 46.2 | 0% | 7.837% | 18.11 | 597.41 | 3.072% | 1.0134 | -18.11 | -551.21 | -39.2% | -78.26 | -365.12 | -62.88% | 0.3712 | 0.077334 | 1.0317
2.3.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-19 | #REF! | 7.65 | 132.11 | 1.298% | 22.41% | 1.2 | 47.4 | 0.2036% | 8.04% | 2.64 | 600.05 | 0.4478% | 1.0179 | -1.44 | -552.65 | -3.038% | -84.71 | -449.83 | -64.12% | 0.35879 | 0.078993 | 1.0025
2.3.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-20 | #REF! | 7.65 | 139.76 | 1.298% | 23.71% | 1.2 | 48.6 | 0.2036% | 8.244% | 2.64 | 602.69 | 0.4478% | 1.0223 | -1.44 | -554.09 | -2.963% | -91.16 | -540.99 | -65.23% | 0.34774 | 0.080638 | 1.0025
2.3.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 |  | 4.37 | 144.13 | 0.7413% | 24.45% | 0.8 | 49.4 | 0.1357% | 8.38% | 1.76 | 604.45 | 0.2985% | 1.0253 | -0.96 | -555.05 | -1.943% | -94.73 | -635.72 | -65.73% | 0.34275 | 0.081727 | 1.0016
2.4.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-22 | #REF! | 3.57 | 147.7 | 0.6056% | 25.05% | 1.41 | 50.81 | 0.2392% | 8.619% | 2.37 | 606.82 | 0.402% | 1.0293 | -0.96 | -556.01 | -1.889% | -96.89 | -732.61 | -65.6% | 0.34401 | 0.083732 | 1.0016
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-24 | #REF! | 2.29 | 149.99 | 0.3885% | 25.44% | 1.93 | 52.74 | 0.3274% | 8.946% | 1.93 | 608.75 | 0.3274% | 1.0326 | 0 | -556.01 | 0% | -97.25 | -829.86 | -64.84% | 0.35162 | 0.086637 | 1
2.4.3 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-22 | #REF! | 15.84 | 165.83 | 2.687% | 28.13% | 0 | 52.74 | 0% | 8.946% | 111.05 | 719.8 | 18.84% | 1.221 | -111.05 | -667.06 | -210.6% | -113.09 | -942.95 | -68.2% | 0.31804 | 0.07327 | 1.2321
2.5.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-19 | #REF! | 3.43 | 169.26 | 0.5818% | 28.71% | 7.23 | 59.97 | 1.226% | 10.17% | 21.12 | 740.92 | 3.583% | 1.2568 | -13.89 | -680.95 | -23.16% | -109.29 | -1052.24 | -64.57% | 0.35431 | 0.08094 | 1.0244
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-21 | #REF! | 3.13 | 172.39 | 0.5309% | 29.24% | 9.67 | 69.64 | 1.64% | 11.81% | 30.8 | 771.72 | 5.225% | 1.3091 | -21.13 | -702.08 | -30.34% | -102.75 | -1154.99 | -59.6% | 0.40397 | 0.09024 | 1.0378
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | #REF! | 2.29 | 174.68 | 0.3885% | 29.63% | 3 | 72.64 | 0.5089% | 12.32% | 6.6 | 778.32 | 1.12% | 1.3203 | -3.6 | -705.68 | -4.956% | -102.04 | -1257.03 | -58.42% | 0.41585 | 0.093329 | 1.0062
2.6.1 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-23 |  | 7.73 | 182.41 | 1.311% | 30.94% | 1.02 | 73.66 | 0.173% | 12.49% | 2.64 | 780.96 | 0.4478% | 1.3247 | -1.62 | -707.3 | -2.199% | -108.75 | -1365.78 | -59.62% | 0.40382 | 0.09432 | 1.0028
2.6.2 | Preparación de presentación | 2026-09-24 |  | 6.84 | 189.25 | 1.16% | 32.1% | 2.4 | 76.06 | 0.4071% | 12.9% | 5.28 | 786.24 | 0.8956% | 1.3337 | -2.88 | -710.18 | -3.786% | -113.19 | -1478.97 | -59.81% | 0.4019 | 0.096739 | 1.0049
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | #REF! | 0 | 189.25 | 0% | 32.1% | 0 | 76.06 | 0% | 12.9% | 14.69 | 800.93 | 2.492% | 1.3586 | -14.69 | -724.87 | -19.31% | -113.19 | -1592.16 | -59.81% | 0.4019 | 0.094965 | 1.0256
3.1.1 | Descarga normativas SAG | 2026-09-28 | #REF! | 4.54 | 193.79 | 0.7701% | 32.87% | 2.4 | 78.46 | 0.4071% | 13.31% | 5.28 | 806.21 | 0.8956% | 1.3676 | -2.88 | -727.75 | -3.671% | -115.33 | -1707.49 | -59.51% | 0.40487 | 0.09732 | 1.0049
3.1.2 | Descarga reportes OMSA | 2026-10-02 | #REF! | 4.54 | 198.33 | 0.7701% | 33.64% | 1.81 | 80.27 | 0.307% | 13.62% | 3.25 | 809.46 | 0.5513% | 1.3731 | -1.44 | -729.19 | -1.794% | -118.06 | -1825.55 | -59.53% | 0.40473 | 0.099165 | 1.0025
3.2.1 | Reunion Lideres 3 | 2026-10-03 |  | 1.93 | 200.26 | 0.3274% | 33.97% | 1.2 | 81.47 | 0.2036% | 13.82% | 2.64 | 812.1 | 0.4478% | 1.3776 | -1.44 | -730.63 | -1.768% | -118.79 | -1944.34 | -59.32% | 0.40682 | 0.10032 | 1.0025
3.2.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-05 |  | 5.01 | 205.27 | 0.8498% | 34.82% | 3.69 | 85.16 | 0.6259% | 14.45% | 7.65 | 819.75 | 1.298% | 1.3905 | -3.96 | -734.59 | -4.65% | -120.11 | -2064.45 | -58.51% | 0.41487 | 0.10389 | 1.0068
3.2.3 | Chunking semántico | 2026-10-08 |  | 5.11 | 210.38 | 0.8668% | 35.69% | 3.08 | 88.24 | 0.5225% | 14.97% | 7.04 | 826.79 | 1.194% | 1.4025 | -3.96 | -738.55 | -4.488% | -122.14 | -2186.59 | -58.06% | 0.41943 | 0.10673 | 1.0068
3.3.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-10 |  | 2.49 | 212.87 | 0.4224% | 36.11% | 0.34 | 88.58 | 0.05767% | 15.03% | 0.88 | 827.67 | 0.1493% | 1.404 | -0.54 | -739.09 | -0.6096% | -124.29 | -2310.88 | -58.39% | 0.41612 | 0.10702 | 1.0009
3.3.2 | Reunion Lideres 4 | 2026-10-10 |  | 1.49 | 214.36 | 0.2527% | 36.36% | 0 | 88.58 | 0% | 15.03% | 139.99 | 967.66 | 23.75% | 1.6414 | -139.99 | -879.08 | -158% | -125.78 | -2436.66 | -58.68% | 0.41323 | 0.09154 | 1.3114
3.3.3 | Generación de embeddings | 2026-10-12 |  | 3.43 | 217.79 | 0.5818% | 36.94% | 34.27 | 122.85 | 5.813% | 20.84% | 98.29 | 1065.95 | 16.67% | 1.8082 | -64.02 | -943.1 | -52.11% | -94.94 | -2531.6 | -43.59% | 0.56408 | 0.11525 | 1.1303
3.4.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-14 |  | 2.49 | 220.28 | 0.4224% | 37.37% | 1.35 | 124.2 | 0.229% | 21.07% | 2.37 | 1068.32 | 0.402% | 1.8122 | -1.02 | -944.12 | -0.8213% | -96.08 | -2627.68 | -43.62% | 0.56383 | 0.11626 | 1.0017
3.4.2 | Documentación Avance 2 | 2026-10-15 |  | 0.61 | 220.89 | 0.1035% | 37.47% | 0 | 124.2 | 0% | 21.07% | 45.19 | 1113.51 | 7.666% | 1.8888 | -45.19 | -989.31 | -36.38% | -96.69 | -2724.37 | -43.77% | 0.56227 | 0.11154 | 1.083
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 |  | 0 | 220.89 | 0% | 37.47% | 7.65 | 131.85 | 1.298% | 22.37% | 20.41 | 1133.92 | 3.462% | 1.9235 | -12.76 | -1002.07 | -9.678% | -89.04 | -2813.41 | -40.31% | 0.5969 | 0.11628 | 1.0224
4.1.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-19 |  | 5.75 | 226.64 | 0.9754% | 38.44% | 0 | 131.85 | 0% | 22.37% | 58.15 | 1192.07 | 9.864% | 2.0221 | -58.15 | -1060.22 | -44.1% | -94.79 | -2908.2 | -41.82% | 0.58176 | 0.11061 | 1.1094
4.1.2 | Reunion Lideres 5 | 2026-10-17 |  | 1.93 | 228.57 | 0.3274% | 38.77% | 3.57 | 135.42 | 0.6056% | 22.97% | 7.65 | 1199.72 | 1.298% | 2.0351 | -4.08 | -1064.3 | -3.013% | -93.15 | -3001.35 | -40.75% | 0.59247 | 0.11288 | 1.007
4.1.3 | Transformación de datos | 2026-10-23 |  | 5.31 | 233.88 | 0.9007% | 39.67% | 15.84 | 151.26 | 2.687% | 25.66% | 45.49 | 1245.21 | 7.716% | 2.1122 | -29.65 | -1093.95 | -19.6% | -82.62 | -3083.97 | -35.33% | 0.64674 | 0.12147 | 1.0545
4.2.1 | Reunion Lideres 6 | 2026-10-24 |  | 1.49 | 235.37 | 0.2527% | 39.93% | 0 | 151.26 | 0% | 25.66% | 20.75 | 1265.96 | 3.52% | 2.1474 | -20.75 | -1114.7 | -13.72% | -84.11 | -3168.08 | -35.74% | 0.64265 | 0.11948 | 1.0365
4.2.2 | Mockup base de datos granjas | 2026-10-27 |  | 5.11 | 240.48 | 0.8668% | 40.79% | 3.43 | 154.69 | 0.5818% | 26.24% | 8.53 | 1274.49 | 1.447% | 2.1619 | -5.1 | -1119.8 | -3.297% | -85.79 | -3253.87 | -35.67% | 0.64326 | 0.12137 | 1.0088
4.2.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-30 |  | 5.01 | 245.49 | 0.8498% | 41.64% | 3.13 | 157.82 | 0.5309% | 26.77% | 7.21 | 1281.7 | 1.223% | 2.1741 | -4.08 | -1123.88 | -2.585% | -87.67 | -3341.54 | -35.71% | 0.64288 | 0.12313 | 1.007
4.3.1 | Reunion Lideres 7 | 2026-10-31 |  | 5.94 | 251.43 | 1.008% | 42.65% | 0 | 157.82 | 0% | 26.77% | 48.37 | 1330.07 | 8.205% | 2.2562 | -48.37 | -1172.25 | -30.65% | -93.61 | -3435.15 | -37.23% | 0.62769 | 0.11866 | 1.0894
4.3.2 | Test de latencia y volumen | 2026-11-01 |  | 3.43 | 254.86 | 0.5818% | 43.23% | 2.37 | 160.19 | 0.402% | 27.17% | 5.01 | 1335.08 | 0.8498% | 2.2647 | -2.64 | -1174.89 | -1.648% | -94.67 | -3529.82 | -37.15% | 0.62854 | 0.11999 | 1.0045
4.3.3 | Corrección de errores | 2026-11-03 |  | 1.88 | 256.74 | 0.3189% | 43.55% | 7.73 | 167.92 | 1.311% | 28.48% | 21.73 | 1356.81 | 3.686% | 2.3016 | -14 | -1188.89 | -8.337% | -88.82 | -3618.64 | -34.6% | 0.65405 | 0.12376 | 1.0247
4.4.1 | Redacción de avance datos | 2026-11-04 |  | 5.06 | 261.8 | 0.8583% | 44.41% | 6.84 | 174.76 | 1.16% | 29.64% | 19.09 | 1375.9 | 3.238% | 2.3339 | -12.25 | -1201.14 | -7.01% | -87.04 | -3705.68 | -33.25% | 0.66753 | 0.12702 | 1.0215
4.4.2 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 |  | 2.49 | 264.29 | 0.4224% | 44.83% | 0 | 174.76 | 0% | 29.64% | 0 | 1375.9 | 0% | 2.3339 | 0 | -1201.14 | 0% | -89.53 | -3795.21 | -33.88% | 0.66124 | 0.12702 | 1
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 |  | 0 | 264.29 | 0% | 44.83% | 0 | 174.76 | 0% | 29.64% | 351.69 | 1727.59 | 59.66% | 2.9305 | -351.69 | -1552.83 | -201.2% | -89.53 | -3884.74 | -33.88% | 0.66124 | 0.10116 | 2.4787
5.1.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-09 |  | 6.86 | 271.15 | 1.164% | 46% | 1.6 | 176.36 | 0.2714% | 29.92% | 3.52 | 1731.11 | 0.5971% | 2.9365 | -1.92 | -1554.75 | -1.089% | -94.79 | -3979.53 | -34.96% | 0.65041 | 0.10188 | 1.0033
5.1.2 | Reunion Lideres 8 | 2026-11-07 |  | 1.93 | 273.08 | 0.3274% | 46.32% | 1.11 | 177.47 | 0.1883% | 30.1% | 2.64 | 1733.75 | 0.4478% | 2.941 | -1.53 | -1556.28 | -0.8621% | -95.61 | -4075.14 | -35.01% | 0.64988 | 0.10236 | 1.0026
5.1.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-13 |  | 6.86 | 279.94 | 1.164% | 47.49% | 9.64 | 187.11 | 1.635% | 31.74% | 22 | 1755.75 | 3.732% | 2.9783 | -12.36 | -1568.64 | -6.606% | -92.83 | -4167.97 | -33.16% | 0.66839 | 0.10657 | 1.0218
5.2.1 | Reunion Lideres 9 | 2026-11-14 |  | 1.93 | 281.87 | 0.3274% | 47.81% | 3.69 | 190.8 | 0.6259% | 32.37% | 7.65 | 1763.4 | 1.298% | 2.9912 | -3.96 | -1572.6 | -2.075% | -91.07 | -4259.04 | -32.31% | 0.67691 | 0.1082 | 1.0068
5.2.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-17 |  | 6.86 | 288.73 | 1.164% | 48.98% | 0.8 | 191.6 | 0.1357% | 32.5% | 1.76 | 1765.16 | 0.2985% | 2.9942 | -0.96 | -1573.56 | -0.501% | -97.13 | -4356.17 | -33.64% | 0.6636 | 0.10855 | 1.0016
5.2.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-20 |  | 6.86 | 295.59 | 1.164% | 50.14% | 3.08 | 194.68 | 0.5225% | 33.02% | 7.04 | 1772.2 | 1.194% | 3.0062 | -3.96 | -1577.52 | -2.034% | -100.91 | -4457.08 | -34.14% | 0.65861 | 0.10985 | 1.0068
5.3.1 | Reunion Lideres 10 | 2026-11-21 |  | 1.93 | 297.52 | 0.3274% | 50.47% | 4.62 | 199.3 | 0.7837% | 33.81% | 10.56 | 1782.76 | 1.791% | 3.0241 | -5.94 | -1583.46 | -2.98% | -98.22 | -4555.3 | -33.01% | 0.66987 | 0.11179 | 1.0103
5.3.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-22 |  | 4.98 | 302.5 | 0.8448% | 51.31% | 0.8 | 200.1 | 0.1357% | 33.94% | 1.76 | 1784.52 | 0.2985% | 3.0271 | -0.96 | -1584.42 | -0.4798% | -102.4 | -4657.7 | -33.85% | 0.66149 | 0.11213 | 1.0016
5.3.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 |  | 2.49 | 304.99 | 0.4224% | 51.74% | 2.43 | 202.53 | 0.4122% | 34.36% | 3.15 | 1787.67 | 0.5343% | 3.0324 | -0.72 | -1585.14 | -0.3555% | -102.46 | -4760.16 | -33.59% | 0.66405 | 0.11329 | 1.0012
5.4.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-25 |  | 2.49 | 307.48 | 0.4224% | 52.16% | 3.08 | 205.61 | 0.5225% | 34.88% | 7.04 | 1794.71 | 1.194% | 3.0444 | -3.96 | -1589.1 | -1.926% | -101.87 | -4862.03 | -33.13% | 0.66869 | 0.11456 | 1.0068
5.4.2 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 |  | 7.28 | 314.76 | 1.235% | 53.39% | 2.61 | 208.22 | 0.4427% | 35.32% | 5.01 | 1799.72 | 0.8498% | 3.0529 | -2.4 | -1591.5 | -1.153% | -106.54 | -4968.57 | -33.85% | 0.66152 | 0.1157 | 1.0041
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 |  | 0 | 314.76 | 0% | 53.39% | 0 | 208.22 | 0% | 35.32% | 65.53 | 1865.25 | 11.12% | 3.164 | -65.53 | -1657.03 | -31.47% | -106.54 | -5075.11 | -33.85% | 0.66152 | 0.11163 | 1.1251
6.1.1 | Reunion Lideres 11 | 2026-11-28 |  | 1.93 | 316.69 | 0.3274% | 53.72% | 13.61 | 221.83 | 2.309% | 37.63% | 30.53 | 1895.78 | 5.179% | 3.2158 | -16.92 | -1673.95 | -7.627% | -94.86 | -5169.97 | -29.95% | 0.70046 | 0.11701 | 1.0303
6.1.2 | Generación de recomendaciones | 2026-11-29 |  | 5.05 | 321.74 | 0.8566% | 54.58% | 0.77 | 222.6 | 0.1306% | 37.76% | 1.76 | 1897.54 | 0.2985% | 3.2188 | -0.99 | -1674.94 | -0.4447% | -99.14 | -5269.11 | -30.81% | 0.69186 | 0.11731 | 1.0017
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-12-02 |  | 3.43 | 325.17 | 0.5818% | 55.16% | 0 | 222.6 | 0% | 37.76% | 47.49 | 1945.03 | 8.056% | 3.2993 | -47.49 | -1722.43 | -21.33% | -102.57 | -5371.68 | -31.54% | 0.68456 | 0.11445 | 1.0876
6.2.1 | Simulación Escenario Pesimista | 2026-12-04 |  | 4.41 | 329.58 | 0.7481% | 55.91% | 1.6 | 224.2 | 0.2714% | 38.03% | 3.52 | 1948.55 | 0.5971% | 3.3053 | -1.92 | -1724.35 | -0.8564% | -105.38 | -5477.06 | -31.97% | 0.68026 | 0.11506 | 1.0033
6.2.2 | Reunion Lideres 12 | 2026-12-05 |  | 1.49 | 331.07 | 0.2527% | 56.16% | 9.75 | 233.95 | 1.654% | 39.68% | 22.44 | 1970.99 | 3.806% | 3.3434 | -12.69 | -1737.04 | -5.424% | -97.12 | -5574.18 | -29.34% | 0.70665 | 0.1187 | 1.0224
6.2.3 | Simulación Escenario Optimista | 2026-12-06 |  | 3.65 | 334.72 | 0.6191% | 56.78% | 1.6 | 235.55 | 0.2714% | 39.96% | 3.52 | 1974.51 | 0.5971% | 3.3494 | -1.92 | -1738.96 | -0.8151% | -99.17 | -5673.35 | -29.63% | 0.70372 | 0.1193 | 1.0033
6.3.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-08 |  | 3.31 | 338.03 | 0.5615% | 57.34% | 2.43 | 237.98 | 0.4122% | 40.37% | 3.15 | 1977.66 | 0.5343% | 3.3547 | -0.72 | -1739.68 | -0.3025% | -100.05 | -5773.4 | -29.6% | 0.70402 | 0.12033 | 1.0012
6.3.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 |  | 2.49 | 340.52 | 0.4224% | 57.76% | 1.21 | 239.19 | 0.2053% | 40.57% | 1.93 | 1979.59 | 0.3274% | 3.358 | -0.72 | -1740.4 | -0.301% | -101.33 | -5874.73 | -29.76% | 0.70243 | 0.12083 | 1.0012
6.4.1 | Armado de documento maestro | 2026-12-10 |  | 5.06 | 345.58 | 0.8583% | 58.62% | 1.36 | 240.55 | 0.2307% | 40.8% | 3.52 | 1983.11 | 0.5971% | 3.3639 | -2.16 | -1742.56 | -0.8979% | -105.03 | -5979.76 | -30.39% | 0.69608 | 0.1213 | 1.0037
6.4.2 | Revisión y cierre | 2026-12-11 |  | 5.72 | 351.3 | 0.9703% | 59.59% | 4.62 | 245.17 | 0.7837% | 41.59% | 10.56 | 1993.67 | 1.791% | 3.3819 | -5.94 | -1748.5 | -2.423% | -106.13 | -6085.89 | -30.21% | 0.69789 | 0.12297 | 1.0103
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 |  | 0 | 351.3 | 0% | 59.59% | 3 | 248.17 | 0.5089% | 42.1% | 6.6 | 2000.27 | 1.12% | 3.393 | -3.6 | -1752.1 | -1.451% | -103.13 | -6189.02 | -29.36% | 0.70643 | 0.12407 | 1.0062

## Curva S
Hito |  |  | Avance PL (%) | Valor Planeado (PV) | Costo Real (AC) | Valor Ganado (EV) | Valor ganado acum
ID | Actividad | Fecha
H0 | Entrega Informe de propuesta inicial | 2026-09-03 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | H0 | Entrega Informe de propuesta inicial | 2026-09-03
H1 | Informe Propuesta Versión 1 | 2026-09-10 | 4.996% | 54.39 | 90.37 | 40.04 | 40.04 |  | H1 | Informe Propuesta Versión 1 | 2026-09-10
H2 | Entrega Informe Avance 1 | 2026-09-24 | 25.93% | 237.07 | 800.93 | 76.06 | 116.1 |  | H2 | Entrega Informe Avance 1 | 2026-09-24
H3 | Entrega Informe Avance 2 | 2026-10-15 | 52.89% | 399.15 | 1133.92 | 131.85 | 247.95 |  | H3 | Entrega Informe Avance 2 | 2026-10-15
H4 | Entrega Informe Avance 3 | 2026-11-05 | 71.75% | 474.25 | 1727.59 | 174.76 | 422.71 |  | H4 | Entrega Informe Avance 3 | 2026-11-05
H5 | Entrega Informe Avance 4 | 2026-11-26 | 89.75% | 537.84 | 1865.25 | 208.22 | 630.93 |  | H5 | Entrega Informe Avance 4 | 2026-11-26
H6 | Entrega Informe Final | 2026-12-11 | 100% | 589.52 | 2000.27 | 248.17 | 879.1 |  | H6 | Entrega Informe Final | 2026-12-11
Hito |  |  | Avance PL (%) | Valor Planeado (PV) | Costo Real (AC) | Valor Ganado (EV) | Valor ganado acum | N° | Actividad | Inicio | Término | Días | HH | Esfuerzo(HH) unit. | Esfuerzo (HH) acum. | Costo (UF) unit. | Costo (UF) acum. | % Avance
ID | Actividad | Fecha | [5 empty] | H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
H0 | Entrega Informe de propuesta inicial | 2026-09-03 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 34 | 76.5 | 76.5 | 36.34 | 36.34 | 5.566%
H1 | Informe Propuesta Versión 1 | 2026-09-10 | 4.298% | 36.34 | 36.34 | 36.34 | 36.34 | H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 36.34 | 5.566%
H2 | Entrega Informe Avance 1 | 2026-09-24 | 25.41% | 129.22 | 129.22 | 125.891 | 162.231 | 2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 167 | 573 | 649.5 | 92.88 | 129.22 | 47.25%
H3 | Entrega Informe Avance 2 | 2026-10-15 | 45.26% | 160.59 |  |  |  | H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0 | 649.5 | 0 | 129.22 | 47.25%
H4 | Entrega Informe Avance 3 | 2026-11-05 | 65.23% | 196.93 |  |  |  | 3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 157 | 182 | 831.5 | 31.37 | 160.59 | 60.49%
H5 | Entrega Informe Avance 4 | 2026-11-26 | 88.37% | 240.69 |  |  |  | H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0 | 831.5 | 0 | 160.59 | 60.49%
H6 | Entrega Informe Final | 2026-12-11 | 100% | 260.81 |  |  |  | 4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 158 | 201 | 1032.5 | 36.34 | 196.93 | 75.12%
[8 empty] | H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0 | 1032.5 | 0 | 196.93 | 75.12%
[8 empty] | 5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 183 | 249 | 1281.5 | 43.76 | 240.69 | 93.23%
[8 empty] | H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0 | 1281.5 | 0 | 240.69 | 93.23%
[8 empty] | 6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 92 | 93 | 1374.5 | 20.12 | 260.81 | 100%
[8 empty] | H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0 | 1374.5 | 0 | 260.81 | 100%
Avance 1

## Roles
Rol | Abreviación | Valor HH (CLP) | Valor HH (UF) | Valor UF | **al 9 de septiembre 2026 | https://www.sii.cl/valores_y_fechas/uf/uf2026.htm
Jefe de Proyecto | L | 25309 | 0.61 | 40885.63 | https://cl.indeed.com/career/l%C3%ADder-de-proyectos/salaries?salaryType=HOURLY
Jefe de Desarrollo | JP | 18169 | 0.44 |  | https://cl.indeed.com/career/jefe-de-proyecto/salaries?salaryType=HOURLY |  | Horas totales | Costo total UF | Costo en CLP
Jefe de Investigación | JI | 18169 | 0.44 |  | https://cl.indeed.com/career/jefe-de-proyecto/salaries?salaryType=HOURLY |  | 1161 | 589.52 | 24102896
Jefe de Documentación | JD | 18169 | 0.44 |  | https://cl.indeed.com/career/jefe-de-proyecto/salaries?salaryType=HOURLY
Desarrollador | P | 4431 | 0.1 |  | https://cl.talent.com/salary?job=Desarrollador
Investigador | I | 5231 | 0.12 |  | https://cl.talent.com/salary?job=Investigador+Jornada
Documentador | D | 4082 | 0.09 |  | https://cl.talent.com/salary?job=Documentador+Tcnico
I
0.12

## Cuadro Desempeño
Cuadrante de Desempeño
CPI |  |  |  | Cuadrante II | [9 empty] | Cuadrante I
1.18
1.15
1.14
1.12
1.1
1.08 | [22 empty] | Hito 1:
1.06 | [22 empty] | 2026-09-10
1.04 | [22 empty] | SPI: 1 ¦ CPI: 1
1.02 | [21 empty] | hito 0
1 | [21 empty] | 1 a 1
0.98 | [21 empty] | hito 1
0.96 | [21 empty] | 0,97 a 0,97
0.94
0.92
0.9
0.88
0.86
0.84
0.82
0.8
0.78 | [20 empty] | SPI
| 0.75 | 0.8 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.18
|  |  |  | Cuadrante III | [9 empty] | Cuadrante IV
|  |  | Valores Indices |  |  | Estado del proyecto | [5 empty] | Hito 0 | Hito 1 | Hito 2 | Hito 3 | Hito 4 | Hito 5 | Hito 6
|  |  | CPI y SPI >= 1,15 |  |  | Excepcional |  |  |  |  | CPI | 1 | 1 | 0.97
|  |  | CPI y SPI >= 1,10 |  |  | Muy Bueno |  |  |  |  | SPI | 1 | 1 | 0.97
|  |  | CPI y SPI >= 1,00 |  |  | Satisfactorio
|  |  | CPI y SPI >= 0,90 |  |  | Marginal
|  |  | CPI y SPI < 0,90 |  |  | No Satisfactorio
Hito 1: 10/09/2026 SPI: 1 | CPI: 1
Hito 2: 24/09/2026 SPI: 0.99 | CPI: 0.99
Hito 0: 03/09/2026 SPI: 1 | CPI: 1

## Minutas
Información General |  |  | Participantes
Fecha: 25/08/2026 |  | Hora: 11:00 - 11:30 | Nombre y Apellidos | Cargo |  | Referencia
Lugar: Discord |  | Moderador: | Matias Pulgar | Co-Lider |  | MP
Título: Presentación inicial del proyecto VoxReady |  | Objetivo: | Ignacio Maldonado | Lider de equipo |  | IM
|  |  | Nikolas Maldonado | Documentador |  | NM
|  |  | Cristobal Huentecura | Investigador |  | CH
|  |  | Paz Perez | Desarrollador |  | PP
Sintesis de temas Tratados
Tema | Situacion / Pasos a seguir |  |  |  | Responsable | Fecha
Presentacion del grupo | Presentación formal de cada integrante del equipo de desarrollo y de los socios. Se acordaron los canales oficiales de comunicación para futuras reuniones. |  |  |  |  | 2026-08-25
Presentacion del proyecto | Los socios expusieron la visión general, objetivos y alcance de la solución "VoxReady". Como paso a seguir, el equipo revisará los requerimientos levantados para comenzar con la etapa de investigación y planificación técnica. |  |  |  |  | 2026-08-25

## Evaluacion de compromisos (hidden)
N° | Actividad | Fecha |  | % Completado Tarea | Estado
|  | Inicio | Termino
3.2.1 | Grabación de Dataset | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 100% | Completado
3.2.2 | Adecuación del Dataset para el uso en Desarrollo (Parte 1) | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 100% | Completado
H3 | Entrega de Avance N°2 y Defensa | 2022-05-31 | 2022-05-31
3.5 | Construcción de Prototipo | 2022-06-01 | 2022-06-13
3.5.1 | Preparación de entorno de Desarrollo | 2022-06-01 | 2022-06-04 | 100% | Completado
3.5.2 | Adecuación del Dataset para el uso en Desarrollo (parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 100% | Completado
3.5.3 | Entrenamiento de Red Neuronal (Parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 100% | Completado
3.5.4 | Desarrollo del Prototipo (parte 1) | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 100% | Completado
3.5.5 | Reunión de Líderes 9 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 100% | Completado
3.5.6 | Pruebas de Uso Básico | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 100% | Completado
3.5.7 | Reunión de Líderes 10 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 100% | Completado
3.6 | Elaboración Informe de Avance N°3 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 100% | Completado
H4 | Entrega de Avance N°3 y Defensa | 2022-06-14 | 2022-06-14
3.7.1 | Desarrollo del Prototipo (parte 2) | 2022-06-14 | 2022-06-30 | 80% | Pendiente
3.7.2 | Ingresar Red Neuronal a una Maquina Virtual | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 50% | Pendiente
3.7.3 | Reunión de Líderes 11 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 100% | Completado
3.7.4 | Conexión Front y Backend | 2022-06-20 | 2022-07-02 | 100% | Completado
3.7.5 | Reunión de Líderes 12 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | 100% | Completado
3.7.6 | Documentación del Desarrollo | 2022-06-27 | 2022-07-02 | 70% | Pendiente
3.7.7 | Pruebas de experiencia de usuario | 2022-06-27 | 2022-07-02 | 100% | Completado
3.8 | Elaboración Informe de Avance N°4 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | 100% | Completado
H5 | Entrega de Avance N°4 y Defensa | 2022-06-28 | 2022-06-28

## Estado de avance (hidden)
N° | Actividad | Fecha |  | Avance Esperado (%) | Avance Real (%) | Desviación (%)
|  | Inicio | Termino
H3 | Entrega de Avance N°2 y Defensa | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 44.49% | 44.49% | 0%
3.5 | Construcción de Prototipo | 2022-06-01 | 2022-06-13
3.5.1 | Preparación de entorno de Desarrollo | 2022-06-01 | 2022-06-04 | 45.86% | 45.86% | 0%
3.5.2 | Adecuación del Dataset para el uso en Desarrollo (parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 47.45% | 47.45% | 0%
3.5.3 | Entrenamiento de Red Neuronal (Parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 49.83% | 49.83% | 0%
3.5.4 | Desarrollo del Prototipo (parte 1) | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 54.37% | 54.37% | 0%
3.5.5 | Reunión de Líderes 9 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 54.48% | 54.48% | 0%
3.5.6 | Pruebas de Uso Básico | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 55.62% | 55.62% | 0%
3.5.7 | Reunión de Líderes 10 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 55.73% | 55.73% | 0%
3.6 | Elaboración Informe de Avance N°3 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 58.46% | 58.46% | 0%
H4 | Entrega de Avance N°3 y Defensa | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 58.57% | 58.57% | 0%
3.7.1 | Desarrollo del Prototipo (parte 2) | 2022-06-14 | 2022-06-30 | 66.52% | 64.93% | -1.59%
3.7.2 | Ingresar Red Neuronal a una Maquina Virtual | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 67.55% | 65.49% | -2.06%
3.7.3 | Reunión de Líderes 11 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 67.76% | 65.61% | -2.15%
3.7.4 | Conectar Dataset con el Prototipo | 2022-06-20 | 2022-07-02 | 70.6% | 68.44% | -2.16%
3.7.5 | Reunión de Líderes 12 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | 70.72% | 68.56% | -2.16%
3.7.6 | Documentación del Desarrollo | 2022-06-27 | 2022-07-02 | 74.12% | 70.94% | -3.18%
3.7.7 | Pruebas de experiencia de usuario | 2022-06-27 | 2022-07-02 | 75.26% | 72.08% | -3.18%
3.8 | Elaboración Informe de Avance N°4 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | 77.98% | 74.8% | -3.18%
H5 | Entrega de Avance N°4 y Defensa | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 78.09% | 74.91% | -3.18%

## Proximos pasos (hidden)
N° | Actividad | Fecha |  | % Por Realizar | % Estado
|  | Inicio | Termino
3.7 | Construcción de Prototipo (Parte 2) | 2022-06-14 | 2022-07-07
3.7.1 | Desarrollo del Prototipo (parte 2) | 2022-06-14 | 2022-06-30 | 20% | 80%
3.7.2 | Ingresar Red Neuronal a una Maquina Virtual | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 50% | 50%
3.7.6 | Documentación del Desarrollo | 2022-06-27 | 2022-07-02 | 30% | 70%
4 | Fase de Estudio de Resultados | 2022-07-02 | 2022-07-12
4.1 | Analisis de Resultados | 2022-07-02 | 2022-07-12
4.1.1 | Realizar Pruebas al Prototipo Funcional | 2022-07-02 | 2022-07-09 | 100% | 0%
4.1.2 | Reunión de Líderes 13 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 100% | 0%
4.1.3 | Analizar y Evaluar Resultados | 2022-07-04 | 2022-07-09 | 100% | 0%
4.1.4 | Documentar Pruebas de Software | 2022-07-04 | 2022-07-09 | 100% | 0%
4.1.5 | Realizar conclusiones y recomendaciones | 2022-07-09 | 2022-07-11 | 100% | 0%
4.1.6 | Reunión de Líderes 14 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 100% | 0%
5 | Fase de Cierre del Proyecto | 2022-07-12 | 2022-07-28
5.1 | Elaboración Documentación Final | 2022-07-01 | 2022-07-19
5.1.1 | Recopilación de Información del Proyecto | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 100% | 0%
5.1.2 | Elaboración Informe Final (Parte 1) | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 100% | 0%
5.1.3 | Elaboración Paper (Parte 1) | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 100% | 0%
5.2 | Elaboración Informe de Avance N°5 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 100% | 0%
H6 | Entrega de Avance N°5 y Defensa | 2022-07-12 | 2022-07-12