## crono ejemplo (hidden)
N° | Actividad | Fecha |  | Aspectos generales de planificación | [8 empty] | Impacto Real (%) | Avance Real (%) |  | Área | [13 empty] | % Completado Tarea | Valor Ganado | Valor Ganado (%) | Valor Ganado Acum (%)
|  |  |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF) |  |  |  |  | Jefe de Proyecto |  |  |  |  | Documentación |  |  | Investigación |  |  | Desarrollo
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. |  |  | % De uso | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Costo (UF)
1 | Fase de Inicio | 2022-04-05 | 2022-04-19 | #NAME? | 26 | 2.951% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2022-04-05 | 2022-04-05 | #NAME? | 1 | 0.1135% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.1.1 | Definición de Roles | 2022-04-05 | 2022-04-05 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 0.1135% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 | Gestión del Alcance | 2022-04-05 | 2022-04-11 | #NAME? | 25 | 2.838% | 2.951% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2022-04-06 | 2022-04-06 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 0.227% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 0.1135% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 300% | 3 | 1.32 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 9.67 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.2 | Definición de Enfoques y Justificación | 2022-04-06 | 2022-04-07 | #NAME? | 2 | 0.227% | 0.454% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 0.3405% | #REF! | 50% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 49.43 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.3 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2022-04-06 | 2022-04-07 | #NAME? | 2 | 0.227% | 0.681% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 0.5675% | #REF! | 50% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 150% | 3 | 1.32 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 34.27 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.4 | Definir Metodologias | 2022-04-06 | 2022-04-09 | #NAME? | 2 | 0.227% | 0.9081% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 0.7946% | #REF! | 50% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 13.81 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.5 | Definir Plan de Hitos | 2022-04-06 | 2022-04-06 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 1.022% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 0.9081% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 1 | 0.44 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 19.67 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.6 | Elaborar Cronograma | 2022-04-06 | 2022-04-09 | #NAME? | 5 | 0.5675% | 1.589% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5675% | 1.476% | #REF! | 20% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 80% | 4 | 1.76 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.65 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.7 | Distribución del Esfuerzo | 2022-04-07 | 2022-04-08 | #NAME? | 4 | 0.454% | 2.043% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.454% | 1.93% | #REF! | 25% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 75% | 3 | 1.32 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.65 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.8 | Definir Costos | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 1 | 1 | 0.1135% | 2.157% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 2.043% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 200% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4.37 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.9 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2022-04-08 | 2022-04-08 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 2.27% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 2.157% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 200% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2022-04-05 | 2022-04-10 | #NAME? | 4 | 0.454% | 2.724% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.454% | 2.611% | #REF! | 37.5% | 1.5 | L | 0.68 | 1.02 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4 | 1.76 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | #REF!
1.3.1 | Reunión de Líderes 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 2.838% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 2.724% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 200% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 21.7 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4 | Entrega de Informe de Propuesta v1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 2.951% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 2.838% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 400% | 4 | 1.76 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.57 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Fase de Investigación | 2022-04-05 | 2022-05-14 | #NAME? | 253 | 28.72% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% |  |  |  | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
2.1 | Relevación de Información de Proyecto GPI 2021-II | 2022-04-05 | 2022-04-16 | #NAME? | 11 | 1.249% | 4.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
2.1.1 | Recolección Documentación Proyecto GPI 2021-II | 2022-04-06 | 2022-04-06 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 3.065% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 2.951% | #REF! | 50% | 0.5 | L | 0.68 | 0.34 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 8.85 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.2 | Obtención Repositorio Proyecto GPI 2021-II | 2022-04-06 | 2022-04-06 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 3.178% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 3.065% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.43 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.3 | Análisis de Documentación de Proyecto GPI 2021-II | 2022-04-07 | 2022-04-16 | #NAME? | 8 | 0.9081% | 4.086% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.9081% | 3.973% | #REF! | 6.25% | 0.5 | L | 0.68 | 0.34 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 8 | 3.52 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.13 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.4 | Reunión de Líderes 2 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 4.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 4.086% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.29 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2 | Investigación Bibliométrica y Altmetric | 2022-04-18 | 2022-05-07 | #NAME? | 62 | 7.037% | 11.24% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
H1 | Entrega de Informe de Propuesta vf | 2022-04-19 | 2022-04-19 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 4.313% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 4.2% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.73 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.1 | Definición de Instrumentos de Análisis Bibliométricos | 2022-04-19 | 2022-04-20 | #NAME? | 2 | 0.227% | 4.54% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 4.427% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 6.84 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.2 | Definción de Instrumentos de Análisis Altmetric | 2022-04-19 | 2022-04-20 | #NAME? | 2 | 0.227% | 4.767% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 4.654% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.3 | Analizar Estado del Arte de la Fase Anterior del Proyecto (Parte 1) | 2022-04-20 | 2022-04-26 | #NAME? | 14 | 1.589% | 6.356% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.589% | 6.243% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 162.08 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.4 | Reunión de Líderes 3 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 6.47% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 6.356% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | 100% | 1 | #REF! | 100% | 1 | 2.64 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 10.6 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.5 | Definir Estrategias de Búsqueda | 2022-04-23 | 2022-04-23 | #NAME? | 2 | 0.227% | 6.697% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 6.583% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 300% | 6 | 2.64 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4.54 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.6 | Realizar análisis bibliométrico en Springer Link y Virtual Pro | 2022-04-25 | 2022-05-07 | #NAME? | 10 | 1.135% | 7.832% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 7.719% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 60% | 6 | 2.64 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4.54 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.7 | Realizar análisis bibliométrico en Proquest Engineering, Proquest D&T y Science Direct | 2022-04-25 | 2022-05-14 | #NAME? | 10 | 1.135% | 8.967% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 8.854% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 40% | 4 | 1.76 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 12.05 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.8 | Realizar análisis bibliométrico en Oxford Journals, IOP Science, WoL | 2022-04-25 | 2022-05-14 | #NAME? | 10 | 1.135% | 10.1% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 9.989% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 80% | 8 | 3.52 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.01 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.9 | Realizar análisis bibliométrico en Scopus, WoL e IEEE Xplore | 2022-04-25 | 2022-05-14 | #NAME? | 10 | 1.135% | 11.24% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 11.12% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 40% | 4 | 1.76 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.11 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3 | Investigación de Lenguas | 2022-04-25 | 2022-05-14 | #NAME? | 180 | 20.43% | 31.67% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! |  | 1 | 0.44 |  | #REF! | #REF!
2.3.1 | Investigar Lengua Mapudungun | 2022-04-25 | 2022-04-30 | #NAME? | 7 | 0.7946% | 12.03% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.7946% | 11.92% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.2 | Investigación de herramientas de traducción de inglés a español | 2022-04-25 | 2022-04-30 | #NAME? | 6 | 0.681% | 12.71% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.681% | 12.6% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 1250% | 75 | 33 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.43 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.3 | Investigación sobre Inteligencia artificial | 2022-04-25 | 2022-04-30 | #NAME? | 6 | 0.681% | 13.39% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.681% | 13.28% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 500% | 30 | 13.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.94 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.4 | Preparación Avance N°1 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | #NAME? | 24 | 2.724% | 16.12% | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2.724% | 16% | #REF! | 12.5% | 3 | L | 0.68 | 2.04 | #REF! | #REF! | #REF! | 237.5% | 57 | 25.08 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa | 2022-04-26 | 2022-04-26 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 16.23% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 16.12% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 1500% | 15 | 6.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0.61 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.4 | Analizar Estado del Arte de la Fase Anterior del Proyecto (Parte 2) | 2022-04-26 | 2022-05-22 | #NAME? | 54 | 6.129% | 22.36% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.129% | 22.25% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 14.81% | 8 | 3.52 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.5 | Documentar palabras mapuches y su traducción al español | 2022-04-29 | 2022-05-09 | #NAME? | 22 | 2.497% | 24.86% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.497% | 24.74% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 22 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 75.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.6 | Definición de conjunto de Expresiones | 2022-04-29 | 2022-05-09 | #NAME? | 30 | 3.405% | 28.26% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.405% | 28.15% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 30% | 12 | 5.28 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 12.99 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.7 | Reunión de Líderes 4 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 28.38% | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 28.26% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | 100% | 1 | #REF! | 100% | 1 | 0 | 100% | 1 | #REF! | 100% | 5.75 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.8 | Realizar análisis Altmetric en Google Scholar | 2022-05-02 | 2022-05-07 | #NAME? | 12 | 1.362% | 29.74% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 29.63% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.5 | 3.52 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.31 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.9 | Elaborar Documentación Relacionada al Levantamiento de Información | 2022-05-02 | 2022-05-13 | #NAME? | 16 | 1.816% | 31.56% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.816% | 31.44% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 37.5% | 6 | 2.64 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 11.61 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.10 | Reunión de Líderes 5 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 31.67% | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 31.56% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | 100% | 1 | #REF! | 100% | 1 | 5.28 | 100% | 1 | #REF! | 100% | 5.11 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Fase de Desarrollo | 2022-05-14 | 2022-07-09 | #NAME? | 409 | 46.42% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.467% | 6 | 2.64 | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | Formulacion de Diseños | 2022-05-14 | 2022-05-20 | #NAME? | 11 | 1.249% | 32.92% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.1 | MockUp del Prototipo | 2022-05-14 | 2022-05-20 | #NAME? | 10 | 1.135% | 32.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 32.69% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 60% | 6 | 2.64 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.43 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.2 | Reunión de Líderes 6 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 32.92% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 32.8% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 1200% | 12 | 5.28 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 1.88 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2 | Obtención de Datos para el Prototipo | 2022-05-16 | 2022-06-07 | #NAME? | 42 | 4.767% | 37.68% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 28.57% | 12 | 5.28 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.1 | Grabación de Dataset | 2022-05-15 | 2022-05-28 | #NAME? | 30 | 3.405% | 36.32% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.405% | 36.21% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.06 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.2 | Adecuación del Dataset para el uso en Desarrollo (Parte 1) | 2022-05-28 | 2022-05-30 | #NAME? | 12 | 1.362% | 37.68% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 37.57% | #REF! | 8.333% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3 | Creación y Entrenamiento de Red Neuronal | 2022-05-16 | 2022-05-30 | #NAME? | 60 | 6.81% | 44.49% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.1 | Creación de Red Neuronal | 2022-05-16 | 2022-05-28 | #NAME? | 30 | 3.405% | 41.09% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.405% | 40.98% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 126.7% | 38 | 16.72 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 63.59 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3.2 | Reunion de Lideres 7 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 41.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 41.09% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 3800% | 38 | 16.72 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 15.65 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3.3 | Entrenamiento de Red Neuronal (Parte 1) | 2022-05-28 | 2022-05-30 | #NAME? | 12 | 1.362% | 42.57% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 42.45% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 16.67% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 6.86 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3.4 | Reunión de Líderes 8 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 42.68% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 42.57% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 6.86 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.4 | Elaboración Informe de Avance N°2 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | #NAME? | 15 | 1.703% | 44.38% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.703% | 44.27% | #REF! | 26.67% | 4 | L | 0.68 | 2.72 | #REF! | #REF! | #REF! | 133.3% | 20 | 8.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 15.65 | #DIV/0! | #DIV/0!
H3 | Entrega de Avance N°2 y Defensa | 2022-05-31 | 2022-05-31 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 44.49% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 44.38% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 2000% | 20 | 8.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 6.86 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5 | Construcción de Prototipo | 2022-06-01 | 2022-06-13 | #NAME? | 124 | 14.07% | 58.57% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.419% | 3 | 1.32 | #REF! | #REF! | #REF!
3.5.1 | Preparación de entorno de Desarrollo | 2022-06-01 | 2022-06-04 | #NAME? | 12 | 1.362% | 45.86% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 45.74% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 9.4 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.2 | Adecuación del Dataset para el uso en Desarrollo (parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | #NAME? | 14 | 1.589% | 47.45% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.589% | 47.33% | #REF! | 14.29% | 2 | L | 0.68 | 1.36 | #REF! | #REF! | #REF! | 7.143% | 1 | 0.44 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4.98 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.3 | Entrenamiento de Red Neuronal (Parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | #NAME? | 21 | 2.384% | 49.83% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.384% | 49.72% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.4 | Desarrollo del Prototipo (parte 1) | 2022-06-03 | 2022-06-13 | #NAME? | 40 | 4.54% | 54.37% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.54% | 54.26% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 14.21 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.5 | Reunión de Líderes 9 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 54.48% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 54.37% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.6 | Pruebas de Uso Básico | 2022-06-09 | 2022-06-10 | #NAME? | 10 | 1.135% | 55.62% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 55.51% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.28 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.7 | Reunión de Líderes 10 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 55.73% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 55.62% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.6 | Elaboración Informe de Avance N°3 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | #NAME? | 24 | 2.724% | 58.46% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.724% | 58.34% | #REF! | 16.67% | 4 | L | 0.68 | 2.72 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 51.68 | #DIV/0! | #DIV/0!
H4 | Entrega de Avance N°3 y Defensa | 2022-06-14 | 2022-06-14 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 58.57% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 58.46% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 10.41 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7 | Construcción de Prototipo (Parte 2) | 2022-06-14 | 2022-07-07 | #NAME? | 172 | 19.52% | 78.09% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.163% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF!
3.7.1 | Desarrollo del Prototipo (parte 2) | 2022-06-14 | 2022-06-30 | #NAME? | 70 | 7.946% | 66.52% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.946% | 66.4% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.43 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.2 | Ingresar Red Neuronal a una Maquina Virtual | 2022-06-15 | 2022-06-18 | #NAME? | 10 | 1.135% | 67.65% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 67.54% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 12.44 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.3 | Reunión de Líderes 11 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 67.76% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 67.65% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4.41 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.4 | Conexion Front y Backend | 2022-06-20 | 2022-07-02 | #NAME? | 25 | 2.838% | 70.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.838% | 70.49% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.65 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.5 | Reunión de Líderes 12 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 70.72% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 70.6% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.8 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.6 | Documentación del Desarrollo | 2022-06-27 | 2022-07-02 | #NAME? | 30 | 3.405% | 74.12% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.405% | 74.01% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.31 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.7 | Pruebas de experiencia de usuario | 2022-06-27 | 2022-07-02 | #NAME? | 10 | 1.135% | 75.26% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 75.14% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 30% | 3 | 1.32 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.8 | Elaboración Informe de Avance N°4 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | #NAME? | 24 | 2.724% | 77.98% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.724% | 77.87% | #REF! | 12.5% | 3 | L | 0.68 | 2.04 | #REF! | #REF! | #REF! | 33.33% | 8 | 3.52 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 15.2 | #DIV/0! | #DIV/0!
H5 | Entrega de Avance N°4 y Defensa | 2022-06-28 | 2022-06-28 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 78.09% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 77.98% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 300% | 3 | 1.32 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.06 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Fase de Estudio de Resultados | 2022-07-02 | 2022-07-12 | #NAME? | 52 | 5.902% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 73.08% | 38 | 16.72 | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | Analisis de Resultados | 2022-07-02 | 2022-07-12 | #NAME? | 52 | 5.902% | 84% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | Realizar Pruebas al Prototipo Funcional | 2022-07-02 | 2022-07-09 | #NAME? | 20 | 2.27% | 80.36% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.27% | 80.25% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 60% | 12 | 5.28 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 589.52 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.2 | Reunión de Líderes 13 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 80.48% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 80.36% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.3 | Analizar y Evaluar Resultados | 2022-07-04 | 2022-07-09 | #NAME? | 12 | 1.362% | 81.84% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 81.73% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.4 | Documentar Pruebas de Software | 2022-07-04 | 2022-07-09 | #NAME? | 10 | 1.135% | 82.97% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 82.86% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.5 | Realizar conclusiones y recomendaciones | 2022-07-09 | 2022-07-11 | #NAME? | 8 | 0.9081% | 83.88% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.9081% | 83.77% | #REF! | 12.5% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.6 | Reunión de Líderes 14 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 84% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 83.88% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Fase de Cierre del Proyecto | 2022-07-12 | 2022-07-28 | #NAME? | 141 | 16% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | Elaboración Documentación Final | 2022-07-01 | 2022-07-19 | #NAME? | 141 | 16% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.1 | Recopilación de Información del Proyecto | 2022-07-01 | 2022-07-04 | #NAME? | 12 | 1.362% | 85.36% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 85.24% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.2 | Elaboración Informe Final (Parte 1) | 2022-07-04 | 2022-07-11 | #NAME? | 18 | 2.043% | 87.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.043% | 87.29% | #REF! | 11.11% | 2 | L | 0.68 | 1.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.3 | Elaboración Paper (Parte 1) | 2022-07-04 | 2022-07-11 | #NAME? | 18 | 2.043% | 89.44% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.022% | 88.31% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.2 | Elaboración Informe de Avance N°5 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | #NAME? | 24 | 2.724% | 92.17% | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2.724% | 91.03% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
H6 | Entrega de Avance N°5 y Defensa | 2022-07-12 | 2022-07-12 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 92.28% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 91.15% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.4 | Elaboración Informe Final (parte 2) | 2022-07-12 | 2022-07-19 | #NAME? | 32 | 3.632% | 95.91% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.632% | 94.78% | #REF! | 18.75% | 6 | L | 0.68 | 4.08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.5 | Elaboración Paper (parte 2) | 2022-07-12 | 2022-07-19 | #NAME? | 32 | 3.632% | 99.55% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 94.78% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.6 | Reunión de Líderes 15 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 99.66% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 94.89% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.3 | Entrega de Prototipo Funcional | 2022-07-21 | 2022-07-21 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 99.77% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 95.01% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.7 | Reunión de Líderes 16 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 99.89% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 95.01% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
H7 | Defensa ante Comisión (Fin de Proyecto) | 2022-07-28 | 2022-07-28 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 95.01% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #NAME? | 881
100%

## Hitos
Hito |  | Fecha | Avance Planificado | Avance Real | Desviación
N° | Descripción
0 | Entrega Informe Propuesta inicial | 2026-09-03 | 0% | 0% | 0%
1 | Entrega Informe Propuesta V1 | 2026-09-10 | 4.996% | 3.273% | -1.723%
2 | Entrega Avance N°1 y Defensa | 2026-09-24 | 25.93% | 9.647% | -16.28%
3 | Entrega Avance N°2 y Defensa | 2026-10-15 | 52.89%
4 | Entrega Avance N°3 y Defensa | 2026-11-05 | 71.75%
5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 89.75%
6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 100%

## PL Cronograma General
N° | Actividad | Inicio | Término | Días | HH | Esfuerzo(HH) unit. | Esfuerzo (HH) acum. | Costo (UF) unit. | Costo (UF) acum. | % Avance Planificado | % Avance Real
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 58 | 145 | 145 | 54.39 | 54.39 | 4.996% | 0%
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0 | 145 | 0 | 54.39 | 4.996% | 3.273%
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 243 | 1074 | 1219 | 182.68 | 237.07 | 25.93% | 3.273%
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0 | 1219 | 0 | 237.07 | 25.93% | 9.647%
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 313 | 785 | 2004 | 162.08 | 399.15 | 52.89% | 9.991%
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 399.15 | 52.89% | 15.33%
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 219 | 351 | 2355 | 75.1 | 474.25 | 71.75% | 16.19%
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 474.25 | 71.75% | 25.93%
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 209 | 318 | 2673 | 63.59 | 537.84 | 89.75% | 25.93%
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0 | 2673 | 0 | 537.84 | 89.75% | 30.58%
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 119 | 235 | 2908 | 51.68 | 589.52 | 100% | 30.92%
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0 | 2908 | 0 | 589.52 | 100% | 35.23%

## PL Cronograma detallado
S | [13 empty] | Área
N° | Actividad | Fecha |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance PL | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF) |  |  | Jefe de proyecto |  |  |  |  | Documentación |  |  |  |  | Investigación |  |  |  |  | Desarrollo
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. | % De uso | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF)
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 58 | 4.996% | 4.996% | 119.5 | 119.5 | 4.557% | 33.78 | 33.78 | 0.07564
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3 | 8 | 0.6891% | 0.6891% | 15 | 15 | 0.572% | 3.21 | 3.21 | 0.0071878
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.08613% | 0.08613% | 1 | 1 | 0.03813% | 0.61 | 0.61 | 0.1366% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.1.2 | Relevamiento inicial del problema y contexto One Health | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 4 | 0.3445% | 0.4307% | 8 | 9 | 0.3432% | 1.28 | 1.89 | 0.4232% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 8 |  | 0.12 | 1.28 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.1.3 | Análisis de viabilidad técnica y metodológica del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 0.6891% | 6 | 15 | 0.572% | 1.32 | 3.21 | 0.7188% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.68 | 100% | 3 |  | 0.1 | 0.64
1.2 | Gestión del Alcance | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 30 | 2.584% | 3.273% | 67.5 | 82.5 | 3.146% | 22.95 | 26.16 | 5.858%
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 0.7752% | 5 | 20 | 0.7626% | 1.73 | 4.94 | 1.106% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  | 0.09 | 0.44 | 300% | 3 |  | 0.12 | 0.68 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.2 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2 | 0.1723% | 0.9475% | 4 | 24 | 0.9152% | 1.61 | 6.55 | 1.467% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 1 |  | 0.09 | 0.44 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.56 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.3 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.034% | 2.5 | 26.5 | 1.01% | 1.27 | 7.82 | 1.751% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 0.5 |  | 0.09 | 0.22 | 100% | 1 |  | 0.12 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.4 | Definir Costos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.12% | 6 | 32.5 | 1.239% | 1.85 | 9.67 | 2.165% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  | 0.09 | 0.44 | 400% | 4 |  | 0.12 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.5 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.206% | 5 | 37.5 | 1.43% | 1.73 | 11.4 | 2.553% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  | 0.09 | 0.44 | 300% | 3 |  | 0.12 | 0.68 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.6 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.378% | 6 | 43.5 | 1.659% | 2.31 | 13.71 | 3.07% | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 2 |  | 0.09 | 0.53 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.56 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.7 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.55% | 6 | 49.5 | 1.888% | 2.31 | 16.02 | 3.587% | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 2 |  | 0.09 | 0.53 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.56 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.8 | Elaborar Cronograma | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4 | 5 | 0.4307% | 1.981% | 9 | 58.5 | 2.231% | 3.16 | 19.18 | 4.295% | 60% | 3 |  | 0.61 | 1.83 | 40% | 2 |  | 0.09 | 0.53 | 80% | 4 |  | 0.12 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.9 | Elaboración presentación | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 5 | 0.4307% | 2.412% | 6 | 64.5 | 2.459% | 1.79 | 20.97 | 4.696% | 20% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 60% | 3 |  | 0.09 | 0.62 | 40% | 2 |  | 0.12 | 0.56 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.10 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 2.756% | 8 | 72.5 | 2.765% | 2.55 | 23.52 | 5.267% | 50% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 50% | 2 |  | 0.09 | 0.53 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.11 | Definición de la WBS y la OBS del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.015% | 5 | 77.5 | 2.955% | 1.32 | 24.84 | 5.562% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.12 | Grafo PERT/CPM, camino crítico y Curva S de planificación | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.273% | 5 | 82.5 | 3.146% | 1.32 | 26.16 | 5.858% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 20 | 1.723% | 4.996% | 37 | 119.5 | 4.557% | 7.62 | 33.78 | 7.564%
1.3.1 | Elaboración informe de propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 8 | 0.6891% | 3.962% | 10 | 92.5 | 3.527% | 1.77 | 27.93 | 6.254% | 12.5% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 112.5% | 9 |  | 0.09 | 1.16 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.3.2 | Formulación preliminar del problema, pregunta y objetivos de investigación | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.307% | 8 | 100.5 | 3.832% | 1.28 | 29.21 | 6.541% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 8 |  | 0.12 | 1.28 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.3.3 | Identificación preliminar de tecnologías de IA (LLM, RAG, multiagente) | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.651% | 8 | 108.5 | 4.137% | 1.14 | 30.35 | 6.796% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 200% | 8 |  | 0.1 | 1.14
1.3.4 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | 0.08613% | 4.737% | 4 | 112.5 | 4.29% | 1.93 | 32.28 | 7.228% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44
1.3.5 | Revisión de redacción, formato y referencias del informe de propuesta | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 4.996% | 7 | 119.5 | 4.557% | 1.5 | 33.78 | 7.564% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 6 |  | 0.09 | 0.89 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0% | 4.996% | 0 | 119.5 | 4.557% | 0 | 33.78 | 7.564%
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 243 | 20.93% | 25.93% | 674 | 793.5 | 30.26% | 105 | 138.78 | 31.08%
2.1 | Etapa I: Definición del Marco de Trabajo de Investigación | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 18 | 1.55% | 6.546% | 40 | 159.5 | 6.082% | 9.15 | 42.93 | 9.613%
2.1.1 | Identificación y delimitación del problema de investigación | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 5.254% | 6 | 125.5 | 4.786% | 1.04 | 34.82 | 7.797% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 6 |  | 0.12 | 1.04 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.1.2 | Formulación de preguntas de investigación por agente (PI1–PI7 y PB) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.512% | 6 | 131.5 | 5.014% | 1.04 | 35.86 | 8.03% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 6 |  | 0.12 | 1.04 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.1.3 | Definición de las 12 categorías de términos (palabras clave y descriptores) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.771% | 6 | 137.5 | 5.243% | 1.04 | 36.9 | 8.263% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 6 |  | 0.12 | 1.04 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.1.4 | Selección de bases de datos bibliográficas, altmétricas y herramientas de IA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 2 | 0.1723% | 5.943% | 4 | 141.5 | 5.396% | 0.8 | 37.7 | 8.442% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 4 |  | 0.12 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.1.5 | Construcción de las 9 ecuaciones de búsqueda (Eb1–Eb7, Eb4b, Eb4c) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 6.288% | 9 | 150.5 | 5.739% | 1.89 | 39.59 | 8.865% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 8 |  | 0.12 | 1.28 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.1.6 | Definición de criterios de inclusión, exclusión y calidad documental | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 2 | 0.1723% | 6.46% | 5 | 155.5 | 5.929% | 1.41 | 41 | 9.181% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 4 |  | 0.12 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.1.7 | Reunión de Líderes 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 0.08613% | 6.546% | 4 | 159.5 | 6.082% | 1.93 | 42.93 | 9.613% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44
2.2 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): relevamiento multifuente | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 6 | 36 | 3.101% | 9.647% | 230 | 389.5 | 14.85% | 30.45 | 73.38 | 16.43%
2.2.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 10 | 0.8613% | 7.407% | 86 | 245.5 | 9.361% | 11.18 | 54.11 | 12.12% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 10 |  | 0.09 | 1.25 | 750% | 75 |  | 0.12 | 9.32 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.2.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 7.838% | 38 | 283.5 | 10.81% | 4.99 | 59.1 | 13.23% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 160% | 8 |  | 0.09 | 1.07 | 600% | 30 |  | 0.12 | 3.92 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.2.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 8.269% | 65 | 348.5 | 13.29% | 8.23 | 67.33 | 15.08% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 160% | 8 |  | 0.09 | 1.07 | 1140% | 57 |  | 0.12 | 7.16 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.2.4 | Relevamiento preliminar en Scopus y SciELO con ecuaciones por eje temático | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | 5 | 0.4307% | 8.699% | 15 | 363.5 | 13.86% | 2.12 | 69.45 | 15.55% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 300% | 15 |  | 0.12 | 2.12 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.2.5 | Relevamiento de literatura gris y normativa (SAG, MINSAL, BCN, OMSA/WOAH) | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.044% | 8 | 371.5 | 14.17% | 1.28 | 70.73 | 15.84% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 8 |  | 0.12 | 1.28 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.2.6 | Registro del corpus preliminar en matriz común | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 3 | 0.2584% | 9.302% | 6 | 377.5 | 14.39% | 0.89 | 71.62 | 16.04% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 6 |  | 0.09 | 0.89 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.2.7 | Cribado preliminar tipo PRISMA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.647% | 12 | 389.5 | 14.85% | 1.76 | 73.38 | 16.43% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 300% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.3 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): análisis y planteamiento | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 6 | 15 | 1.292% | 10.94% | 33 | 422.5 | 16.11% | 5.73 | 79.11 | 17.71%
2.3.1 | Análisis cuantitativo preliminar (tipo de fuente, eje temático, periodo) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.991% | 8 | 397.5 | 15.16% | 1.28 | 74.66 | 16.72% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 8 |  | 0.12 | 1.28 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.3.2 | Cobertura del corpus por enfermedad y dimensión One Health | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 3 | 0.2584% | 10.25% | 6 | 403.5 | 15.39% | 1.04 | 75.7 | 16.95% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 6 |  | 0.12 | 1.04 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.3.3 | Análisis cualitativo preliminar y hallazgos del periodo 2024–2026 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 5 | 0.4307% | 10.68% | 12 | 415.5 | 15.84% | 1.76 | 77.46 | 17.34% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 240% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.3.4 | Planteamiento conceptual preliminar | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 3 | 0.2584% | 10.94% | 7 | 422.5 | 16.11% | 1.65 | 79.11 | 17.71% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 6 |  | 0.12 | 1.04 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.4 | Estado del Arte y Marco Teórico preliminar (v1) | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 4 | 19 | 1.637% | 12.58% | 47 | 469.5 | 17.9% | 8.01 | 87.12 | 19.51%
2.4.1 | Identificación preliminar de brechas de investigación | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 3 | 0.2584% | 11.2% | 6 | 428.5 | 16.34% | 1.04 | 80.15 | 17.95% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 6 |  | 0.12 | 1.04 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.4.2 | Redacción del Estado del Arte preliminar | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 11.71% | 17 | 445.5 | 16.99% | 3.08 | 83.23 | 18.64% | 16.67% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 200% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.4.3 | Redacción del Marco Teórico (conceptos clave, teorías y modelos) | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 12.23% | 16 | 461.5 | 17.6% | 2.47 | 85.7 | 19.19% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 66.67% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 200% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.4.4 | Verificación de referencias en fuentes primarias y formato APA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 12.49% | 6 | 467.5 | 17.83% | 0.89 | 86.59 | 19.39% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 6 |  | 0.09 | 0.89 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.4.5 | Declaración de uso de IA generativa (herramienta, versión y propósito) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 1 | 0.08613% | 12.58% | 2 | 469.5 | 17.9% | 0.53 | 87.12 | 19.51% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 2 |  | 0.09 | 0.53 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.5 | Escenario Base: Influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 22 | 1.895% | 14.47% | 95 | 564.5 | 21.53% | 14.46 | 101.58 | 22.75%
2.5.1 | Definición epidemiológica de la IAAP A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 10 | 0.8613% | 13.44% | 45 | 514.5 | 19.62% | 6.38 | 93.5 | 20.94% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 60% | 6 |  | 0.09 | 0.89 | 380% | 38 |  | 0.12 | 4.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.5.2 | Mapeo de actores involucrados (SAG, productores avícolas, OMSA/WOAH) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 10 | 0.8613% | 14.3% | 45 | 559.5 | 21.33% | 6.38 | 99.88 | 22.37% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 60% | 6 |  | 0.09 | 0.89 | 380% | 38 |  | 0.12 | 4.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.5.3 | Acta de cambio de alcance: escenario único IAAP A(H5N1) | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 2 | 0.1723% | 14.47% | 5 | 564.5 | 21.53% | 1.7 | 101.58 | 22.75% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 2 |  | 0.09 | 0.53 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.56 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.6 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | 25 | 2.153% | 16.62% | 78 | 642.5 | 24.5% | 12.57 | 114.15 | 25.56%
2.6.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 10 | 0.8613% | 15.33% | 36 | 600.5 | 22.9% | 5.03 | 106.61 | 23.87% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 15 |  | 0.09 | 1.7 | 200% | 20 |  | 0.12 | 2.72 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.6.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 10 | 0.8613% | 16.19% | 36 | 636.5 | 24.27% | 5.03 | 111.64 | 25% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 15 |  | 0.09 | 1.7 | 200% | 20 |  | 0.12 | 2.72 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.6.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 5 | 0.4307% | 16.62% | 6 | 642.5 | 24.5% | 2.51 | 114.15 | 25.56% | 60% | 3 |  | 0.61 | 1.83 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.68 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.7 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 36 | 3.101% | 19.72% | 45 | 687.5 | 26.22% | 7.7 | 121.85 | 27.28%
2.7.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 15 | 1.292% | 17.92% | 17 | 659.5 | 25.15% | 2.89 | 117.04 | 26.21% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 6.667% | 1 |  | 0.12 | 0.44 | 100% | 15 |  | 0.1 | 1.84
2.7.2 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 10 | 0.8613% | 18.78% | 17 | 676.5 | 25.8% | 2.86 | 119.9 | 26.85% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 40% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 120% | 12 |  | 0.1 | 1.54
2.7.3 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 11 | 0.9475% | 19.72% | 11 | 687.5 | 26.22% | 1.95 | 121.85 | 27.28% | 9.091% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 90.91% | 10 |  | 0.1 | 1.34
2.8 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 40 | 3.445% | 23.17% | 46 | 733.5 | 27.97% | 7.15 | 129 | 28.89%
2.8.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 15 | 1.292% | 21.02% | 19 | 706.5 | 26.94% | 2.75 | 124.6 | 27.9% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 120% | 18 |  | 0.1 | 2.14
2.8.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | 15 | 1.292% | 22.31% | 16 | 722.5 | 27.55% | 2.45 | 127.05 | 28.45% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 15 |  | 0.1 | 1.84
2.8.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 10 | 0.8613% | 23.17% | 11 | 733.5 | 27.97% | 1.95 | 129 | 28.89% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 10 |  | 0.1 | 1.34
2.9 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 32 | 2.756% | 25.93% | 60 | 793.5 | 30.26% | 9.78 | 138.78 | 31.08%
2.9.1 | Redacción del informe de Estudio Bibliométrico preliminar y Estado del Arte | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 4 | 0.3445% | 23.51% | 11 | 744.5 | 28.39% | 2.24 | 131.24 | 29.39% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 8 |  | 0.09 | 1.07 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.56 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.9.2 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 15 | 1.292% | 24.81% | 25 | 769.5 | 29.34% | 3.12 | 134.36 | 30.09% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 160% | 24 |  | 0.09 | 2.51 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.9.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 1) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 3 | 0.2584% | 25.06% | 5 | 774.5 | 29.53% | 1.84 | 136.2 | 30.5% | 66.67% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 3 |  | 0.09 | 0.62 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.9.4 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 10 | 0.8613% | 25.93% | 19 | 793.5 | 30.26% | 2.58 | 138.78 | 31.08% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 180% | 18 |  | 0.09 | 1.97 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0% | 25.93% | 0 | 793.5 | 30.26% | 0 | 138.78 | 31.08%
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 313 | 26.96% | 52.89% | 733 | 1526.5 | 58.21% | 121.44 | 260.22 | 58.27%
3.1 | Preparación del Estudio Bibliométrico y Altmétrico | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 6 | 12 | 1.034% | 26.96% | 69 | 862.5 | 32.89% | 10.62 | 149.4 | 33.45%
3.1.1 | Organización de los 6 equipos de búsqueda, roles y fichas de equipo | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.18% | 5 | 798.5 | 30.45% | 1.73 | 140.51 | 31.46% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 33.33% | 1 |  | 0.09 | 0.44 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.68 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.1.2 | Adaptación de las 9 ecuaciones a cada base (Scopus, WoS, PubMed, IEEE, S. Scholar) | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 4 | 0.3445% | 26.53% | 8 | 806.5 | 30.75% | 1.28 | 141.79 | 31.75% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 8 |  | 0.12 | 1.28 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.1.3 | Preparación de planilla (BÚSQUEDAS, CRIBADO, FUENTES, PRISMA), carpeta y Zotero grupal | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.79% | 6 | 812.5 | 30.98% | 1.3 | 143.09 | 32.04% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 3 |  | 0.09 | 0.62 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.68 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.1.4 | Inducción en herramientas (Anexo A) y criterios de selección | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 0.1723% | 26.96% | 50 | 862.5 | 32.89% | 6.31 | 149.4 | 33.45% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 600% | 12 |  | 0.09 | 1.43 | 1900% | 38 |  | 0.12 | 4.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2 | Etapa II · Fase 1: Búsqueda y relevamiento (Días 1 y 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 42 | 3.618% | 30.58% | 125 | 987.5 | 37.65% | 20.56 | 169.96 | 38.06%
3.2.1 | Día 1 · Búsqueda en Scopus de las ecuaciones por agente (jefes de equipo) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.3% | 17 | 879.5 | 33.54% | 3.08 | 152.48 | 34.14% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 300% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.2 | Día 1 · Ecuaciones de contexto Eb1 y Eb4 en Scopus, WoS y PubMed (Datos) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.65% | 4 | 883.5 | 33.69% | 0.8 | 153.28 | 34.32% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.3 | Día 1 · Publish or Perish, IEEE Xplore y Semantic Scholar (Buscadores 3) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.99% | 16 | 899.5 | 34.3% | 2.47 | 155.75 | 34.88% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 300% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.4 | Día 1 · Preguntas en Consensus y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 28.34% | 16 | 915.5 | 34.91% | 2.47 | 158.22 | 35.43% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 300% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.5 | Días 1–2 · Búsqueda en Web of Science / Lens y PubMed (Buscadores 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 6 | 0.5168% | 28.85% | 22 | 937.5 | 35.75% | 3.19 | 161.41 | 36.14% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 66.67% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 300% | 18 |  | 0.12 | 2.48 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.6 | Días 1–2 · Tesauro y mapas de prueba en VOSviewer | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 29.2% | 4 | 941.5 | 35.9% | 0.8 | 162.21 | 36.32% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.7 | Días 1–2 · Control de exportaciones con referencias citadas (Verificación y líder) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 29.46% | 4 | 945.5 | 36.05% | 1.29 | 163.5 | 36.61% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.68 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.8 | Día 2 · Perplexity, Connected Papers, SciELO, ProQuest y tesis (Buscadores 3) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 29.8% | 16 | 961.5 | 36.66% | 2.47 | 165.97 | 37.16% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 300% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.9 | Día 2 · Colecciones en ResearchRabbit con semillas y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.15% | 16 | 977.5 | 37.27% | 2.47 | 168.44 | 37.72% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 300% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.10 | Día 2 · Unificación Scopus+WoS en R, deduplicación en Zotero y carga en Rayyan | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 5 | 0.4307% | 30.58% | 10 | 987.5 | 37.65% | 1.52 | 169.96 | 38.06% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 10 |  | 0.12 | 1.52 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.3 | Etapa II · Fase 2: Cribado y selección (Día 3) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 11 | 0.9475% | 31.52% | 109 | 1096.5 | 41.81% | 16.13 | 186.09 | 41.67%
3.3.1 | Cribado por título y resumen en Rayyan (Incluir / Excluir / Dudoso) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.92% | 51 | 1038.5 | 39.6% | 6.92 | 176.88 | 39.61% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 12 |  | 0.09 | 1.43 | 950% | 38 |  | 0.12 | 4.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.3.2 | Doble revisión del 10% del cribado y ajuste de criterios | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 2 | 0.1723% | 31.09% | 3 | 1041.5 | 39.71% | 1.17 | 178.05 | 39.87% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.56 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.3.3 | Revisión de texto completo y calificación de calidad (SCImago / CORE) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 31.44% | 51 | 1092.5 | 41.66% | 6.92 | 184.97 | 41.42% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 12 |  | 0.09 | 1.43 | 950% | 38 |  | 0.12 | 4.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.3.4 | Entrega de la lista de seleccionados con DOI a Datos | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 0.08613% | 31.52% | 4 | 1096.5 | 41.81% | 1.12 | 186.09 | 41.67% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 1 |  | 0.09 | 0.44 | 300% | 3 |  | 0.12 | 0.68 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.4 | Etapa II · Fase 3: Análisis bibliométrico y altmétrico (Días 2 a 4) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 29 | 2.498% | 34.02% | 87 | 1183.5 | 45.13% | 13.51 | 199.6 | 44.69%
3.4.1 | Análisis macro del campo en Bibliometrix (biblioshiny) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 8 | 0.6891% | 32.21% | 8 | 1104.5 | 42.12% | 1.28 | 187.37 | 41.96% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 8 |  | 0.12 | 1.28 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.4.2 | Mapa de co-ocurrencia de palabras clave y análisis de brecha | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 32.56% | 8 | 1112.5 | 42.42% | 1.28 | 188.65 | 42.24% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 8 |  | 0.12 | 1.28 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.4.3 | Registro de artículos incluidos en la hoja FUENTES | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 32.82% | 36 | 1148.5 | 43.79% | 4.75 | 193.4 | 43.31% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 266.7% | 8 |  | 0.09 | 1.07 | 933.3% | 28 |  | 0.12 | 3.68 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.4.4 | Análisis micro, mapas de co-citación y acoplamiento bibliográfico | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.16% | 8 | 1156.5 | 44.1% | 1.28 | 194.68 | 43.59% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 8 |  | 0.12 | 1.28 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.4.5 | Perfil bibliométrico por agente (climático, diagnóstico, bioseguridad, moderador) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.51% | 20 | 1176.5 | 44.86% | 2.95 | 197.63 | 44.25% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 400% | 16 |  | 0.12 | 2.24 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.4.6 | Altmetrics del Top 20 (Altmetric, PlumX, Dimensions, citas influyentes) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 33.76% | 4 | 1180.5 | 45.01% | 1.29 | 198.92 | 44.54% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.68 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.4.7 | Diagrama PRISMA y consolidación de la planilla final | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.02% | 3 | 1183.5 | 45.13% | 0.68 | 199.6 | 44.69% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.68 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.5 | Redacción y cierre del Estudio Bibliométrico (Día 5) | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 6 | 21 | 1.809% | 35.83% | 57 | 1240.5 | 47.3% | 9.96 | 209.56 | 46.92%
3.5.1 | Redacción de la metodología del estudio (bases, criterios, PRISMA) | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 8 | 0.6891% | 34.71% | 6 | 1189.5 | 45.36% | 0.89 | 200.49 | 44.89% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 75% | 6 |  | 0.09 | 0.89 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.5.2 | Interpretación del perfil de cada agente (1–2 páginas por equipo) | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.97% | 24 | 1213.5 | 46.27% | 3.37 | 203.86 | 45.65% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 6 |  | 0.09 | 0.89 | 600% | 18 |  | 0.12 | 2.48 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.5.3 | Tablas y gráficos bibliométricos con su interpretación | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 35.23% | 15 | 1228.5 | 46.84% | 2.12 | 205.98 | 46.12% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 500% | 15 |  | 0.12 | 2.12 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.5.4 | Integración del informe del Estudio Bibliométrico | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 4 | 0.3445% | 35.57% | 5 | 1233.5 | 47.04% | 1.32 | 207.3 | 46.42% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.5.5 | Verificación final de DOI y revisión del informe completo | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 35.75% | 5 | 1238.5 | 47.23% | 1.7 | 209 | 46.8% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 2 |  | 0.09 | 0.53 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.56 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.5.6 | Día de respaldo para tareas atrasadas (Día 6) | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | 1 | 0.08613% | 35.83% | 2 | 1240.5 | 47.3% | 0.56 | 209.56 | 46.92% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 2 |  | 0.12 | 0.56 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.6 | Estado del Arte detallado (actualizado con el estudio) | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 4 | 17 | 1.464% | 37.3% | 51 | 1291.5 | 49.25% | 8.41 | 217.97 | 48.81%
3.6.1 | Análisis comparativo de enfoques y soluciones existentes por agente | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 36.18% | 12 | 1252.5 | 47.76% | 1.76 | 211.32 | 47.32% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 300% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.6.2 | Identificación de brechas de investigación y aporte del proyecto | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 3 | 0.2584% | 36.43% | 6 | 1258.5 | 47.99% | 1.04 | 212.36 | 47.55% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 6 |  | 0.12 | 1.04 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.6.3 | Redacción del Estado del Arte detallado | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 6 | 0.5168% | 36.95% | 23 | 1281.5 | 48.87% | 3.8 | 216.16 | 48.4% | 16.67% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 300% | 18 |  | 0.12 | 2.48 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.6.4 | Actualización del Marco Teórico con el corpus final | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.3% | 10 | 1291.5 | 49.25% | 1.81 | 217.97 | 48.81% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 50% | 2 |  | 0.09 | 0.53 | 200% | 8 |  | 0.12 | 1.28 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.7 | Ingeniería de Requerimientos y Plan de Calidad (SQA) | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 6 | 12 | 1.034% | 38.33% | 30 | 1321.5 | 50.39% | 7.07 | 225.04 | 50.39%
3.7.1 | Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.64% | 11 | 1302.5 | 49.67% | 2.31 | 220.28 | 49.32% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 2 |  | 0.12 | 0.56 | 200% | 8 |  | 0.1 | 1.14
3.7.2 | Casos de uso y criterios de aceptación | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 37.9% | 7 | 1309.5 | 49.93% | 1.55 | 221.83 | 49.67% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 200% | 6 |  | 0.1 | 0.94
3.7.3 | Plan de pruebas SQA (unitarias, integración y sistema) | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 38.16% | 7 | 1316.5 | 50.2% | 1.86 | 223.69 | 50.09% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 66.67% | 2 |  | 0.1 | 0.54
3.7.4 | Product Backlog y configuración del tablero ScrumBan | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 2 | 0.1723% | 38.33% | 5 | 1321.5 | 50.39% | 1.35 | 225.04 | 50.39% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 200% | 4 |  | 0.1 | 0.74
3.8 | Recopilación corpus SAG/OMSA de influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 | 64 | 5.512% | 43.84% | 62 | 1383.5 | 52.76% | 9.98 | 235.02 | 52.63%
3.8.1 | Descarga de normativas SAG sobre influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 30 | 2.584% | 40.91% | 27 | 1348.5 | 51.42% | 4.22 | 229.26 | 51.34% | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 20% | 6 |  | 0.09 | 0.89 | 66.67% | 20 |  | 0.12 | 2.72 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.8.2 | Descarga de reportes OMSA/WAHIS sobre H5N1 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 30 | 2.584% | 43.5% | 27 | 1375.5 | 52.45% | 4.22 | 233.48 | 52.28% | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 20% | 6 |  | 0.09 | 0.89 | 66.67% | 20 |  | 0.12 | 2.72 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.8.3 | Curaduría del corpus RAG y esquema de metadatos (institución, fecha, especie, jurisdicción) | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 4 | 0.3445% | 43.84% | 8 | 1383.5 | 52.76% | 1.54 | 235.02 | 52.63% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.8 | 100% | 4 |  | 0.1 | 0.74
3.9 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 51 | 4.393% | 48.23% | 61 | 1444.5 | 55.08% | 9.33 | 244.35 | 54.71%
3.9.1 | Reunión de Líderes 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 43.93% | 4 | 1387.5 | 52.91% | 1.93 | 236.95 | 53.06% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44
3.9.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3 | 25 | 2.153% | 46.08% | 28 | 1415.5 | 53.98% | 3.65 | 240.6 | 53.87% | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 108% | 27 |  | 0.1 | 3.04
3.9.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 25 | 2.153% | 48.23% | 29 | 1444.5 | 55.08% | 3.75 | 244.35 | 54.71% | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 112% | 28 |  | 0.1 | 3.14
3.10 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 4 | 26 | 2.239% | 50.47% | 36 | 1480.5 | 56.45% | 6.83 | 251.18 | 56.24%
3.10.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 49.1% | 13 | 1457.5 | 55.58% | 2.15 | 246.5 | 55.2% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 120% | 12 |  | 0.1 | 1.54
3.10.2 | Reunión de Líderes 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0.08613% | 49.18% | 4 | 1461.5 | 55.73% | 1.93 | 248.43 | 55.63% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44
3.10.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 15 | 1.292% | 50.47% | 19 | 1480.5 | 56.45% | 2.75 | 251.18 | 56.24% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 120% | 18 |  | 0.1 | 2.14
3.11 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 28 | 2.412% | 52.89% | 46 | 1526.5 | 58.21% | 9.04 | 260.22 | 58.27%
3.11.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 10 | 0.8613% | 51.34% | 13 | 1493.5 | 56.95% | 2.15 | 253.33 | 56.73% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 120% | 12 |  | 0.1 | 1.54
3.11.2 | Redacción del informe de Etapa II (Estudio Bibliométrico y Altmétrico) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 51.68% | 11 | 1504.5 | 57.37% | 2.3 | 255.63 | 57.24% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 6 |  | 0.09 | 0.89 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.11.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 2) | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 2 | 0.1723% | 51.85% | 4 | 1508.5 | 57.52% | 1.23 | 256.86 | 57.52% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  | 0.09 | 0.62 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.11.4 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 10 | 0.8613% | 52.71% | 13 | 1521.5 | 58.02% | 2.04 | 258.9 | 57.97% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 120% | 12 |  | 0.09 | 1.43 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.11.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 2 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 2 | 0.1723% | 52.89% | 5 | 1526.5 | 58.21% | 1.32 | 260.22 | 58.27% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0% | 52.89% | 0 | 1526.5 | 58.21% | 0 | 260.22 | 58.27%
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 219 | 18.86% | 71.75% | 432 | 1958.5 | 74.68% | 72.39 | 332.61 | 74.48%
4.1 | Etapa III: Diseño Metodológico | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 20 | 1.723% | 54.61% | 85 | 1611.5 | 61.45% | 15.02 | 275.24 | 61.63%
4.1.1 | Definición del modelo metodológico (Design Science Research + MIIDAPI-IA) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.23% | 19 | 1545.5 | 58.93% | 3.38 | 263.6 | 59.03% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 2 |  | 0.09 | 0.53 | 400% | 16 |  | 0.12 | 2.24 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.1.2 | Definición de la metodología de solución y sus fases de construcción | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 53.49% | 6 | 1551.5 | 59.16% | 1.04 | 264.64 | 59.26% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 6 |  | 0.12 | 1.04 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.1.3 | Definición de variables y métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinaciones) | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.83% | 18 | 1569.5 | 59.85% | 2.78 | 267.42 | 59.88% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 400% | 16 |  | 0.12 | 2.24 | 50% | 2 |  | 0.1 | 0.54
4.1.4 | Diseño experimental: baselines LLM sin RAG, monoagente con RAG y multiagente | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 4 | 0.3445% | 54.18% | 23 | 1592.5 | 60.72% | 4.12 | 271.54 | 60.8% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 2 |  | 0.09 | 0.53 | 400% | 16 |  | 0.12 | 2.24 | 100% | 4 |  | 0.1 | 0.74
4.1.5 | Formulación de hipótesis y criterios de contrastación | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 2 | 0.1723% | 54.35% | 4 | 1596.5 | 60.88% | 0.8 | 272.34 | 60.98% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 4 |  | 0.12 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.1.6 | Diseño de la rúbrica experta de evaluación de informes | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.61% | 15 | 1611.5 | 61.45% | 2.9 | 275.24 | 61.63% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  | 0.09 | 0.53 | 400% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.2 | Etapa III: Marco Conceptual de Desarrollo | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 7 | 13 | 1.12% | 55.73% | 48 | 1659.5 | 63.28% | 8.91 | 284.15 | 63.63%
4.2.1 | Modelo conceptual · ¿Qué hacer? Problema y alcance de la solución | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.87% | 12 | 1623.5 | 61.91% | 1.76 | 277 | 62.03% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 400% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.2.2 | Modelo conceptual · ¿Cómo hacerlo? Arquitectura tecnológica y metodológica | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.12% | 12 | 1635.5 | 62.36% | 2.76 | 279.76 | 62.64% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  | 0.09 | 0.53 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.68 | 200% | 6 |  | 0.1 | 0.94
4.2.3 | Modelo conceptual · ¿Con qué hacerlo? Tecnologías, herramientas y recursos | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.3% | 6 | 1641.5 | 62.59% | 1.3 | 281.06 | 62.93% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.56 | 200% | 4 |  | 0.1 | 0.74
4.2.4 | Operacionalización de conceptos y modelo de estado compartido | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.56% | 12 | 1653.5 | 63.05% | 1.76 | 282.82 | 63.33% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 400% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.2.5 | Integración del marco teórico con las fases del proyecto (matriz de trazabilidad) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.73% | 6 | 1659.5 | 63.28% | 1.33 | 284.15 | 63.63% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 2 |  | 0.09 | 0.53 | 200% | 4 |  | 0.12 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.3 | Investigación de fuentes de datos y diseño de escenarios H5N1 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 17 | 17 | 1.464% | 57.19% | 66 | 1725.5 | 65.8% | 11.09 | 295.24 | 66.11%
4.3.1 | Relevamiento de fuentes de datos climáticos abiertos (DMC, Open-Meteo, NASA POWER) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.99% | 12 | 1671.5 | 63.74% | 1.76 | 285.91 | 64.02% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 400% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.3.2 | Relevamiento de datos sanitarios históricos de IAAP (SAG, WAHIS-OMSA) | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.33% | 16 | 1687.5 | 64.35% | 2.24 | 288.15 | 64.52% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 400% | 16 |  | 0.12 | 2.24 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.3.3 | Diccionario de datos y reglas de normalización | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 3 | 0.2584% | 56.59% | 6 | 1693.5 | 64.58% | 1.34 | 289.49 | 64.82% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 133.3% | 4 |  | 0.12 | 0.8 | 66.67% | 2 |  | 0.1 | 0.54
4.3.4 | Diseño de escenarios epidemiológicos simulados de H5N1 (casos de prueba) | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.93% | 19 | 1712.5 | 65.3% | 3.38 | 292.87 | 65.58% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 2 |  | 0.09 | 0.53 | 400% | 16 |  | 0.12 | 2.24 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.3.5 | Validación de escenarios con literatura y protocolos del SAG | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 57.19% | 13 | 1725.5 | 65.8% | 2.37 | 295.24 | 66.11% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 400% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.4 | Desarrollo APIs climáticos | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 61 | 5.254% | 62.45% | 67 | 1792.5 | 68.35% | 10.27 | 305.51 | 68.41%
4.4.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 30 | 2.584% | 59.78% | 32 | 1757.5 | 67.02% | 4.39 | 299.63 | 67.09% | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 3.333% | 1 |  | 0.09 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 30 |  | 0.1 | 3.34
4.4.2 | Reunión de Líderes 5 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 1 | 0.08613% | 59.86% | 4 | 1761.5 | 67.17% | 1.93 | 301.56 | 67.53% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44
4.4.3 | Transformación de datos | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 30 | 2.584% | 62.45% | 31 | 1792.5 | 68.35% | 3.95 | 305.51 | 68.41% | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 30 |  | 0.1 | 3.34
4.5 | Conectores productivos | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7 | 51 | 4.393% | 66.84% | 61 | 1853.5 | 70.68% | 9.33 | 314.84 | 70.5%
4.5.1 | Reunión de Líderes 6 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | 1 | 0.08613% | 62.53% | 4 | 1796.5 | 68.5% | 1.93 | 307.44 | 68.84% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44
4.5.2 | Mockup base de datos de planteles avícolas | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 4 | 25 | 2.153% | 64.69% | 29 | 1825.5 | 69.61% | 3.75 | 311.19 | 69.68% | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 112% | 28 |  | 0.1 | 3.14
4.5.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 25 | 2.153% | 66.84% | 28 | 1853.5 | 70.68% | 3.65 | 314.84 | 70.5% | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 108% | 27 |  | 0.1 | 3.04
4.6 | Pruebas de ingesta | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | 28 | 2.412% | 69.25% | 39 | 1892.5 | 72.16% | 6.93 | 321.77 | 72.05%
4.6.1 | Reunión de Líderes 7 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 1 | 0.08613% | 66.93% | 4 | 1857.5 | 70.83% | 1.93 | 316.77 | 70.93% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44
4.6.2 | Test de latencia y volumen | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 15 | 1.292% | 68.22% | 19 | 1876.5 | 71.55% | 2.75 | 319.52 | 71.55% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 120% | 18 |  | 0.1 | 2.14
4.6.3 | Reporte de pruebas SQA del sprint de integración de datos | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 | 2 | 0.1723% | 68.39% | 4 | 1880.5 | 71.71% | 0.71 | 320.23 | 71.71% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.6.4 | Corrección de errores | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 10 | 0.8613% | 69.25% | 12 | 1892.5 | 72.16% | 1.54 | 321.77 | 72.05% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 120% | 12 |  | 0.1 | 1.54
4.7 | Consolidación Avance 3 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | 29 | 2.498% | 71.75% | 66 | 1958.5 | 74.68% | 10.84 | 332.61 | 74.48%
4.7.1 | Redacción del informe de Etapa III (diseño metodológico y marco conceptual) | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 4 | 0.3445% | 69.6% | 11 | 1903.5 | 72.58% | 2.3 | 324.07 | 72.57% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 6 |  | 0.09 | 0.89 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.7.2 | Redacción de avance datos | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 10 | 0.8613% | 70.46% | 31 | 1934.5 | 73.77% | 3.66 | 327.73 | 73.38% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 30 |  | 0.09 | 3.05 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.7.3 | Actas de sprint (inicio y cierre) y documentación técnica de conectores | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 70.71% | 7 | 1941.5 | 74.03% | 1.5 | 329.23 | 73.72% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 6 |  | 0.09 | 0.89 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.7.4 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 3) | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 2 | 0.1723% | 70.89% | 4 | 1945.5 | 74.18% | 1.23 | 330.46 | 74% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  | 0.09 | 0.62 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.7.5 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 10 | 0.8613% | 71.75% | 13 | 1958.5 | 74.68% | 2.15 | 332.61 | 74.48% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 120% | 12 |  | 0.1 | 1.54
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0% | 71.75% | 0 | 1958.5 | 74.68% | 0 | 332.61 | 74.48%
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 209 | 18% | 89.75% | 390 | 2348.5 | 89.55% | 64.72 | 397.33 | 88.97%
5.1 | Investigación para el diseño de agentes y protocolo de consenso | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 14 | 19 | 1.637% | 73.39% | 68 | 2026.5 | 77.27% | 12.19 | 344.8 | 77.21%
5.1.1 | Revisión de patrones de orquestación multiagente (debate, votación, verificador) | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.01% | 12 | 1970.5 | 75.14% | 1.76 | 334.37 | 74.87% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 400% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.1.2 | Ingeniería de prompts por agente basada en evidencia (salidas estructuradas) | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3 | 4 | 0.3445% | 72.35% | 8 | 1978.5 | 75.44% | 1.54 | 335.91 | 75.22% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.8 | 100% | 4 |  | 0.1 | 0.74
5.1.3 | Definición del protocolo de consenso y reglas de escalamiento human-in-the-loop | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.61% | 15 | 1993.5 | 76.02% | 2.9 | 338.81 | 75.87% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  | 0.09 | 0.53 | 400% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.1.4 | Investigación de técnicas de control de alucinaciones y verificación de citas | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.87% | 12 | 2005.5 | 76.47% | 1.76 | 340.57 | 76.26% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 400% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.1.5 | Definición de niveles de riesgo e incertidumbre del informe | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.13% | 14 | 2019.5 | 77.01% | 2.29 | 342.86 | 76.77% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 66.67% | 2 |  | 0.09 | 0.53 | 400% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.1.6 | Diseño de la plantilla estandarizada del informe epidemiológico | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.39% | 7 | 2026.5 | 77.27% | 1.94 | 344.8 | 77.21% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  | 0.09 | 0.53 | 133.3% | 4 |  | 0.12 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.2 | Programación Agentes (Clima/Diag) | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8 | 71 | 6.115% | 79.5% | 96 | 2122.5 | 80.93% | 15.27 | 360.07 | 80.63%
5.2.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4 | 35 | 3.015% | 76.4% | 46 | 2072.5 | 79.03% | 6.67 | 351.47 | 78.7% | 5.714% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 11.43% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 11.43% | 4 |  | 0.12 | 0.8 | 102.9% | 36 |  | 0.1 | 3.94
5.2.2 | Reunión de Líderes 8 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | 1 | 0.08613% | 76.49% | 4 | 2076.5 | 79.18% | 1.93 | 353.4 | 79.13% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44
5.2.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 35 | 3.015% | 79.5% | 46 | 2122.5 | 80.93% | 6.67 | 360.07 | 80.63% | 5.714% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 11.43% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 11.43% | 4 |  | 0.12 | 0.8 | 102.9% | 36 |  | 0.1 | 3.94
5.3 | Programación Agentes (Bioseg/Merc) | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 7 | 61 | 5.254% | 84.75% | 96 | 2218.5 | 84.59% | 15.27 | 375.34 | 84.05%
5.3.1 | Reunión de Líderes 9 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 1 | 0.08613% | 79.59% | 4 | 2126.5 | 81.09% | 1.93 | 362 | 81.06% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44
5.3.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 30 | 2.584% | 82.17% | 46 | 2172.5 | 82.84% | 6.67 | 368.67 | 82.55% | 6.667% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 13.33% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 13.33% | 4 |  | 0.12 | 0.8 | 120% | 36 |  | 0.1 | 3.94
5.3.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 30 | 2.584% | 84.75% | 46 | 2218.5 | 84.59% | 6.67 | 375.34 | 84.05% | 6.667% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 13.33% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 13.33% | 4 |  | 0.12 | 0.8 | 120% | 36 |  | 0.1 | 3.94
5.4 | Implementación Agente Moderador | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | 31 | 2.67% | 87.42% | 47 | 2265.5 | 86.39% | 8.75 | 384.09 | 86.01%
5.4.1 | Reunión de Líderes 10 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | 1 | 0.08613% | 84.84% | 4 | 2222.5 | 84.75% | 1.93 | 377.27 | 84.48% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44
5.4.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 | 20 | 1.723% | 86.56% | 30 | 2252.5 | 85.89% | 4.67 | 381.94 | 85.52% | 10% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 20% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 120% | 24 |  | 0.1 | 2.74
5.4.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 10 | 0.8613% | 87.42% | 13 | 2265.5 | 86.39% | 2.15 | 384.09 | 86.01% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 120% | 12 |  | 0.1 | 1.54
5.5 | Consolidación Avance 4 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 27 | 2.326% | 89.75% | 83 | 2348.5 | 89.55% | 13.24 | 397.33 | 88.97%
5.5.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 10 | 0.8613% | 88.29% | 21 | 2286.5 | 87.19% | 3.43 | 387.52 | 86.77% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 80% | 8 |  | 0.12 | 1.28 | 120% | 12 |  | 0.1 | 1.54
5.5.2 | Pruebas unitarias y de integración de agentes (SQA) | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 88.54% | 9 | 2295.5 | 87.53% | 2.08 | 389.6 | 87.24% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  | 0.09 | 0.53 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 200% | 6 |  | 0.1 | 0.94
5.5.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 4) | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 2 | 0.1723% | 88.72% | 4 | 2299.5 | 87.68% | 1.23 | 390.83 | 87.51% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  | 0.09 | 0.62 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.5.4 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 10 | 0.8613% | 89.58% | 44 | 2343.5 | 89.36% | 5.18 | 396.01 | 88.67% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 420% | 42 |  | 0.09 | 4.13 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 10% | 1 |  | 0.1 | 0.44
5.5.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 2 | 0.1723% | 89.75% | 5 | 2348.5 | 89.55% | 1.32 | 397.33 | 88.97% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0% | 89.75% | 0 | 2348.5 | 89.55% | 0 | 397.33 | 88.97%
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 119 | 10.25% | 100% | 274 | 2622.5 | 100% | 49.26 | 446.59 | 100%
6.1 | Desarrollo módulo prescriptivo | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6 | 31 | 2.67% | 92.42% | 54 | 2402.5 | 91.61% | 9.42 | 406.75 | 91.08%
6.1.1 | Generación de recomendaciones | 2026-11-27 | 2026-11-29 | 3 | 15 | 1.292% | 91.04% | 27 | 2375.5 | 90.58% | 4.03 | 401.36 | 89.87% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 53.33% | 8 |  | 0.12 | 1.28 | 120% | 18 |  | 0.1 | 2.14
6.1.2 | Reunión de Líderes 11 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | 1 | 0.08613% | 91.13% | 4 | 2379.5 | 90.73% | 1.93 | 403.29 | 90.3% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 15 | 1.292% | 92.42% | 23 | 2402.5 | 91.61% | 3.46 | 406.75 | 91.08% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 26.67% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 120% | 18 |  | 0.1 | 2.14
6.2 | Ejecución escenarios simulados | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 30 | 2.584% | 95% | 63 | 2465.5 | 94.01% | 12.27 | 419.02 | 93.83%
6.2.1 | Simulación escenario H5N1 pesimista | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 15 | 1.292% | 93.71% | 23 | 2425.5 | 92.49% | 3.71 | 410.46 | 91.91% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 80% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 66.67% | 10 |  | 0.1 | 1.34
6.2.2 | Ejecución comparativa de baselines (LLM sin RAG, monoagente RAG, multiagente) | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 4 | 0.3445% | 94.06% | 15 | 2440.5 | 93.06% | 3.12 | 413.58 | 92.61% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 2 |  | 0.09 | 0.53 | 150% | 6 |  | 0.12 | 1.04 | 150% | 6 |  | 0.1 | 0.94
6.2.3 | Reunión de Líderes 12 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 1 | 0.08613% | 94.14% | 4 | 2444.5 | 93.21% | 1.93 | 415.51 | 93.04% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44
6.2.4 | Simulación escenario H5N1 optimista | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2 | 10 | 0.8613% | 95% | 21 | 2465.5 | 94.01% | 3.51 | 419.02 | 93.83% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 120% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 80% | 8 |  | 0.1 | 1.14
6.3 | Análisis de resultados de la investigación | 2026-12-06 | 2026-12-09 | 4 | 15 | 1.292% | 96.3% | 59 | 2524.5 | 96.26% | 10.15 | 429.17 | 96.1%
6.3.1 | Cálculo de métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinación, consistencia) | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 95.35% | 17 | 2482.5 | 94.66% | 2.85 | 421.87 | 94.46% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 400% | 16 |  | 0.12 | 2.24 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.3.2 | Aplicación de la rúbrica experta y análisis de concordancia | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 95.61% | 12 | 2494.5 | 95.12% | 1.76 | 423.63 | 94.86% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 400% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.3.3 | Contrastación de hipótesis y análisis estadístico de resultados | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 3 | 0.2584% | 95.87% | 13 | 2507.5 | 95.61% | 2.37 | 426 | 95.39% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 400% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.3.4 | Análisis de errores, limitaciones y amenazas a la validez | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 96.12% | 12 | 2519.5 | 96.07% | 1.76 | 427.76 | 95.78% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 400% | 12 |  | 0.12 | 1.76 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.3.5 | Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 2 | 0.1723% | 96.3% | 5 | 2524.5 | 96.26% | 1.41 | 429.17 | 96.1% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 200% | 4 |  | 0.12 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.4 | Evaluación métricas y Rúbrica | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 20 | 1.723% | 98.02% | 28 | 2552.5 | 97.33% | 5.35 | 434.52 | 97.3%
6.4.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 10 | 0.8613% | 97.16% | 15 | 2539.5 | 96.84% | 3.2 | 432.37 | 96.82% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 20% | 2 |  | 0.09 | 0.53 | 100% | 10 |  | 0.12 | 1.52 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.54
6.4.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 10 | 0.8613% | 98.02% | 13 | 2552.5 | 97.33% | 2.15 | 434.52 | 97.3% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 120% | 12 |  | 0.1 | 1.54
6.5 | Redacción final y empaquetado | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 23 | 1.981% | 100% | 70 | 2622.5 | 100% | 12.07 | 446.59 | 100%
6.5.1 | Documentación técnica, manual de usuario y repositorio reproducible | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 3 | 0.2584% | 98.28% | 9 | 2561.5 | 97.67% | 2.06 | 436.58 | 97.76% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 133.3% | 4 |  | 0.1 | 0.74
6.5.2 | Armado de documento maestro | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 99.14% | 31 | 2592.5 | 98.86% | 3.66 | 440.24 | 98.58% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 30 |  | 0.09 | 3.05 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.5.3 | Análisis EVM final (desempeño real vs planificado) | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 99.31% | 4 | 2596.5 | 99.01% | 1.23 | 441.47 | 98.85% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  | 0.09 | 0.62 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.5.4 | Preparación de presentación y defensa final | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 99.57% | 5 | 2601.5 | 99.2% | 1.32 | 442.79 | 99.15% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  | 0.09 | 0.71 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.5.5 | Revisión y cierre | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 5 | 0.4307% | 100% | 21 | 2622.5 | 100% | 3.8 | 446.59 | 100% | 60% | 3 |  | 0.61 | 1.83 | 360% | 18 |  | 0.09 | 1.97 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2622.5 | 100% | 0 | 446.59 | 100%
| TOTALES |  |  |  | 1161 |  |  | 2622.5 |  |  | 446.59

## R Cronograma detallado
[16 empty] | Área | [19 empty] | % Completado Tarea | Valor Ganado | Valor Ganado (%) | Valor Ganado Acum (%)
N° | Actividad | Fecha |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance PL | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF) |  | %Impacto real | %Avance real |  | Jefe de proyecto |  |  |  |  | Documentación |  |  |  |  | Investigación |  |  |  |  | Desarrollo
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. |  |  | % De uso | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF)
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 58 | 4.996% | 4.996% | 145 | 145 | 4.937% | 68.39 | 68.39 | 0% | 0% | 894%
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3 | 8 | 0.6891% | 0.6891% | 15 | 15 | 0.5107% | 6.77 | 6.77 | 0% | 0% | 88.5%
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.08613% | 0.08613% | 1 | 1 | 0.03405% | 0.61 | 0.61 | 0.08613% | 0.08613% | 7.974% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.61 | 0.1035% | 0.1035%
1.1.2 | Relevamiento inicial del problema y contexto One Health | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 4 | 0.3445% | 0.4307% | 8 | 9 | 0.3064% | 3.52 | 4.13 | 0.3445% | 0.4307% | 53.99% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 3.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.6 | 0.2714% | 0.3749%
1.1.3 | Análisis de viabilidad técnica y metodológica del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 0.6891% | 6 | 15 | 0.5107% | 2.64 | 6.77 | 0.2584% | 0.6891% | 88.5% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 |  |  | 1.32 | 100% | 3 |  |  | 1.32 | 100% | 1.14 | 0.1934% | 0.5683%
1.2 | Gestión del Alcance | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 30 | 2.584% | 3.273% | 94 | 109 | 3.711% | 45.27 | 52.04 | 0% | 0.6891% | 680.3%
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 0.7752% | 5 | 20 | 0.681% | 2.37 | 9.14 | 0.08613% | 0.7752% | 119.5% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 300% | 3 |  |  | 1.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.37 | 0.402% | 0.402%
1.2.2 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2 | 0.1723% | 0.9475% | 5 | 25 | 0.8512% | 2.54 | 11.68 | 0.1723% | 0.9475% | 152.7% | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 50% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 2 |  |  | 0.88 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.54 | 0.4309% | 0.8329%
1.2.3 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.034% | 2.5 | 27.5 | 0.9363% | 1.27 | 12.95 | 0.08613% | 1.034% | 169.3% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 0.5 |  |  | 0.22 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.27 | 0.2154% | 1.048%
1.2.4 | Definir Costos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.12% | 6 | 33.5 | 1.141% | 2.81 | 15.76 | 0.08613% | 1.12% | 206% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 400% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.81 | 0.4767% | 1.525%
1.2.5 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.206% | 5 | 38.5 | 1.311% | 2.37 | 18.13 | 0.08613% | 1.206% | 237% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 300% | 3 |  |  | 1.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.37 | 0.402% | 1.927%
1.2.6 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.378% | 26.5 | 65 | 2.213% | 12 | 30.13 | 0.1723% | 1.378% | 393.9% | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 1125% | 22.5 |  |  | 9.9 | 100% | 2 |  |  | 0.88 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 10.6 | 1.798% | 3.725%
1.2.7 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.55% | 6 | 71 | 2.417% | 2.98 | 33.11 | 0.1723% | 1.55% | 432.8% | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 2 |  |  | 0.88 | 100% | 2 |  |  | 0.88 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.98 | 0.5055% | 4.231%
1.2.8 | Elaborar Cronograma | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4 | 5 | 0.4307% | 1.981% | 11 | 82 | 2.792% | 5.69 | 38.8 | 0.4307% | 1.981% | 507.2% | 100% | 5 |  | 0.61 | 3.05 | 40% | 2 |  |  | 0.88 | 80% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 5.69 | 0.9652% | 5.196%
1.2.9 | Elaboración presentación | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 5 | 0.4307% | 2.412% | 7 | 89 | 3.03% | 3.42 | 42.22 | 0.4307% | 2.412% |  | 40% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 60% | 3 |  |  | 1.32 | 40% | 2 |  |  | 0.88 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.42 | 0.5801% | 5.776%
1.2.10 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 2.756% | 10 | 99 | 3.371% | 5.08 | 47.3 | 0.3445% | 2.756% | 618.3% | 100% | 4 |  | 0.61 | 2.44 | 50% | 2 |  |  | 0.88 | 100% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 5.08 | 0.8617% | 6.638%
1.2.11 | Definición de la WBS y la OBS del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.015% | 5 | 104 | 3.541% | 2.37 | 49.67 | 0.2584% | 3.015% | 649.3% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.29 | 0.2188% | 6.856%
1.2.12 | Grafo PERT/CPM, camino crítico y Curva S de planificación | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.273% | 5 | 109 | 3.711% | 2.37 | 52.04 | 0.2584% | 3.273% | 680.3% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.29 | 0.2188% | 7.075%
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 20 | 1.723% | 4.996% | 36 | 145 | 4.937% | 16.35 | 68.39 | 0% | 3.273% | 894%
1.3.1 | Elaboración informe de propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 8 | 0.6891% | 3.962% | 10 | 119 | 4.052% | 4.57 | 56.61 | 0.6891% | 3.962% | 740% | 12.5% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 112.5% | 9 |  |  | 3.96 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.17 | 0.5377% | 0.5377%
1.3.2 | Formulación preliminar del problema, pregunta y objetivos de investigación | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.307% | 8 | 127 | 4.324% | 3.52 | 60.13 | 0.3445% | 4.307% | 786% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 3.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.6 | 0.2714% | 0.8091%
1.3.3 | Identificación preliminar de tecnologías de IA (LLM, RAG, multiagente) | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.651% | 8 | 135 | 4.597% | 3.52 | 63.65 | 0.3445% | 4.651% | 832% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 3.52 | 100% | 1.44 | 0.2443% | 1.053%
1.3.4 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | 0.08613% | 4.737% | 3 | 138 | 4.699% | 1.49 | 65.14 | 0.08613% | 4.737% | 851.5% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.49 | 0.2527% | 1.306%
1.3.5 | Revisión de redacción, formato y referencias del informe de propuesta | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 4.996% | 7 | 145 | 4.937% | 3.25 | 68.39 | 0.2584% | 4.996% | 894% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.63 | 0.2765% | 1.583%
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0% | 4.996% | 0 | 145 | 4.937% | 0 | 68.39 | 0% | 4.996% | 894%
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 243 | 20.93% | 25.93% | 1074 | 1219 | 41.5% | 477.15 | 545.54 | 0% | 4.996% | 7131%
2.1 | Etapa I: Definición del Marco de Trabajo de Investigación | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 18 | 1.55% | 6.546% | 40 | 185 | 6.299% | 18.11 | 86.5 | 0% | 4.996% | 1131%
2.1.1 | Identificación y delimitación del problema de investigación | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 5.254% | 6 | 151 | 5.141% | 2.64 | 71.03 | 0.2584% | 5.254% | 928.5% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.2 | 0.2036% | 0.2036%
2.1.2 | Formulación de preguntas de investigación por agente (PI1–PI7 y PB) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.512% | 6 | 157 | 5.346% | 2.64 | 73.67 | 0.2584% | 5.512% | 963% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.2 | 0.2036% | 0.4071%
2.1.3 | Definición de las 12 categorías de términos (palabras clave y descriptores) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.771% | 6 | 163 | 5.55% | 2.64 | 76.31 | 0.2584% | 5.771% | 997.5% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.2 | 0.2036% | 0.6107%
2.1.4 | Selección de bases de datos bibliográficas, altmétricas y herramientas de IA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 2 | 0.1723% | 5.943% | 4 | 167 | 5.686% | 1.76 | 78.07 | 0.1723% | 5.943% | 1021% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.8 | 0.1357% | 0.7464%
2.1.5 | Construcción de las 9 ecuaciones de búsqueda (Eb1–Eb7, Eb4b, Eb4c) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 6.288% | 9 | 176 | 5.993% | 4.13 | 82.2 | 0.3445% | 6.288% | 1075% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 3.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.21 | 0.3749% | 1.121%
2.1.6 | Definición de criterios de inclusión, exclusión y calidad documental | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 2 | 0.1723% | 6.46% | 5 | 181 | 6.163% | 2.37 | 84.57 | 0.1723% | 6.46% | 1105% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.41 | 0.2392% | 1.36%
2.1.7 | Reunión de Líderes 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 0.08613% | 6.546% | 4 | 185 | 6.299% | 1.93 | 86.5 | 0.08613% | 6.546% | 1131% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.3274% | 1.688%
2.2 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): relevamiento multifuente | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 6 | 36 | 3.101% | 9.647% | 252 | 437 | 14.88% | 111.05 | 197.55 | 0% | 6.546% | 2582%
2.2.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 10 | 0.8613% | 7.407% | 93 | 278 | 9.465% | 41.09 | 127.59 | 0.8613% | 7.407% | 1668% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 170% | 17 |  |  | 7.48 | 750% | 75 |  |  | 33 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 13.15 | 2.231% | 2.231%
2.2.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 7.838% | 48 | 326 | 11.1% | 21.12 | 148.71 | 0.4307% | 7.838% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 360% | 18 |  |  | 7.92 | 600% | 30 |  |  | 13.2 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 7.23 | 1.226% | 3.457%
2.2.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 8.269% | 70 | 396 | 13.48% | 30.8 | 179.51 | 0.4307% | 8.269% | 2347% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 260% | 13 |  |  | 5.72 | 1140% | 57 |  |  | 25.08 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 9.67 | 1.64% | 5.097%
2.2.4 | Relevamiento preliminar en Scopus y SciELO con ecuaciones por eje temático | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | 5 | 0.4307% | 8.699% | 15 | 411 | 13.99% | 6.6 | 186.11 | 0.4307% | 8.699% | 2433% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 300% | 15 |  |  | 6.6 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 | 0.5089% | 5.606%
2.2.5 | Relevamiento de literatura gris y normativa (SAG, MINSAL, BCN, OMSA/WOAH) | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.044% | 8 | 419 | 14.27% | 3.52 | 189.63 | 0.3445% | 9.044% | 2479% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 3.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.6 | 0.2714% | 5.878%
2.2.6 | Registro del corpus preliminar en matriz común | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 3 | 0.2584% | 9.302% | 6 | 425 | 14.47% | 2.64 | 192.27 | 0.2584% | 9.302% | 2513% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.02 | 0.173% | 6.051%
2.2.7 | Cribado preliminar tipo PRISMA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.647% | 12 | 437 | 14.88% | 5.28 | 197.55 | 0.3445% | 9.647% | 2582% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 300% | 12 |  |  | 5.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.4 | 0.4071% | 6.458%
2.3 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): análisis y planteamiento | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 6 | 15 | 1.292% | 10.94% | 33 | 470 | 16% | 14.69 | 212.24 | 0% | 9.647% | 2774%
2.3.1 | Análisis cuantitativo preliminar (tipo de fuente, eje temático, periodo) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.991% | 8 | 445 | 15.15% | 3.52 | 201.07 | 0.3445% | 9.991% | 2628% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 3.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.6 | 0.2714% | 0.2714%
2.3.2 | Cobertura del corpus por enfermedad y dimensión One Health | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 3 | 0.2584% | 10.25% | 6 | 451 | 15.36% | 2.64 | 203.71 | 0.2584% | 10.25% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.2 | 0.2036% | 0.475%
2.3.3 | Análisis cualitativo preliminar y hallazgos del periodo 2024–2026 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 5 | 0.4307% | 10.68% | 12 | 463 | 15.76% | 5.28 | 208.99 | 0.4307% | 10.68% | 2732% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 240% | 12 |  |  | 5.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.4 | 0.4071% | 0.8821%
2.3.4 | Planteamiento conceptual preliminar | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 3 | 0.2584% | 10.94% | 7 | 470 | 16% | 3.25 | 212.24 | 0.2584% | 10.94% | 2774% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.81 | 0.307% | 1.189%
2.4 | Estado del Arte y Marco Teórico preliminar (v1) | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 4 | 19 | 1.637% | 12.58% | 47 | 517 | 17.6% | 20.85 | 233.09 | 0% | 10.94%
2.4.1 | Identificación preliminar de brechas de investigación | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 3 | 0.2584% | 11.2% | 6 | 476 | 16.21% | 2.64 | 214.88 | 0.2584% | 11.2% | 2809% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.2 | 0.2036% | 0.2036%
2.4.2 | Redacción del Estado del Arte preliminar | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 11.71% | 17 | 493 | 16.79% | 7.65 | 222.53 | 0.5168% | 11.71% | 2909% | 16.67% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 4 |  |  | 1.76 | 200% | 12 |  |  | 5.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.69 | 0.6259% | 0.8295%
2.4.3 | Redacción del Marco Teórico (conceptos clave, teorías y modelos) | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 12.23% | 16 | 509 | 17.33% | 7.04 | 229.57 | 0.5168% | 12.23% | 3001% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 66.67% | 4 |  |  | 1.76 | 200% | 12 |  |  | 5.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.08 | 0.5225% | 1.352%
2.4.4 | Verificación de referencias en fuentes primarias y formato APA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 12.49% | 6 | 515 | 17.53% | 2.64 | 232.21 | 0.2584% | 12.49% | 3035% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.02 | 0.173% | 1.525%
2.4.5 | Declaración de uso de IA generativa (herramienta, versión y propósito) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 1 | 0.08613% | 12.58% | 2 | 517 | 17.6% | 0.88 | 233.09 | 0.08613% | 12.58% | 3047% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 200% | 2 |  |  | 0.88 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.34 | 0.05767% | 1.583%
2.5 | Escenario Base: Influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 22 | 1.895% | 14.47% | 317 | 834 | 28.4% | 139.99 | 373.08 | 0% | 12.58%
2.5.1 | Definición epidemiológica de la IAAP A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 10 | 0.8613% | 13.44% | 223 | 740 | 25.2% | 98.29 | 331.38 | 0.8613% | 13.44% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 1840% | 184 |  |  | 80.96 | 380% | 38 |  |  | 16.72 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 34.27 | 5.813% | 5.813%
2.5.2 | Mapeo de actores involucrados (SAG, productores avícolas, OMSA/WOAH) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 10 | 0.8613% | 14.3% | 89 | 829 | 28.23% | 39.33 | 370.71 | 0.8613% | 14.3% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 500% | 50 |  |  | 22 | 380% | 38 |  |  | 16.72 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 13.81 | 2.343% | 8.156%
2.5.3 | Acta de cambio de alcance: escenario único IAAP A(H5N1) | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 2 | 0.1723% | 14.47% | 5 | 834 | 28.4% | 2.37 | 373.08 | 0.1723% | 14.47% | 4877% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 2 |  |  | 0.88 | 100% | 2 |  |  | 0.88 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.35 | 0.229% | 8.385%
2.6 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | 25 | 2.153% | 16.62% | 100 | 934 | 31.8% | 45.19 | 418.27 | 0% | 14.47% | 5468%
2.6.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 10 | 0.8613% | 15.33% | 46 | 880 | 29.96% | 20.41 | 393.49 | 0.8613% | 15.33% | 5144% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 250% | 25 |  |  | 11 | 200% | 20 |  |  | 8.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 7.65 | 1.298% | 1.298%
2.6.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 10 | 0.8613% | 16.19% | 46 | 926 | 31.53% | 20.41 | 413.9 | 0.8613% | 16.19% | 5410% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 250% | 25 |  |  | 11 | 200% | 20 |  |  | 8.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 7.65 | 1.298% | 2.595%
2.6.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 5 | 0.4307% | 16.62% | 8 | 934 | 31.8% | 4.37 | 418.27 | 0.4307% | 16.62% | 5468% | 100% | 5 |  | 0.61 | 3.05 | 0% | 0 |  |  | 0 | 60% | 3 |  |  | 1.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4.37 | 0.7413% | 3.337%
2.7 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 36 | 3.101% | 19.72% | 131 | 1065 | 36.26% | 58.15 | 476.42 | 0% | 16.62%
2.7.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 15 | 1.292% | 17.92% | 17 | 951 | 32.38% | 7.65 | 425.92 | 1.292% | 17.92% | 5568% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 6.667% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 15 |  |  | 6.6 | 100% | 3.57 | 0.6056% | 0.6056%
2.7.2 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 10 | 0.8613% | 18.78% | 103 | 1054 | 35.89% | 45.49 | 471.41 | 0.8613% | 18.78% | 6162% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 900% | 90 |  |  | 39.6 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 5.28 | 100% | 15.84 | 2.687% | 3.293%
2.7.3 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 11 | 0.9475% | 19.72% | 11 | 1065 | 36.26% | 5.01 | 476.42 | 0.9475% | 19.72% |  | 9.091% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 90.91% | 10 |  |  | 4.4 | 100% | 2.29 | 0.3885% | 3.681%
2.8 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 40 | 3.445% | 23.17% | 46 | 1111 | 37.83% | 20.75 | 497.17 | 0% | 19.72% | 6499%
2.8.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 15 | 1.292% | 21.02% | 19 | 1084 | 36.91% | 8.53 | 484.95 | 1.292% | 21.02% | 6339% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 7.92 | 100% | 3.43 | 0.5818% | 0.5818%
2.8.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | 15 | 1.292% | 22.31% | 16 | 1100 | 37.45% | 7.21 | 492.16 | 1.292% | 22.31% |  | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 15 |  |  | 6.6 | 100% | 3.13 | 0.5309% | 1.113%
2.8.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 10 | 0.8613% | 23.17% | 11 | 1111 | 37.83% | 5.01 | 497.17 | 0.8613% | 23.17% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 10 |  |  | 4.4 | 100% | 2.29 | 0.3885% | 1.501%
2.9 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 32 | 2.756% | 25.93% | 108 | 1219 | 41.5% | 48.37 | 545.54 | 0% | 23.17%
2.9.1 | Redacción del informe de Estudio Bibliométrico preliminar y Estado del Arte | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 4 | 0.3445% | 23.51% | 11 | 1122 | 38.2% | 5.01 | 502.18 | 0.3445% | 23.51% | 6564% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 8 |  |  | 3.52 | 50% | 2 |  |  | 0.88 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.37 | 0.402% | 0.402%
2.9.2 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 15 | 1.292% | 24.81% | 49 | 1171 | 39.87% | 21.73 | 523.91 | 1.292% | 24.81% | 6848% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 320% | 48 |  |  | 21.12 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 7.73 | 1.311% | 1.713%
2.9.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 1) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 3 | 0.2584% | 25.06% | 5 | 1176 | 40.04% | 2.54 | 526.45 | 0.2584% | 25.06% |  | 66.67% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 3 |  |  | 1.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.73 | 0.2935% | 2.007%
2.9.4 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 10 | 0.8613% | 25.93% | 43 | 1219 | 41.5% | 19.09 | 545.54 | 0.8613% | 25.93% | 7131% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 420% | 42 |  |  | 18.48 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 6.84 | 1.16% | 3.167%
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0% | 25.93% | 0 | 1219 | 41.5% | 0 | 545.54 | 0% | 25.93% | 7131%
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 313 | 26.96% | 52.89% | 785 | 2004 | 68.23% | 351.69 | 897.23 | 0% | 25.93%
3.1 | Preparación del Estudio Bibliométrico y Altmétrico | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 6 | 12 | 1.034% | 26.96% | 69 | 1288 | 43.85% | 30.53 | 576.07 | 0% | 25.93% | 7530%
3.1.1 | Organización de los 6 equipos de búsqueda, roles y fichas de equipo | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.18% | 5 | 1224 | 41.68% | 2.37 | 547.91 | 0.2584% | 26.18% | 7162% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 33.33% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 3 |  |  | 1.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.38 | 0.2341% | 0.2341%
3.1.2 | Adaptación de las 9 ecuaciones a cada base (Scopus, WoS, PubMed, IEEE, S. Scholar) | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 4 | 0.3445% | 26.53% | 8 | 1232 | 41.95% | 3.52 | 551.43 | 0.3445% | 26.53% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 3.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.6 | 0.2714% | 0.5055%
3.1.3 | Preparación de planilla (BÚSQUEDAS, CRIBADO, FUENTES, PRISMA), carpeta y Zotero grupal | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.79% | 6 | 1238 | 42.15% | 2.64 | 554.07 | 0.2584% | 26.79% | 7243% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 100% | 3 |  |  | 1.32 | 100% | 3 |  |  | 1.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.11 | 0.1883% | 0.6938%
3.1.4 | Inducción en herramientas (Anexo A) y criterios de selección | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 0.1723% | 26.96% | 50 | 1288 | 43.85% | 22 | 576.07 | 0.1723% | 26.96% | 7530% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 600% | 12 |  |  | 5.28 | 1900% | 38 |  |  | 16.72 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 9.64 | 1.635% | 2.329%
3.2 | Etapa II · Fase 1: Búsqueda y relevamiento | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 42 | 3.618% | 30.58% | 130 | 1418 | 48.28% | 58.05 | 634.12 | 0% | 26.96% | 8289%
3.2.1 | Búsqueda en Scopus de las ecuaciones por agente (jefes de equipo) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.3% | 17 | 1305 | 44.43% | 7.65 | 583.72 | 0.3445% | 27.3% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 4 |  |  | 1.76 | 300% | 12 |  |  | 5.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.69 | 0.6259% | 0.6259%
3.2.2 | Ecuaciones de contexto Eb1 y Eb4 en Scopus, WoS y PubMed (Datos) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.65% | 4 | 1309 | 44.57% | 1.76 | 585.48 | 0.3445% | 27.65% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.8 | 0.1357% | 0.7616%
3.2.3 | Publish or Perish, IEEE Xplore y Semantic Scholar (Buscadores 3) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.99% | 16 | 1325 | 45.11% | 7.04 | 592.52 | 0.3445% | 27.99% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 1.76 | 300% | 12 |  |  | 5.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.08 | 0.5225% | 1.284%
3.2.4 | Preguntas en Consensus y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 28.34% | 16 | 1341 | 45.66% | 7.04 | 599.56 | 0.3445% | 28.34% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 1.76 | 300% | 12 |  |  | 5.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.08 | 0.5225% | 1.807%
3.2.5 | Búsqueda en Web of Science / Lens y PubMed (Buscadores 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 6 | 0.5168% | 28.85% | 24 | 1365 | 46.48% | 10.56 | 610.12 | 0.5168% | 28.85% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 100% | 6 |  |  | 2.64 | 300% | 18 |  |  | 7.92 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4.62 | 0.7837% | 2.59%
3.2.6 | Tesauro y mapas de prueba en VOSviewer | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 29.2% | 4 | 1369 | 46.61% | 1.76 | 611.88 | 0.3445% | 29.2% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.8 | 0.1357% | 2.726%
3.2.7 | Control de exportaciones con referencias citadas (Verificación y líder) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 29.46% | 6 | 1375 | 46.82% | 3.15 | 615.03 | 0.2584% | 29.46% |  | 100% | 3 |  | 0.61 | 1.83 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 |  |  | 1.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.43 | 0.4122% | 3.138%
3.2.8 | Perplexity, Connected Papers, SciELO, ProQuest y tesis (Buscadores 3) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 29.8% | 16 | 1391 | 47.36% | 7.04 | 622.07 | 0.3445% | 29.8% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 1.76 | 300% | 12 |  |  | 5.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.08 | 0.5225% | 3.661%
3.2.9 | Colecciones en ResearchRabbit con semillas y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.15% | 16 | 1407 | 47.91% | 7.04 | 629.11 | 0.3445% | 30.15% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 1.76 | 300% | 12 |  |  | 5.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.08 | 0.5225% | 4.183%
3.2.10 | Unificación Scopus+WoS en R, deduplicación en Zotero y carga en Rayyan | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 5 | 0.4307% | 30.58% | 11 | 1418 | 48.28% | 5.01 | 634.12 | 0.4307% | 30.58% |  | 20% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 10 |  |  | 4.4 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.61 | 0.4427% | 4.626%
3.3 | Etapa II · Fase 2: Cribado y selección | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 11 | 0.9475% | 31.52% | 147 | 1565 | 53.29% | 65.53 | 699.65 | 0% | 30.58%
3.3.1 | Cribado por título y resumen en Rayyan (Incluir / Excluir / Dudoso) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.92% | 70 | 1488 | 50.66% | 31.14 | 665.26 | 0.3445% | 30.92% |  | 50% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 500% | 20 |  |  | 8.8 | 1200% | 48 |  |  | 21.12 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 14.22 | 2.412% | 2.412%
3.3.2 | Doble revisión del 10% del cribado y ajuste de criterios | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 2 | 0.1723% | 31.09% | 4 | 1492 | 50.8% | 2.1 | 667.36 | 0.1723% | 31.09% |  | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2 |  |  | 0.88 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.62 | 0.2748% | 2.687%
3.3.3 | Revisión de texto completo y calificación de calidad (SCImago / CORE) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 31.44% | 69 | 1561 | 53.15% | 30.53 | 697.89 | 0.3445% | 31.44% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 500% | 20 |  |  | 8.8 | 1200% | 48 |  |  | 21.12 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 13.61 | 2.309% | 4.996%
3.3.4 | Entrega de la lista de seleccionados con DOI a Datos | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 0.08613% | 31.52% | 4 | 1565 | 53.29% | 1.76 | 699.65 | 0.08613% | 31.52% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 300% | 3 |  |  | 1.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.77 | 0.1306% | 5.126%
3.4 | Etapa II · Fase 3: Análisis bibliométrico y altmétrico | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 29 | 2.498% | 34.02% | 106 | 1671 | 56.89% | 47.49 | 747.14 | 0% | 31.52%
3.4.1 | Análisis macro del campo en Bibliometrix (biblioshiny) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 8 | 0.6891% | 32.21% | 8 | 1573 | 53.56% | 3.52 | 703.17 | 0.6891% | 32.21% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 8 |  |  | 3.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.6 | 0.2714% | 0.2714%
3.4.2 | Mapa de co-ocurrencia de palabras clave y análisis de brecha | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 32.56% | 8 | 1581 | 53.83% | 3.52 | 706.69 | 0.3445% | 32.56% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 3.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.6 | 0.2714% | 0.5428%
3.4.3 | Registro de artículos incluidos en la hoja FUENTES | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 32.82% | 51 | 1632 | 55.57% | 22.44 | 729.13 | 0.2584% | 32.82% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 500% | 15 |  |  | 6.6 | 1200% | 36 |  |  | 15.84 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 9.75 | 1.654% | 2.197%
3.4.4 | Análisis micro, mapas de co-citación y acoplamiento bibliográfico | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.16% | 8 | 1640 | 55.84% | 3.52 | 732.65 | 0.3445% | 33.16% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 3.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.6 | 0.2714% | 2.468%
3.4.5 | Perfil bibliométrico por agente (climático, diagnóstico, bioseguridad, moderador) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.51% | 21 | 1661 | 56.55% | 9.41 | 742.06 | 0.3445% | 33.51% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 4 |  |  | 1.76 | 400% | 16 |  |  | 7.04 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4.49 | 0.7616% | 3.23%
3.4.6 | Altmetrics del Top 20 (Altmetric, PlumX, Dimensions, citas influyentes) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 33.76% | 6 | 1667 | 56.76% | 3.15 | 745.21 | 0.2584% | 33.76% |  | 100% | 3 |  | 0.61 | 1.83 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 |  |  | 1.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.43 | 0.4122% | 3.642%
3.4.7 | Diagrama PRISMA y consolidación de la planilla final | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.02% | 4 | 1671 | 56.89% | 1.93 | 747.14 | 0.2584% | 34.02% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 |  |  | 1.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.21 | 0.2053% | 3.847%
3.5 | Redacción y cierre del Estudio Bibliométrico | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 6 | 21 | 1.809% | 35.83% | 60 | 1731 | 58.94% | 26.91 | 774.05 | 0% | 34.02%
3.5.1 | Redacción de la metodología del estudio (bases, criterios, PRISMA) | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 8 | 0.6891% | 34.71% | 8 | 1679 | 57.17% | 3.52 | 750.66 | 0.6891% | 34.71% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 100% | 8 |  |  | 3.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.36 | 0.2307% | 0.2307%
3.5.2 | Interpretación del perfil de cada agente (1–2 páginas por equipo) | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.97% | 24 | 1703 | 57.98% | 10.56 | 761.22 | 0.2584% | 34.97% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 600% | 18 |  |  | 7.92 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4.62 | 0.7837% | 1.014%
3.5.3 | Tablas y gráficos bibliométricos con su interpretación | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 35.23% | 15 | 1718 | 58.5% | 6.6 | 767.82 | 0.2584% | 35.23% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 500% | 15 |  |  | 6.6 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 | 0.5089% | 1.523%
3.5.4 | Integración del informe del Estudio Bibliométrico | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 4 | 0.3445% | 35.57% | 5 | 1723 | 58.67% | 2.37 | 770.19 | 0.3445% | 35.57% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.29 | 0.2188% | 1.742%
3.5.5 | Verificación final de DOI y revisión del informe completo | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 35.75% | 6 | 1729 | 58.87% | 2.98 | 773.17 | 0.1723% | 35.75% |  | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 2 |  |  | 0.88 | 100% | 2 |  |  | 0.88 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.96 | 0.3325% | 2.075%
3.5.6 | Día de respaldo para tareas atrasadas | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | 1 | 0.08613% | 35.83% | 2 | 1731 | 58.94% | 0.88 | 774.05 | 0.08613% | 35.83% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 2 |  |  | 0.88 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.4 | 0.06785% | 2.142%
3.6 | Estado del Arte detallado (actualizado con el estudio) | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 4 | 17 | 1.464% | 37.3% | 51 | 1782 | 60.67% | 22.61 | 796.66 | 0% | 35.83%
3.6.1 | Análisis comparativo de enfoques y soluciones existentes por agente | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 36.18% | 12 | 1743 | 59.35% | 5.28 | 779.33 | 0.3445% | 36.18% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 300% | 12 |  |  | 5.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.4 | 0.4071% | 0.4071%
3.6.2 | Identificación de brechas de investigación y aporte del proyecto | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 3 | 0.2584% | 36.43% | 6 | 1749 | 59.55% | 2.64 | 781.97 | 0.2584% | 36.43% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.2 | 0.2036% | 0.6107%
3.6.3 | Redacción del Estado del Arte detallado | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 6 | 0.5168% | 36.95% | 23 | 1772 | 60.33% | 10.29 | 792.26 | 0.5168% | 36.95% |  | 16.67% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 4 |  |  | 1.76 | 300% | 18 |  |  | 7.92 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4.89 | 0.8295% | 1.44%
3.6.4 | Actualización del Marco Teórico con el corpus final | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.3% | 10 | 1782 | 60.67% | 4.4 | 796.66 | 0.3445% | 37.3% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 50% | 2 |  |  | 0.88 | 200% | 8 |  |  | 3.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.94 | 0.3291% | 1.769%
3.7 | Ingeniería de Requerimientos y Plan de Calidad (SQA) | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 6 | 12 | 1.034% | 38.33% | 30 | 1812 | 61.7% | 13.88 | 810.54 | 0% | 37.3%
3.7.1 | Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.64% | 11 | 1793 | 61.05% | 5.01 | 801.67 | 0.3445% | 37.64% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 50% | 2 |  |  | 0.88 | 200% | 8 |  |  | 3.52 | 100% | 2.45 | 0.4156% | 0.4156%
3.7.2 | Casos de uso y criterios de aceptación | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 37.9% | 7 | 1800 | 61.29% | 3.25 | 804.92 | 0.2584% | 37.9% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 100% | 1.69 | 0.2867% | 0.7023%
3.7.3 | Plan de pruebas SQA (unitarias, integración y sistema) | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 38.16% | 7 | 1807 | 61.53% | 3.25 | 808.17 | 0.2584% | 38.16% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 66.67% | 2 |  |  | 0.88 | 100% | 1.65 | 0.2799% | 0.9822%
3.7.4 | Product Backlog y configuración del tablero ScrumBan | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 2 | 0.1723% | 38.33% | 5 | 1812 | 61.7% | 2.37 | 810.54 | 0.1723% | 38.33% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 1.76 | 100% | 1.33 | 0.2256% | 1.208%
3.8 | Recopilación corpus SAG/OMSA de influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 | 64 | 5.512% | 43.84% | 62 | 1874 | 63.81% | 27.62 | 838.16 | 0% | 38.33%
3.8.1 | Descarga de normativas SAG sobre influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 30 | 2.584% | 40.91% | 27 | 1839 | 62.61% | 12.05 | 822.59 | 2.584% | 40.91% |  | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 20% | 6 |  |  | 2.64 | 66.67% | 20 |  |  | 8.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4.54 | 0.7701% | 0.7701%
3.8.2 | Descarga de reportes OMSA/WAHIS sobre H5N1 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 30 | 2.584% | 43.5% | 27 | 1866 | 63.53% | 12.05 | 834.64 | 2.584% | 43.5% |  | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 20% | 6 |  |  | 2.64 | 66.67% | 20 |  |  | 8.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4.54 | 0.7701% | 1.54%
3.8.3 | Curaduría del corpus RAG y esquema de metadatos (institución, fecha, especie, jurisdicción) | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 4 | 0.3445% | 43.84% | 8 | 1874 | 63.81% | 3.52 | 838.16 | 0.3445% | 43.84% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4 |  |  | 1.76 | 100% | 4 |  |  | 1.76 | 100% | 1.52 | 0.2578% | 1.798%
3.9 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 51 | 4.393% | 48.23% | 61 | 1935 | 65.88% | 27.35 | 865.51 | 0% | 43.84%
3.9.1 | Reunión de Líderes 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 43.93% | 4 | 1878 | 63.94% | 1.93 | 840.09 | 0.08613% | 43.93% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.3274% | 0.3274%
3.9.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3 | 25 | 2.153% | 46.08% | 28 | 1906 | 64.9% | 12.49 | 852.58 | 2.153% | 46.08% |  | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 108% | 27 |  |  | 11.88 | 100% | 5.01 | 0.8498% | 1.177%
3.9.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 25 | 2.153% | 48.23% | 29 | 1935 | 65.88% | 12.93 | 865.51 | 2.153% | 48.23% |  | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 112% | 28 |  |  | 12.32 | 100% | 5.11 | 0.8668% | 2.044%
3.10 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 4 | 26 | 2.239% | 50.47% | 35 | 1970 | 67.08% | 15.91 | 881.42 | 0% | 48.23%
3.10.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 49.1% | 13 | 1948 | 66.33% | 5.89 | 871.4 | 0.8613% | 49.1% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 5.28 | 100% | 2.49 | 0.4224% | 0.4224%
3.10.2 | Reunión de Líderes 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0.08613% | 49.18% | 3 | 1951 | 66.43% | 1.49 | 872.89 | 0.08613% | 49.18% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.49 | 0.2527% | 0.6751%
3.10.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 15 | 1.292% | 50.47% | 19 | 1970 | 67.08% | 8.53 | 881.42 | 1.292% | 50.47% |  | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 7.92 | 100% | 3.43 | 0.5818% | 1.257%
3.11 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 28 | 2.412% | 52.89% | 34 | 2004 | 68.23% | 15.81 | 897.23 | 0% | 50.47%
3.11.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 10 | 0.8613% | 51.34% | 13 | 1983 | 67.52% | 5.89 | 887.31 | 0.8613% | 51.34% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 5.28 | 100% | 2.49 | 0.4224% | 0.4224%
3.11.2 | Redacción del informe de Etapa II (Estudio Bibliométrico y Altmétrico) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 51.68% | 11 | 1994 | 67.89% | 5.01 | 892.32 | 0.3445% | 51.68% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 6 |  |  | 2.64 | 100% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.43 | 0.4122% | 0.8346%
3.11.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 2) | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 2 | 0.1723% | 51.85% | 4 | 1998 | 68.03% | 1.93 | 894.25 | 0.1723% | 51.85% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  |  | 1.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.12 | 0.19% | 1.025%
3.11.4 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 10 | 0.8613% | 52.71% | 1 | 1999 | 68.06% | 0.61 | 894.86 | 0.8613% | 52.71% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.61 | 0.1035% | 1.128%
3.11.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 2 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 2 | 0.1723% | 52.89% | 5 | 2004 | 68.23% | 2.37 | 897.23 | 0.1723% | 52.89% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.29 | 0.2188% | 1.347%
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0% | 52.89% | 0 | 2004 | 68.23% | 0 | 897.23 | 0% | 52.89%
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 219 | 18.86% | 71.75% | 380 | 2384 | 81.17% | 170.43 | 1067.66 | 0% | 52.89%
4.1 | Etapa III: Diseño Metodológico | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 20 | 1.723% | 54.61% | 49 | 2053 | 69.9% | 22.07 | 919.3 | 0% | 52.89%
4.1.1 | Definición del modelo metodológico (Design Science Research + MIIDAPI-IA) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.23% | 9 | 2013 | 68.54% | 4.13 | 901.36 | 0.3445% | 53.23% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 3.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.21 | 0.3749% | 0.3749%
4.1.2 | Definición de la metodología de solución y sus fases de construcción | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 53.49% | 6 | 2019 | 68.74% | 2.64 | 904 | 0.2584% | 53.49% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.2 | 0.2036% | 0.5784%
4.1.3 | Definición de variables y métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinaciones) | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.83% | 10 | 2029 | 69.08% | 4.4 | 908.4 | 0.3445% | 53.83% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 3.52 | 50% | 2 |  |  | 0.88 | 100% | 1.96 | 0.3325% | 0.9109%
4.1.4 | Diseño experimental: baselines LLM sin RAG, monoagente con RAG y multiagente | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 4 | 0.3445% | 54.18% | 13 | 2042 | 69.53% | 5.89 | 914.29 | 0.3445% | 54.18% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 3.52 | 100% | 4 |  |  | 1.76 | 100% | 2.93 | 0.497% | 1.408%
4.1.5 | Formulación de hipótesis y criterios de contrastación | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 2 | 0.1723% | 54.35% | 4 | 2046 | 69.66% | 1.76 | 916.05 | 0.1723% | 54.35% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.8 | 0.1357% | 1.544%
4.1.6 | Diseño de la rúbrica experta de evaluación de informes | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.61% | 7 | 2053 | 69.9% | 3.25 | 919.3 | 0.2584% | 54.61% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.81 | 0.307% | 1.851%
4.2 | Etapa III: Marco Conceptual de Desarrollo | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 7 | 13 | 1.12% | 55.73% | 34 | 2087 | 71.06% | 15.13 | 934.43 | 0% | 54.61%
4.2.1 | Modelo conceptual · ¿Qué hacer? Problema y alcance de la solución | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.87% | 6 | 2059 | 70.11% | 2.64 | 921.94 | 0.2584% | 54.87% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.2 | 0.2036% | 0.2036%
4.2.2 | Modelo conceptual · ¿Cómo hacerlo? Arquitectura tecnológica y metodológica | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.12% | 10 | 2069 | 70.45% | 4.57 | 926.51 | 0.2584% | 55.12% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 |  |  | 1.32 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 100% | 2.29 | 0.3885% | 0.592%
4.2.3 | Modelo conceptual · ¿Con qué hacerlo? Tecnologías, herramientas y recursos | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.3% | 6 | 2075 | 70.65% | 2.64 | 929.15 | 0.1723% | 55.3% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2 |  |  | 0.88 | 200% | 4 |  |  | 1.76 | 100% | 1.12 | 0.19% | 0.782%
4.2.4 | Operacionalización de conceptos y modelo de estado compartido | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.56% | 6 | 2081 | 70.85% | 2.64 | 931.79 | 0.2584% | 55.56% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.2 | 0.2036% | 0.9855%
4.2.5 | Integración del marco teórico con las fases del proyecto (matriz de trazabilidad) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.73% | 6 | 2087 | 71.06% | 2.64 | 934.43 | 0.1723% | 55.73% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 100% | 2 |  |  | 0.88 | 200% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.14 | 0.1934% | 1.179%
4.3 | Investigación de fuentes de datos y diseño de escenarios H5N1 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 17 | 17 | 1.464% | 57.19% | 36 | 2123 | 72.28% | 16.18 | 950.61 | 0% | 55.73%
4.3.1 | Relevamiento de fuentes de datos climáticos abiertos (DMC, Open-Meteo, NASA POWER) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.99% | 6 | 2093 | 71.26% | 2.64 | 937.07 | 0.2584% | 55.99% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.2 | 0.2036% | 0.2036%
4.3.2 | Relevamiento de datos sanitarios históricos de IAAP (SAG, WAHIS-OMSA) | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.33% | 8 | 2101 | 71.54% | 3.52 | 940.59 | 0.3445% | 56.33% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 3.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.6 | 0.2714% | 0.475%
4.3.3 | Diccionario de datos y reglas de normalización | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 3 | 0.2584% | 56.59% | 6 | 2107 | 71.74% | 2.64 | 943.23 | 0.2584% | 56.59% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 133.3% | 4 |  |  | 1.76 | 66.67% | 2 |  |  | 0.88 | 100% | 1.16 | 0.1968% | 0.6717%
4.3.4 | Diseño de escenarios epidemiológicos simulados de H5N1 (casos de prueba) | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.93% | 9 | 2116 | 72.05% | 4.13 | 947.36 | 0.3445% | 56.93% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 3.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.21 | 0.3749% | 1.047%
4.3.5 | Validación de escenarios con literatura y protocolos del SAG | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 57.19% | 7 | 2123 | 72.28% | 3.25 | 950.61 | 0.2584% | 57.19% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.81 | 0.307% | 1.354%
4.4 | Desarrollo APIs climáticos | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 61 | 5.254% | 62.45% | 67 | 2190 | 74.57% | 29.99 | 980.6 | 0% | 57.19%
4.4.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 30 | 2.584% | 59.78% | 32 | 2155 | 73.37% | 14.25 | 964.86 | 2.584% | 59.78% |  | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 3.333% | 1 |  |  | 0.44 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 30 |  |  | 13.2 | 100% | 5.75 | 0.9754% | 0.9754%
4.4.2 | Reunión de Líderes 5 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 1 | 0.08613% | 59.86% | 4 | 2159 | 73.51% | 1.93 | 966.79 | 0.08613% | 59.86% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.3274% | 1.303%
4.4.3 | Transformación de datos | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 30 | 2.584% | 62.45% | 31 | 2190 | 74.57% | 13.81 | 980.6 | 2.584% | 62.45% |  | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 30 |  |  | 13.2 | 100% | 5.31 | 0.9007% | 2.203%
4.5 | Conectores productivos | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7 | 51 | 4.393% | 66.84% | 60 | 2250 | 76.61% | 26.91 | 1007.51 | 0% | 62.45%
4.5.1 | Reunión de Líderes 6 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | 1 | 0.08613% | 62.53% | 3 | 2193 | 74.67% | 1.49 | 982.09 | 0.08613% | 62.53% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.49 | 0.2527% | 0.2527%
4.5.2 | Mockup base de datos de planteles avícolas | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 4 | 25 | 2.153% | 64.69% | 29 | 2222 | 75.66% | 12.93 | 995.02 | 2.153% | 64.69% |  | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 112% | 28 |  |  | 12.32 | 100% | 5.11 | 0.8668% | 1.12%
4.5.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 25 | 2.153% | 66.84% | 28 | 2250 | 76.61% | 12.49 | 1007.51 | 2.153% | 66.84% |  | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 108% | 27 |  |  | 11.88 | 100% | 5.01 | 0.8498% | 1.969%
4.6 | Pruebas de ingesta | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | 28 | 2.412% | 69.25% | 68 | 2318 | 78.92% | 30.26 | 1037.77 | 0% | 66.84%
4.6.1 | Reunión de Líderes 7 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 1 | 0.08613% | 66.93% | 33 | 2283 | 77.73% | 14.69 | 1022.2 | 0.08613% | 66.93% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 3000% | 30 |  |  | 13.2 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 5.94 | 1.008% | 1.008%
4.6.2 | Test de latencia y volumen | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 15 | 1.292% | 68.22% | 19 | 2302 | 78.38% | 8.53 | 1030.73 | 1.292% | 68.22% |  | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 7.92 | 100% | 3.43 | 0.5818% | 1.589%
4.6.3 | Reporte de pruebas SQA del sprint de integración de datos | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 | 2 | 0.1723% | 68.39% | 4 | 2306 | 78.52% | 1.76 | 1032.49 | 0.1723% | 68.39% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 200% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.68 | 0.1153% | 1.705%
4.6.4 | Corrección de errores | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 10 | 0.8613% | 69.25% | 12 | 2318 | 78.92% | 5.28 | 1037.77 | 0.8613% | 69.25% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 5.28 | 100% | 1.88 | 0.3189% | 2.024%
4.7 | Consolidación Avance 3 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | 29 | 2.498% | 71.75% | 66 | 2384 | 81.17% | 29.89 | 1067.66 | 0% | 69.25%
4.7.1 | Redacción del informe de Etapa III (diseño metodológico y marco conceptual) | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 4 | 0.3445% | 69.6% | 11 | 2329 | 79.3% | 5.01 | 1042.78 | 0.3445% | 69.6% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 6 |  |  | 2.64 | 100% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.43 | 0.4122% | 0.4122%
4.7.2 | Redacción de avance datos | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 10 | 0.8613% | 70.46% | 31 | 2360 | 80.35% | 13.81 | 1056.59 | 0.8613% | 70.46% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 30 |  |  | 13.2 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 5.06 | 0.8583% | 1.271%
4.7.3 | Actas de sprint (inicio y cierre) y documentación técnica de conectores | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 70.71% | 7 | 2367 | 80.59% | 3.25 | 1059.84 | 0.2584% | 70.71% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.63 | 0.2765% | 1.547%
4.7.4 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 3) | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 2 | 0.1723% | 70.89% | 4 | 2371 | 80.73% | 1.93 | 1061.77 | 0.1723% | 70.89% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  |  | 1.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.12 | 0.19% | 1.737%
4.7.5 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 10 | 0.8613% | 71.75% | 13 | 2384 | 81.17% | 5.89 | 1067.66 | 0.8613% | 71.75% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 5.28 | 100% | 2.49 | 0.4224% | 2.159%
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0% | 71.75% | 0 | 2384 | 81.17% | 0 | 1067.66 | 0% | 71.75%
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 209 | 18% | 89.75% | 318 | 2702 | 92% | 143.49 | 1211.15 | 0% | 71.75%
5.1 | Investigación para el diseño de agentes y protocolo de consenso | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 14 | 19 | 1.637% | 73.39% | 40 | 2424 | 82.53% | 17.94 | 1085.6 | 0% | 71.75%
5.1.1 | Revisión de patrones de orquestación multiagente (debate, votación, verificador) | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.01% | 6 | 2390 | 81.38% | 2.64 | 1070.3 | 0.2584% | 72.01% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.2 | 0.2036% | 0.2036%
5.1.2 | Ingeniería de prompts por agente basada en evidencia (salidas estructuradas) | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3 | 4 | 0.3445% | 72.35% | 8 | 2398 | 81.65% | 3.52 | 1073.82 | 0.3445% | 72.35% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4 |  |  | 1.76 | 100% | 4 |  |  | 1.76 | 100% | 1.52 | 0.2578% | 0.4614%
5.1.3 | Definición del protocolo de consenso y reglas de escalamiento human-in-the-loop | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.61% | 7 | 2405 | 81.89% | 3.25 | 1077.07 | 0.2584% | 72.61% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.81 | 0.307% | 0.7684%
5.1.4 | Investigación de técnicas de control de alucinaciones y verificación de citas | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.87% | 6 | 2411 | 82.09% | 2.64 | 1079.71 | 0.2584% | 72.87% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.2 | 0.2036% | 0.972%
5.1.5 | Definición de niveles de riesgo e incertidumbre del informe | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.13% | 6 | 2417 | 82.29% | 2.64 | 1082.35 | 0.2584% | 73.13% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.2 | 0.2036% | 1.176%
5.1.6 | Diseño de la plantilla estandarizada del informe epidemiológico | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.39% | 7 | 2424 | 82.53% | 3.25 | 1085.6 | 0.2584% | 73.39% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.88 | 133.3% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.75 | 0.2969% | 1.472%
5.2 | Programación Agentes (Clima/Diag) | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8 | 71 | 6.115% | 79.5% | 80 | 2504 | 85.26% | 36.05 | 1121.65 | 0% | 73.39%
5.2.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4 | 35 | 3.015% | 76.4% | 38 | 2462 | 83.83% | 17.06 | 1102.66 | 3.015% | 76.4% |  | 5.714% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 102.9% | 36 |  |  | 15.84 | 100% | 6.86 | 1.164% | 1.164%
5.2.2 | Reunión de Líderes 8 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | 1 | 0.08613% | 76.49% | 4 | 2466 | 83.96% | 1.93 | 1104.59 | 0.08613% | 76.49% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.3274% | 1.491%
5.2.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 35 | 3.015% | 79.5% | 38 | 2504 | 85.26% | 17.06 | 1121.65 | 3.015% | 79.5% |  | 5.714% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 102.9% | 36 |  |  | 15.84 | 100% | 6.86 | 1.164% | 2.655%
5.3 | Programación Agentes (Bioseg/Merc) | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 7 | 61 | 5.254% | 84.75% | 80 | 2584 | 87.98% | 36.05 | 1157.7 | 0% | 79.5%
5.3.1 | Reunión de Líderes 9 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 1 | 0.08613% | 79.59% | 4 | 2508 | 85.39% | 1.93 | 1123.58 | 0.08613% | 79.59% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.3274% | 0.3274%
5.3.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 30 | 2.584% | 82.17% | 38 | 2546 | 86.69% | 17.06 | 1140.64 | 2.584% | 82.17% |  | 6.667% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 36 |  |  | 15.84 | 100% | 6.86 | 1.164% | 1.491%
5.3.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 30 | 2.584% | 84.75% | 38 | 2584 | 87.98% | 17.06 | 1157.7 | 2.584% | 84.75% |  | 6.667% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 36 |  |  | 15.84 | 100% | 6.86 | 1.164% | 2.655%
5.4 | Implementación Agente Moderador | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | 31 | 2.67% | 87.42% | 43 | 2627 | 89.45% | 19.6 | 1177.3 | 0% | 84.75%
5.4.1 | Reunión de Líderes 10 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | 1 | 0.08613% | 84.84% | 4 | 2588 | 88.12% | 1.93 | 1159.63 | 0.08613% | 84.84% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.3274% | 0.3274%
5.4.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 | 20 | 1.723% | 86.56% | 26 | 2614 | 89% | 11.78 | 1171.41 | 1.723% | 86.56% |  | 10% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 24 |  |  | 10.56 | 100% | 4.98 | 0.8448% | 1.172%
5.4.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 10 | 0.8613% | 87.42% | 13 | 2627 | 89.45% | 5.89 | 1177.3 | 0.8613% | 87.42% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 5.28 | 100% | 2.49 | 0.4224% | 1.595%
5.5 | Consolidación Avance 4 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 27 | 2.326% | 89.75% | 75 | 2702 | 92% | 33.85 | 1211.15 | 0% | 87.42%
5.5.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 10 | 0.8613% | 88.29% | 13 | 2640 | 89.89% | 5.89 | 1183.19 | 0.8613% | 88.29% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 5.28 | 100% | 2.49 | 0.4224% | 0.4224%
5.5.2 | Pruebas unitarias y de integración de agentes (SQA) | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 88.54% | 9 | 2649 | 90.19% | 4.13 | 1187.32 | 0.2584% | 88.54% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.88 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 100% | 2.03 | 0.3443% | 0.7667%
5.5.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 4) | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 2 | 0.1723% | 88.72% | 4 | 2653 | 90.33% | 1.93 | 1189.25 | 0.1723% | 88.72% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  |  | 1.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.12 | 0.19% | 0.9567%
5.5.4 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 10 | 0.8613% | 89.58% | 44 | 2697 | 91.83% | 19.53 | 1208.78 | 0.8613% | 89.58% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 420% | 42 |  |  | 18.48 | 0% | 0 |  |  | 0 | 10% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 7.28 | 1.235% | 2.192%
5.5.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 2 | 0.1723% | 89.75% | 5 | 2702 | 92% | 2.37 | 1211.15 | 0.1723% | 89.75% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.29 | 0.2188% | 2.41%
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0% | 89.75% | 0 | 2702 | 92% | 0 | 1211.15 | 0% | 89.75%
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 119 | 10.25% | 100% | 235 | 2937 | 100% | 106.97 | 1318.12 | 0% | 89.75%
6.1 | Desarrollo módulo prescriptivo | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6 | 31 | 2.67% | 92.42% | 48 | 2750 | 93.63% | 21.63 | 1232.78 | 0% | 89.75%
6.1.1 | Generación de recomendaciones | 2026-11-27 | 2026-11-29 | 3 | 15 | 1.292% | 91.04% | 25 | 2727 | 92.85% | 11.17 | 1222.32 | 1.292% | 91.04% |  | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 40% | 6 |  |  | 2.64 | 120% | 18 |  |  | 7.92 | 100% | 5.05 | 0.8566% | 0.8566%
6.1.2 | Reunión de Líderes 11 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | 1 | 0.08613% | 91.13% | 4 | 2731 | 92.99% | 1.93 | 1224.25 | 0.08613% | 91.13% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.3274% | 1.184%
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 15 | 1.292% | 92.42% | 19 | 2750 | 93.63% | 8.53 | 1232.78 | 1.292% | 92.42% |  | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 7.92 | 100% | 3.43 | 0.5818% | 1.766%
6.2 | Ejecución escenarios simulados | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 30 | 2.584% | 95% | 54 | 2804 | 95.47% | 24.44 | 1257.22 | 0% | 92.42%
6.2.1 | Simulación escenario H5N1 pesimista | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 15 | 1.292% | 93.71% | 21 | 2771 | 94.35% | 9.41 | 1242.19 | 1.292% | 93.71% |  | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 66.67% | 10 |  |  | 4.4 | 66.67% | 10 |  |  | 4.4 | 100% | 4.41 | 0.7481% | 0.7481%
6.2.2 | Ejecución comparativa de baselines (LLM sin RAG, monoagente RAG, multiagente) | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 4 | 0.3445% | 94.06% | 13 | 2784 | 94.79% | 5.89 | 1248.08 | 0.3445% | 94.06% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 150% | 6 |  |  | 2.64 | 150% | 6 |  |  | 2.64 | 100% | 2.89 | 0.4902% | 1.238%
6.2.3 | Reunión de Líderes 12 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 1 | 0.08613% | 94.14% | 3 | 2787 | 94.89% | 1.49 | 1249.57 | 0.08613% | 94.14% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.49 | 0.2527% | 1.491%
6.2.4 | Simulación escenario H5N1 optimista | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2 | 10 | 0.8613% | 95% | 17 | 2804 | 95.47% | 7.65 | 1257.22 | 0.8613% | 95% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 80% | 8 |  |  | 3.52 | 80% | 8 |  |  | 3.52 | 100% | 3.65 | 0.6191% | 2.11%
6.3 | Análisis de resultados de la investigación | 2026-12-06 | 2026-12-09 | 4 | 15 | 1.292% | 96.3% | 33 | 2837 | 96.6% | 15.03 | 1272.25 | 0% | 95%
6.3.1 | Cálculo de métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinación, consistencia) | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 95.35% | 9 | 2813 | 95.78% | 4.13 | 1261.35 | 0.3445% | 95.35% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 3.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.21 | 0.3749% | 0.3749%
6.3.2 | Aplicación de la rúbrica experta y análisis de concordancia | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 95.61% | 6 | 2819 | 95.98% | 2.64 | 1263.99 | 0.2584% | 95.61% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.2 | 0.2036% | 0.5784%
6.3.3 | Contrastación de hipótesis y análisis estadístico de resultados | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 3 | 0.2584% | 95.87% | 7 | 2826 | 96.22% | 3.25 | 1267.24 | 0.2584% | 95.87% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.81 | 0.307% | 0.8855%
6.3.4 | Análisis de errores, limitaciones y amenazas a la validez | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 96.12% | 6 | 2832 | 96.42% | 2.64 | 1269.88 | 0.2584% | 96.12% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 2.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.2 | 0.2036% | 1.089%
6.3.5 | Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 2 | 0.1723% | 96.3% | 5 | 2837 | 96.6% | 2.37 | 1272.25 | 0.1723% | 96.3% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.41 | 0.2392% | 1.328%
6.4 | Evaluación métricas y Rúbrica | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 20 | 1.723% | 98.02% | 28 | 2865 | 97.55% | 12.66 | 1284.91 | 0% | 96.3%
6.4.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 10 | 0.8613% | 97.16% | 15 | 2852 | 97.11% | 6.77 | 1279.02 | 0.8613% | 97.16% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 20% | 2 |  |  | 0.88 | 100% | 10 |  |  | 4.4 | 20% | 2 |  |  | 0.88 | 100% | 3.31 | 0.5615% | 0.5615%
6.4.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 10 | 0.8613% | 98.02% | 13 | 2865 | 97.55% | 5.89 | 1284.91 | 0.8613% | 98.02% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 5.28 | 100% | 2.49 | 0.4224% | 0.9839%
6.5 | Redacción final y empaquetado | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 23 | 1.981% | 100% | 72 | 2937 | 100% | 33.21 | 1318.12 | 0% | 98.02%
6.5.1 | Documentación técnica, manual de usuario y repositorio reproducible | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 3 | 0.2584% | 98.28% | 9 | 2874 | 97.85% | 4.13 | 1289.04 | 0.2584% | 98.28% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 133.3% | 4 |  |  | 1.76 | 100% | 2.01 | 0.341% | 0.341%
6.5.2 | Armado de documento maestro | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 99.14% | 31 | 2905 | 98.91% | 13.81 | 1302.85 | 0.8613% | 99.14% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 30 |  |  | 13.2 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 5.06 | 0.8583% | 1.199%
6.5.3 | Análisis EVM final (desempeño real vs planificado) | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 99.31% | 4 | 2909 | 99.05% | 1.93 | 1304.78 | 0.1723% | 99.31% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  |  | 1.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.12 | 0.19% | 1.389%
6.5.4 | Preparación de presentación y defensa final | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 99.57% | 5 | 2914 | 99.22% | 2.37 | 1307.15 | 0.2584% | 99.57% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.29 | 0.2188% | 1.608%
6.5.5 | Revisión y cierre | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 5 | 0.4307% | 100% | 23 | 2937 | 100% | 10.97 | 1318.12 | 0.4307% | 100% |  | 100% | 5 |  | 0.61 | 3.05 | 360% | 18 |  |  | 7.92 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 5.72 | 0.9703% | 2.578%
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2937 | 100% | 0 | 1318.12 | 0% | 100%
| TOTALES |  |  |  | 1161 |  |  | 2937 |  |  | 1318.12

## BORRADOR 1
N° | Actividad | Fecha |  | % Impacto | % Completado Tarea
|  | Inicio | Termino
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 1.391% | 50%
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 1.896% | 80%
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1.264% | 0%
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0% | 0%
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 19.85% | 0%
3.1 | Recopilación corpus SAG/OMSA | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 7.585% | 0%
3.1.1 | Descarga normativas SAG | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 3.793% | 0%
3.1.2 | Descarga reportes OMSA | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 3.793% | 0%
3.2 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6.448% | 0%
3.2.1 | Reunion Lideres 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.1264% | 0%
3.2.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3.161% | 0%
3.2.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3.161% | 0%
3.3 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 3.287% | 0%
3.3.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 1.264% | 0%
3.3.2 | Reunion Lideres 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 0.1264% | 0%
3.3.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1.896% | 0%
3.4 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2.528% | 0%
3.4.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1.264% | 0%
3.4.2 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1.264% | 0%
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 0% | 0%

## BORRADOR 2
N° | Actividad | Fecha |  | % Realizado | % Impacto real
|  | Inicio | Termino
2,2 | Escenario Base (PRRS) | 2026-09-15 | 2026-09-17 |  | 2.528%
2.2.1 | Definición epidemiológica | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 100% | 1.264%
2.2.2 | Mapeo de actores involucrados | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 100% | 1.264%
2,3 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 |  | 3.161%
2.3.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 100% | 1.264%
2.3.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 100% | 1.264%
2.3.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 100% | 0.6321%
2,4 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 |  | 3.995%
2.4.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 100% | 1.896%
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 50% | 0.8344%
2.4.3 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 100% | 1.264%
2,5 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 |  | 4.804%
2.5.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 100% | 1.896%
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 80% | 1.896%
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0% | 1.011%
2,6 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  | 3.161%
2.6.1 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 100% | 1.896%
2.6.2 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 100% | 1.264%
Hito |  | Fecha termino | Avance Planificado | Avance Real | Desviación
N° | Descripción
0 | Entrega Informe Propuesta inicial | 2026-09-03 | 0% | 0% | 0%
1 | Entrega Informe Propuesta V1 | 2026-09-10 | 4.298% | 4.298% | 0%
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 15.93% | 15.23% | -0.7%
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 20.99% | 19.91% | -1.08%
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 22.25% | 19.91% | -2.34%
2 | Entrega Avance N°1 y Defensa | 2026-09-24 | 25.41% | 23.07% | -2.34%
3 | Entrega Avance N°2 y Defensa | 2026-10-15 | 45.26%
4 | Entrega Avance N°3 y Defensa | 2026-11-05 | 65.23%
5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 88.37%
6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 100%
N° | Actividad | Fecha Término | Esfuerzo(HH) unit. | Esfuerzo (HH) acum. | Costo (UF) acum. | Costo (UF) acum % | % Avance Planificado | % Avance Real
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 76.5 | 76.5 | 36.34 | 13.9335 | 4.298% | 0%
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 0 | 76.5 | 36.34 | 13.9335 | 4.298% | 4.298%
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 11% | 503 | 106.36 | 40.7806 | 15.93% | 15.23%
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 15% | 549.5 | 114.19 | 43.7828 | 20.99% | 19.91%
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 10% | 559.5 | 115.87 | 44.427 | 22.25% | 19.91%
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-24 | 573 | 649.5 | 129.22 | 49.5456 | 25.41% | 23.07%
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 0 | 649.5 | 129.22 | 49.5456 | 25.41% | 23.07%
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-10-15 | 182 | 831.5 | 160.59 | 61.5736 | 45.26%
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 0 | 831.5 | 160.59 | 61.5736 | 45.26%
4 | Integración de Datos | 2026-11-05 | 201 | 1032.5 | 196.93 | 75.5071 | 65.23%
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 0 | 1032.5 | 196.93 | 75.5071 | 65.23%
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-26 | 249 | 1281.5 | 240.69 | 92.2856 | 88.37%
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 0 | 1281.5 | 240.69 | 92.2856 | 88.37%
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-12-11 | 93 | 1374.5 | 260.81 | 100 | 100%
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 0 | 1374.5 | 260.81 | 100 | 100%

## CD R Documentación
N° | Actividad | Fecha |  | Aspectos generales de planificación | [8 empty] | Nikolás Maldonado Faúndez (Jefe/a de Documentación) |  |  |  |  | Amaru Aros Molina |  |  |  |  | Juan Arrano Espinoza |  |  |  |  | Mei-Ying Mamani León |  |  |  |  | Alfredo Mayorga Lobos |  |  |  |  | José Miguel Vargas Moraga
|  |  |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF)
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF)
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 58 | 4.996% | 4.996% | 60 | 60 | 6.205% | 26.4 | 26.4
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3 | 8 | 0.6891% | 0.6891% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.08613% | 0.08613% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.1.2 | Relevamiento inicial del problema y contexto One Health | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 4 | 0.3445% | 0.4307% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.1.3 | Análisis de viabilidad técnica y metodológica del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 0.6891% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.2 | Gestión del Alcance | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 30 | 2.584% | 3.273% | 44 | 44 | 4.55% | 19.36 | 19.36 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 0.7752% | 1 | 1 | 0.1034% | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.2.2 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2 | 0.1723% | 0.9475% | 1 | 2 | 0.2068% | 0.44 | 0.88 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.2.3 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.034% | 0.5 | 2.5 | 0.2585% | 0.22 | 1.1 | 50% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.2.4 | Definir Costos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.12% | 1 | 3.5 | 0.3619% | 0.44 | 1.54 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.2.5 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.206% | 1 | 4.5 | 0.4654% | 0.44 | 1.98 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.2.6 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.378% | 22.5 | 27 | 2.792% | 9.9 | 11.88 | 1125% | 22.5 |  | 0.44 | 9.9 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.2.7 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.55% | 2 | 29 | 2.999% | 0.88 | 12.76 | 100% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.2.8 | Elaborar Cronograma | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4 | 5 | 0.4307% | 1.981% | 2 | 31 | 3.206% | 0.88 | 13.64 | 40% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.2.9 | Elaboración presentación | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 5 | 0.4307% | 2.412% | 3 | 34 | 3.516% | 1.32 | 14.96 | 60% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.2.10 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 2.756% | 2 | 36 | 3.723% | 0.88 | 15.84 | 50% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.2.11 | Definición de la WBS y la OBS del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.015% | 4 | 40 | 4.137% | 1.76 | 17.6 | 133.3% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.2.12 | Grafo PERT/CPM, camino crítico y Curva S de planificación | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.273% | 4 | 44 | 4.55% | 1.76 | 19.36 | 133.3% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 20 | 1.723% | 4.996% | 16 | 60 | 6.205% | 7.04 | 26.4 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.3.1 | Elaboración informe de propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 8 | 0.6891% | 3.962% | 9 | 53 | 5.481% | 3.96 | 23.32 | 112.5% | 9 |  | 0.44 | 3.96 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.3.2 | Formulación preliminar del problema, pregunta y objetivos de investigación | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.307% | 0 | 53 | 5.481% | 0 | 23.32 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.3.3 | Identificación preliminar de tecnologías de IA (LLM, RAG, multiagente) | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.651% | 0 | 53 | 5.481% | 0 | 23.32 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.3.4 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | 0.08613% | 4.737% | 1 | 54 | 5.584% | 0.44 | 23.76 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.3.5 | Revisión de redacción, formato y referencias del informe de propuesta | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 4.996% | 6 | 60 | 6.205% | 2.64 | 26.4 | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0% | 4.996% | 0 | 60 | 6.205% | 0 | 26.4 | #DIV/0! |  |  | 0.44 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 243 | 20.93% | 25.93% | 548 | 608 | 62.87% | 241.12 | 267.52 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.1 | Etapa I: Definición del Marco de Trabajo de Investigación | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 18 | 1.55% | 6.546% | 1 | 61 | 6.308% | 0.44 | 26.84 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.1.1 | Identificación y delimitación del problema de investigación | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 5.254% | 0 | 60 | 6.205% | 0 | 26.4 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.1.2 | Formulación de preguntas de investigación por agente (PI1–PI7 y PB) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.512% | 0 | 60 | 6.205% | 0 | 26.4 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.1.3 | Definición de las 12 categorías de términos (palabras clave y descriptores) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.771% | 0 | 60 | 6.205% | 0 | 26.4 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.1.4 | Selección de bases de datos bibliográficas, altmétricas y herramientas de IA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 2 | 0.1723% | 5.943% | 0 | 60 | 6.205% | 0 | 26.4 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.1.5 | Construcción de las 9 ecuaciones de búsqueda (Eb1–Eb7, Eb4b, Eb4c) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 6.288% | 0 | 60 | 6.205% | 0 | 26.4 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.1.6 | Definición de criterios de inclusión, exclusión y calidad documental | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 2 | 0.1723% | 6.46% | 0 | 60 | 6.205% | 0 | 26.4 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.1.7 | Reunión de Líderes 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 0.08613% | 6.546% | 1 | 61 | 6.308% | 0.44 | 26.84 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.2 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): relevamiento multifuente | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 6 | 36 | 3.101% | 9.647% | 54 | 115 | 11.89% | 23.76 | 50.6 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.2.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 10 | 0.8613% | 7.407% | 17 | 78 | 8.066% | 7.48 | 34.32 | 170% | 17 |  | 0.44 | 7.48 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.2.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 7.838% | 18 | 96 | 9.928% | 7.92 | 42.24 | 360% | 18 |  | 0.44 | 7.92 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.2.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 8.269% | 13 | 109 | 11.27% | 5.72 | 47.96 | 260% | 13 |  | 0.44 | 5.72 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.2.4 | Relevamiento preliminar en Scopus y SciELO con ecuaciones por eje temático | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | 5 | 0.4307% | 8.699% | 0 | 109 | 11.27% | 0 | 47.96 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.2.5 | Relevamiento de literatura gris y normativa (SAG, MINSAL, BCN, OMSA/WOAH) | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.044% | 0 | 109 | 11.27% | 0 | 47.96 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.2.6 | Registro del corpus preliminar en matriz común | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 3 | 0.2584% | 9.302% | 6 | 115 | 11.89% | 2.64 | 50.6 | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.2.7 | Cribado preliminar tipo PRISMA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.647% | 0 | 115 | 11.89% | 0 | 50.6 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.3 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): análisis y planteamiento | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 6 | 15 | 1.292% | 10.94% | 0 | 115 | 11.89% | 0 | 50.6 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.3.1 | Análisis cuantitativo preliminar (tipo de fuente, eje temático, periodo) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.991% | 0 | 115 | 11.89% | 0 | 50.6 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.3.2 | Cobertura del corpus por enfermedad y dimensión One Health | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 3 | 0.2584% | 10.25% | 0 | 115 | 11.89% | 0 | 50.6 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.3.3 | Análisis cualitativo preliminar y hallazgos del periodo 2024–2026 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 5 | 0.4307% | 10.68% | 0 | 115 | 11.89% | 0 | 50.6 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.3.4 | Planteamiento conceptual preliminar | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 3 | 0.2584% | 10.94% | 0 | 115 | 11.89% | 0 | 50.6 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.4 | Estado del Arte y Marco Teórico preliminar (v1) | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 4 | 19 | 1.637% | 12.58% | 16 | 131 | 13.55% | 7.04 | 57.64 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.4.1 | Identificación preliminar de brechas de investigación | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 3 | 0.2584% | 11.2% | 0 | 115 | 11.89% | 0 | 50.6 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.4.2 | Redacción del Estado del Arte preliminar | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 11.71% | 4 | 119 | 12.31% | 1.76 | 52.36 | 66.67% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.4.3 | Redacción del Marco Teórico (conceptos clave, teorías y modelos) | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 12.23% | 4 | 123 | 12.72% | 1.76 | 54.12 | 66.67% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.4.4 | Verificación de referencias en fuentes primarias y formato APA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 12.49% | 6 | 129 | 13.34% | 2.64 | 56.76 | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.4.5 | Declaración de uso de IA generativa (herramienta, versión y propósito) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 1 | 0.08613% | 12.58% | 2 | 131 | 13.55% | 0.88 | 57.64 | 200% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.5 | Escenario Base: Influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 22 | 1.895% | 14.47% | 236 | 367 | 37.95% | 103.84 | 161.48 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.5.1 | Definición epidemiológica de la IAAP A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 10 | 0.8613% | 13.44% | 184 | 315 | 32.57% | 80.96 | 138.6 | 1840% | 184 |  | 0.44 | 80.96 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.5.2 | Mapeo de actores involucrados (SAG, productores avícolas, OMSA/WOAH) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 10 | 0.8613% | 14.3% | 50 | 365 | 37.75% | 22 | 160.6 | 500% | 50 |  | 0.44 | 22 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.5.3 | Acta de cambio de alcance: escenario único IAAP A(H5N1) | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 2 | 0.1723% | 14.47% | 2 | 367 | 37.95% | 0.88 | 161.48 | 100% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.6 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | 25 | 2.153% | 16.62% | 50 | 417 | 43.12% | 22 | 183.48 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.6.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 10 | 0.8613% | 15.33% | 25 | 392 | 40.54% | 11 | 172.48 | 250% | 25 |  | 0.44 | 11 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.6.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 10 | 0.8613% | 16.19% | 25 | 417 | 43.12% | 11 | 183.48 | 250% | 25 |  | 0.44 | 11 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.6.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 5 | 0.4307% | 16.62% | 0 | 417 | 43.12% | 0 | 183.48 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.7 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 36 | 3.101% | 19.72% | 90 | 507 | 52.43% | 39.6 | 223.08 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.7.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 15 | 1.292% | 17.92% | 0 | 417 | 43.12% | 0 | 183.48 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.7.2 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 10 | 0.8613% | 18.78% | 90 | 507 | 52.43% | 39.6 | 223.08 | 900% | 90 |  | 0.44 | 39.6 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.7.3 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 11 | 0.9475% | 19.72% | 0 | 507 | 52.43% | 0 | 223.08 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.8 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 40 | 3.445% | 23.17% | 0 | 507 | 52.43% | 0 | 223.08 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.8.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 15 | 1.292% | 21.02% | 0 | 507 | 52.43% | 0 | 223.08 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.8.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | 15 | 1.292% | 22.31% | 0 | 507 | 52.43% | 0 | 223.08 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.8.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 10 | 0.8613% | 23.17% | 0 | 507 | 52.43% | 0 | 223.08 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.9 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 32 | 2.756% | 25.93% | 101 | 608 | 62.87% | 44.44 | 267.52 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.9.1 | Redacción del informe de Estudio Bibliométrico preliminar y Estado del Arte | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 4 | 0.3445% | 23.51% | 8 | 515 | 53.26% | 3.52 | 226.6 | 200% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.9.2 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 15 | 1.292% | 24.81% | 48 | 563 | 58.22% | 21.12 | 247.72 | 320% | 48 |  | 0.44 | 21.12 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.9.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 1) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 3 | 0.2584% | 25.06% | 3 | 566 | 58.53% | 1.32 | 249.04 | 100% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.9.4 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 10 | 0.8613% | 25.93% | 42 | 608 | 62.87% | 18.48 | 267.52 | 420% | 42 |  | 0.44 | 18.48 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0% | 25.93% | 0 | 608 | 62.87% | 0 | 267.52 | #DIV/0! |  |  | 0.44 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 313 | 26.96% | 52.89% | 158 | 766 | 79.21% | 69.52 | 337.04 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.1 | Preparación del Estudio Bibliométrico y Altmétrico | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 6 | 12 | 1.034% | 26.96% | 16 | 624 | 64.53% | 7.04 | 274.56 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.1.1 | Organización de los 6 equipos de búsqueda, roles y fichas de equipo | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.18% | 1 | 609 | 62.98% | 0.44 | 267.96 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.1.2 | Adaptación de las 9 ecuaciones a cada base (Scopus, WoS, PubMed, IEEE, S. Scholar) | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 4 | 0.3445% | 26.53% | 0 | 609 | 62.98% | 0 | 267.96 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.1.3 | Preparación de planilla (BÚSQUEDAS, CRIBADO, FUENTES, PRISMA), carpeta y Zotero grupal | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.79% | 3 | 612 | 63.29% | 1.32 | 269.28 | 100% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.1.4 | Inducción en herramientas (Anexo A) y criterios de selección | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 0.1723% | 26.96% | 12 | 624 | 64.53% | 5.28 | 274.56 | 600% | 12 |  | 0.44 | 5.28 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.2 | Etapa II · Fase 1: Búsqueda y relevamiento (Días 1 y 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 42 | 3.618% | 30.58% | 26 | 650 | 67.22% | 11.44 | 286 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.2.1 | Día 1 · Búsqueda en Scopus de las ecuaciones por agente (jefes de equipo) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.3% | 4 | 628 | 64.94% | 1.76 | 276.32 | 100% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.2.2 | Día 1 · Ecuaciones de contexto Eb1 y Eb4 en Scopus, WoS y PubMed (Datos) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.65% | 0 | 628 | 64.94% | 0 | 276.32 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.2.3 | Día 1 · Publish or Perish, IEEE Xplore y Semantic Scholar (Buscadores 3) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.99% | 4 | 632 | 65.36% | 1.76 | 278.08 | 100% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.2.4 | Día 1 · Preguntas en Consensus y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 28.34% | 4 | 636 | 65.77% | 1.76 | 279.84 | 100% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.2.5 | Días 1–2 · Búsqueda en Web of Science / Lens y PubMed (Buscadores 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 6 | 0.5168% | 28.85% | 6 | 642 | 66.39% | 2.64 | 282.48 | 100% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.2.6 | Días 1–2 · Tesauro y mapas de prueba en VOSviewer | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 29.2% | 0 | 642 | 66.39% | 0 | 282.48 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.2.7 | Días 1–2 · Control de exportaciones con referencias citadas (Verificación y líder) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 29.46% | 0 | 642 | 66.39% | 0 | 282.48 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.2.8 | Día 2 · Perplexity, Connected Papers, SciELO, ProQuest y tesis (Buscadores 3) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 29.8% | 4 | 646 | 66.8% | 1.76 | 284.24 | 100% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.2.9 | Día 2 · Colecciones en ResearchRabbit con semillas y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.15% | 4 | 650 | 67.22% | 1.76 | 286 | 100% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.2.10 | Día 2 · Unificación Scopus+WoS en R, deduplicación en Zotero y carga en Rayyan | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 5 | 0.4307% | 30.58% | 0 | 650 | 67.22% | 0 | 286 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.3 | Etapa II · Fase 2: Cribado y selección (Día 3) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 11 | 0.9475% | 31.52% | 41 | 691 | 71.46% | 18.04 | 304.04 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.3.1 | Cribado por título y resumen en Rayyan (Incluir / Excluir / Dudoso) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.92% | 20 | 670 | 69.29% | 8.8 | 294.8 | 500% | 20 |  | 0.44 | 8.8 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.3.2 | Doble revisión del 10% del cribado y ajuste de criterios | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 2 | 0.1723% | 31.09% | 0 | 670 | 69.29% | 0 | 294.8 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.3.3 | Revisión de texto completo y calificación de calidad (SCImago / CORE) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 31.44% | 20 | 690 | 71.35% | 8.8 | 303.6 | 500% | 20 |  | 0.44 | 8.8 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.3.4 | Entrega de la lista de seleccionados con DOI a Datos | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 0.08613% | 31.52% | 1 | 691 | 71.46% | 0.44 | 304.04 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.4 | Etapa II · Fase 3: Análisis bibliométrico y altmétrico (Días 2 a 4) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 29 | 2.498% | 34.02% | 19 | 710 | 73.42% | 8.36 | 312.4 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.4.1 | Análisis macro del campo en Bibliometrix (biblioshiny) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 8 | 0.6891% | 32.21% | 0 | 691 | 71.46% | 0 | 304.04 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.4.2 | Mapa de co-ocurrencia de palabras clave y análisis de brecha | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 32.56% | 0 | 691 | 71.46% | 0 | 304.04 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.4.3 | Registro de artículos incluidos en la hoja FUENTES | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 32.82% | 15 | 706 | 73.01% | 6.6 | 310.64 | 500% | 15 |  | 0.44 | 6.6 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.4.4 | Análisis micro, mapas de co-citación y acoplamiento bibliográfico | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.16% | 0 | 706 | 73.01% | 0 | 310.64 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.4.5 | Perfil bibliométrico por agente (climático, diagnóstico, bioseguridad, moderador) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.51% | 4 | 710 | 73.42% | 1.76 | 312.4 | 100% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.4.6 | Altmetrics del Top 20 (Altmetric, PlumX, Dimensions, citas influyentes) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 33.76% | 0 | 710 | 73.42% | 0 | 312.4 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.4.7 | Diagrama PRISMA y consolidación de la planilla final | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.02% | 0 | 710 | 73.42% | 0 | 312.4 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.5 | Redacción y cierre del Estudio Bibliométrico (Día 5) | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 6 | 21 | 1.809% | 35.83% | 20 | 730 | 75.49% | 8.8 | 321.2 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.5.1 | Redacción de la metodología del estudio (bases, criterios, PRISMA) | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 8 | 0.6891% | 34.71% | 8 | 718 | 74.25% | 3.52 | 315.92 | 100% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.5.2 | Interpretación del perfil de cada agente (1–2 páginas por equipo) | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.97% | 6 | 724 | 74.87% | 2.64 | 318.56 | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.5.3 | Tablas y gráficos bibliométricos con su interpretación | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 35.23% | 0 | 724 | 74.87% | 0 | 318.56 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.5.4 | Integración del informe del Estudio Bibliométrico | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 4 | 0.3445% | 35.57% | 4 | 728 | 75.28% | 1.76 | 320.32 | 100% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.5.5 | Verificación final de DOI y revisión del informe completo | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 35.75% | 2 | 730 | 75.49% | 0.88 | 321.2 | 100% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.5.6 | Día de respaldo para tareas atrasadas (Día 6) | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | 1 | 0.08613% | 35.83% | 0 | 730 | 75.49% | 0 | 321.2 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.6 | Estado del Arte detallado (actualizado con el estudio) | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 4 | 17 | 1.464% | 37.3% | 6 | 736 | 76.11% | 2.64 | 323.84 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.6.1 | Análisis comparativo de enfoques y soluciones existentes por agente | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 36.18% | 0 | 730 | 75.49% | 0 | 321.2 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.6.2 | Identificación de brechas de investigación y aporte del proyecto | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 3 | 0.2584% | 36.43% | 0 | 730 | 75.49% | 0 | 321.2 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.6.3 | Redacción del Estado del Arte detallado | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 6 | 0.5168% | 36.95% | 4 | 734 | 75.9% | 1.76 | 322.96 | 66.67% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.6.4 | Actualización del Marco Teórico con el corpus final | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.3% | 2 | 736 | 76.11% | 0.88 | 323.84 | 50% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.7 | Ingeniería de Requerimientos y Plan de Calidad (SQA) | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 6 | 12 | 1.034% | 38.33% | 4 | 740 | 76.53% | 1.76 | 325.6 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.7.1 | Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.64% | 0 | 736 | 76.11% | 0 | 323.84 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.7.2 | Casos de uso y criterios de aceptación | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 37.9% | 0 | 736 | 76.11% | 0 | 323.84 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.7.3 | Plan de pruebas SQA (unitarias, integración y sistema) | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 38.16% | 4 | 740 | 76.53% | 1.76 | 325.6 | 133.3% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.7.4 | Product Backlog y configuración del tablero ScrumBan | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 2 | 0.1723% | 38.33% | 0 | 740 | 76.53% | 0 | 325.6 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.8 | Recopilación corpus SAG/OMSA de influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 | 64 | 5.512% | 43.84% | 12 | 752 | 77.77% | 5.28 | 330.88 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.8.1 | Descarga de normativas SAG sobre influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 30 | 2.584% | 40.91% | 6 | 746 | 77.15% | 2.64 | 328.24 | 20% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.8.2 | Descarga de reportes OMSA/WAHIS sobre H5N1 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 30 | 2.584% | 43.5% | 6 | 752 | 77.77% | 2.64 | 330.88 | 20% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.8.3 | Curaduría del corpus RAG y esquema de metadatos (institución, fecha, especie, jurisdicción) | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 4 | 0.3445% | 43.84% | 0 | 752 | 77.77% | 0 | 330.88 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.9 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 51 | 4.393% | 48.23% | 1 | 753 | 77.87% | 0.44 | 331.32 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.9.1 | Reunión de Líderes 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 43.93% | 1 | 753 | 77.87% | 0.44 | 331.32 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.9.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3 | 25 | 2.153% | 46.08% | 0 | 753 | 77.87% | 0 | 331.32 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.9.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 25 | 2.153% | 48.23% | 0 | 753 | 77.87% | 0 | 331.32 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.10 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 4 | 26 | 2.239% | 50.47% | 0 | 753 | 77.87% | 0 | 331.32 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.10.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 49.1% | 0 | 753 | 77.87% | 0 | 331.32 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.10.2 | Reunión de Líderes 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0.08613% | 49.18% | 0 | 753 | 77.87% | 0 | 331.32 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.10.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 15 | 1.292% | 50.47% | 0 | 753 | 77.87% | 0 | 331.32 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.11 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 28 | 2.412% | 52.89% | 13 | 766 | 79.21% | 5.72 | 337.04 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.11.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 10 | 0.8613% | 51.34% | 0 | 753 | 77.87% | 0 | 331.32 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.11.2 | Redacción del informe de Etapa II (Estudio Bibliométrico y Altmétrico) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 51.68% | 6 | 759 | 78.49% | 2.64 | 333.96 | 150% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.11.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 2) | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 2 | 0.1723% | 51.85% | 3 | 762 | 78.8% | 1.32 | 335.28 | 150% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.11.4 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 10 | 0.8613% | 52.71% | 0 | 762 | 78.8% | 0 | 335.28 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.11.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 2 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 2 | 0.1723% | 52.89% | 4 | 766 | 79.21% | 1.76 | 337.04 | 200% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0% | 52.89% | 0 | 766 | 79.21% | 0 | 337.04 | #DIV/0! |  |  | 0.44 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 219 | 18.86% | 71.75% | 83 | 849 | 87.8% | 36.52 | 373.56 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.1 | Etapa III: Diseño Metodológico | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 20 | 1.723% | 54.61% | 0 | 766 | 79.21% | 0 | 337.04 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.1.1 | Definición del modelo metodológico (Design Science Research + MIIDAPI-IA) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.23% | 0 | 766 | 79.21% | 0 | 337.04 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.1.2 | Definición de la metodología de solución y sus fases de construcción | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 53.49% | 0 | 766 | 79.21% | 0 | 337.04 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.1.3 | Definición de variables y métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinaciones) | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.83% | 0 | 766 | 79.21% | 0 | 337.04 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.1.4 | Diseño experimental: baselines LLM sin RAG, monoagente con RAG y multiagente | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 4 | 0.3445% | 54.18% | 0 | 766 | 79.21% | 0 | 337.04 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.1.5 | Formulación de hipótesis y criterios de contrastación | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 2 | 0.1723% | 54.35% | 0 | 766 | 79.21% | 0 | 337.04 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.1.6 | Diseño de la rúbrica experta de evaluación de informes | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.61% | 0 | 766 | 79.21% | 0 | 337.04 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.2 | Etapa III: Marco Conceptual de Desarrollo | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 7 | 13 | 1.12% | 55.73% | 2 | 768 | 79.42% | 0.88 | 337.92 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.2.1 | Modelo conceptual · ¿Qué hacer? Problema y alcance de la solución | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.87% | 0 | 766 | 79.21% | 0 | 337.04 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.2.2 | Modelo conceptual · ¿Cómo hacerlo? Arquitectura tecnológica y metodológica | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.12% | 0 | 766 | 79.21% | 0 | 337.04 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.2.3 | Modelo conceptual · ¿Con qué hacerlo? Tecnologías, herramientas y recursos | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.3% | 0 | 766 | 79.21% | 0 | 337.04 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.2.4 | Operacionalización de conceptos y modelo de estado compartido | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.56% | 0 | 766 | 79.21% | 0 | 337.04 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.2.5 | Integración del marco teórico con las fases del proyecto (matriz de trazabilidad) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.73% | 2 | 768 | 79.42% | 0.88 | 337.92 | 100% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.3 | Investigación de fuentes de datos y diseño de escenarios H5N1 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 17 | 17 | 1.464% | 57.19% | 0 | 768 | 79.42% | 0 | 337.92 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.3.1 | Relevamiento de fuentes de datos climáticos abiertos (DMC, Open-Meteo, NASA POWER) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.99% | 0 | 768 | 79.42% | 0 | 337.92 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.3.2 | Relevamiento de datos sanitarios históricos de IAAP (SAG, WAHIS-OMSA) | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.33% | 0 | 768 | 79.42% | 0 | 337.92 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.3.3 | Diccionario de datos y reglas de normalización | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 3 | 0.2584% | 56.59% | 0 | 768 | 79.42% | 0 | 337.92 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.3.4 | Diseño de escenarios epidemiológicos simulados de H5N1 (casos de prueba) | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.93% | 0 | 768 | 79.42% | 0 | 337.92 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.3.5 | Validación de escenarios con literatura y protocolos del SAG | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 57.19% | 0 | 768 | 79.42% | 0 | 337.92 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.4 | Desarrollo APIs climáticos | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 61 | 5.254% | 62.45% | 2 | 770 | 79.63% | 0.88 | 338.8 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.4.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 30 | 2.584% | 59.78% | 1 | 769 | 79.52% | 0.44 | 338.36 | 3.333% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.4.2 | Reunión de Líderes 5 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 1 | 0.08613% | 59.86% | 1 | 770 | 79.63% | 0.44 | 338.8 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.4.3 | Transformación de datos | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 30 | 2.584% | 62.45% | 0 | 770 | 79.63% | 0 | 338.8 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.5 | Conectores productivos | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7 | 51 | 4.393% | 66.84% | 0 | 770 | 79.63% | 0 | 338.8 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.5.1 | Reunión de Líderes 6 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | 1 | 0.08613% | 62.53% | 0 | 770 | 79.63% | 0 | 338.8 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.5.2 | Mockup base de datos de planteles avícolas | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 4 | 25 | 2.153% | 64.69% | 0 | 770 | 79.63% | 0 | 338.8 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.5.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 25 | 2.153% | 66.84% | 0 | 770 | 79.63% | 0 | 338.8 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.6 | Pruebas de ingesta | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | 28 | 2.412% | 69.25% | 34 | 804 | 83.14% | 14.96 | 353.76 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.6.1 | Reunión de Líderes 7 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 1 | 0.08613% | 66.93% | 30 | 800 | 82.73% | 13.2 | 352 | 3000% | 30 |  | 0.44 | 13.2 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.6.2 | Test de latencia y volumen | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 15 | 1.292% | 68.22% | 0 | 800 | 82.73% | 0 | 352 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.6.3 | Reporte de pruebas SQA del sprint de integración de datos | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 | 2 | 0.1723% | 68.39% | 4 | 804 | 83.14% | 1.76 | 353.76 | 200% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.6.4 | Corrección de errores | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 10 | 0.8613% | 69.25% | 0 | 804 | 83.14% | 0 | 353.76 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.7 | Consolidación Avance 3 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | 29 | 2.498% | 71.75% | 45 | 849 | 87.8% | 19.8 | 373.56 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.7.1 | Redacción del informe de Etapa III (diseño metodológico y marco conceptual) | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 4 | 0.3445% | 69.6% | 6 | 810 | 83.76% | 2.64 | 356.4 | 150% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.7.2 | Redacción de avance datos | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 10 | 0.8613% | 70.46% | 30 | 840 | 86.87% | 13.2 | 369.6 | 300% | 30 |  | 0.44 | 13.2 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.7.3 | Actas de sprint (inicio y cierre) y documentación técnica de conectores | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 70.71% | 6 | 846 | 87.49% | 2.64 | 372.24 | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.7.4 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 3) | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 2 | 0.1723% | 70.89% | 3 | 849 | 87.8% | 1.32 | 373.56 | 150% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.7.5 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 10 | 0.8613% | 71.75% | 0 | 849 | 87.8% | 0 | 373.56 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0% | 71.75% | 0 | 849 | 87.8% | 0 | 373.56 | #DIV/0! |  |  | 0.44 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 209 | 18% | 89.75% | 56 | 905 | 93.59% | 24.64 | 398.2 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.1 | Investigación para el diseño de agentes y protocolo de consenso | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 14 | 19 | 1.637% | 73.39% | 2 | 851 | 88% | 0.88 | 374.44 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.1.1 | Revisión de patrones de orquestación multiagente (debate, votación, verificador) | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.01% | 0 | 849 | 87.8% | 0 | 373.56 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.1.2 | Ingeniería de prompts por agente basada en evidencia (salidas estructuradas) | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3 | 4 | 0.3445% | 72.35% | 0 | 849 | 87.8% | 0 | 373.56 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.1.3 | Definición del protocolo de consenso y reglas de escalamiento human-in-the-loop | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.61% | 0 | 849 | 87.8% | 0 | 373.56 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.1.4 | Investigación de técnicas de control de alucinaciones y verificación de citas | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.87% | 0 | 849 | 87.8% | 0 | 373.56 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.1.5 | Definición de niveles de riesgo e incertidumbre del informe | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.13% | 0 | 849 | 87.8% | 0 | 373.56 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.1.6 | Diseño de la plantilla estandarizada del informe epidemiológico | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.39% | 2 | 851 | 88% | 0.88 | 374.44 | 66.67% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.2 | Programación Agentes (Clima/Diag) | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8 | 71 | 6.115% | 79.5% | 1 | 852 | 88.11% | 0.44 | 374.88 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.2.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4 | 35 | 3.015% | 76.4% | 0 | 851 | 88% | 0 | 374.44 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.2.2 | Reunión de Líderes 8 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | 1 | 0.08613% | 76.49% | 1 | 852 | 88.11% | 0.44 | 374.88 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.2.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 35 | 3.015% | 79.5% | 0 | 852 | 88.11% | 0 | 374.88 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.3 | Programación Agentes (Bioseg/Merc) | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 7 | 61 | 5.254% | 84.75% | 1 | 853 | 88.21% | 0.44 | 375.32 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.3.1 | Reunión de Líderes 9 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 1 | 0.08613% | 79.59% | 1 | 853 | 88.21% | 0.44 | 375.32 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.3.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 30 | 2.584% | 82.17% | 0 | 853 | 88.21% | 0 | 375.32 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.3.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 30 | 2.584% | 84.75% | 0 | 853 | 88.21% | 0 | 375.32 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.4 | Implementación Agente Moderador | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | 31 | 2.67% | 87.42% | 1 | 854 | 88.31% | 0.44 | 375.76 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.4.1 | Reunión de Líderes 10 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | 1 | 0.08613% | 84.84% | 1 | 854 | 88.31% | 0.44 | 375.76 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.4.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 | 20 | 1.723% | 86.56% | 0 | 854 | 88.31% | 0 | 375.76 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.4.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 10 | 0.8613% | 87.42% | 0 | 854 | 88.31% | 0 | 375.76 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.5 | Consolidación Avance 4 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 27 | 2.326% | 89.75% | 51 | 905 | 93.59% | 22.44 | 398.2 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.5.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 10 | 0.8613% | 88.29% | 0 | 854 | 88.31% | 0 | 375.76 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.5.2 | Pruebas unitarias y de integración de agentes (SQA) | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 88.54% | 2 | 856 | 88.52% | 0.88 | 376.64 | 66.67% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.5.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 4) | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 2 | 0.1723% | 88.72% | 3 | 859 | 88.83% | 1.32 | 377.96 | 150% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.5.4 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 10 | 0.8613% | 89.58% | 42 | 901 | 93.17% | 18.48 | 396.44 | 420% | 42 |  | 0.44 | 18.48 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.5.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 2 | 0.1723% | 89.75% | 4 | 905 | 93.59% | 1.76 | 398.2 | 200% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0% | 89.75% | 0 | 905 | 93.59% | 0 | 398.2 | #DIV/0! |  |  | 0.44 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 119 | 10.25% | 100% | 62 | 967 | 100% | 27.28 | 425.48 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.1 | Desarrollo módulo prescriptivo | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6 | 31 | 2.67% | 92.42% | 1 | 906 | 93.69% | 0.44 | 398.64 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.1.1 | Generación de recomendaciones | 2026-11-27 | 2026-11-29 | 3 | 15 | 1.292% | 91.04% | 0 | 905 | 93.59% | 0 | 398.2 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.1.2 | Reunión de Líderes 11 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | 1 | 0.08613% | 91.13% | 1 | 906 | 93.69% | 0.44 | 398.64 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 15 | 1.292% | 92.42% | 0 | 906 | 93.69% | 0 | 398.64 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.2 | Ejecución escenarios simulados | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 30 | 2.584% | 95% | 0 | 906 | 93.69% | 0 | 398.64 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.2.1 | Simulación escenario H5N1 pesimista | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 15 | 1.292% | 93.71% | 0 | 906 | 93.69% | 0 | 398.64 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.2.2 | Ejecución comparativa de baselines (LLM sin RAG, monoagente RAG, multiagente) | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 4 | 0.3445% | 94.06% | 0 | 906 | 93.69% | 0 | 398.64 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.2.3 | Reunión de Líderes 12 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 1 | 0.08613% | 94.14% | 0 | 906 | 93.69% | 0 | 398.64 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.2.4 | Simulación escenario H5N1 optimista | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2 | 10 | 0.8613% | 95% | 0 | 906 | 93.69% | 0 | 398.64 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.3 | Análisis de resultados de la investigación | 2026-12-06 | 2026-12-09 | 4 | 15 | 1.292% | 96.3% | 0 | 906 | 93.69% | 0 | 398.64 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.3.1 | Cálculo de métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinación, consistencia) | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 95.35% | 0 | 906 | 93.69% | 0 | 398.64 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.3.2 | Aplicación de la rúbrica experta y análisis de concordancia | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 95.61% | 0 | 906 | 93.69% | 0 | 398.64 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.3.3 | Contrastación de hipótesis y análisis estadístico de resultados | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 3 | 0.2584% | 95.87% | 0 | 906 | 93.69% | 0 | 398.64 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.3.4 | Análisis de errores, limitaciones y amenazas a la validez | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 96.12% | 0 | 906 | 93.69% | 0 | 398.64 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.3.5 | Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 2 | 0.1723% | 96.3% | 0 | 906 | 93.69% | 0 | 398.64 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.4 | Evaluación métricas y Rúbrica | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 20 | 1.723% | 98.02% | 2 | 908 | 93.9% | 0.88 | 399.52 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.4.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 10 | 0.8613% | 97.16% | 2 | 908 | 93.9% | 0.88 | 399.52 | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.4.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 10 | 0.8613% | 98.02% | 0 | 908 | 93.9% | 0 | 399.52 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.5 | Redacción final y empaquetado | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 23 | 1.981% | 100% | 59 | 967 | 100% | 25.96 | 425.48 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.5.1 | Documentación técnica, manual de usuario y repositorio reproducible | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 3 | 0.2584% | 98.28% | 4 | 912 | 94.31% | 1.76 | 401.28 | 133.3% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.5.2 | Armado de documento maestro | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 99.14% | 30 | 942 | 97.41% | 13.2 | 414.48 | 300% | 30 |  | 0.44 | 13.2 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.5.3 | Análisis EVM final (desempeño real vs planificado) | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 99.31% | 3 | 945 | 97.72% | 1.32 | 415.8 | 150% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.5.4 | Preparación de presentación y defensa final | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 99.57% | 4 | 949 | 98.14% | 1.76 | 417.56 | 133.3% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.5.5 | Revisión y cierre | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 5 | 0.4307% | 100% | 18 | 967 | 100% | 7.92 | 425.48 | 360% | 18 |  | 0.44 | 7.92 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0 | 967 | 100% | 0 | 425.48 | #DIV/0! |  |  | 0.44 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09 |  | #DIV/0! |  |  | 0.09
| TOTALES |  |  |  | 1161 |  |  | 967 |  |  | 425.48

## CD R Investigación
N° | Actividad | Fecha |  | Aspectos generales de planificación | [9 empty] | Cristóbal Huentecura Muñoz (Jefe/a de Investigación) |  |  |  |  | Ignacio Ahumada Poque |  |  |  |  | Ismael Allendes Caro |  |  |  |  | Catalina Beas Perez |  |  |  |  | Ignacio Casas Díaz |  |  |  |  | Yorkshua Cerda Villalón |  |  |  |  | Ignacio Hernández Silva |  |  |  |  | Andrés Lugo Briceño |  |  |  |  | Víctor Morales Cavieres |  |  |  |  | Elias Necul Briones |  |  |  |  | Walter Olarte Ramirez |  |  |  |  | Bastián Ortiz Pizarro |  |  |  |  | Benjamín Quilodrán Arteaga |  |  |  |  | Cristopher Retamales Pedreros |  |  |  |  | Alexander Riveros Avila |  |  |  |  | Gaspar Varas |  |  |  |  | Julián Vidal Jorquera |  |  |  |  | Cristobal Vivar Ruiz |  |  |  |  | Matías Ziade Parada
|  |  |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF)
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. | % De uso | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF)
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 58 | 4.996% | 4.996% | 46 | 46 | 4.042% | 20.24 | 20.24 | #REF!
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3 | 8 | 0.6891% | 0.6891% | 11 | 11 | 0.9666% | 4.84 | 4.84 | #REF!
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.08613% | 0.08613% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.1.2 | Relevamiento inicial del problema y contexto One Health | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 4 | 0.3445% | 0.4307% | 8 | 8 | 0.703% | 3.52 | 3.52 | #REF! | 200% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.1.3 | Análisis de viabilidad técnica y metodológica del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 0.6891% | 3 | 11 | 0.9666% | 1.32 | 4.84 | #REF! | 100% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.2 | Gestión del Alcance | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 30 | 2.584% | 3.273% | 27 | 38 | 3.339% | 11.88 | 16.72 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 0.7752% | 3 | 14 | 1.23% | 1.32 | 6.16 | #REF! | 300% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.2.2 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2 | 0.1723% | 0.9475% | 2 | 16 | 1.406% | 0.88 | 7.04 | #REF! | 100% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.2.3 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.034% | 1 | 17 | 1.494% | 0.44 | 7.48 | #REF! | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.2.4 | Definir Costos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.12% | 4 | 21 | 1.845% | 1.76 | 9.24 | #REF! | 400% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.2.5 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.206% | 3 | 24 | 2.109% | 1.32 | 10.56 | #REF! | 300% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.2.6 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.378% | 2 | 26 | 2.285% | 0.88 | 11.44 | #REF! | 100% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.2.7 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.55% | 2 | 28 | 2.46% | 0.88 | 12.32 | #REF! | 100% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.2.8 | Elaborar Cronograma | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4 | 5 | 0.4307% | 1.981% | 4 | 32 | 2.812% | 1.76 | 14.08 | #REF! | 80% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.2.9 | Elaboración presentación | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 5 | 0.4307% | 2.412% | 2 | 34 | 2.988% | 0.88 | 14.96 | #REF! | 40% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.2.10 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 2.756% | 4 | 38 | 3.339% | 1.76 | 16.72 | #REF! | 100% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.2.11 | Definición de la WBS y la OBS del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.015% | 0 | 38 | 3.339% | 0 | 16.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.2.12 | Grafo PERT/CPM, camino crítico y Curva S de planificación | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.273% | 0 | 38 | 3.339% | 0 | 16.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 20 | 1.723% | 4.996% | 8 | 46 | 4.042% | 3.52 | 20.24 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.3.1 | Elaboración informe de propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 8 | 0.6891% | 3.962% | 0 | 38 | 3.339% | 0 | 16.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.3.2 | Formulación preliminar del problema, pregunta y objetivos de investigación | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.307% | 8 | 46 | 4.042% | 3.52 | 20.24 | #REF! | 200% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.3.3 | Identificación preliminar de tecnologías de IA (LLM, RAG, multiagente) | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.651% | 0 | 46 | 4.042% | 0 | 20.24 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.3.4 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | 0.08613% | 4.737% | 0 | 46 | 4.042% | 0 | 20.24 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.3.5 | Revisión de redacción, formato y referencias del informe de propuesta | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 4.996% | 0 | 46 | 4.042% | 0 | 20.24 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0% | 4.996% | 0 | 46 | 4.042% | 0 | 20.24 | #REF! | #DIV/0! |  |  | 0.44 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 243 | 20.93% | 25.93% | 418 | 464 | 40.77% | 183.92 | 204.16 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.1 | Etapa I: Definición del Marco de Trabajo de Investigación | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 18 | 1.55% | 6.546% | 35 | 81 | 7.118% | 15.4 | 35.64 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.1.1 | Identificación y delimitación del problema de investigación | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 5.254% | 6 | 52 | 4.569% | 2.64 | 22.88 | #REF! | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.1.2 | Formulación de preguntas de investigación por agente (PI1–PI7 y PB) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.512% | 6 | 58 | 5.097% | 2.64 | 25.52 | #REF! | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.1.3 | Definición de las 12 categorías de términos (palabras clave y descriptores) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.771% | 6 | 64 | 5.624% | 2.64 | 28.16 | #REF! | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.1.4 | Selección de bases de datos bibliográficas, altmétricas y herramientas de IA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 2 | 0.1723% | 5.943% | 4 | 68 | 5.975% | 1.76 | 29.92 | #REF! | 200% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.1.5 | Construcción de las 9 ecuaciones de búsqueda (Eb1–Eb7, Eb4b, Eb4c) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 6.288% | 8 | 76 | 6.678% | 3.52 | 33.44 | #REF! | 200% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.1.6 | Definición de criterios de inclusión, exclusión y calidad documental | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 2 | 0.1723% | 6.46% | 4 | 80 | 7.03% | 1.76 | 35.2 | #REF! | 200% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.1.7 | Reunión de Líderes 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 0.08613% | 6.546% | 1 | 81 | 7.118% | 0.44 | 35.64 | #REF! | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.2 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): relevamiento multifuente | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 6 | 36 | 3.101% | 9.647% | 197 | 278 | 24.43% | 86.68 | 122.32 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.2.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 10 | 0.8613% | 7.407% | 75 | 156 | 13.71% | 33 | 68.64 | #REF! | 750% | 75 |  | 0.44 | 33 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.2.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 7.838% | 30 | 186 | 16.34% | 13.2 | 81.84 | #REF! | 600% | 30 |  | 0.44 | 13.2 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.2.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 8.269% | 57 | 243 | 21.35% | 25.08 | 106.92 | #REF! | 1140% | 57 |  | 0.44 | 25.08 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.2.4 | Relevamiento preliminar en Scopus y SciELO con ecuaciones por eje temático | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | 5 | 0.4307% | 8.699% | 15 | 258 | 22.67% | 6.6 | 113.52 | #REF! | 300% | 15 |  | 0.44 | 6.6 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.2.5 | Relevamiento de literatura gris y normativa (SAG, MINSAL, BCN, OMSA/WOAH) | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.044% | 8 | 266 | 23.37% | 3.52 | 117.04 | #REF! | 200% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.2.6 | Registro del corpus preliminar en matriz común | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 3 | 0.2584% | 9.302% | 0 | 266 | 23.37% | 0 | 117.04 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.2.7 | Cribado preliminar tipo PRISMA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.647% | 12 | 278 | 24.43% | 5.28 | 122.32 | #REF! | 300% | 12 |  | 0.44 | 5.28 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.3 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): análisis y planteamiento | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 6 | 15 | 1.292% | 10.94% | 32 | 310 | 27.24% | 14.08 | 136.4 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.3.1 | Análisis cuantitativo preliminar (tipo de fuente, eje temático, periodo) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.991% | 8 | 286 | 25.13% | 3.52 | 125.84 | #REF! | 200% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.3.2 | Cobertura del corpus por enfermedad y dimensión One Health | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 3 | 0.2584% | 10.25% | 6 | 292 | 25.66% | 2.64 | 128.48 | #REF! | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.3.3 | Análisis cualitativo preliminar y hallazgos del periodo 2024–2026 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 5 | 0.4307% | 10.68% | 12 | 304 | 26.71% | 5.28 | 133.76 | #REF! | 240% | 12 |  | 0.44 | 5.28 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.3.4 | Planteamiento conceptual preliminar | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 3 | 0.2584% | 10.94% | 6 | 310 | 27.24% | 2.64 | 136.4 | #REF! | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.4 | Estado del Arte y Marco Teórico preliminar (v1) | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 4 | 19 | 1.637% | 12.58% | 30 | 340 | 29.88% | 13.2 | 149.6 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.4.1 | Identificación preliminar de brechas de investigación | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 3 | 0.2584% | 11.2% | 6 | 316 | 27.77% | 2.64 | 139.04 | #REF! | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.4.2 | Redacción del Estado del Arte preliminar | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 11.71% | 12 | 328 | 28.82% | 5.28 | 144.32 | #REF! | 200% | 12 |  | 0.44 | 5.28 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.4.3 | Redacción del Marco Teórico (conceptos clave, teorías y modelos) | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 12.23% | 12 | 340 | 29.88% | 5.28 | 149.6 | #REF! | 200% | 12 |  | 0.44 | 5.28 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.4.4 | Verificación de referencias en fuentes primarias y formato APA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 12.49% | 0 | 340 | 29.88% | 0 | 149.6 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.4.5 | Declaración de uso de IA generativa (herramienta, versión y propósito) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 1 | 0.08613% | 12.58% | 0 | 340 | 29.88% | 0 | 149.6 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.5 | Escenario Base: Influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 22 | 1.895% | 14.47% | 78 | 418 | 36.73% | 34.32 | 183.92 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.5.1 | Definición epidemiológica de la IAAP A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 10 | 0.8613% | 13.44% | 38 | 378 | 33.22% | 16.72 | 166.32 | #REF! | 380% | 38 |  | 0.44 | 16.72 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.5.2 | Mapeo de actores involucrados (SAG, productores avícolas, OMSA/WOAH) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 10 | 0.8613% | 14.3% | 38 | 416 | 36.56% | 16.72 | 183.04 | #REF! | 380% | 38 |  | 0.44 | 16.72 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.5.3 | Acta de cambio de alcance: escenario único IAAP A(H5N1) | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 2 | 0.1723% | 14.47% | 2 | 418 | 36.73% | 0.88 | 183.92 | #REF! | 100% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.6 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | 25 | 2.153% | 16.62% | 43 | 461 | 40.51% | 18.92 | 202.84 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.6.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 10 | 0.8613% | 15.33% | 20 | 438 | 38.49% | 8.8 | 192.72 | #REF! | 200% | 20 |  | 0.44 | 8.8 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.6.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 10 | 0.8613% | 16.19% | 20 | 458 | 40.25% | 8.8 | 201.52 | #REF! | 200% | 20 |  | 0.44 | 8.8 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.6.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 5 | 0.4307% | 16.62% | 3 | 461 | 40.51% | 1.32 | 202.84 | #REF! | 60% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.7 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 36 | 3.101% | 19.72% | 1 | 462 | 40.6% | 0.44 | 203.28 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.7.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 15 | 1.292% | 17.92% | 1 | 462 | 40.6% | 0.44 | 203.28 | #REF! | 6.667% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.7.2 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 10 | 0.8613% | 18.78% | 0 | 462 | 40.6% | 0 | 203.28 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.7.3 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 11 | 0.9475% | 19.72% | 0 | 462 | 40.6% | 0 | 203.28 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.8 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 40 | 3.445% | 23.17% | 0 | 462 | 40.6% | 0 | 203.28 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.8.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 15 | 1.292% | 21.02% | 0 | 462 | 40.6% | 0 | 203.28 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.8.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | 15 | 1.292% | 22.31% | 0 | 462 | 40.6% | 0 | 203.28 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.8.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 10 | 0.8613% | 23.17% | 0 | 462 | 40.6% | 0 | 203.28 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.9 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 32 | 2.756% | 25.93% | 2 | 464 | 40.77% | 0.88 | 204.16 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.9.1 | Redacción del informe de Estudio Bibliométrico preliminar y Estado del Arte | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 4 | 0.3445% | 23.51% | 2 | 464 | 40.77% | 0.88 | 204.16 | #REF! | 50% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.9.2 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 15 | 1.292% | 24.81% | 0 | 464 | 40.77% | 0 | 204.16 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.9.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 1) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 3 | 0.2584% | 25.06% | 0 | 464 | 40.77% | 0 | 204.16 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.9.4 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 10 | 0.8613% | 25.93% | 0 | 464 | 40.77% | 0 | 204.16 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0% | 25.93% | 0 | 464 | 40.77% | 0 | 204.16 | #REF! | #DIV/0! |  |  | 0.44 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 313 | 26.96% | 52.89% | 467 | 931 | 81.81% | 205.48 | 409.64 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.1 | Preparación del Estudio Bibliométrico y Altmétrico | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 6 | 12 | 1.034% | 26.96% | 52 | 516 | 45.34% | 22.88 | 227.04 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.1.1 | Organización de los 6 equipos de búsqueda, roles y fichas de equipo | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.18% | 3 | 467 | 41.04% | 1.32 | 205.48 | #REF! | 100% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.1.2 | Adaptación de las 9 ecuaciones a cada base (Scopus, WoS, PubMed, IEEE, S. Scholar) | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 4 | 0.3445% | 26.53% | 8 | 475 | 41.74% | 3.52 | 209 | #REF! | 200% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.1.3 | Preparación de planilla (BÚSQUEDAS, CRIBADO, FUENTES, PRISMA), carpeta y Zotero grupal | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.79% | 3 | 478 | 42% | 1.32 | 210.32 | #REF! | 100% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.1.4 | Inducción en herramientas (Anexo A) y criterios de selección | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 0.1723% | 26.96% | 38 | 516 | 45.34% | 16.72 | 227.04 | #REF! | 1900% | 38 |  | 0.44 | 16.72 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.2 | Etapa II · Fase 1: Búsqueda y relevamiento (Días 1 y 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 42 | 3.618% | 30.58% | 99 | 615 | 54.04% | 43.56 | 270.6 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.2.1 | Día 1 · Búsqueda en Scopus de las ecuaciones por agente (jefes de equipo) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.3% | 12 | 528 | 46.4% | 5.28 | 232.32 |  | 300% | 12 |  | 0.44 | 5.28 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.2.2 | Día 1 · Ecuaciones de contexto Eb1 y Eb4 en Scopus, WoS y PubMed (Datos) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.65% | 4 | 532 | 46.75% | 1.76 | 234.08 |  | 100% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.2.3 | Día 1 · Publish or Perish, IEEE Xplore y Semantic Scholar (Buscadores 3) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.99% | 12 | 544 | 47.8% | 5.28 | 239.36 |  | 300% | 12 |  | 0.44 | 5.28 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.2.4 | Día 1 · Preguntas en Consensus y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 28.34% | 12 | 556 | 48.86% | 5.28 | 244.64 |  | 300% | 12 |  | 0.44 | 5.28 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.2.5 | Días 1–2 · Búsqueda en Web of Science / Lens y PubMed (Buscadores 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 6 | 0.5168% | 28.85% | 18 | 574 | 50.44% | 7.92 | 252.56 |  | 300% | 18 |  | 0.44 | 7.92 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.2.6 | Días 1–2 · Tesauro y mapas de prueba en VOSviewer | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 29.2% | 4 | 578 | 50.79% | 1.76 | 254.32 |  | 100% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.2.7 | Días 1–2 · Control de exportaciones con referencias citadas (Verificación y líder) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 29.46% | 3 | 581 | 51.05% | 1.32 | 255.64 |  | 100% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.2.8 | Día 2 · Perplexity, Connected Papers, SciELO, ProQuest y tesis (Buscadores 3) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 29.8% | 12 | 593 | 52.11% | 5.28 | 260.92 |  | 300% | 12 |  | 0.44 | 5.28 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.2.9 | Día 2 · Colecciones en ResearchRabbit con semillas y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.15% | 12 | 605 | 53.16% | 5.28 | 266.2 |  | 300% | 12 |  | 0.44 | 5.28 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.2.10 | Día 2 · Unificación Scopus+WoS en R, deduplicación en Zotero y carga en Rayyan | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 5 | 0.4307% | 30.58% | 10 | 615 | 54.04% | 4.4 | 270.6 |  | 200% | 10 |  | 0.44 | 4.4 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.3 | Etapa II · Fase 2: Cribado y selección (Día 3) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 11 | 0.9475% | 31.52% | 101 | 716 | 62.92% | 44.44 | 315.04 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.3.1 | Cribado por título y resumen en Rayyan (Incluir / Excluir / Dudoso) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.92% | 48 | 663 | 58.26% | 21.12 | 291.72 |  | 1200% | 48 |  | 0.44 | 21.12 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.3.2 | Doble revisión del 10% del cribado y ajuste de criterios | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 2 | 0.1723% | 31.09% | 2 | 665 | 58.44% | 0.88 | 292.6 |  | 100% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.3.3 | Revisión de texto completo y calificación de calidad (SCImago / CORE) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 31.44% | 48 | 713 | 62.65% | 21.12 | 313.72 |  | 1200% | 48 |  | 0.44 | 21.12 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.3.4 | Entrega de la lista de seleccionados con DOI a Datos | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 0.08613% | 31.52% | 3 | 716 | 62.92% | 1.32 | 315.04 |  | 300% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.4 | Etapa II · Fase 3: Análisis bibliométrico y altmétrico (Días 2 a 4) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 29 | 2.498% | 34.02% | 82 | 798 | 70.12% | 36.08 | 351.12 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.4.1 | Análisis macro del campo en Bibliometrix (biblioshiny) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 8 | 0.6891% | 32.21% | 8 | 724 | 63.62% | 3.52 | 318.56 |  | 100% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.4.2 | Mapa de co-ocurrencia de palabras clave y análisis de brecha | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 32.56% | 8 | 732 | 64.32% | 3.52 | 322.08 |  | 200% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.4.3 | Registro de artículos incluidos en la hoja FUENTES | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 32.82% | 36 | 768 | 67.49% | 15.84 | 337.92 |  | 1200% | 36 |  | 0.44 | 15.84 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.4.4 | Análisis micro, mapas de co-citación y acoplamiento bibliográfico | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.16% | 8 | 776 | 68.19% | 3.52 | 341.44 |  | 200% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.4.5 | Perfil bibliométrico por agente (climático, diagnóstico, bioseguridad, moderador) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.51% | 16 | 792 | 69.6% | 7.04 | 348.48 |  | 400% | 16 |  | 0.44 | 7.04 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.4.6 | Altmetrics del Top 20 (Altmetric, PlumX, Dimensions, citas influyentes) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 33.76% | 3 | 795 | 69.86% | 1.32 | 349.8 |  | 100% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.4.7 | Diagrama PRISMA y consolidación de la planilla final | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.02% | 3 | 798 | 70.12% | 1.32 | 351.12 |  | 100% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.5 | Redacción y cierre del Estudio Bibliométrico (Día 5) | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 6 | 21 | 1.809% | 35.83% | 37 | 835 | 73.37% | 16.28 | 367.4 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.5.1 | Redacción de la metodología del estudio (bases, criterios, PRISMA) | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 8 | 0.6891% | 34.71% | 0 | 798 | 70.12% | 0 | 351.12 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.5.2 | Interpretación del perfil de cada agente (1–2 páginas por equipo) | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.97% | 18 | 816 | 71.7% | 7.92 | 359.04 |  | 600% | 18 |  | 0.44 | 7.92 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.5.3 | Tablas y gráficos bibliométricos con su interpretación | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 35.23% | 15 | 831 | 73.02% | 6.6 | 365.64 |  | 500% | 15 |  | 0.44 | 6.6 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.5.4 | Integración del informe del Estudio Bibliométrico | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 4 | 0.3445% | 35.57% | 0 | 831 | 73.02% | 0 | 365.64 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.5.5 | Verificación final de DOI y revisión del informe completo | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 35.75% | 2 | 833 | 73.2% | 0.88 | 366.52 |  | 100% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.5.6 | Día de respaldo para tareas atrasadas (Día 6) | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | 1 | 0.08613% | 35.83% | 2 | 835 | 73.37% | 0.88 | 367.4 |  | 200% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.6 | Estado del Arte detallado (actualizado con el estudio) | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 4 | 17 | 1.464% | 37.3% | 44 | 879 | 77.24% | 19.36 | 386.76 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.6.1 | Análisis comparativo de enfoques y soluciones existentes por agente | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 36.18% | 12 | 847 | 74.43% | 5.28 | 372.68 |  | 300% | 12 |  | 0.44 | 5.28 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.6.2 | Identificación de brechas de investigación y aporte del proyecto | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 3 | 0.2584% | 36.43% | 6 | 853 | 74.96% | 2.64 | 375.32 |  | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.6.3 | Redacción del Estado del Arte detallado | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 6 | 0.5168% | 36.95% | 18 | 871 | 76.54% | 7.92 | 383.24 |  | 300% | 18 |  | 0.44 | 7.92 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.6.4 | Actualización del Marco Teórico con el corpus final | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.3% | 8 | 879 | 77.24% | 3.52 | 386.76 |  | 200% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.7 | Ingeniería de Requerimientos y Plan de Calidad (SQA) | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 6 | 12 | 1.034% | 38.33% | 2 | 881 | 77.42% | 0.88 | 387.64 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.7.1 | Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.64% | 2 | 881 | 77.42% | 0.88 | 387.64 |  | 50% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.7.2 | Casos de uso y criterios de aceptación | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 37.9% | 0 | 881 | 77.42% | 0 | 387.64 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.7.3 | Plan de pruebas SQA (unitarias, integración y sistema) | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 38.16% | 0 | 881 | 77.42% | 0 | 387.64 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.7.4 | Product Backlog y configuración del tablero ScrumBan | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 2 | 0.1723% | 38.33% | 0 | 881 | 77.42% | 0 | 387.64 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.8 | Recopilación corpus SAG/OMSA de influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 | 64 | 5.512% | 43.84% | 44 | 925 | 81.28% | 19.36 | 407 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.8.1 | Descarga de normativas SAG sobre influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 30 | 2.584% | 40.91% | 20 | 901 | 79.17% | 8.8 | 396.44 |  | 66.67% | 20 |  | 0.44 | 8.8 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.8.2 | Descarga de reportes OMSA/WAHIS sobre H5N1 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 30 | 2.584% | 43.5% | 20 | 921 | 80.93% | 8.8 | 405.24 |  | 66.67% | 20 |  | 0.44 | 8.8 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.8.3 | Curaduría del corpus RAG y esquema de metadatos (institución, fecha, especie, jurisdicción) | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 4 | 0.3445% | 43.84% | 4 | 925 | 81.28% | 1.76 | 407 |  | 100% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.9 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 51 | 4.393% | 48.23% | 1 | 926 | 81.37% | 0.44 | 407.44 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.9.1 | Reunión de Líderes 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 43.93% | 1 | 926 | 81.37% | 0.44 | 407.44 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.9.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3 | 25 | 2.153% | 46.08% | 0 | 926 | 81.37% | 0 | 407.44 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.9.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 25 | 2.153% | 48.23% | 0 | 926 | 81.37% | 0 | 407.44 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.10 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 4 | 26 | 2.239% | 50.47% | 1 | 927 | 81.46% | 0.44 | 407.88 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.10.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 49.1% | 0 | 926 | 81.37% | 0 | 407.44 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.10.2 | Reunión de Líderes 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0.08613% | 49.18% | 1 | 927 | 81.46% | 0.44 | 407.88 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.10.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 15 | 1.292% | 50.47% | 0 | 927 | 81.46% | 0 | 407.88 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.11 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 28 | 2.412% | 52.89% | 4 | 931 | 81.81% | 1.76 | 409.64 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.11.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 10 | 0.8613% | 51.34% | 0 | 927 | 81.46% | 0 | 407.88 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.11.2 | Redacción del informe de Etapa II (Estudio Bibliométrico y Altmétrico) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 51.68% | 4 | 931 | 81.81% | 1.76 | 409.64 |  | 100% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.11.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 2) | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 2 | 0.1723% | 51.85% | 0 | 931 | 81.81% | 0 | 409.64 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.11.4 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 10 | 0.8613% | 52.71% | 0 | 931 | 81.81% | 0 | 409.64 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.11.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 2 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 2 | 0.1723% | 52.89% | 0 | 931 | 81.81% | 0 | 409.64 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0% | 52.89% | 0 | 931 | 81.81% | 0 | 409.64 |  | #DIV/0! |  |  | 0.44 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 219 | 18.86% | 71.75% | 100 | 1031 | 90.6% | 44 | 453.64 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.1 | Etapa III: Diseño Metodológico | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 20 | 1.723% | 54.61% | 40 | 971 | 85.33% | 17.6 | 427.24 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.1.1 | Definición del modelo metodológico (Design Science Research + MIIDAPI-IA) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.23% | 8 | 939 | 82.51% | 3.52 | 413.16 |  | 200% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.1.2 | Definición de la metodología de solución y sus fases de construcción | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 53.49% | 6 | 945 | 83.04% | 2.64 | 415.8 |  | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.1.3 | Definición de variables y métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinaciones) | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.83% | 8 | 953 | 83.74% | 3.52 | 419.32 |  | 200% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.1.4 | Diseño experimental: baselines LLM sin RAG, monoagente con RAG y multiagente | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 4 | 0.3445% | 54.18% | 8 | 961 | 84.45% | 3.52 | 422.84 |  | 200% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.1.5 | Formulación de hipótesis y criterios de contrastación | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 2 | 0.1723% | 54.35% | 4 | 965 | 84.8% | 1.76 | 424.6 |  | 200% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.1.6 | Diseño de la rúbrica experta de evaluación de informes | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.61% | 6 | 971 | 85.33% | 2.64 | 427.24 |  | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.2 | Etapa III: Marco Conceptual de Desarrollo | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 7 | 13 | 1.12% | 55.73% | 21 | 992 | 87.17% | 9.24 | 436.48 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.2.1 | Modelo conceptual · ¿Qué hacer? Problema y alcance de la solución | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.87% | 6 | 977 | 85.85% | 2.64 | 429.88 |  | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.2.2 | Modelo conceptual · ¿Cómo hacerlo? Arquitectura tecnológica y metodológica | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.12% | 3 | 980 | 86.12% | 1.32 | 431.2 |  | 100% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.2.3 | Modelo conceptual · ¿Con qué hacerlo? Tecnologías, herramientas y recursos | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.3% | 2 | 982 | 86.29% | 0.88 | 432.08 |  | 100% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.2.4 | Operacionalización de conceptos y modelo de estado compartido | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.56% | 6 | 988 | 86.82% | 2.64 | 434.72 |  | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.2.5 | Integración del marco teórico con las fases del proyecto (matriz de trazabilidad) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.73% | 4 | 992 | 87.17% | 1.76 | 436.48 |  | 200% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.3 | Investigación de fuentes de datos y diseño de escenarios H5N1 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 17 | 17 | 1.464% | 57.19% | 32 | 1024 | 89.98% | 14.08 | 450.56 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.3.1 | Relevamiento de fuentes de datos climáticos abiertos (DMC, Open-Meteo, NASA POWER) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.99% | 6 | 998 | 87.7% | 2.64 | 439.12 |  | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.3.2 | Relevamiento de datos sanitarios históricos de IAAP (SAG, WAHIS-OMSA) | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.33% | 8 | 1006 | 88.4% | 3.52 | 442.64 |  | 200% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.3.3 | Diccionario de datos y reglas de normalización | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 3 | 0.2584% | 56.59% | 4 | 1010 | 88.75% | 1.76 | 444.4 |  | 133.3% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.3.4 | Diseño de escenarios epidemiológicos simulados de H5N1 (casos de prueba) | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.93% | 8 | 1018 | 89.46% | 3.52 | 447.92 |  | 200% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.3.5 | Validación de escenarios con literatura y protocolos del SAG | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 57.19% | 6 | 1024 | 89.98% | 2.64 | 450.56 |  | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.4 | Desarrollo APIs climáticos | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 61 | 5.254% | 62.45% | 1 | 1025 | 90.07% | 0.44 | 451 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.4.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 30 | 2.584% | 59.78% | 0 | 1024 | 89.98% | 0 | 450.56 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.4.2 | Reunión de Líderes 5 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 1 | 0.08613% | 59.86% | 1 | 1025 | 90.07% | 0.44 | 451 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.4.3 | Transformación de datos | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 30 | 2.584% | 62.45% | 0 | 1025 | 90.07% | 0 | 451 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.5 | Conectores productivos | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7 | 51 | 4.393% | 66.84% | 1 | 1026 | 90.16% | 0.44 | 451.44 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.5.1 | Reunión de Líderes 6 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | 1 | 0.08613% | 62.53% | 1 | 1026 | 90.16% | 0.44 | 451.44 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.5.2 | Mockup base de datos de planteles avícolas | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 4 | 25 | 2.153% | 64.69% | 0 | 1026 | 90.16% | 0 | 451.44 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.5.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 25 | 2.153% | 66.84% | 0 | 1026 | 90.16% | 0 | 451.44 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.6 | Pruebas de ingesta | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | 28 | 2.412% | 69.25% | 1 | 1027 | 90.25% | 0.44 | 451.88 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.6.1 | Reunión de Líderes 7 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 1 | 0.08613% | 66.93% | 1 | 1027 | 90.25% | 0.44 | 451.88 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.6.2 | Test de latencia y volumen | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 15 | 1.292% | 68.22% | 0 | 1027 | 90.25% | 0 | 451.88 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.6.3 | Reporte de pruebas SQA del sprint de integración de datos | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 | 2 | 0.1723% | 68.39% | 0 | 1027 | 90.25% | 0 | 451.88 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.6.4 | Corrección de errores | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 10 | 0.8613% | 69.25% | 0 | 1027 | 90.25% | 0 | 451.88 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.7 | Consolidación Avance 3 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | 29 | 2.498% | 71.75% | 4 | 1031 | 90.6% | 1.76 | 453.64 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.7.1 | Redacción del informe de Etapa III (diseño metodológico y marco conceptual) | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 4 | 0.3445% | 69.6% | 4 | 1031 | 90.6% | 1.76 | 453.64 |  | 100% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.7.2 | Redacción de avance datos | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 10 | 0.8613% | 70.46% | 0 | 1031 | 90.6% | 0 | 453.64 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.7.3 | Actas de sprint (inicio y cierre) y documentación técnica de conectores | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 70.71% | 0 | 1031 | 90.6% | 0 | 453.64 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.7.4 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 3) | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 2 | 0.1723% | 70.89% | 0 | 1031 | 90.6% | 0 | 453.64 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.7.5 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 10 | 0.8613% | 71.75% | 0 | 1031 | 90.6% | 0 | 453.64 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0% | 71.75% | 0 | 1031 | 90.6% | 0 | 453.64 |  | #DIV/0! |  |  | 0.44 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 209 | 18% | 89.75% | 35 | 1066 | 93.67% | 15.4 | 469.04 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.1 | Investigación para el diseño de agentes y protocolo de consenso | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 14 | 19 | 1.637% | 73.39% | 32 | 1063 | 93.41% | 14.08 | 467.72 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.1.1 | Revisión de patrones de orquestación multiagente (debate, votación, verificador) | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.01% | 6 | 1037 | 91.12% | 2.64 | 456.28 |  | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.1.2 | Ingeniería de prompts por agente basada en evidencia (salidas estructuradas) | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3 | 4 | 0.3445% | 72.35% | 4 | 1041 | 91.48% | 1.76 | 458.04 |  | 100% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.1.3 | Definición del protocolo de consenso y reglas de escalamiento human-in-the-loop | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.61% | 6 | 1047 | 92% | 2.64 | 460.68 |  | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.1.4 | Investigación de técnicas de control de alucinaciones y verificación de citas | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.87% | 6 | 1053 | 92.53% | 2.64 | 463.32 |  | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.1.5 | Definición de niveles de riesgo e incertidumbre del informe | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.13% | 6 | 1059 | 93.06% | 2.64 | 465.96 |  | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.1.6 | Diseño de la plantilla estandarizada del informe epidemiológico | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.39% | 4 | 1063 | 93.41% | 1.76 | 467.72 |  | 133.3% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.2 | Programación Agentes (Clima/Diag) | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8 | 71 | 6.115% | 79.5% | 1 | 1064 | 93.5% | 0.44 | 468.16 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.2.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4 | 35 | 3.015% | 76.4% | 0 | 1063 | 93.41% | 0 | 467.72 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.2.2 | Reunión de Líderes 8 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | 1 | 0.08613% | 76.49% | 1 | 1064 | 93.5% | 0.44 | 468.16 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.2.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 35 | 3.015% | 79.5% | 0 | 1064 | 93.5% | 0 | 468.16 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.3 | Programación Agentes (Bioseg/Merc) | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 7 | 61 | 5.254% | 84.75% | 1 | 1065 | 93.59% | 0.44 | 468.6 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.3.1 | Reunión de Líderes 9 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 1 | 0.08613% | 79.59% | 1 | 1065 | 93.59% | 0.44 | 468.6 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.3.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 30 | 2.584% | 82.17% | 0 | 1065 | 93.59% | 0 | 468.6 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.3.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 30 | 2.584% | 84.75% | 0 | 1065 | 93.59% | 0 | 468.6 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.4 | Implementación Agente Moderador | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | 31 | 2.67% | 87.42% | 1 | 1066 | 93.67% | 0.44 | 469.04 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.4.1 | Reunión de Líderes 10 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | 1 | 0.08613% | 84.84% | 1 | 1066 | 93.67% | 0.44 | 469.04 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.4.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 | 20 | 1.723% | 86.56% | 0 | 1066 | 93.67% | 0 | 469.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.4.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 10 | 0.8613% | 87.42% | 0 | 1066 | 93.67% | 0 | 469.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.5 | Consolidación Avance 4 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 27 | 2.326% | 89.75% | 0 | 1066 | 93.67% | 0 | 469.04 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.5.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 10 | 0.8613% | 88.29% | 0 | 1066 | 93.67% | 0 | 469.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.5.2 | Pruebas unitarias y de integración de agentes (SQA) | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 88.54% | 0 | 1066 | 93.67% | 0 | 469.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.5.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 4) | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 2 | 0.1723% | 88.72% | 0 | 1066 | 93.67% | 0 | 469.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.5.4 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 10 | 0.8613% | 89.58% | 0 | 1066 | 93.67% | 0 | 469.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.5.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 2 | 0.1723% | 89.75% | 0 | 1066 | 93.67% | 0 | 469.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0% | 89.75% | 0 | 1066 | 93.67% | 0 | 469.04 |  | #DIV/0! |  |  | 0.44 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 119 | 10.25% | 100% | 72 | 1138 | 100% | 31.68 | 500.72 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.1 | Desarrollo módulo prescriptivo | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6 | 31 | 2.67% | 92.42% | 7 | 1073 | 94.29% | 3.08 | 472.12 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.1.1 | Generación de recomendaciones | 2026-11-27 | 2026-11-29 | 3 | 15 | 1.292% | 91.04% | 6 | 1072 | 94.2% | 2.64 | 471.68 |  | 40% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.1.2 | Reunión de Líderes 11 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | 1 | 0.08613% | 91.13% | 1 | 1073 | 94.29% | 0.44 | 472.12 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 15 | 1.292% | 92.42% | 0 | 1073 | 94.29% | 0 | 472.12 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.2 | Ejecución escenarios simulados | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 30 | 2.584% | 95% | 25 | 1098 | 96.49% | 11 | 483.12 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.2.1 | Simulación escenario H5N1 pesimista | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 15 | 1.292% | 93.71% | 10 | 1083 | 95.17% | 4.4 | 476.52 |  | 66.67% | 10 |  | 0.44 | 4.4 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.2.2 | Ejecución comparativa de baselines (LLM sin RAG, monoagente RAG, multiagente) | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 4 | 0.3445% | 94.06% | 6 | 1089 | 95.69% | 2.64 | 479.16 |  | 150% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.2.3 | Reunión de Líderes 12 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 1 | 0.08613% | 94.14% | 1 | 1090 | 95.78% | 0.44 | 479.6 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.2.4 | Simulación escenario H5N1 optimista | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2 | 10 | 0.8613% | 95% | 8 | 1098 | 96.49% | 3.52 | 483.12 |  | 80% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.3 | Análisis de resultados de la investigación | 2026-12-06 | 2026-12-09 | 4 | 15 | 1.292% | 96.3% | 30 | 1128 | 99.12% | 13.2 | 496.32 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.3.1 | Cálculo de métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinación, consistencia) | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 95.35% | 8 | 1106 | 97.19% | 3.52 | 486.64 |  | 200% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.3.2 | Aplicación de la rúbrica experta y análisis de concordancia | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 95.61% | 6 | 1112 | 97.72% | 2.64 | 489.28 |  | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.3.3 | Contrastación de hipótesis y análisis estadístico de resultados | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 3 | 0.2584% | 95.87% | 6 | 1118 | 98.24% | 2.64 | 491.92 |  | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.3.4 | Análisis de errores, limitaciones y amenazas a la validez | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 96.12% | 6 | 1124 | 98.77% | 2.64 | 494.56 |  | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.3.5 | Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 2 | 0.1723% | 96.3% | 4 | 1128 | 99.12% | 1.76 | 496.32 |  | 200% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.4 | Evaluación métricas y Rúbrica | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 20 | 1.723% | 98.02% | 10 | 1138 | 100% | 4.4 | 500.72 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.4.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 10 | 0.8613% | 97.16% | 10 | 1138 | 100% | 4.4 | 500.72 |  | 100% | 10 |  | 0.44 | 4.4 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.4.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 10 | 0.8613% | 98.02% | 0 | 1138 | 100% | 0 | 500.72 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.5 | Redacción final y empaquetado | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 23 | 1.981% | 100% | 0 | 1138 | 100% | 0 | 500.72 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.5.1 | Documentación técnica, manual de usuario y repositorio reproducible | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 3 | 0.2584% | 98.28% | 0 | 1138 | 100% | 0 | 500.72 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.5.2 | Armado de documento maestro | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 99.14% | 0 | 1138 | 100% | 0 | 500.72 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.5.3 | Análisis EVM final (desempeño real vs planificado) | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 99.31% | 0 | 1138 | 100% | 0 | 500.72 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.5.4 | Preparación de presentación y defensa final | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 99.57% | 0 | 1138 | 100% | 0 | 500.72 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.5.5 | Revisión y cierre | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 5 | 0.4307% | 100% | 0 | 1138 | 100% | 0 | 500.72 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0 | 1138 | 100% | 0 | 500.72 |  | #DIV/0! |  |  | 0.44 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  |  | 0.12
| TOTALES |  |  |  | 1161 |  |  | 1138 |  |  | 500.72

## CD R Desarrollo
N° | Actividad | Fecha |  | Aspectos generales de planificación | [9 empty] | Paz Pérez Avaria (Jefe/a de Desarrollo) |  |  |  |  | Renato Álvarez Ramos |  |  |  |  | Bryan Avila Gatica |  |  |  |  | Camilo Barra Saavedra |  |  |  |  | Alejandro Donoso González |  |  |  |  | Rodrigo Ureta Veloso
|  |  |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF)
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. | % De uso | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF)
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 58 | 4.996% | 4.996% | 12 | 12 | 1.765% | 5.28 | 5.28 | #REF!
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3 | 8 | 0.6891% | 0.6891% | 3 | 3 | 0.4412% | 1.32 | 1.32 | #REF!
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.08613% | 0.08613% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.1.2 | Relevamiento inicial del problema y contexto One Health | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 4 | 0.3445% | 0.4307% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.1.3 | Análisis de viabilidad técnica y metodológica del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 0.6891% | 3 | 3 | 0.4412% | 1.32 | 1.32 | #REF! | 100% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.2 | Gestión del Alcance | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 30 | 2.584% | 3.273% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 1.32 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 0.7752% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 1.32 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.2.2 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2 | 0.1723% | 0.9475% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 1.32 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.2.3 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.034% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 1.32 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.2.4 | Definir Costos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.12% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 1.32 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.2.5 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.206% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 1.32 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.2.6 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.378% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 1.32 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.2.7 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.55% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 1.32 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.2.8 | Elaborar Cronograma | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4 | 5 | 0.4307% | 1.981% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 1.32 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.2.9 | Elaboración presentación | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 5 | 0.4307% | 2.412% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 1.32 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.2.10 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 2.756% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 1.32 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.2.11 | Definición de la WBS y la OBS del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.015% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 1.32 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.2.12 | Grafo PERT/CPM, camino crítico y Curva S de planificación | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.273% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 1.32 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 20 | 1.723% | 4.996% | 9 | 12 | 1.765% | 3.96 | 5.28 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.3.1 | Elaboración informe de propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 8 | 0.6891% | 3.962% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 1.32 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.3.2 | Formulación preliminar del problema, pregunta y objetivos de investigación | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.307% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 1.32 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.3.3 | Identificación preliminar de tecnologías de IA (LLM, RAG, multiagente) | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.651% | 8 | 11 | 1.618% | 3.52 | 4.84 | #REF! | 200% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.3.4 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | 0.08613% | 4.737% | 1 | 12 | 1.765% | 0.44 | 5.28 | #REF! | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.3.5 | Revisión de redacción, formato y referencias del informe de propuesta | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 4.996% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 5.28 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0% | 4.996% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 5.28 | #REF! | #DIV/0! |  |  | 0.44 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 243 | 20.93% | 25.93% | 81 | 93 | 13.68% | 35.64 | 40.92 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.1 | Etapa I: Definición del Marco de Trabajo de Investigación | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 18 | 1.55% | 6.546% | 1 | 13 | 1.912% | 0.44 | 5.72 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.1.1 | Identificación y delimitación del problema de investigación | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 5.254% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 5.28 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.1.2 | Formulación de preguntas de investigación por agente (PI1–PI7 y PB) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.512% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 5.28 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.1.3 | Definición de las 12 categorías de términos (palabras clave y descriptores) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.771% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 5.28 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.1.4 | Selección de bases de datos bibliográficas, altmétricas y herramientas de IA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 2 | 0.1723% | 5.943% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 5.28 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.1.5 | Construcción de las 9 ecuaciones de búsqueda (Eb1–Eb7, Eb4b, Eb4c) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 6.288% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 5.28 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.1.6 | Definición de criterios de inclusión, exclusión y calidad documental | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 2 | 0.1723% | 6.46% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 5.28 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.1.7 | Reunión de Líderes 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 0.08613% | 6.546% | 1 | 13 | 1.912% | 0.44 | 5.72 | #REF! | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.2 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): relevamiento multifuente | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 6 | 36 | 3.101% | 9.647% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.2.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 10 | 0.8613% | 7.407% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.2.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 7.838% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.2.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 8.269% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.2.4 | Relevamiento preliminar en Scopus y SciELO con ecuaciones por eje temático | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | 5 | 0.4307% | 8.699% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.2.5 | Relevamiento de literatura gris y normativa (SAG, MINSAL, BCN, OMSA/WOAH) | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.044% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.2.6 | Registro del corpus preliminar en matriz común | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 3 | 0.2584% | 9.302% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.2.7 | Cribado preliminar tipo PRISMA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.647% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.3 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): análisis y planteamiento | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 6 | 15 | 1.292% | 10.94% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.3.1 | Análisis cuantitativo preliminar (tipo de fuente, eje temático, periodo) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.991% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.3.2 | Cobertura del corpus por enfermedad y dimensión One Health | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 3 | 0.2584% | 10.25% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.3.3 | Análisis cualitativo preliminar y hallazgos del periodo 2024–2026 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 5 | 0.4307% | 10.68% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.3.4 | Planteamiento conceptual preliminar | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 3 | 0.2584% | 10.94% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.4 | Estado del Arte y Marco Teórico preliminar (v1) | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 4 | 19 | 1.637% | 12.58% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.4.1 | Identificación preliminar de brechas de investigación | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 3 | 0.2584% | 11.2% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.4.2 | Redacción del Estado del Arte preliminar | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 11.71% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.4.3 | Redacción del Marco Teórico (conceptos clave, teorías y modelos) | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 12.23% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.4.4 | Verificación de referencias en fuentes primarias y formato APA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 12.49% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.4.5 | Declaración de uso de IA generativa (herramienta, versión y propósito) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 1 | 0.08613% | 12.58% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.5 | Escenario Base: Influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 22 | 1.895% | 14.47% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.5.1 | Definición epidemiológica de la IAAP A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 10 | 0.8613% | 13.44% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.5.2 | Mapeo de actores involucrados (SAG, productores avícolas, OMSA/WOAH) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 10 | 0.8613% | 14.3% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.5.3 | Acta de cambio de alcance: escenario único IAAP A(H5N1) | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 2 | 0.1723% | 14.47% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.6 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | 25 | 2.153% | 16.62% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.6.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 10 | 0.8613% | 15.33% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.6.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 10 | 0.8613% | 16.19% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.6.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 5 | 0.4307% | 16.62% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 5.72 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.7 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 36 | 3.101% | 19.72% | 37 | 50 | 7.353% | 16.28 | 22 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.7.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 15 | 1.292% | 17.92% | 15 | 28 | 4.118% | 6.6 | 12.32 | #REF! | 100% | 15 |  | 0.44 | 6.6 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.7.2 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 10 | 0.8613% | 18.78% | 12 | 40 | 5.882% | 5.28 | 17.6 | #REF! | 120% | 12 |  | 0.44 | 5.28 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.7.3 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 11 | 0.9475% | 19.72% | 10 | 50 | 7.353% | 4.4 | 22 | #REF! | 90.91% | 10 |  | 0.44 | 4.4 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.8 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 40 | 3.445% | 23.17% | 43 | 93 | 13.68% | 18.92 | 40.92 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.8.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 15 | 1.292% | 21.02% | 18 | 68 | 10% | 7.92 | 29.92 | #REF! | 120% | 18 |  | 0.44 | 7.92 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.8.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | 15 | 1.292% | 22.31% | 15 | 83 | 12.21% | 6.6 | 36.52 | #REF! | 100% | 15 |  | 0.44 | 6.6 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.8.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 10 | 0.8613% | 23.17% | 10 | 93 | 13.68% | 4.4 | 40.92 | #REF! | 100% | 10 |  | 0.44 | 4.4 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.9 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 32 | 2.756% | 25.93% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.9.1 | Redacción del informe de Estudio Bibliométrico preliminar y Estado del Arte | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 4 | 0.3445% | 23.51% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.9.2 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 15 | 1.292% | 24.81% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.9.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 1) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 3 | 0.2584% | 25.06% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.9.4 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 10 | 0.8613% | 25.93% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0% | 25.93% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 | #REF! | #DIV/0! |  |  | 0.44 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 313 | 26.96% | 52.89% | 123 | 216 | 31.76% | 54.12 | 95.04 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.1 | Preparación del Estudio Bibliométrico y Altmétrico | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 6 | 12 | 1.034% | 26.96% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.1.1 | Organización de los 6 equipos de búsqueda, roles y fichas de equipo | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.18% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.1.2 | Adaptación de las 9 ecuaciones a cada base (Scopus, WoS, PubMed, IEEE, S. Scholar) | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 4 | 0.3445% | 26.53% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.1.3 | Preparación de planilla (BÚSQUEDAS, CRIBADO, FUENTES, PRISMA), carpeta y Zotero grupal | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.79% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.1.4 | Inducción en herramientas (Anexo A) y criterios de selección | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 0.1723% | 26.96% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.2 | Etapa II · Fase 1: Búsqueda y relevamiento (Días 1 y 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 42 | 3.618% | 30.58% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.2.1 | Día 1 · Búsqueda en Scopus de las ecuaciones por agente (jefes de equipo) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.3% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.2.2 | Día 1 · Ecuaciones de contexto Eb1 y Eb4 en Scopus, WoS y PubMed (Datos) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.65% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.2.3 | Día 1 · Publish or Perish, IEEE Xplore y Semantic Scholar (Buscadores 3) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.99% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.2.4 | Día 1 · Preguntas en Consensus y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 28.34% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.2.5 | Días 1–2 · Búsqueda en Web of Science / Lens y PubMed (Buscadores 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 6 | 0.5168% | 28.85% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.2.6 | Días 1–2 · Tesauro y mapas de prueba en VOSviewer | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 29.2% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.2.7 | Días 1–2 · Control de exportaciones con referencias citadas (Verificación y líder) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 29.46% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.2.8 | Día 2 · Perplexity, Connected Papers, SciELO, ProQuest y tesis (Buscadores 3) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 29.8% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.2.9 | Día 2 · Colecciones en ResearchRabbit con semillas y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.15% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.2.10 | Día 2 · Unificación Scopus+WoS en R, deduplicación en Zotero y carga en Rayyan | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 5 | 0.4307% | 30.58% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.3 | Etapa II · Fase 2: Cribado y selección (Día 3) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 11 | 0.9475% | 31.52% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.3.1 | Cribado por título y resumen en Rayyan (Incluir / Excluir / Dudoso) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.92% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.3.2 | Doble revisión del 10% del cribado y ajuste de criterios | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 2 | 0.1723% | 31.09% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.3.3 | Revisión de texto completo y calificación de calidad (SCImago / CORE) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 31.44% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.3.4 | Entrega de la lista de seleccionados con DOI a Datos | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 0.08613% | 31.52% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.4 | Etapa II · Fase 3: Análisis bibliométrico y altmétrico (Días 2 a 4) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 29 | 2.498% | 34.02% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.4.1 | Análisis macro del campo en Bibliometrix (biblioshiny) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 8 | 0.6891% | 32.21% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.4.2 | Mapa de co-ocurrencia de palabras clave y análisis de brecha | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 32.56% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.4.3 | Registro de artículos incluidos en la hoja FUENTES | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 32.82% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.4.4 | Análisis micro, mapas de co-citación y acoplamiento bibliográfico | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.16% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.4.5 | Perfil bibliométrico por agente (climático, diagnóstico, bioseguridad, moderador) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.51% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.4.6 | Altmetrics del Top 20 (Altmetric, PlumX, Dimensions, citas influyentes) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 33.76% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.4.7 | Diagrama PRISMA y consolidación de la planilla final | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.02% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.5 | Redacción y cierre del Estudio Bibliométrico (Día 5) | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 6 | 21 | 1.809% | 35.83% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.5.1 | Redacción de la metodología del estudio (bases, criterios, PRISMA) | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 8 | 0.6891% | 34.71% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.5.2 | Interpretación del perfil de cada agente (1–2 páginas por equipo) | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.97% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.5.3 | Tablas y gráficos bibliométricos con su interpretación | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 35.23% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.5.4 | Integración del informe del Estudio Bibliométrico | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 4 | 0.3445% | 35.57% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.5.5 | Verificación final de DOI y revisión del informe completo | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 35.75% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.5.6 | Día de respaldo para tareas atrasadas (Día 6) | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | 1 | 0.08613% | 35.83% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.6 | Estado del Arte detallado (actualizado con el estudio) | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 4 | 17 | 1.464% | 37.3% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.6.1 | Análisis comparativo de enfoques y soluciones existentes por agente | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 36.18% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.6.2 | Identificación de brechas de investigación y aporte del proyecto | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 3 | 0.2584% | 36.43% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.6.3 | Redacción del Estado del Arte detallado | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 6 | 0.5168% | 36.95% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.6.4 | Actualización del Marco Teórico con el corpus final | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.3% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 40.92 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.7 | Ingeniería de Requerimientos y Plan de Calidad (SQA) | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 6 | 12 | 1.034% | 38.33% | 20 | 113 | 16.62% | 8.8 | 49.72 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.7.1 | Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.64% | 8 | 101 | 14.85% | 3.52 | 44.44 |  | 200% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.7.2 | Casos de uso y criterios de aceptación | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 37.9% | 6 | 107 | 15.74% | 2.64 | 47.08 |  | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.7.3 | Plan de pruebas SQA (unitarias, integración y sistema) | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 38.16% | 2 | 109 | 16.03% | 0.88 | 47.96 |  | 66.67% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.7.4 | Product Backlog y configuración del tablero ScrumBan | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 2 | 0.1723% | 38.33% | 4 | 113 | 16.62% | 1.76 | 49.72 |  | 200% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.8 | Recopilación corpus SAG/OMSA de influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 | 64 | 5.512% | 43.84% | 4 | 117 | 17.21% | 1.76 | 51.48 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.8.1 | Descarga de normativas SAG sobre influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 30 | 2.584% | 40.91% | 0 | 113 | 16.62% | 0 | 49.72 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.8.2 | Descarga de reportes OMSA/WAHIS sobre H5N1 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 30 | 2.584% | 43.5% | 0 | 113 | 16.62% | 0 | 49.72 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.8.3 | Curaduría del corpus RAG y esquema de metadatos (institución, fecha, especie, jurisdicción) | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 4 | 0.3445% | 43.84% | 4 | 117 | 17.21% | 1.76 | 51.48 |  | 100% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.9 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 51 | 4.393% | 48.23% | 56 | 173 | 25.44% | 24.64 | 76.12 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.9.1 | Reunión de Líderes 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 43.93% | 1 | 118 | 17.35% | 0.44 | 51.92 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.9.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3 | 25 | 2.153% | 46.08% | 27 | 145 | 21.32% | 11.88 | 63.8 |  | 108% | 27 |  | 0.44 | 11.88 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.9.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 25 | 2.153% | 48.23% | 28 | 173 | 25.44% | 12.32 | 76.12 |  | 112% | 28 |  | 0.44 | 12.32 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.10 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 4 | 26 | 2.239% | 50.47% | 31 | 204 | 30% | 13.64 | 89.76 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.10.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 49.1% | 12 | 185 | 27.21% | 5.28 | 81.4 |  | 120% | 12 |  | 0.44 | 5.28 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.10.2 | Reunión de Líderes 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0.08613% | 49.18% | 1 | 186 | 27.35% | 0.44 | 81.84 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.10.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 15 | 1.292% | 50.47% | 18 | 204 | 30% | 7.92 | 89.76 |  | 120% | 18 |  | 0.44 | 7.92 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.11 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 28 | 2.412% | 52.89% | 12 | 216 | 31.76% | 5.28 | 95.04 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.11.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 10 | 0.8613% | 51.34% | 12 | 216 | 31.76% | 5.28 | 95.04 |  | 120% | 12 |  | 0.44 | 5.28 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.11.2 | Redacción del informe de Etapa II (Estudio Bibliométrico y Altmétrico) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 51.68% | 0 | 216 | 31.76% | 0 | 95.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.11.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 2) | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 2 | 0.1723% | 51.85% | 0 | 216 | 31.76% | 0 | 95.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.11.4 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 10 | 0.8613% | 52.71% | 0 | 216 | 31.76% | 0 | 95.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.11.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 2 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 2 | 0.1723% | 52.89% | 0 | 216 | 31.76% | 0 | 95.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0% | 52.89% | 0 | 216 | 31.76% | 0 | 95.04 |  | #DIV/0! |  |  | 0.44 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 219 | 18.86% | 71.75% | 178 | 394 | 57.94% | 78.32 | 173.36 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.1 | Etapa III: Diseño Metodológico | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 20 | 1.723% | 54.61% | 6 | 222 | 32.65% | 2.64 | 97.68 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.1.1 | Definición del modelo metodológico (Design Science Research + MIIDAPI-IA) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.23% | 0 | 216 | 31.76% | 0 | 95.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.1.2 | Definición de la metodología de solución y sus fases de construcción | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 53.49% | 0 | 216 | 31.76% | 0 | 95.04 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.1.3 | Definición de variables y métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinaciones) | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.83% | 2 | 218 | 32.06% | 0.88 | 95.92 |  | 50% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.1.4 | Diseño experimental: baselines LLM sin RAG, monoagente con RAG y multiagente | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 4 | 0.3445% | 54.18% | 4 | 222 | 32.65% | 1.76 | 97.68 |  | 100% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.1.5 | Formulación de hipótesis y criterios de contrastación | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 2 | 0.1723% | 54.35% | 0 | 222 | 32.65% | 0 | 97.68 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.1.6 | Diseño de la rúbrica experta de evaluación de informes | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.61% | 0 | 222 | 32.65% | 0 | 97.68 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.2 | Etapa III: Marco Conceptual de Desarrollo | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 7 | 13 | 1.12% | 55.73% | 10 | 232 | 34.12% | 4.4 | 102.08 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.2.1 | Modelo conceptual · ¿Qué hacer? Problema y alcance de la solución | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.87% | 0 | 222 | 32.65% | 0 | 97.68 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.2.2 | Modelo conceptual · ¿Cómo hacerlo? Arquitectura tecnológica y metodológica | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.12% | 6 | 228 | 33.53% | 2.64 | 100.32 |  | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.2.3 | Modelo conceptual · ¿Con qué hacerlo? Tecnologías, herramientas y recursos | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.3% | 4 | 232 | 34.12% | 1.76 | 102.08 |  | 200% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.2.4 | Operacionalización de conceptos y modelo de estado compartido | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.56% | 0 | 232 | 34.12% | 0 | 102.08 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.2.5 | Integración del marco teórico con las fases del proyecto (matriz de trazabilidad) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.73% | 0 | 232 | 34.12% | 0 | 102.08 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.3 | Investigación de fuentes de datos y diseño de escenarios H5N1 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 17 | 17 | 1.464% | 57.19% | 2 | 234 | 34.41% | 0.88 | 102.96 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.3.1 | Relevamiento de fuentes de datos climáticos abiertos (DMC, Open-Meteo, NASA POWER) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.99% | 0 | 232 | 34.12% | 0 | 102.08 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.3.2 | Relevamiento de datos sanitarios históricos de IAAP (SAG, WAHIS-OMSA) | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.33% | 0 | 232 | 34.12% | 0 | 102.08 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.3.3 | Diccionario de datos y reglas de normalización | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 3 | 0.2584% | 56.59% | 2 | 234 | 34.41% | 0.88 | 102.96 |  | 66.67% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.3.4 | Diseño de escenarios epidemiológicos simulados de H5N1 (casos de prueba) | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.93% | 0 | 234 | 34.41% | 0 | 102.96 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.3.5 | Validación de escenarios con literatura y protocolos del SAG | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 57.19% | 0 | 234 | 34.41% | 0 | 102.96 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.4 | Desarrollo APIs climáticos | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 61 | 5.254% | 62.45% | 61 | 295 | 43.38% | 26.84 | 129.8 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.4.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 30 | 2.584% | 59.78% | 30 | 264 | 38.82% | 13.2 | 116.16 |  | 100% | 30 |  | 0.44 | 13.2 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.4.2 | Reunión de Líderes 5 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 1 | 0.08613% | 59.86% | 1 | 265 | 38.97% | 0.44 | 116.6 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.4.3 | Transformación de datos | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 30 | 2.584% | 62.45% | 30 | 295 | 43.38% | 13.2 | 129.8 |  | 100% | 30 |  | 0.44 | 13.2 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.5 | Conectores productivos | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7 | 51 | 4.393% | 66.84% | 56 | 351 | 51.62% | 24.64 | 154.44 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.5.1 | Reunión de Líderes 6 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | 1 | 0.08613% | 62.53% | 1 | 296 | 43.53% | 0.44 | 130.24 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.5.2 | Mockup base de datos de planteles avícolas | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 4 | 25 | 2.153% | 64.69% | 28 | 324 | 47.65% | 12.32 | 142.56 |  | 112% | 28 |  | 0.44 | 12.32 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.5.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 25 | 2.153% | 66.84% | 27 | 351 | 51.62% | 11.88 | 154.44 |  | 108% | 27 |  | 0.44 | 11.88 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.6 | Pruebas de ingesta | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | 28 | 2.412% | 69.25% | 31 | 382 | 56.18% | 13.64 | 168.08 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.6.1 | Reunión de Líderes 7 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 1 | 0.08613% | 66.93% | 1 | 352 | 51.76% | 0.44 | 154.88 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.6.2 | Test de latencia y volumen | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 15 | 1.292% | 68.22% | 18 | 370 | 54.41% | 7.92 | 162.8 |  | 120% | 18 |  | 0.44 | 7.92 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.6.3 | Reporte de pruebas SQA del sprint de integración de datos | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 | 2 | 0.1723% | 68.39% | 0 | 370 | 54.41% | 0 | 162.8 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.6.4 | Corrección de errores | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 10 | 0.8613% | 69.25% | 12 | 382 | 56.18% | 5.28 | 168.08 |  | 120% | 12 |  | 0.44 | 5.28 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.7 | Consolidación Avance 3 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | 29 | 2.498% | 71.75% | 12 | 394 | 57.94% | 5.28 | 173.36 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.7.1 | Redacción del informe de Etapa III (diseño metodológico y marco conceptual) | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 4 | 0.3445% | 69.6% | 0 | 382 | 56.18% | 0 | 168.08 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.7.2 | Redacción de avance datos | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 10 | 0.8613% | 70.46% | 0 | 382 | 56.18% | 0 | 168.08 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.7.3 | Actas de sprint (inicio y cierre) y documentación técnica de conectores | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 70.71% | 0 | 382 | 56.18% | 0 | 168.08 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.7.4 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 3) | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 2 | 0.1723% | 70.89% | 0 | 382 | 56.18% | 0 | 168.08 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.7.5 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 10 | 0.8613% | 71.75% | 12 | 394 | 57.94% | 5.28 | 173.36 |  | 120% | 12 |  | 0.44 | 5.28 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0% | 71.75% | 0 | 394 | 57.94% | 0 | 173.36 |  | #DIV/0! |  |  | 0.44 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 209 | 18% | 89.75% | 206 | 600 | 88.24% | 90.64 | 264 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.1 | Investigación para el diseño de agentes y protocolo de consenso | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 14 | 19 | 1.637% | 73.39% | 4 | 398 | 58.53% | 1.76 | 175.12 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.1.1 | Revisión de patrones de orquestación multiagente (debate, votación, verificador) | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.01% | 0 | 394 | 57.94% | 0 | 173.36 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.1.2 | Ingeniería de prompts por agente basada en evidencia (salidas estructuradas) | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3 | 4 | 0.3445% | 72.35% | 4 | 398 | 58.53% | 1.76 | 175.12 |  | 100% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.1.3 | Definición del protocolo de consenso y reglas de escalamiento human-in-the-loop | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.61% | 0 | 398 | 58.53% | 0 | 175.12 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.1.4 | Investigación de técnicas de control de alucinaciones y verificación de citas | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.87% | 0 | 398 | 58.53% | 0 | 175.12 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.1.5 | Definición de niveles de riesgo e incertidumbre del informe | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.13% | 0 | 398 | 58.53% | 0 | 175.12 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.1.6 | Diseño de la plantilla estandarizada del informe epidemiológico | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.39% | 0 | 398 | 58.53% | 0 | 175.12 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.2 | Programación Agentes (Clima/Diag) | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8 | 71 | 6.115% | 79.5% | 73 | 471 | 69.26% | 32.12 | 207.24 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.2.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4 | 35 | 3.015% | 76.4% | 36 | 434 | 63.82% | 15.84 | 190.96 |  | 102.9% | 36 |  | 0.44 | 15.84 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.2.2 | Reunión de Líderes 8 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | 1 | 0.08613% | 76.49% | 1 | 435 | 63.97% | 0.44 | 191.4 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.2.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 35 | 3.015% | 79.5% | 36 | 471 | 69.26% | 15.84 | 207.24 |  | 102.9% | 36 |  | 0.44 | 15.84 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.3 | Programación Agentes (Bioseg/Merc) | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 7 | 61 | 5.254% | 84.75% | 73 | 544 | 80% | 32.12 | 239.36 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.3.1 | Reunión de Líderes 9 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 1 | 0.08613% | 79.59% | 1 | 472 | 69.41% | 0.44 | 207.68 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.3.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 30 | 2.584% | 82.17% | 36 | 508 | 74.71% | 15.84 | 223.52 |  | 120% | 36 |  | 0.44 | 15.84 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.3.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 30 | 2.584% | 84.75% | 36 | 544 | 80% | 15.84 | 239.36 |  | 120% | 36 |  | 0.44 | 15.84 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.4 | Implementación Agente Moderador | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | 31 | 2.67% | 87.42% | 37 | 581 | 85.44% | 16.28 | 255.64 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.4.1 | Reunión de Líderes 10 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | 1 | 0.08613% | 84.84% | 1 | 545 | 80.15% | 0.44 | 239.8 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.4.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 | 20 | 1.723% | 86.56% | 24 | 569 | 83.68% | 10.56 | 250.36 |  | 120% | 24 |  | 0.44 | 10.56 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.4.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 10 | 0.8613% | 87.42% | 12 | 581 | 85.44% | 5.28 | 255.64 |  | 120% | 12 |  | 0.44 | 5.28 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.5 | Consolidación Avance 4 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 27 | 2.326% | 89.75% | 19 | 600 | 88.24% | 8.36 | 264 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.5.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 10 | 0.8613% | 88.29% | 12 | 593 | 87.21% | 5.28 | 260.92 |  | 120% | 12 |  | 0.44 | 5.28 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.5.2 | Pruebas unitarias y de integración de agentes (SQA) | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 88.54% | 6 | 599 | 88.09% | 2.64 | 263.56 |  | 200% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.5.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 4) | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 2 | 0.1723% | 88.72% | 0 | 599 | 88.09% | 0 | 263.56 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.5.4 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 10 | 0.8613% | 89.58% | 1 | 600 | 88.24% | 0.44 | 264 |  | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.5.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 2 | 0.1723% | 89.75% | 0 | 600 | 88.24% | 0 | 264 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0% | 89.75% | 0 | 600 | 88.24% | 0 | 264 |  | #DIV/0! |  |  | 0.44 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 119 | 10.25% | 100% | 80 | 680 | 100% | 35.2 | 299.2 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.1 | Desarrollo módulo prescriptivo | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6 | 31 | 2.67% | 92.42% | 37 | 637 | 93.68% | 16.28 | 280.28 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.1.1 | Generación de recomendaciones | 2026-11-27 | 2026-11-29 | 3 | 15 | 1.292% | 91.04% | 18 | 618 | 90.88% | 7.92 | 271.92 |  | 120% | 18 |  | 0.44 | 7.92 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.1.2 | Reunión de Líderes 11 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | 1 | 0.08613% | 91.13% | 1 | 619 | 91.03% | 0.44 | 272.36 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 15 | 1.292% | 92.42% | 18 | 637 | 93.68% | 7.92 | 280.28 |  | 120% | 18 |  | 0.44 | 7.92 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.2 | Ejecución escenarios simulados | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 30 | 2.584% | 95% | 25 | 662 | 97.35% | 11 | 291.28 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.2.1 | Simulación escenario H5N1 pesimista | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 15 | 1.292% | 93.71% | 10 | 647 | 95.15% | 4.4 | 284.68 |  | 66.67% | 10 |  | 0.44 | 4.4 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.2.2 | Ejecución comparativa de baselines (LLM sin RAG, monoagente RAG, multiagente) | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 4 | 0.3445% | 94.06% | 6 | 653 | 96.03% | 2.64 | 287.32 |  | 150% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.2.3 | Reunión de Líderes 12 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 1 | 0.08613% | 94.14% | 1 | 654 | 96.18% | 0.44 | 287.76 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.2.4 | Simulación escenario H5N1 optimista | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2 | 10 | 0.8613% | 95% | 8 | 662 | 97.35% | 3.52 | 291.28 |  | 80% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.3 | Análisis de resultados de la investigación | 2026-12-06 | 2026-12-09 | 4 | 15 | 1.292% | 96.3% | 0 | 662 | 97.35% | 0 | 291.28 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.3.1 | Cálculo de métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinación, consistencia) | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 95.35% | 0 | 662 | 97.35% | 0 | 291.28 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.3.2 | Aplicación de la rúbrica experta y análisis de concordancia | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 95.61% | 0 | 662 | 97.35% | 0 | 291.28 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.3.3 | Contrastación de hipótesis y análisis estadístico de resultados | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 3 | 0.2584% | 95.87% | 0 | 662 | 97.35% | 0 | 291.28 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.3.4 | Análisis de errores, limitaciones y amenazas a la validez | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 96.12% | 0 | 662 | 97.35% | 0 | 291.28 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.3.5 | Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 2 | 0.1723% | 96.3% | 0 | 662 | 97.35% | 0 | 291.28 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.4 | Evaluación métricas y Rúbrica | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 20 | 1.723% | 98.02% | 14 | 676 | 99.41% | 6.16 | 297.44 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.4.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 10 | 0.8613% | 97.16% | 2 | 664 | 97.65% | 0.88 | 292.16 |  | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.4.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 10 | 0.8613% | 98.02% | 12 | 676 | 99.41% | 5.28 | 297.44 |  | 120% | 12 |  | 0.44 | 5.28 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.5 | Redacción final y empaquetado | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 23 | 1.981% | 100% | 4 | 680 | 100% | 1.76 | 299.2 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.5.1 | Documentación técnica, manual de usuario y repositorio reproducible | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 3 | 0.2584% | 98.28% | 4 | 680 | 100% | 1.76 | 299.2 |  | 133.3% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.5.2 | Armado de documento maestro | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 99.14% | 0 | 680 | 100% | 0 | 299.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.5.3 | Análisis EVM final (desempeño real vs planificado) | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 99.31% | 0 | 680 | 100% | 0 | 299.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.5.4 | Preparación de presentación y defensa final | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 99.57% | 0 | 680 | 100% | 0 | 299.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.5.5 | Revisión y cierre | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 5 | 0.4307% | 100% | 0 | 680 | 100% | 0 | 299.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0 | 680 | 100% | 0 | 299.2 |  | #DIV/0! |  |  | 0.44 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1 |  | #DIV/0! |  |  | 0.1
| TOTALES |  |  |  | 1161 |  |  | 680 |  |  | 299.2

## Indicadores EVM
Indicadores Gestión de Valor Ganado | Fórmulas | Resultados
Variación del cronograma | SV = EV - PV | -113.19
Variación del costo | CV = EV - AC | -724.87
Porcentaje variación del cronograma | %SV = SV / PV | -59.81%
Porcentaje variación del costo | %CV = CV/EV | -953%
Índice de desempeño del cronograma | SPI = EV/PV | 0.4019
Índice de desempeño del costo | CPI = EV/AC | 0.094965
Presupuesto hasta la conclusión | BAC | 589.52
Estimación a la conclusión | EAC = BAC/CPI | 6207.7867
Variación a la conclusión | VAC = BAC - EAC | -5618.2667
Estimación hasta la conclusión | ETC = EAC - AC | 5406.8567
Índice de desempeño del trabajo por completar | TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC) | -2.4287
PV | AC | EV
189.25 | 800.93 | 76.06
Esto hasta el hito1

## EVM
N° | Actividad | Termino | % Avance acum PL | Valor Planeado |  |  |  | Valor Ganado |  |  |  | Costo Real |  |  |  | Varianza del Costo |  |  | Varianza del Cronograma |  |  | SPI | CPI | TCPI
|  |  |  | PV | PV acum | % | % acum | EV | EV acum | % | % acum | AC | AC acum | % | % acum | CV | CV acum | % | SV | SV acum | %
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-04 | #REF! | 0.61 | 0.61 | 0.1035% | 0.1035% | 0.61 | 0.61 | 0.1035% | 0.1035% | 0.61 | 0.61 | 0.1035% | 0.0010347 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | #REF! | 2.37 | 2.98 | 0.402% | 0.5055% | 1.14 | 1.75 | 0.1934% | 0.2969% | 2.64 | 3.25 | 0.4478% | 0.005513 | -1.5 | -1.5 | -85.71% | -1.23 | -1.23 | -41.28% | 0.58725 | 0.53846 | 1.0026
1.2.2 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-04 | #REF! | 10.6 | 13.58 | 1.798% | 2.304% | 0 | 1.75 | 0% | 0.2969% | 45.27 | 48.52 | 7.679% | 0.082304 | -45.27 | -46.77 | -2587% | -11.83 | -13.06 | -87.11% | 0.12887 | 0.036068 | 1.0832
1.2.3 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-04 | #REF! | 2.98 | 16.56 | 0.5055% | 2.809% | 2.37 | 4.12 | 0.402% | 0.6989% | 2.37 | 50.89 | 0.402% | 0.086324 | 0 | -46.77 | 0% | -12.44 | -25.5 | -75.12% | 0.24879 | 0.080959 | 1
1.2.4 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | #REF! | 2.54 | 19.1 | 0.4309% | 3.24% | 2.54 | 6.66 | 0.4309% | 1.13% | 2.54 | 53.43 | 0.4309% | 0.090633 | 0 | -46.77 | 0% | -12.44 | -37.94 | -65.13% | 0.34869 | 0.12465 | 1
1.2.5 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | #REF! | 1.27 | 20.37 | 0.2154% | 3.455% | 1.27 | 7.93 | 0.2154% | 1.345% | 1.27 | 54.7 | 0.2154% | 0.092787 | 0 | -46.77 | 0% | -12.44 | -50.38 | -61.07% | 0.3893 | 0.14497 | 1
1.2.6 | Elaborar Cronograma | 2026-09-06 | #REF! | 5.69 | 26.06 | 0.9652% | 4.421% | 2.81 | 10.74 | 0.4767% | 1.822% | 2.81 | 57.51 | 0.4767% | 0.097554 | 0 | -46.77 | 0% | -15.32 | -65.7 | -58.79% | 0.41213 | 0.18675 | 1
1.2.7 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-05 | #REF! | 5.08 | 31.14 | 0.8617% | 5.282% | 2.37 | 13.11 | 0.402% | 2.224% | 2.37 | 59.88 | 0.402% | 0.10157 | 0 | -46.77 | 0% | -18.03 | -83.73 | -57.9% | 0.421 | 0.21894 | 1
1.2.8 | Definir Costos | 2026-09-03 | #REF! | 2.81 | 33.95 | 0.4767% | 5.759% | 10.6 | 23.71 | 1.798% | 4.022% | 12 | 71.88 | 2.036% | 0.12193 | -1.4 | -48.17 | -5.905% | -10.24 | -93.97 | -30.16% | 0.69838 | 0.32986 | 1.0024
1.2.9 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 |  | 2.37 | 36.32 | 0.402% | 6.161% | 2.98 | 26.69 | 0.5055% | 4.527% | 2.98 | 74.86 | 0.5055% | 0.12698 | 0 | -48.17 | 0% | -9.63 | -103.6 | -26.51% | 0.73486 | 0.35653 | 1
1,2,10 | Elaboracion presentacion | 2026-09-07 | #REF! | 3.42 | 39.74 | 0.5801% | 6.741% | 5.69 | 32.38 | 0.9652% | 5.493% | 5.69 | 80.55 | 0.9652% | 0.13664 | 0 | -48.17 | 0% | -7.36 | -110.96 | -18.52% | 0.8148 | 0.40199 | 1
1.3.1 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | #REF! | 1.49 | 41.23 | 0.2527% | 6.994% | 5.08 | 37.46 | 0.8617% | 6.354% | 5.08 | 85.63 | 0.8617% | 0.14525 | 0 | -48.17 | 0% | -3.77 | -114.73 | -9.144% | 0.90856 | 0.43746 | 1
1,3,2 | Elaboracion informe | 2026-09-09 | #REF! | 3.17 | 44.4 | 0.5377% | 7.532% | 1.29 | 38.75 | 0.2188% | 6.573% | 2.37 | 88 | 0.402% | 0.14927 | -1.08 | -49.25 | -2.787% | -5.65 | -120.38 | -12.73% | 0.87275 | 0.44034 | 1.0018
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | #REF! | 0 | 44.4 | 0% | 7.532% | 1.29 | 40.04 | 0.2188% | 6.792% | 2.37 | 90.37 | 0.402% | 0.15329 | -1.08 | -50.33 | -2.697% | -4.36 | -124.74 | -9.82% | 0.9018 | 0.44307 | 1.0018
2.1.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-12 | #REF! | 13.15 | 57.55 | 2.231% | 9.762% | 1.6 | 41.64 | 0.2714% | 7.063% | 3.52 | 93.89 | 0.5971% | 0.15927 | -1.92 | -52.25 | -4.611% | -15.91 | -140.65 | -27.65% | 0.72354 | 0.4435 | 1.0033
2.1.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-14 | #REF! | 7.23 | 64.78 | 1.226% | 10.99% | 1.44 | 43.08 | 0.2443% | 7.308% | 3.52 | 97.41 | 0.5971% | 0.16524 | -2.08 | -54.33 | -4.828% | -21.7 | -162.35 | -33.5% | 0.66502 | 0.44225 | 1.0035
2.1.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-14 | #REF! | 9.67 | 74.45 | 1.64% | 12.63% | 1.49 | 44.57 | 0.2527% | 7.56% | 1.49 | 98.9 | 0.2527% | 0.16776 | 0 | -54.33 | 0% | -29.88 | -192.23 | -40.13% | 0.59866 | 0.45066 | 1
2.1.4 | Reunion Lideres 2 | 2026-09-12 | #REF! | 1.93 | 76.38 | 0.3274% | 12.96% | 1.63 | 46.2 | 0.2765% | 7.837% | 3.25 | 102.15 | 0.5513% | 0.17328 | -1.62 | -55.95 | -3.506% | -30.18 | -222.41 | -39.51% | 0.60487 | 0.45228 | 1.0028
2.2.1 | Definición epidemiológica | 2026-09-17 | #REF! | 34.27 | 110.65 | 5.813% | 18.77% | 0 | 46.2 | 0% | 7.837% | 477.15 | 579.3 | 80.94% | 0.98266 | -477.15 | -533.1 | -1033% | -64.45 | -286.86 | -58.25% | 0.41753 | 0.079751 | 5.2462
2.2.2 | Mapeo de actores involucrados | 2026-09-17 | #REF! | 13.81 | 124.46 | 2.343% | 21.11% | 0 | 46.2 | 0% | 7.837% | 18.11 | 597.41 | 3.072% | 1.0134 | -18.11 | -551.21 | -39.2% | -78.26 | -365.12 | -62.88% | 0.3712 | 0.077334 | 1.0317
2.3.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-19 | #REF! | 7.65 | 132.11 | 1.298% | 22.41% | 1.2 | 47.4 | 0.2036% | 8.04% | 2.64 | 600.05 | 0.4478% | 1.0179 | -1.44 | -552.65 | -3.038% | -84.71 | -449.83 | -64.12% | 0.35879 | 0.078993 | 1.0025
2.3.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-20 | #REF! | 7.65 | 139.76 | 1.298% | 23.71% | 1.2 | 48.6 | 0.2036% | 8.244% | 2.64 | 602.69 | 0.4478% | 1.0223 | -1.44 | -554.09 | -2.963% | -91.16 | -540.99 | -65.23% | 0.34774 | 0.080638 | 1.0025
2.3.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 |  | 4.37 | 144.13 | 0.7413% | 24.45% | 0.8 | 49.4 | 0.1357% | 8.38% | 1.76 | 604.45 | 0.2985% | 1.0253 | -0.96 | -555.05 | -1.943% | -94.73 | -635.72 | -65.73% | 0.34275 | 0.081727 | 1.0016
2.4.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-22 | #REF! | 3.57 | 147.7 | 0.6056% | 25.05% | 1.41 | 50.81 | 0.2392% | 8.619% | 2.37 | 606.82 | 0.402% | 1.0293 | -0.96 | -556.01 | -1.889% | -96.89 | -732.61 | -65.6% | 0.34401 | 0.083732 | 1.0016
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-24 | #REF! | 2.29 | 149.99 | 0.3885% | 25.44% | 1.93 | 52.74 | 0.3274% | 8.946% | 1.93 | 608.75 | 0.3274% | 1.0326 | 0 | -556.01 | 0% | -97.25 | -829.86 | -64.84% | 0.35162 | 0.086637 | 1
2.4.3 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-22 | #REF! | 15.84 | 165.83 | 2.687% | 28.13% | 0 | 52.74 | 0% | 8.946% | 111.05 | 719.8 | 18.84% | 1.221 | -111.05 | -667.06 | -210.6% | -113.09 | -942.95 | -68.2% | 0.31804 | 0.07327 | 1.2321
2.5.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-19 | #REF! | 3.43 | 169.26 | 0.5818% | 28.71% | 7.23 | 59.97 | 1.226% | 10.17% | 21.12 | 740.92 | 3.583% | 1.2568 | -13.89 | -680.95 | -23.16% | -109.29 | -1052.24 | -64.57% | 0.35431 | 0.08094 | 1.0244
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-21 | #REF! | 3.13 | 172.39 | 0.5309% | 29.24% | 9.67 | 69.64 | 1.64% | 11.81% | 30.8 | 771.72 | 5.225% | 1.3091 | -21.13 | -702.08 | -30.34% | -102.75 | -1154.99 | -59.6% | 0.40397 | 0.09024 | 1.0378
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | #REF! | 2.29 | 174.68 | 0.3885% | 29.63% | 3 | 72.64 | 0.5089% | 12.32% | 6.6 | 778.32 | 1.12% | 1.3203 | -3.6 | -705.68 | -4.956% | -102.04 | -1257.03 | -58.42% | 0.41585 | 0.093329 | 1.0062
2.6.1 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-23 |  | 7.73 | 182.41 | 1.311% | 30.94% | 1.02 | 73.66 | 0.173% | 12.49% | 2.64 | 780.96 | 0.4478% | 1.3247 | -1.62 | -707.3 | -2.199% | -108.75 | -1365.78 | -59.62% | 0.40382 | 0.09432 | 1.0028
2.6.2 | Preparación de presentación | 2026-09-24 |  | 6.84 | 189.25 | 1.16% | 32.1% | 2.4 | 76.06 | 0.4071% | 12.9% | 5.28 | 786.24 | 0.8956% | 1.3337 | -2.88 | -710.18 | -3.786% | -113.19 | -1478.97 | -59.81% | 0.4019 | 0.096739 | 1.0049
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | #REF! | 0 | 189.25 | 0% | 32.1% | 0 | 76.06 | 0% | 12.9% | 14.69 | 800.93 | 2.492% | 1.3586 | -14.69 | -724.87 | -19.31% | -113.19 | -1592.16 | -59.81% | 0.4019 | 0.094965 | 1.0256
3.1.1 | Descarga normativas SAG | 2026-09-28 | #REF! | 4.54 | 193.79 | 0.7701% | 32.87% | 2.4 | 78.46 | 0.4071% | 13.31% | 5.28 | 806.21 | 0.8956% | 1.3676 | -2.88 | -727.75 | -3.671% | -115.33 | -1707.49 | -59.51% | 0.40487 | 0.09732 | 1.0049
3.1.2 | Descarga reportes OMSA | 2026-10-02 | #REF! | 4.54 | 198.33 | 0.7701% | 33.64% | 1.81 | 80.27 | 0.307% | 13.62% | 3.25 | 809.46 | 0.5513% | 1.3731 | -1.44 | -729.19 | -1.794% | -118.06 | -1825.55 | -59.53% | 0.40473 | 0.099165 | 1.0025
3.2.1 | Reunion Lideres 3 | 2026-10-03 |  | 1.93 | 200.26 | 0.3274% | 33.97% | 1.2 | 81.47 | 0.2036% | 13.82% | 2.64 | 812.1 | 0.4478% | 1.3776 | -1.44 | -730.63 | -1.768% | -118.79 | -1944.34 | -59.32% | 0.40682 | 0.10032 | 1.0025
3.2.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-05 |  | 5.01 | 205.27 | 0.8498% | 34.82% | 3.69 | 85.16 | 0.6259% | 14.45% | 7.65 | 819.75 | 1.298% | 1.3905 | -3.96 | -734.59 | -4.65% | -120.11 | -2064.45 | -58.51% | 0.41487 | 0.10389 | 1.0068
3.2.3 | Chunking semántico | 2026-10-08 |  | 5.11 | 210.38 | 0.8668% | 35.69% | 3.08 | 88.24 | 0.5225% | 14.97% | 7.04 | 826.79 | 1.194% | 1.4025 | -3.96 | -738.55 | -4.488% | -122.14 | -2186.59 | -58.06% | 0.41943 | 0.10673 | 1.0068
3.3.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-10 |  | 2.49 | 212.87 | 0.4224% | 36.11% | 0.34 | 88.58 | 0.05767% | 15.03% | 0.88 | 827.67 | 0.1493% | 1.404 | -0.54 | -739.09 | -0.6096% | -124.29 | -2310.88 | -58.39% | 0.41612 | 0.10702 | 1.0009
3.3.2 | Reunion Lideres 4 | 2026-10-10 |  | 1.49 | 214.36 | 0.2527% | 36.36% | 0 | 88.58 | 0% | 15.03% | 139.99 | 967.66 | 23.75% | 1.6414 | -139.99 | -879.08 | -158% | -125.78 | -2436.66 | -58.68% | 0.41323 | 0.09154 | 1.3114
3.3.3 | Generación de embeddings | 2026-10-12 |  | 3.43 | 217.79 | 0.5818% | 36.94% | 34.27 | 122.85 | 5.813% | 20.84% | 98.29 | 1065.95 | 16.67% | 1.8082 | -64.02 | -943.1 | -52.11% | -94.94 | -2531.6 | -43.59% | 0.56408 | 0.11525 | 1.1303
3.4.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-14 |  | 2.49 | 220.28 | 0.4224% | 37.37% | 1.35 | 124.2 | 0.229% | 21.07% | 2.37 | 1068.32 | 0.402% | 1.8122 | -1.02 | -944.12 | -0.8213% | -96.08 | -2627.68 | -43.62% | 0.56383 | 0.11626 | 1.0017
3.4.2 | Documentación Avance 2 | 2026-10-15 |  | 0.61 | 220.89 | 0.1035% | 37.47% | 0 | 124.2 | 0% | 21.07% | 45.19 | 1113.51 | 7.666% | 1.8888 | -45.19 | -989.31 | -36.38% | -96.69 | -2724.37 | -43.77% | 0.56227 | 0.11154 | 1.083
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 |  | 0 | 220.89 | 0% | 37.47% | 7.65 | 131.85 | 1.298% | 22.37% | 20.41 | 1133.92 | 3.462% | 1.9235 | -12.76 | -1002.07 | -9.678% | -89.04 | -2813.41 | -40.31% | 0.5969 | 0.11628 | 1.0224
4.1.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-19 |  | 5.75 | 226.64 | 0.9754% | 38.44% | 0 | 131.85 | 0% | 22.37% | 58.15 | 1192.07 | 9.864% | 2.0221 | -58.15 | -1060.22 | -44.1% | -94.79 | -2908.2 | -41.82% | 0.58176 | 0.11061 | 1.1094
4.1.2 | Reunion Lideres 5 | 2026-10-17 |  | 1.93 | 228.57 | 0.3274% | 38.77% | 3.57 | 135.42 | 0.6056% | 22.97% | 7.65 | 1199.72 | 1.298% | 2.0351 | -4.08 | -1064.3 | -3.013% | -93.15 | -3001.35 | -40.75% | 0.59247 | 0.11288 | 1.007
4.1.3 | Transformación de datos | 2026-10-23 |  | 5.31 | 233.88 | 0.9007% | 39.67% | 15.84 | 151.26 | 2.687% | 25.66% | 45.49 | 1245.21 | 7.716% | 2.1122 | -29.65 | -1093.95 | -19.6% | -82.62 | -3083.97 | -35.33% | 0.64674 | 0.12147 | 1.0545
4.2.1 | Reunion Lideres 6 | 2026-10-24 |  | 1.49 | 235.37 | 0.2527% | 39.93% | 0 | 151.26 | 0% | 25.66% | 20.75 | 1265.96 | 3.52% | 2.1474 | -20.75 | -1114.7 | -13.72% | -84.11 | -3168.08 | -35.74% | 0.64265 | 0.11948 | 1.0365
4.2.2 | Mockup base de datos granjas | 2026-10-27 |  | 5.11 | 240.48 | 0.8668% | 40.79% | 3.43 | 154.69 | 0.5818% | 26.24% | 8.53 | 1274.49 | 1.447% | 2.1619 | -5.1 | -1119.8 | -3.297% | -85.79 | -3253.87 | -35.67% | 0.64326 | 0.12137 | 1.0088
4.2.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-30 |  | 5.01 | 245.49 | 0.8498% | 41.64% | 3.13 | 157.82 | 0.5309% | 26.77% | 7.21 | 1281.7 | 1.223% | 2.1741 | -4.08 | -1123.88 | -2.585% | -87.67 | -3341.54 | -35.71% | 0.64288 | 0.12313 | 1.007
4.3.1 | Reunion Lideres 7 | 2026-10-31 |  | 5.94 | 251.43 | 1.008% | 42.65% | 0 | 157.82 | 0% | 26.77% | 48.37 | 1330.07 | 8.205% | 2.2562 | -48.37 | -1172.25 | -30.65% | -93.61 | -3435.15 | -37.23% | 0.62769 | 0.11866 | 1.0894
4.3.2 | Test de latencia y volumen | 2026-11-01 |  | 3.43 | 254.86 | 0.5818% | 43.23% | 2.37 | 160.19 | 0.402% | 27.17% | 5.01 | 1335.08 | 0.8498% | 2.2647 | -2.64 | -1174.89 | -1.648% | -94.67 | -3529.82 | -37.15% | 0.62854 | 0.11999 | 1.0045
4.3.3 | Corrección de errores | 2026-11-03 |  | 1.88 | 256.74 | 0.3189% | 43.55% | 7.73 | 167.92 | 1.311% | 28.48% | 21.73 | 1356.81 | 3.686% | 2.3016 | -14 | -1188.89 | -8.337% | -88.82 | -3618.64 | -34.6% | 0.65405 | 0.12376 | 1.0247
4.4.1 | Redacción de avance datos | 2026-11-04 |  | 5.06 | 261.8 | 0.8583% | 44.41% | 6.84 | 174.76 | 1.16% | 29.64% | 19.09 | 1375.9 | 3.238% | 2.3339 | -12.25 | -1201.14 | -7.01% | -87.04 | -3705.68 | -33.25% | 0.66753 | 0.12702 | 1.0215
4.4.2 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 |  | 2.49 | 264.29 | 0.4224% | 44.83% | 0 | 174.76 | 0% | 29.64% | 0 | 1375.9 | 0% | 2.3339 | 0 | -1201.14 | 0% | -89.53 | -3795.21 | -33.88% | 0.66124 | 0.12702 | 1
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 |  | 0 | 264.29 | 0% | 44.83% | 0 | 174.76 | 0% | 29.64% | 351.69 | 1727.59 | 59.66% | 2.9305 | -351.69 | -1552.83 | -201.2% | -89.53 | -3884.74 | -33.88% | 0.66124 | 0.10116 | 2.4787
5.1.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-09 |  | 6.86 | 271.15 | 1.164% | 46% | 1.6 | 176.36 | 0.2714% | 29.92% | 3.52 | 1731.11 | 0.5971% | 2.9365 | -1.92 | -1554.75 | -1.089% | -94.79 | -3979.53 | -34.96% | 0.65041 | 0.10188 | 1.0033
5.1.2 | Reunion Lideres 8 | 2026-11-07 |  | 1.93 | 273.08 | 0.3274% | 46.32% | 1.11 | 177.47 | 0.1883% | 30.1% | 2.64 | 1733.75 | 0.4478% | 2.941 | -1.53 | -1556.28 | -0.8621% | -95.61 | -4075.14 | -35.01% | 0.64988 | 0.10236 | 1.0026
5.1.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-13 |  | 6.86 | 279.94 | 1.164% | 47.49% | 9.64 | 187.11 | 1.635% | 31.74% | 22 | 1755.75 | 3.732% | 2.9783 | -12.36 | -1568.64 | -6.606% | -92.83 | -4167.97 | -33.16% | 0.66839 | 0.10657 | 1.0218
5.2.1 | Reunion Lideres 9 | 2026-11-14 |  | 1.93 | 281.87 | 0.3274% | 47.81% | 3.69 | 190.8 | 0.6259% | 32.37% | 7.65 | 1763.4 | 1.298% | 2.9912 | -3.96 | -1572.6 | -2.075% | -91.07 | -4259.04 | -32.31% | 0.67691 | 0.1082 | 1.0068
5.2.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-17 |  | 6.86 | 288.73 | 1.164% | 48.98% | 0.8 | 191.6 | 0.1357% | 32.5% | 1.76 | 1765.16 | 0.2985% | 2.9942 | -0.96 | -1573.56 | -0.501% | -97.13 | -4356.17 | -33.64% | 0.6636 | 0.10855 | 1.0016
5.2.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-20 |  | 6.86 | 295.59 | 1.164% | 50.14% | 3.08 | 194.68 | 0.5225% | 33.02% | 7.04 | 1772.2 | 1.194% | 3.0062 | -3.96 | -1577.52 | -2.034% | -100.91 | -4457.08 | -34.14% | 0.65861 | 0.10985 | 1.0068
5.3.1 | Reunion Lideres 10 | 2026-11-21 |  | 1.93 | 297.52 | 0.3274% | 50.47% | 4.62 | 199.3 | 0.7837% | 33.81% | 10.56 | 1782.76 | 1.791% | 3.0241 | -5.94 | -1583.46 | -2.98% | -98.22 | -4555.3 | -33.01% | 0.66987 | 0.11179 | 1.0103
5.3.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-22 |  | 4.98 | 302.5 | 0.8448% | 51.31% | 0.8 | 200.1 | 0.1357% | 33.94% | 1.76 | 1784.52 | 0.2985% | 3.0271 | -0.96 | -1584.42 | -0.4798% | -102.4 | -4657.7 | -33.85% | 0.66149 | 0.11213 | 1.0016
5.3.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 |  | 2.49 | 304.99 | 0.4224% | 51.74% | 2.43 | 202.53 | 0.4122% | 34.36% | 3.15 | 1787.67 | 0.5343% | 3.0324 | -0.72 | -1585.14 | -0.3555% | -102.46 | -4760.16 | -33.59% | 0.66405 | 0.11329 | 1.0012
5.4.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-25 |  | 2.49 | 307.48 | 0.4224% | 52.16% | 3.08 | 205.61 | 0.5225% | 34.88% | 7.04 | 1794.71 | 1.194% | 3.0444 | -3.96 | -1589.1 | -1.926% | -101.87 | -4862.03 | -33.13% | 0.66869 | 0.11456 | 1.0068
5.4.2 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 |  | 7.28 | 314.76 | 1.235% | 53.39% | 2.61 | 208.22 | 0.4427% | 35.32% | 5.01 | 1799.72 | 0.8498% | 3.0529 | -2.4 | -1591.5 | -1.153% | -106.54 | -4968.57 | -33.85% | 0.66152 | 0.1157 | 1.0041
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 |  | 0 | 314.76 | 0% | 53.39% | 0 | 208.22 | 0% | 35.32% | 65.53 | 1865.25 | 11.12% | 3.164 | -65.53 | -1657.03 | -31.47% | -106.54 | -5075.11 | -33.85% | 0.66152 | 0.11163 | 1.1251
6.1.1 | Reunion Lideres 11 | 2026-11-28 |  | 1.93 | 316.69 | 0.3274% | 53.72% | 13.61 | 221.83 | 2.309% | 37.63% | 30.53 | 1895.78 | 5.179% | 3.2158 | -16.92 | -1673.95 | -7.627% | -94.86 | -5169.97 | -29.95% | 0.70046 | 0.11701 | 1.0303
6.1.2 | Generación de recomendaciones | 2026-11-29 |  | 5.05 | 321.74 | 0.8566% | 54.58% | 0.77 | 222.6 | 0.1306% | 37.76% | 1.76 | 1897.54 | 0.2985% | 3.2188 | -0.99 | -1674.94 | -0.4447% | -99.14 | -5269.11 | -30.81% | 0.69186 | 0.11731 | 1.0017
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-12-02 |  | 3.43 | 325.17 | 0.5818% | 55.16% | 0 | 222.6 | 0% | 37.76% | 47.49 | 1945.03 | 8.056% | 3.2993 | -47.49 | -1722.43 | -21.33% | -102.57 | -5371.68 | -31.54% | 0.68456 | 0.11445 | 1.0876
6.2.1 | Simulación Escenario Pesimista | 2026-12-04 |  | 4.41 | 329.58 | 0.7481% | 55.91% | 1.6 | 224.2 | 0.2714% | 38.03% | 3.52 | 1948.55 | 0.5971% | 3.3053 | -1.92 | -1724.35 | -0.8564% | -105.38 | -5477.06 | -31.97% | 0.68026 | 0.11506 | 1.0033
6.2.2 | Reunion Lideres 12 | 2026-12-05 |  | 1.49 | 331.07 | 0.2527% | 56.16% | 9.75 | 233.95 | 1.654% | 39.68% | 22.44 | 1970.99 | 3.806% | 3.3434 | -12.69 | -1737.04 | -5.424% | -97.12 | -5574.18 | -29.34% | 0.70665 | 0.1187 | 1.0224
6.2.3 | Simulación Escenario Optimista | 2026-12-06 |  | 3.65 | 334.72 | 0.6191% | 56.78% | 1.6 | 235.55 | 0.2714% | 39.96% | 3.52 | 1974.51 | 0.5971% | 3.3494 | -1.92 | -1738.96 | -0.8151% | -99.17 | -5673.35 | -29.63% | 0.70372 | 0.1193 | 1.0033
6.3.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-08 |  | 3.31 | 338.03 | 0.5615% | 57.34% | 2.43 | 237.98 | 0.4122% | 40.37% | 3.15 | 1977.66 | 0.5343% | 3.3547 | -0.72 | -1739.68 | -0.3025% | -100.05 | -5773.4 | -29.6% | 0.70402 | 0.12033 | 1.0012
6.3.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 |  | 2.49 | 340.52 | 0.4224% | 57.76% | 1.21 | 239.19 | 0.2053% | 40.57% | 1.93 | 1979.59 | 0.3274% | 3.358 | -0.72 | -1740.4 | -0.301% | -101.33 | -5874.73 | -29.76% | 0.70243 | 0.12083 | 1.0012
6.4.1 | Armado de documento maestro | 2026-12-10 |  | 5.06 | 345.58 | 0.8583% | 58.62% | 1.36 | 240.55 | 0.2307% | 40.8% | 3.52 | 1983.11 | 0.5971% | 3.3639 | -2.16 | -1742.56 | -0.8979% | -105.03 | -5979.76 | -30.39% | 0.69608 | 0.1213 | 1.0037
6.4.2 | Revisión y cierre | 2026-12-11 |  | 5.72 | 351.3 | 0.9703% | 59.59% | 4.62 | 245.17 | 0.7837% | 41.59% | 10.56 | 1993.67 | 1.791% | 3.3819 | -5.94 | -1748.5 | -2.423% | -106.13 | -6085.89 | -30.21% | 0.69789 | 0.12297 | 1.0103
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 |  | 0 | 351.3 | 0% | 59.59% | 3 | 248.17 | 0.5089% | 42.1% | 6.6 | 2000.27 | 1.12% | 3.393 | -3.6 | -1752.1 | -1.451% | -103.13 | -6189.02 | -29.36% | 0.70643 | 0.12407 | 1.0062

## Curva S
Hito |  |  | Avance PL (%) | Valor Planeado (PV) | Costo Real (AC) | Valor Ganado (EV) | Valor ganado acum
ID | Actividad | Fecha
H0 | Entrega Informe de propuesta inicial | 2026-09-03 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | H0 | Entrega Informe de propuesta inicial | 2026-09-03
H1 | Informe Propuesta Versión 1 | 2026-09-10 | 4.996% | 54.39 | 90.37 | 40.04 | 40.04 |  | H1 | Informe Propuesta Versión 1 | 2026-09-10
H2 | Entrega Informe Avance 1 | 2026-09-24 | 25.93% | 237.07 | 800.93 | 76.06 | 116.1 |  | H2 | Entrega Informe Avance 1 | 2026-09-24
H3 | Entrega Informe Avance 2 | 2026-10-15 | 52.89% | 399.15 | 1133.92 | 131.85 | 247.95 |  | H3 | Entrega Informe Avance 2 | 2026-10-15
H4 | Entrega Informe Avance 3 | 2026-11-05 | 71.75% | 474.25 | 1727.59 | 174.76 | 422.71 |  | H4 | Entrega Informe Avance 3 | 2026-11-05
H5 | Entrega Informe Avance 4 | 2026-11-26 | 89.75% | 537.84 | 1865.25 | 208.22 | 630.93 |  | H5 | Entrega Informe Avance 4 | 2026-11-26
H6 | Entrega Informe Final | 2026-12-11 | 100% | 589.52 | 2000.27 | 248.17 | 879.1 |  | H6 | Entrega Informe Final | 2026-12-11
Hito |  |  | Avance PL (%) | Valor Planeado (PV) | Costo Real (AC) | Valor Ganado (EV) | Valor ganado acum | N° | Actividad | Inicio | Término | Días | HH | Esfuerzo(HH) unit. | Esfuerzo (HH) acum. | Costo (UF) unit. | Costo (UF) acum. | % Avance
ID | Actividad | Fecha | [5 empty] | H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
H0 | Entrega Informe de propuesta inicial | 2026-09-03 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 34 | 76.5 | 76.5 | 36.34 | 36.34 | 5.566%
H1 | Informe Propuesta Versión 1 | 2026-09-10 | 4.298% | 36.34 | 36.34 | 36.34 | 36.34 | H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 36.34 | 5.566%
H2 | Entrega Informe Avance 1 | 2026-09-24 | 25.41% | 129.22 | 129.22 | 125.891 | 162.231 | 2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 167 | 573 | 649.5 | 92.88 | 129.22 | 47.25%
H3 | Entrega Informe Avance 2 | 2026-10-15 | 45.26% | 160.59 |  |  |  | H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0 | 649.5 | 0 | 129.22 | 47.25%
H4 | Entrega Informe Avance 3 | 2026-11-05 | 65.23% | 196.93 |  |  |  | 3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 157 | 182 | 831.5 | 31.37 | 160.59 | 60.49%
H5 | Entrega Informe Avance 4 | 2026-11-26 | 88.37% | 240.69 |  |  |  | H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0 | 831.5 | 0 | 160.59 | 60.49%
H6 | Entrega Informe Final | 2026-12-11 | 100% | 260.81 |  |  |  | 4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 158 | 201 | 1032.5 | 36.34 | 196.93 | 75.12%
[8 empty] | H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0 | 1032.5 | 0 | 196.93 | 75.12%
[8 empty] | 5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 183 | 249 | 1281.5 | 43.76 | 240.69 | 93.23%
[8 empty] | H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0 | 1281.5 | 0 | 240.69 | 93.23%
[8 empty] | 6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 92 | 93 | 1374.5 | 20.12 | 260.81 | 100%
[8 empty] | H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0 | 1374.5 | 0 | 260.81 | 100%
Avance 1

## Roles
Rol | Abreviación | Valor HH (CLP) | Valor HH (UF) | Valor UF | **al 9 de septiembre 2026 | https://www.sii.cl/valores_y_fechas/uf/uf2026.htm
Jefe de Proyecto | L | 25309 | 0.61 | 40885.63 | https://cl.indeed.com/career/l%C3%ADder-de-proyectos/salaries?salaryType=HOURLY
Jefe de Desarrollo | JP | 18169 | 0.44 |  | https://cl.indeed.com/career/jefe-de-proyecto/salaries?salaryType=HOURLY |  | Horas totales | Costo total UF | Costo en CLP
Jefe de Investigación | JI | 18169 | 0.44 |  | https://cl.indeed.com/career/jefe-de-proyecto/salaries?salaryType=HOURLY |  | 1161 | 589.52 | 24102896
Jefe de Documentación | JD | 18169 | 0.44 |  | https://cl.indeed.com/career/jefe-de-proyecto/salaries?salaryType=HOURLY
Desarrollador | P | 4431 | 0.1 |  | https://cl.talent.com/salary?job=Desarrollador
Investigador | I | 5231 | 0.12 |  | https://cl.talent.com/salary?job=Investigador+Jornada
Documentador | D | 4082 | 0.09 |  | https://cl.talent.com/salary?job=Documentador+Tcnico
I
0.12

## Cuadro Desempeño
Cuadrante de Desempeño
CPI |  |  |  | Cuadrante II | [9 empty] | Cuadrante I
1.18
1.15
1.14
1.12
1.1
1.08 | [22 empty] | Hito 1:
1.06 | [22 empty] | 2026-09-10
1.04 | [22 empty] | SPI: 1 ¦ CPI: 1
1.02 | [21 empty] | hito 0
1 | [21 empty] | 1 a 1
0.98 | [21 empty] | hito 1
0.96 | [21 empty] | 0,97 a 0,97
0.94
0.92
0.9
0.88
0.86
0.84
0.82
0.8
0.78 | [20 empty] | SPI
| 0.75 | 0.8 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.18
|  |  |  | Cuadrante III | [9 empty] | Cuadrante IV
|  |  | Valores Indices |  |  | Estado del proyecto | [5 empty] | Hito 0 | Hito 1 | Hito 2 | Hito 3 | Hito 4 | Hito 5 | Hito 6
|  |  | CPI y SPI >= 1,15 |  |  | Excepcional |  |  |  |  | CPI | 1 | 1 | 0.97
|  |  | CPI y SPI >= 1,10 |  |  | Muy Bueno |  |  |  |  | SPI | 1 | 1 | 0.97
|  |  | CPI y SPI >= 1,00 |  |  | Satisfactorio
|  |  | CPI y SPI >= 0,90 |  |  | Marginal
|  |  | CPI y SPI < 0,90 |  |  | No Satisfactorio
Hito 1: 10/09/2026 SPI: 1 | CPI: 1
Hito 2: 24/09/2026 SPI: 0.99 | CPI: 0.99
Hito 0: 03/09/2026 SPI: 1 | CPI: 1

## Minutas
Información General |  |  | Participantes
Fecha: 25/08/2026 |  | Hora: 11:00 - 11:30 | Nombre y Apellidos | Cargo |  | Referencia
Lugar: Discord |  | Moderador: | Matias Pulgar | Co-Lider |  | MP
Título: Presentación inicial del proyecto VoxReady |  | Objetivo: | Ignacio Maldonado | Lider de equipo |  | IM
|  |  | Nikolas Maldonado | Documentador |  | NM
|  |  | Cristobal Huentecura | Investigador |  | CH
|  |  | Paz Perez | Desarrollador |  | PP
Sintesis de temas Tratados
Tema | Situacion / Pasos a seguir |  |  |  | Responsable | Fecha
Presentacion del grupo | Presentación formal de cada integrante del equipo de desarrollo y de los socios. Se acordaron los canales oficiales de comunicación para futuras reuniones. |  |  |  |  | 2026-08-25
Presentacion del proyecto | Los socios expusieron la visión general, objetivos y alcance de la solución "VoxReady". Como paso a seguir, el equipo revisará los requerimientos levantados para comenzar con la etapa de investigación y planificación técnica. |  |  |  |  | 2026-08-25

## Evaluacion de compromisos (hidden)
N° | Actividad | Fecha |  | % Completado Tarea | Estado
|  | Inicio | Termino
3.2.1 | Grabación de Dataset | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 100% | Completado
3.2.2 | Adecuación del Dataset para el uso en Desarrollo (Parte 1) | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 100% | Completado
H3 | Entrega de Avance N°2 y Defensa | 2022-05-31 | 2022-05-31
3.5 | Construcción de Prototipo | 2022-06-01 | 2022-06-13
3.5.1 | Preparación de entorno de Desarrollo | 2022-06-01 | 2022-06-04 | 100% | Completado
3.5.2 | Adecuación del Dataset para el uso en Desarrollo (parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 100% | Completado
3.5.3 | Entrenamiento de Red Neuronal (Parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 100% | Completado
3.5.4 | Desarrollo del Prototipo (parte 1) | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 100% | Completado
3.5.5 | Reunión de Líderes 9 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 100% | Completado
3.5.6 | Pruebas de Uso Básico | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 100% | Completado
3.5.7 | Reunión de Líderes 10 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 100% | Completado
3.6 | Elaboración Informe de Avance N°3 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 100% | Completado
H4 | Entrega de Avance N°3 y Defensa | 2022-06-14 | 2022-06-14
3.7.1 | Desarrollo del Prototipo (parte 2) | 2022-06-14 | 2022-06-30 | 80% | Pendiente
3.7.2 | Ingresar Red Neuronal a una Maquina Virtual | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 50% | Pendiente
3.7.3 | Reunión de Líderes 11 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 100% | Completado
3.7.4 | Conexión Front y Backend | 2022-06-20 | 2022-07-02 | 100% | Completado
3.7.5 | Reunión de Líderes 12 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | 100% | Completado
3.7.6 | Documentación del Desarrollo | 2022-06-27 | 2022-07-02 | 70% | Pendiente
3.7.7 | Pruebas de experiencia de usuario | 2022-06-27 | 2022-07-02 | 100% | Completado
3.8 | Elaboración Informe de Avance N°4 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | 100% | Completado
H5 | Entrega de Avance N°4 y Defensa | 2022-06-28 | 2022-06-28

## Estado de avance (hidden)
N° | Actividad | Fecha |  | Avance Esperado (%) | Avance Real (%) | Desviación (%)
|  | Inicio | Termino
H3 | Entrega de Avance N°2 y Defensa | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 44.49% | 44.49% | 0%
3.5 | Construcción de Prototipo | 2022-06-01 | 2022-06-13
3.5.1 | Preparación de entorno de Desarrollo | 2022-06-01 | 2022-06-04 | 45.86% | 45.86% | 0%
3.5.2 | Adecuación del Dataset para el uso en Desarrollo (parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 47.45% | 47.45% | 0%
3.5.3 | Entrenamiento de Red Neuronal (Parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 49.83% | 49.83% | 0%
3.5.4 | Desarrollo del Prototipo (parte 1) | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 54.37% | 54.37% | 0%
3.5.5 | Reunión de Líderes 9 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 54.48% | 54.48% | 0%
3.5.6 | Pruebas de Uso Básico | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 55.62% | 55.62% | 0%
3.5.7 | Reunión de Líderes 10 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 55.73% | 55.73% | 0%
3.6 | Elaboración Informe de Avance N°3 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 58.46% | 58.46% | 0%
H4 | Entrega de Avance N°3 y Defensa | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 58.57% | 58.57% | 0%
3.7.1 | Desarrollo del Prototipo (parte 2) | 2022-06-14 | 2022-06-30 | 66.52% | 64.93% | -1.59%
3.7.2 | Ingresar Red Neuronal a una Maquina Virtual | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 67.55% | 65.49% | -2.06%
3.7.3 | Reunión de Líderes 11 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 67.76% | 65.61% | -2.15%
3.7.4 | Conectar Dataset con el Prototipo | 2022-06-20 | 2022-07-02 | 70.6% | 68.44% | -2.16%
3.7.5 | Reunión de Líderes 12 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | 70.72% | 68.56% | -2.16%
3.7.6 | Documentación del Desarrollo | 2022-06-27 | 2022-07-02 | 74.12% | 70.94% | -3.18%
3.7.7 | Pruebas de experiencia de usuario | 2022-06-27 | 2022-07-02 | 75.26% | 72.08% | -3.18%
3.8 | Elaboración Informe de Avance N°4 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | 77.98% | 74.8% | -3.18%
H5 | Entrega de Avance N°4 y Defensa | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 78.09% | 74.91% | -3.18%

## Proximos pasos (hidden)
N° | Actividad | Fecha |  | % Por Realizar | % Estado
|  | Inicio | Termino
3.7 | Construcción de Prototipo (Parte 2) | 2022-06-14 | 2022-07-07
3.7.1 | Desarrollo del Prototipo (parte 2) | 2022-06-14 | 2022-06-30 | 20% | 80%
3.7.2 | Ingresar Red Neuronal a una Maquina Virtual | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 50% | 50%
3.7.6 | Documentación del Desarrollo | 2022-06-27 | 2022-07-02 | 30% | 70%
4 | Fase de Estudio de Resultados | 2022-07-02 | 2022-07-12
4.1 | Analisis de Resultados | 2022-07-02 | 2022-07-12
4.1.1 | Realizar Pruebas al Prototipo Funcional | 2022-07-02 | 2022-07-09 | 100% | 0%
4.1.2 | Reunión de Líderes 13 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 100% | 0%
4.1.3 | Analizar y Evaluar Resultados | 2022-07-04 | 2022-07-09 | 100% | 0%
4.1.4 | Documentar Pruebas de Software | 2022-07-04 | 2022-07-09 | 100% | 0%
4.1.5 | Realizar conclusiones y recomendaciones | 2022-07-09 | 2022-07-11 | 100% | 0%
4.1.6 | Reunión de Líderes 14 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 100% | 0%
5 | Fase de Cierre del Proyecto | 2022-07-12 | 2022-07-28
5.1 | Elaboración Documentación Final | 2022-07-01 | 2022-07-19
5.1.1 | Recopilación de Información del Proyecto | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 100% | 0%
5.1.2 | Elaboración Informe Final (Parte 1) | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 100% | 0%
5.1.3 | Elaboración Paper (Parte 1) | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 100% | 0%
5.2 | Elaboración Informe de Avance N°5 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 100% | 0%
H6 | Entrega de Avance N°5 y Defensa | 2022-07-12 | 2022-07-12