## crono ejemplo (hidden)
N° | Actividad | Fecha |  | Aspectos generales de planificación | [8 empty] | Impacto Real (%) | Avance Real (%) |  | Área | [13 empty] | % Completado Tarea | Valor Ganado | Valor Ganado (%) | Valor Ganado Acum (%)
|  |  |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF) |  |  |  |  | Jefe de Proyecto |  |  |  |  | Documentación |  |  | Investigación |  |  | Desarrollo
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. |  |  | % De uso | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Costo (UF)
1 | Fase de Inicio | 2022-04-05 | 2022-04-19 | #NAME? | 26 | 2.951% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2022-04-05 | 2022-04-05 | #NAME? | 1 | 0.1135% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.1.1 | Definición de Roles | 2022-04-05 | 2022-04-05 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 0.1135% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 | Gestión del Alcance | 2022-04-05 | 2022-04-11 | #NAME? | 25 | 2.838% | 2.951% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2022-04-06 | 2022-04-06 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 0.227% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 0.1135% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 300% | 3 | 1.32 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 9.67 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.2 | Definición de Enfoques y Justificación | 2022-04-06 | 2022-04-07 | #NAME? | 2 | 0.227% | 0.454% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 0.3405% | #REF! | 50% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 49.43 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.3 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2022-04-06 | 2022-04-07 | #NAME? | 2 | 0.227% | 0.681% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 0.5675% | #REF! | 50% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 150% | 3 | 1.32 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 34.27 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.4 | Definir Metodologias | 2022-04-06 | 2022-04-09 | #NAME? | 2 | 0.227% | 0.9081% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 0.7946% | #REF! | 50% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 13.81 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.5 | Definir Plan de Hitos | 2022-04-06 | 2022-04-06 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 1.022% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 0.9081% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 1 | 0.44 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 19.67 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.6 | Elaborar Cronograma | 2022-04-06 | 2022-04-09 | #NAME? | 5 | 0.5675% | 1.589% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5675% | 1.476% | #REF! | 20% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 80% | 4 | 1.76 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.65 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.7 | Distribución del Esfuerzo | 2022-04-07 | 2022-04-08 | #NAME? | 4 | 0.454% | 2.043% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.454% | 1.93% | #REF! | 25% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 75% | 3 | 1.32 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.65 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.8 | Definir Costos | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 1 | 1 | 0.1135% | 2.157% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 2.043% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 200% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4.37 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.9 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2022-04-08 | 2022-04-08 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 2.27% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 2.157% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 200% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2022-04-05 | 2022-04-10 | #NAME? | 4 | 0.454% | 2.724% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.454% | 2.611% | #REF! | 37.5% | 1.5 | L | 0.68 | 1.02 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4 | 1.76 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | #REF!
1.3.1 | Reunión de Líderes 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 2.838% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 2.724% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 200% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 21.7 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4 | Entrega de Informe de Propuesta v1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 2.951% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 2.838% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 400% | 4 | 1.76 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.57 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Fase de Investigación | 2022-04-05 | 2022-05-14 | #NAME? | 253 | 28.72% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% |  |  |  | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
2.1 | Relevación de Información de Proyecto GPI 2021-II | 2022-04-05 | 2022-04-16 | #NAME? | 11 | 1.249% | 4.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
2.1.1 | Recolección Documentación Proyecto GPI 2021-II | 2022-04-06 | 2022-04-06 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 3.065% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 2.951% | #REF! | 50% | 0.5 | L | 0.68 | 0.34 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 8.85 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.2 | Obtención Repositorio Proyecto GPI 2021-II | 2022-04-06 | 2022-04-06 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 3.178% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 3.065% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.43 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.3 | Análisis de Documentación de Proyecto GPI 2021-II | 2022-04-07 | 2022-04-16 | #NAME? | 8 | 0.9081% | 4.086% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.9081% | 3.973% | #REF! | 6.25% | 0.5 | L | 0.68 | 0.34 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 8 | 3.52 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.13 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.4 | Reunión de Líderes 2 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 4.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 4.086% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.29 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2 | Investigación Bibliométrica y Altmetric | 2022-04-18 | 2022-05-07 | #NAME? | 62 | 7.037% | 11.24% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
H1 | Entrega de Informe de Propuesta vf | 2022-04-19 | 2022-04-19 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 4.313% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 4.2% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.73 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.1 | Definición de Instrumentos de Análisis Bibliométricos | 2022-04-19 | 2022-04-20 | #NAME? | 2 | 0.227% | 4.54% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 4.427% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 6.84 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.2 | Definción de Instrumentos de Análisis Altmetric | 2022-04-19 | 2022-04-20 | #NAME? | 2 | 0.227% | 4.767% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 4.654% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.3 | Analizar Estado del Arte de la Fase Anterior del Proyecto (Parte 1) | 2022-04-20 | 2022-04-26 | #NAME? | 14 | 1.589% | 6.356% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.589% | 6.243% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 162.08 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.4 | Reunión de Líderes 3 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 6.47% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 6.356% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | 100% | 1 | #REF! | 100% | 1 | 2.64 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 10.6 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.5 | Definir Estrategias de Búsqueda | 2022-04-23 | 2022-04-23 | #NAME? | 2 | 0.227% | 6.697% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 6.583% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 300% | 6 | 2.64 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4.54 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.6 | Realizar análisis bibliométrico en Springer Link y Virtual Pro | 2022-04-25 | 2022-05-07 | #NAME? | 10 | 1.135% | 7.832% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 7.719% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 60% | 6 | 2.64 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4.54 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.7 | Realizar análisis bibliométrico en Proquest Engineering, Proquest D&T y Science Direct | 2022-04-25 | 2022-05-14 | #NAME? | 10 | 1.135% | 8.967% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 8.854% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 40% | 4 | 1.76 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 12.05 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.8 | Realizar análisis bibliométrico en Oxford Journals, IOP Science, WoL | 2022-04-25 | 2022-05-14 | #NAME? | 10 | 1.135% | 10.1% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 9.989% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 80% | 8 | 3.52 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.01 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.9 | Realizar análisis bibliométrico en Scopus, WoL e IEEE Xplore | 2022-04-25 | 2022-05-14 | #NAME? | 10 | 1.135% | 11.24% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 11.12% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 40% | 4 | 1.76 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.11 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3 | Investigación de Lenguas | 2022-04-25 | 2022-05-14 | #NAME? | 180 | 20.43% | 31.67% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! |  | 1 | 0.44 |  | #REF! | #REF!
2.3.1 | Investigar Lengua Mapudungun | 2022-04-25 | 2022-04-30 | #NAME? | 7 | 0.7946% | 12.03% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.7946% | 11.92% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.2 | Investigación de herramientas de traducción de inglés a español | 2022-04-25 | 2022-04-30 | #NAME? | 6 | 0.681% | 12.71% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.681% | 12.6% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 1250% | 75 | 33 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.43 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.3 | Investigación sobre Inteligencia artificial | 2022-04-25 | 2022-04-30 | #NAME? | 6 | 0.681% | 13.39% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.681% | 13.28% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 500% | 30 | 13.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.94 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.4 | Preparación Avance N°1 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | #NAME? | 24 | 2.724% | 16.12% | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2.724% | 16% | #REF! | 12.5% | 3 | L | 0.68 | 2.04 | #REF! | #REF! | #REF! | 237.5% | 57 | 25.08 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa | 2022-04-26 | 2022-04-26 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 16.23% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 16.12% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 1500% | 15 | 6.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0.61 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.4 | Analizar Estado del Arte de la Fase Anterior del Proyecto (Parte 2) | 2022-04-26 | 2022-05-22 | #NAME? | 54 | 6.129% | 22.36% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.129% | 22.25% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 14.81% | 8 | 3.52 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.5 | Documentar palabras mapuches y su traducción al español | 2022-04-29 | 2022-05-09 | #NAME? | 22 | 2.497% | 24.86% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.497% | 24.74% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 22 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 75.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.6 | Definición de conjunto de Expresiones | 2022-04-29 | 2022-05-09 | #NAME? | 30 | 3.405% | 28.26% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.405% | 28.15% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 30% | 12 | 5.28 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 12.99 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.7 | Reunión de Líderes 4 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 28.38% | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 28.26% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | 100% | 1 | #REF! | 100% | 1 | 0 | 100% | 1 | #REF! | 100% | 5.75 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.8 | Realizar análisis Altmetric en Google Scholar | 2022-05-02 | 2022-05-07 | #NAME? | 12 | 1.362% | 29.74% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 29.63% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.5 | 3.52 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.31 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.9 | Elaborar Documentación Relacionada al Levantamiento de Información | 2022-05-02 | 2022-05-13 | #NAME? | 16 | 1.816% | 31.56% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.816% | 31.44% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 37.5% | 6 | 2.64 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 11.61 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.10 | Reunión de Líderes 5 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 31.67% | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 31.56% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | 100% | 1 | #REF! | 100% | 1 | 5.28 | 100% | 1 | #REF! | 100% | 5.11 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Fase de Desarrollo | 2022-05-14 | 2022-07-09 | #NAME? | 409 | 46.42% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.467% | 6 | 2.64 | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | Formulacion de Diseños | 2022-05-14 | 2022-05-20 | #NAME? | 11 | 1.249% | 32.92% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.1 | MockUp del Prototipo | 2022-05-14 | 2022-05-20 | #NAME? | 10 | 1.135% | 32.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 32.69% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 60% | 6 | 2.64 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.43 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.2 | Reunión de Líderes 6 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 32.92% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 32.8% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 1200% | 12 | 5.28 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 1.88 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2 | Obtención de Datos para el Prototipo | 2022-05-16 | 2022-06-07 | #NAME? | 42 | 4.767% | 37.68% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 28.57% | 12 | 5.28 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.1 | Grabación de Dataset | 2022-05-15 | 2022-05-28 | #NAME? | 30 | 3.405% | 36.32% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.405% | 36.21% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.06 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.2 | Adecuación del Dataset para el uso en Desarrollo (Parte 1) | 2022-05-28 | 2022-05-30 | #NAME? | 12 | 1.362% | 37.68% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 37.57% | #REF! | 8.333% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3 | Creación y Entrenamiento de Red Neuronal | 2022-05-16 | 2022-05-30 | #NAME? | 60 | 6.81% | 44.49% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.1 | Creación de Red Neuronal | 2022-05-16 | 2022-05-28 | #NAME? | 30 | 3.405% | 41.09% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.405% | 40.98% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 126.7% | 38 | 16.72 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 63.59 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3.2 | Reunion de Lideres 7 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 41.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 41.09% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 3800% | 38 | 16.72 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 15.65 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3.3 | Entrenamiento de Red Neuronal (Parte 1) | 2022-05-28 | 2022-05-30 | #NAME? | 12 | 1.362% | 42.57% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 42.45% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 16.67% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 6.86 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3.4 | Reunión de Líderes 8 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 42.68% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 42.57% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 6.86 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.4 | Elaboración Informe de Avance N°2 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | #NAME? | 15 | 1.703% | 44.38% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.703% | 44.27% | #REF! | 26.67% | 4 | L | 0.68 | 2.72 | #REF! | #REF! | #REF! | 133.3% | 20 | 8.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 15.65 | #DIV/0! | #DIV/0!
H3 | Entrega de Avance N°2 y Defensa | 2022-05-31 | 2022-05-31 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 44.49% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 44.38% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 2000% | 20 | 8.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 6.86 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5 | Construcción de Prototipo | 2022-06-01 | 2022-06-13 | #NAME? | 124 | 14.07% | 58.57% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.419% | 3 | 1.32 | #REF! | #REF! | #REF!
3.5.1 | Preparación de entorno de Desarrollo | 2022-06-01 | 2022-06-04 | #NAME? | 12 | 1.362% | 45.86% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 45.74% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 9.4 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.2 | Adecuación del Dataset para el uso en Desarrollo (parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | #NAME? | 14 | 1.589% | 47.45% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.589% | 47.33% | #REF! | 14.29% | 2 | L | 0.68 | 1.36 | #REF! | #REF! | #REF! | 7.143% | 1 | 0.44 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4.98 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.3 | Entrenamiento de Red Neuronal (Parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | #NAME? | 21 | 2.384% | 49.83% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.384% | 49.72% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.4 | Desarrollo del Prototipo (parte 1) | 2022-06-03 | 2022-06-13 | #NAME? | 40 | 4.54% | 54.37% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.54% | 54.26% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 14.21 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.5 | Reunión de Líderes 9 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 54.48% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 54.37% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.6 | Pruebas de Uso Básico | 2022-06-09 | 2022-06-10 | #NAME? | 10 | 1.135% | 55.62% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 55.51% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.28 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.7 | Reunión de Líderes 10 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 55.73% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 55.62% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.6 | Elaboración Informe de Avance N°3 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | #NAME? | 24 | 2.724% | 58.46% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.724% | 58.34% | #REF! | 16.67% | 4 | L | 0.68 | 2.72 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 51.68 | #DIV/0! | #DIV/0!
H4 | Entrega de Avance N°3 y Defensa | 2022-06-14 | 2022-06-14 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 58.57% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 58.46% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 10.41 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7 | Construcción de Prototipo (Parte 2) | 2022-06-14 | 2022-07-07 | #NAME? | 172 | 19.52% | 78.09% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.163% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF!
3.7.1 | Desarrollo del Prototipo (parte 2) | 2022-06-14 | 2022-06-30 | #NAME? | 70 | 7.946% | 66.52% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.946% | 66.4% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.43 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.2 | Ingresar Red Neuronal a una Maquina Virtual | 2022-06-15 | 2022-06-18 | #NAME? | 10 | 1.135% | 67.65% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 67.54% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 12.44 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.3 | Reunión de Líderes 11 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 67.76% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 67.65% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4.41 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.4 | Conexion Front y Backend | 2022-06-20 | 2022-07-02 | #NAME? | 25 | 2.838% | 70.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.838% | 70.49% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.65 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.5 | Reunión de Líderes 12 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 70.72% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 70.6% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.8 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.6 | Documentación del Desarrollo | 2022-06-27 | 2022-07-02 | #NAME? | 30 | 3.405% | 74.12% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.405% | 74.01% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.31 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.7 | Pruebas de experiencia de usuario | 2022-06-27 | 2022-07-02 | #NAME? | 10 | 1.135% | 75.26% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 75.14% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 30% | 3 | 1.32 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.8 | Elaboración Informe de Avance N°4 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | #NAME? | 24 | 2.724% | 77.98% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.724% | 77.87% | #REF! | 12.5% | 3 | L | 0.68 | 2.04 | #REF! | #REF! | #REF! | 33.33% | 8 | 3.52 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 15.2 | #DIV/0! | #DIV/0!
H5 | Entrega de Avance N°4 y Defensa | 2022-06-28 | 2022-06-28 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 78.09% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 77.98% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 300% | 3 | 1.32 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.06 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Fase de Estudio de Resultados | 2022-07-02 | 2022-07-12 | #NAME? | 52 | 5.902% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 73.08% | 38 | 16.72 | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | Analisis de Resultados | 2022-07-02 | 2022-07-12 | #NAME? | 52 | 5.902% | 84% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | Realizar Pruebas al Prototipo Funcional | 2022-07-02 | 2022-07-09 | #NAME? | 20 | 2.27% | 80.36% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.27% | 80.25% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 60% | 12 | 5.28 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 589.52 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.2 | Reunión de Líderes 13 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 80.48% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 80.36% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.3 | Analizar y Evaluar Resultados | 2022-07-04 | 2022-07-09 | #NAME? | 12 | 1.362% | 81.84% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 81.73% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.4 | Documentar Pruebas de Software | 2022-07-04 | 2022-07-09 | #NAME? | 10 | 1.135% | 82.97% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 82.86% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.5 | Realizar conclusiones y recomendaciones | 2022-07-09 | 2022-07-11 | #NAME? | 8 | 0.9081% | 83.88% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.9081% | 83.77% | #REF! | 12.5% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.6 | Reunión de Líderes 14 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 84% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 83.88% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Fase de Cierre del Proyecto | 2022-07-12 | 2022-07-28 | #NAME? | 141 | 16% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | Elaboración Documentación Final | 2022-07-01 | 2022-07-19 | #NAME? | 141 | 16% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.1 | Recopilación de Información del Proyecto | 2022-07-01 | 2022-07-04 | #NAME? | 12 | 1.362% | 85.36% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 85.24% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.2 | Elaboración Informe Final (Parte 1) | 2022-07-04 | 2022-07-11 | #NAME? | 18 | 2.043% | 87.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.043% | 87.29% | #REF! | 11.11% | 2 | L | 0.68 | 1.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.3 | Elaboración Paper (Parte 1) | 2022-07-04 | 2022-07-11 | #NAME? | 18 | 2.043% | 89.44% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.022% | 88.31% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.2 | Elaboración Informe de Avance N°5 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | #NAME? | 24 | 2.724% | 92.17% | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2.724% | 91.03% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
H6 | Entrega de Avance N°5 y Defensa | 2022-07-12 | 2022-07-12 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 92.28% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 91.15% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.4 | Elaboración Informe Final (parte 2) | 2022-07-12 | 2022-07-19 | #NAME? | 32 | 3.632% | 95.91% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.632% | 94.78% | #REF! | 18.75% | 6 | L | 0.68 | 4.08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.5 | Elaboración Paper (parte 2) | 2022-07-12 | 2022-07-19 | #NAME? | 32 | 3.632% | 99.55% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 94.78% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.6 | Reunión de Líderes 15 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 99.66% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 94.89% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.3 | Entrega de Prototipo Funcional | 2022-07-21 | 2022-07-21 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 99.77% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 95.01% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.7 | Reunión de Líderes 16 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 99.89% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 95.01% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
H7 | Defensa ante Comisión (Fin de Proyecto) | 2022-07-28 | 2022-07-28 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 95.01% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #NAME? | 881
100%

## Hitos
Hito |  | Fecha | Avance Planificado | Avance Real | Desviación
N° | Descripción
0 | Entrega Informe Propuesta inicial | 2026-09-03 | 0% | 0% | 0%
1 | Entrega Informe Propuesta V1 | 2026-09-10 | 4.996% | 3.273% | -1.723%
2 | Entrega Avance N°1 y Defensa | 2026-09-24 | 25.93% | 9.647% | -16.28%
3 | Entrega Avance N°2 y Defensa | 2026-10-15 | 52.89%
4 | Entrega Avance N°3 y Defensa | 2026-11-05 | 71.75%
5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 89.75%
6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 100%

## PL Cronograma General
N° | Actividad | Inicio | Término | Días | HH | Esfuerzo(HH) unit. | Esfuerzo (HH) acum. | Costo (UF) unit. | Costo (UF) acum. | % Avance Planificado | % Avance Real
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 58 | 145 | 145 | 54.39 | 54.39 | 4.996% | 0%
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0 | 145 | 0 | 54.39 | 4.996% | 3.273%
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 243 | 1074 | 1219 | 182.68 | 237.07 | 25.93% | 3.273%
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0 | 1219 | 0 | 237.07 | 25.93% | 9.647%
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 313 | 785 | 2004 | 162.08 | 399.15 | 52.89% | 9.991%
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 399.15 | 52.89% | 15.33%
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 219 | 351 | 2355 | 75.1 | 474.25 | 71.75% | 16.19%
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 474.25 | 71.75% | 25.93%
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 209 | 318 | 2673 | 63.59 | 537.84 | 89.75% | 25.93%
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0 | 2673 | 0 | 537.84 | 89.75% | 30.58%
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 119 | 235 | 2908 | 51.68 | 589.52 | 100% | 30.92%
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0 | 2908 | 0 | 589.52 | 100% | 35.23%

## PL Cronograma detallado
S | [13 empty] | Área
N° | Actividad | Fecha |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance PL | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF) |  |  | Jefe de proyecto |  |  |  |  | Documentación |  |  |  |  | Investigación |  |  |  |  | Desarrollo
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. | % De uso | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF)
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 58 | 4.996% | 4.996% | 119.5 | 119.5 | 4.557% | 34.46 | 34.46 | 0.075199
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3 | 8 | 0.6891% | 0.6891% | 15 | 15 | 0.572% | 3.55 | 3.55 | 0.0077469
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.08613% | 0.08613% | 1 | 1 | 0.03813% | 0.61 | 0.61 | 0.1331% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
1.1.2 | Relevamiento inicial del problema y contexto One Health | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 4 | 0.3445% | 0.4307% | 8 | 9 | 0.3432% | 1.28 | 1.89 | 0.4124% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0
1.1.3 | Análisis de viabilidad técnica y metodológica del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 0.6891% | 6 | 15 | 0.572% | 1.66 | 3.55 | 0.7747% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 |  |  | 0.68 | 100% | 3 |  |  | 0.98
1.2 | Gestión del Alcance | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 30 | 2.584% | 3.273% | 67.5 | 82.5 | 3.146% | 22.95 | 26.5 | 5.783%
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 0.7752% | 5 | 20 | 0.7626% | 1.73 | 5.28 | 1.152% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 300% | 3 |  |  | 0.68 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.2 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2 | 0.1723% | 0.9475% | 4 | 24 | 0.9152% | 1.61 | 6.89 | 1.504% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.3 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.034% | 2.5 | 26.5 | 1.01% | 1.27 | 8.16 | 1.781% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 0.5 |  |  | 0.22 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.4 | Definir Costos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.12% | 6 | 32.5 | 1.239% | 1.85 | 10.01 | 2.184% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 400% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.5 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.206% | 5 | 37.5 | 1.43% | 1.73 | 11.74 | 2.562% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 300% | 3 |  |  | 0.68 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.6 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.378% | 6 | 43.5 | 1.659% | 2.31 | 14.05 | 3.066% | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.7 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.55% | 6 | 49.5 | 1.888% | 2.31 | 16.36 | 3.57% | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.8 | Elaborar Cronograma | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4 | 5 | 0.4307% | 1.981% | 9 | 58.5 | 2.231% | 3.16 | 19.52 | 4.26% | 60% | 3 |  | 0.61 | 1.83 | 40% | 2 |  |  | 0.53 | 80% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.9 | Elaboración presentación | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 5 | 0.4307% | 2.412% | 6 | 64.5 | 2.459% | 1.79 | 21.31 | 4.65% | 20% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 60% | 3 |  |  | 0.62 | 40% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.10 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 2.756% | 8 | 72.5 | 2.765% | 2.55 | 23.86 | 5.207% | 50% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.11 | Definición de la WBS y la OBS del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.015% | 5 | 77.5 | 2.955% | 1.32 | 25.18 | 5.495% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.12 | Grafo PERT/CPM, camino crítico y Curva S de planificación | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.273% | 5 | 82.5 | 3.146% | 1.32 | 26.5 | 5.783% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 20 | 1.723% | 4.996% | 37 | 119.5 | 4.557% | 7.96 | 34.46 | 7.52%
1.3.1 | Elaboración informe de propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 8 | 0.6891% | 3.962% | 10 | 92.5 | 3.527% | 1.77 | 28.27 | 6.169% | 12.5% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 112.5% | 9 |  |  | 1.16 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
1.3.2 | Formulación preliminar del problema, pregunta y objetivos de investigación | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.307% | 8 | 100.5 | 3.832% | 1.28 | 29.55 | 6.448% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0
1.3.3 | Identificación preliminar de tecnologías de IA (LLM, RAG, multiagente) | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.651% | 8 | 108.5 | 4.137% | 1.48 | 31.03 | 6.771% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.48
1.3.4 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | 0.08613% | 4.737% | 4 | 112.5 | 4.29% | 1.93 | 32.96 | 7.193% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
1.3.5 | Revisión de redacción, formato y referencias del informe de propuesta | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 4.996% | 7 | 119.5 | 4.557% | 1.5 | 34.46 | 7.52% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 6 |  |  | 0.89 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0% | 4.996% | 0 | 119.5 | 4.557% | 0 | 34.46 | 7.52%
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 243 | 20.93% | 25.93% | 674 | 793.5 | 30.26% | 107.04 | 141.5 | 30.88%
2.1 | Etapa I: Definición del Marco de Trabajo de Investigación | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 18 | 1.55% | 6.546% | 40 | 159.5 | 6.082% | 9.15 | 43.61 | 9.517%
2.1.1 | Identificación y delimitación del problema de investigación | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 5.254% | 6 | 125.5 | 4.786% | 1.04 | 35.5 | 7.747% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0
2.1.2 | Formulación de preguntas de investigación por agente (PI1–PI7 y PB) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.512% | 6 | 131.5 | 5.014% | 1.04 | 36.54 | 7.974% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0
2.1.3 | Definición de las 12 categorías de términos (palabras clave y descriptores) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.771% | 6 | 137.5 | 5.243% | 1.04 | 37.58 | 8.201% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0
2.1.4 | Selección de bases de datos bibliográficas, altmétricas y herramientas de IA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 2 | 0.1723% | 5.943% | 4 | 141.5 | 5.396% | 0.8 | 38.38 | 8.375% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
2.1.5 | Construcción de las 9 ecuaciones de búsqueda (Eb1–Eb7, Eb4b, Eb4c) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 6.288% | 9 | 150.5 | 5.739% | 1.89 | 40.27 | 8.788% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0
2.1.6 | Definición de criterios de inclusión, exclusión y calidad documental | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 2 | 0.1723% | 6.46% | 5 | 155.5 | 5.929% | 1.41 | 41.68 | 9.095% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
2.1.7 | Reunión de Líderes 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 0.08613% | 6.546% | 4 | 159.5 | 6.082% | 1.93 | 43.61 | 9.517% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
2.2 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): relevamiento multifuente | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 6 | 36 | 3.101% | 9.647% | 230 | 389.5 | 14.85% | 30.45 | 74.06 | 16.16%
2.2.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 10 | 0.8613% | 7.407% | 86 | 245.5 | 9.361% | 11.18 | 54.79 | 11.96% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 10 |  |  | 1.25 | 750% | 75 |  |  | 9.32 | 0% | 0 |  |  | 0
2.2.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 7.838% | 38 | 283.5 | 10.81% | 4.99 | 59.78 | 13.05% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 160% | 8 |  |  | 1.07 | 600% | 30 |  |  | 3.92 | 0% | 0 |  |  | 0
2.2.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 8.269% | 65 | 348.5 | 13.29% | 8.23 | 68.01 | 14.84% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 160% | 8 |  |  | 1.07 | 1140% | 57 |  |  | 7.16 | 0% | 0 |  |  | 0
2.2.4 | Relevamiento preliminar en Scopus y SciELO con ecuaciones por eje temático | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | 5 | 0.4307% | 8.699% | 15 | 363.5 | 13.86% | 2.12 | 70.13 | 15.3% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 300% | 15 |  |  | 2.12 | 0% | 0 |  |  | 0
2.2.5 | Relevamiento de literatura gris y normativa (SAG, MINSAL, BCN, OMSA/WOAH) | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.044% | 8 | 371.5 | 14.17% | 1.28 | 71.41 | 15.58% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0
2.2.6 | Registro del corpus preliminar en matriz común | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 3 | 0.2584% | 9.302% | 6 | 377.5 | 14.39% | 0.89 | 72.3 | 15.78% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 6 |  |  | 0.89 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
2.2.7 | Cribado preliminar tipo PRISMA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.647% | 12 | 389.5 | 14.85% | 1.76 | 74.06 | 16.16% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 300% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
2.3 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): análisis y planteamiento | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 6 | 15 | 1.292% | 10.94% | 33 | 422.5 | 16.11% | 5.73 | 79.79 | 17.41%
2.3.1 | Análisis cuantitativo preliminar (tipo de fuente, eje temático, periodo) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.991% | 8 | 397.5 | 15.16% | 1.28 | 75.34 | 16.44% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0
2.3.2 | Cobertura del corpus por enfermedad y dimensión One Health | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 3 | 0.2584% | 10.25% | 6 | 403.5 | 15.39% | 1.04 | 76.38 | 16.67% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0
2.3.3 | Análisis cualitativo preliminar y hallazgos del periodo 2024–2026 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 5 | 0.4307% | 10.68% | 12 | 415.5 | 15.84% | 1.76 | 78.14 | 17.05% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 240% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
2.3.4 | Planteamiento conceptual preliminar | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 3 | 0.2584% | 10.94% | 7 | 422.5 | 16.11% | 1.65 | 79.79 | 17.41% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0
2.4 | Estado del Arte y Marco Teórico preliminar (v1) | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 4 | 19 | 1.637% | 12.58% | 47 | 469.5 | 17.9% | 8.01 | 87.8 | 19.16%
2.4.1 | Identificación preliminar de brechas de investigación | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 3 | 0.2584% | 11.2% | 6 | 428.5 | 16.34% | 1.04 | 80.83 | 17.64% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0
2.4.2 | Redacción del Estado del Arte preliminar | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 11.71% | 17 | 445.5 | 16.99% | 3.08 | 83.91 | 18.31% | 16.67% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 4 |  |  | 0.71 | 200% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
2.4.3 | Redacción del Marco Teórico (conceptos clave, teorías y modelos) | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 12.23% | 16 | 461.5 | 17.6% | 2.47 | 86.38 | 18.85% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 66.67% | 4 |  |  | 0.71 | 200% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
2.4.4 | Verificación de referencias en fuentes primarias y formato APA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 12.49% | 6 | 467.5 | 17.83% | 0.89 | 87.27 | 19.04% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 6 |  |  | 0.89 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
2.4.5 | Declaración de uso de IA generativa (herramienta, versión y propósito) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 1 | 0.08613% | 12.58% | 2 | 469.5 | 17.9% | 0.53 | 87.8 | 19.16% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 2 |  |  | 0.53 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
2.5 | Escenario Base: Influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 22 | 1.895% | 14.47% | 95 | 564.5 | 21.53% | 14.46 | 102.26 | 22.32%
2.5.1 | Definición epidemiológica de la IAAP A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 10 | 0.8613% | 13.44% | 45 | 514.5 | 19.62% | 6.38 | 94.18 | 20.55% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 60% | 6 |  |  | 0.89 | 380% | 38 |  |  | 4.88 | 0% | 0 |  |  | 0
2.5.2 | Mapeo de actores involucrados (SAG, productores avícolas, OMSA/WOAH) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 10 | 0.8613% | 14.3% | 45 | 559.5 | 21.33% | 6.38 | 100.56 | 21.94% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 60% | 6 |  |  | 0.89 | 380% | 38 |  |  | 4.88 | 0% | 0 |  |  | 0
2.5.3 | Acta de cambio de alcance: escenario único IAAP A(H5N1) | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 2 | 0.1723% | 14.47% | 5 | 564.5 | 21.53% | 1.7 | 102.26 | 22.32% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0
2.6 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | 25 | 2.153% | 16.62% | 78 | 642.5 | 24.5% | 12.57 | 114.83 | 25.06%
2.6.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 10 | 0.8613% | 15.33% | 36 | 600.5 | 22.9% | 5.03 | 107.29 | 23.41% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 15 |  |  | 1.7 | 200% | 20 |  |  | 2.72 | 0% | 0 |  |  | 0
2.6.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 10 | 0.8613% | 16.19% | 36 | 636.5 | 24.27% | 5.03 | 112.32 | 24.51% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 15 |  |  | 1.7 | 200% | 20 |  |  | 2.72 | 0% | 0 |  |  | 0
2.6.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 5 | 0.4307% | 16.62% | 6 | 642.5 | 24.5% | 2.51 | 114.83 | 25.06% | 60% | 3 |  | 0.61 | 1.83 | 0% | 0 |  |  | 0 | 60% | 3 |  |  | 0.68 | 0% | 0 |  |  | 0
2.7 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 36 | 3.101% | 19.72% | 45 | 687.5 | 26.22% | 8.72 | 123.55 | 26.96%
2.7.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 15 | 1.292% | 17.92% | 17 | 659.5 | 25.15% | 3.23 | 118.06 | 25.76% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 6.667% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 15 |  |  | 2.18
2.7.2 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 10 | 0.8613% | 18.78% | 17 | 676.5 | 25.8% | 3.2 | 121.26 | 26.46% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 40% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
2.7.3 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 11 | 0.9475% | 19.72% | 11 | 687.5 | 26.22% | 2.29 | 123.55 | 26.96% | 9.091% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 90.91% | 10 |  |  | 1.68
2.8 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 40 | 3.445% | 23.17% | 46 | 733.5 | 27.97% | 8.17 | 131.72 | 28.74%
2.8.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 15 | 1.292% | 21.02% | 19 | 706.5 | 26.94% | 3.09 | 126.64 | 27.64% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.48
2.8.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | 15 | 1.292% | 22.31% | 16 | 722.5 | 27.55% | 2.79 | 129.43 | 28.24% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 15 |  |  | 2.18
2.8.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 10 | 0.8613% | 23.17% | 11 | 733.5 | 27.97% | 2.29 | 131.72 | 28.74% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 10 |  |  | 1.68
2.9 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 32 | 2.756% | 25.93% | 60 | 793.5 | 30.26% | 9.78 | 141.5 | 30.88%
2.9.1 | Redacción del informe de Estudio Bibliométrico preliminar y Estado del Arte | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 4 | 0.3445% | 23.51% | 11 | 744.5 | 28.39% | 2.24 | 133.96 | 29.23% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 8 |  |  | 1.07 | 50% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0
2.9.2 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 15 | 1.292% | 24.81% | 25 | 769.5 | 29.34% | 3.12 | 137.08 | 29.91% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 160% | 24 |  |  | 2.51 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
2.9.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 1) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 3 | 0.2584% | 25.06% | 5 | 774.5 | 29.53% | 1.84 | 138.92 | 30.32% | 66.67% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 3 |  |  | 0.62 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
2.9.4 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 10 | 0.8613% | 25.93% | 19 | 793.5 | 30.26% | 2.58 | 141.5 | 30.88% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 180% | 18 |  |  | 1.97 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0% | 25.93% | 0 | 793.5 | 30.26% | 0 | 141.5 | 30.88%
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 313 | 26.96% | 52.89% | 733 | 1526.5 | 58.21% | 120.52 | 262.02 | 57.18%
3.1 | Preparación del Estudio Bibliométrico y Altmétrico | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 6 | 12 | 1.034% | 26.96% | 69 | 862.5 | 32.89% | 10.46 | 151.96 | 33.16%
3.1.1 | Organización de los 6 equipos de búsqueda, roles y fichas de equipo | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.18% | 5 | 798.5 | 30.45% | 1.73 | 143.23 | 31.26% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 33.33% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 3 |  |  | 0.68 | 0% | 0 |  |  | 0
3.1.2 | Adaptación de las 9 ecuaciones a cada base (Scopus, WoS, PubMed, IEEE, S. Scholar) | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 4 | 0.3445% | 26.53% | 8 | 806.5 | 30.75% | 1.28 | 144.51 | 31.54% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0
3.1.3 | Preparación de planilla (BÚSQUEDAS, CRIBADO, FUENTES, PRISMA), carpeta y Zotero grupal | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.79% | 6 | 812.5 | 30.98% | 1.3 | 145.81 | 31.82% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 3 |  |  | 0.62 | 100% | 3 |  |  | 0.68 | 0% | 0 |  |  | 0
3.1.4 | Inducción en herramientas (Anexo A) y criterios de selección | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 0.1723% | 26.96% | 50 | 862.5 | 32.89% | 6.15 | 151.96 | 33.16% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 600% | 12 |  |  | 1.43 | 1900% | 38 |  |  | 4.72 | 0% | 0 |  |  | 0
3.2 | Etapa II · Fase 1: Búsqueda y relevamiento (Días 1 y 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 42 | 3.618% | 30.58% | 125 | 987.5 | 37.65% | 18.96 | 170.92 | 37.3%
3.2.1 | Día 1 · Búsqueda en Scopus de las ecuaciones por agente (jefes de equipo) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.3% | 17 | 879.5 | 33.54% | 2.92 | 154.88 | 33.8% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0
3.2.2 | Día 1 · Ecuaciones de contexto Eb1 y Eb4 en Scopus, WoS y PubMed (Datos) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.65% | 4 | 883.5 | 33.69% | 0.64 | 155.52 | 33.94% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.64 | 0% | 0 |  |  | 0
3.2.3 | Día 1 · Publish or Perish, IEEE Xplore y Semantic Scholar (Buscadores 3) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.99% | 16 | 899.5 | 34.3% | 2.31 | 157.83 | 34.44% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0
3.2.4 | Día 1 · Preguntas en Consensus y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 28.34% | 16 | 915.5 | 34.91% | 2.31 | 160.14 | 34.95% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0
3.2.5 | Días 1–2 · Búsqueda en Web of Science / Lens y PubMed (Buscadores 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 6 | 0.5168% | 28.85% | 22 | 937.5 | 35.75% | 3.03 | 163.17 | 35.61% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 66.67% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 18 |  |  | 2.32 | 0% | 0 |  |  | 0
3.2.6 | Días 1–2 · Tesauro y mapas de prueba en VOSviewer | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 29.2% | 4 | 941.5 | 35.9% | 0.64 | 163.81 | 35.75% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.64 | 0% | 0 |  |  | 0
3.2.7 | Días 1–2 · Control de exportaciones con referencias citadas (Verificación y líder) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 29.46% | 4 | 945.5 | 36.05% | 1.13 | 164.94 | 35.99% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 |  |  | 0.52 | 0% | 0 |  |  | 0
3.2.8 | Día 2 · Perplexity, Connected Papers, SciELO, ProQuest y tesis (Buscadores 3) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 29.8% | 16 | 961.5 | 36.66% | 2.31 | 167.25 | 36.5% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0
3.2.9 | Día 2 · Colecciones en ResearchRabbit con semillas y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.15% | 16 | 977.5 | 37.27% | 2.31 | 169.56 | 37% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0
3.2.10 | Día 2 · Unificación Scopus+WoS en R, deduplicación en Zotero y carga en Rayyan | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 5 | 0.4307% | 30.58% | 10 | 987.5 | 37.65% | 1.36 | 170.92 | 37.3% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 10 |  |  | 1.36 | 0% | 0 |  |  | 0
3.3 | Etapa II · Fase 2: Cribado y selección (Día 3) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 11 | 0.9475% | 31.52% | 109 | 1096.5 | 41.81% | 15.49 | 186.41 | 40.68%
3.3.1 | Cribado por título y resumen en Rayyan (Incluir / Excluir / Dudoso) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.92% | 51 | 1038.5 | 39.6% | 6.76 | 177.68 | 38.77% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 12 |  |  | 1.43 | 950% | 38 |  |  | 4.72 | 0% | 0 |  |  | 0
3.3.2 | Doble revisión del 10% del cribado y ajuste de criterios | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 2 | 0.1723% | 31.09% | 3 | 1041.5 | 39.71% | 1.01 | 178.69 | 38.99% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2 |  |  | 0.4 | 0% | 0 |  |  | 0
3.3.3 | Revisión de texto completo y calificación de calidad (SCImago / CORE) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 31.44% | 51 | 1092.5 | 41.66% | 6.76 | 185.45 | 40.47% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 12 |  |  | 1.43 | 950% | 38 |  |  | 4.72 | 0% | 0 |  |  | 0
3.3.4 | Entrega de la lista de seleccionados con DOI a Datos | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 0.08613% | 31.52% | 4 | 1096.5 | 41.81% | 0.96 | 186.41 | 40.68% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 300% | 3 |  |  | 0.52 | 0% | 0 |  |  | 0
3.4 | Etapa II · Fase 3: Análisis bibliométrico y altmétrico (Días 2 a 4) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 29 | 2.498% | 34.02% | 87 | 1183.5 | 45.13% | 12.39 | 198.8 | 43.38%
3.4.1 | Análisis macro del campo en Bibliometrix (biblioshiny) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 8 | 0.6891% | 32.21% | 8 | 1104.5 | 42.12% | 1.12 | 187.53 | 40.92% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 8 |  |  | 1.12 | 0% | 0 |  |  | 0
3.4.2 | Mapa de co-ocurrencia de palabras clave y análisis de brecha | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 32.56% | 8 | 1112.5 | 42.42% | 1.12 | 188.65 | 41.17% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.12 | 0% | 0 |  |  | 0
3.4.3 | Registro de artículos incluidos en la hoja FUENTES | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 32.82% | 36 | 1148.5 | 43.79% | 4.59 | 193.24 | 42.17% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 266.7% | 8 |  |  | 1.07 | 933.3% | 28 |  |  | 3.52 | 0% | 0 |  |  | 0
3.4.4 | Análisis micro, mapas de co-citación y acoplamiento bibliográfico | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.16% | 8 | 1156.5 | 44.1% | 1.12 | 194.36 | 42.41% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.12 | 0% | 0 |  |  | 0
3.4.5 | Perfil bibliométrico por agente (climático, diagnóstico, bioseguridad, moderador) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.51% | 20 | 1176.5 | 44.86% | 2.79 | 197.15 | 43.02% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 400% | 16 |  |  | 2.08 | 0% | 0 |  |  | 0
3.4.6 | Altmetrics del Top 20 (Altmetric, PlumX, Dimensions, citas influyentes) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 33.76% | 4 | 1180.5 | 45.01% | 1.13 | 198.28 | 43.27% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 |  |  | 0.52 | 0% | 0 |  |  | 0
3.4.7 | Diagrama PRISMA y consolidación de la planilla final | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.02% | 3 | 1183.5 | 45.13% | 0.52 | 198.8 | 43.38% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 |  |  | 0.52 | 0% | 0 |  |  | 0
3.5 | Redacción y cierre del Estudio Bibliométrico (Día 5) | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 6 | 21 | 1.809% | 35.83% | 57 | 1240.5 | 47.3% | 9.32 | 208.12 | 45.42%
3.5.1 | Redacción de la metodología del estudio (bases, criterios, PRISMA) | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 8 | 0.6891% | 34.71% | 6 | 1189.5 | 45.36% | 0.89 | 199.69 | 43.58% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 75% | 6 |  |  | 0.89 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
3.5.2 | Interpretación del perfil de cada agente (1–2 páginas por equipo) | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.97% | 24 | 1213.5 | 46.27% | 3.21 | 202.9 | 44.28% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 6 |  |  | 0.89 | 600% | 18 |  |  | 2.32 | 0% | 0 |  |  | 0
3.5.3 | Tablas y gráficos bibliométricos con su interpretación | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 35.23% | 15 | 1228.5 | 46.84% | 1.96 | 204.86 | 44.7% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 500% | 15 |  |  | 1.96 | 0% | 0 |  |  | 0
3.5.4 | Integración del informe del Estudio Bibliométrico | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 4 | 0.3445% | 35.57% | 5 | 1233.5 | 47.04% | 1.32 | 206.18 | 44.99% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
3.5.5 | Verificación final de DOI y revisión del informe completo | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 35.75% | 5 | 1238.5 | 47.23% | 1.54 | 207.72 | 45.33% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 2 |  |  | 0.4 | 0% | 0 |  |  | 0
3.5.6 | Día de respaldo para tareas atrasadas (Día 6) | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | 1 | 0.08613% | 35.83% | 2 | 1240.5 | 47.3% | 0.4 | 208.12 | 45.42% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 2 |  |  | 0.4 | 0% | 0 |  |  | 0
3.6 | Estado del Arte detallado (actualizado con el estudio) | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 4 | 17 | 1.464% | 37.3% | 51 | 1291.5 | 49.25% | 8.25 | 216.37 | 47.22%
3.6.1 | Análisis comparativo de enfoques y soluciones existentes por agente | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 36.18% | 12 | 1252.5 | 47.76% | 1.6 | 209.72 | 45.77% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0
3.6.2 | Identificación de brechas de investigación y aporte del proyecto | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 3 | 0.2584% | 36.43% | 6 | 1258.5 | 47.99% | 1.04 | 210.76 | 45.99% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0
3.6.3 | Redacción del Estado del Arte detallado | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 6 | 0.5168% | 36.95% | 23 | 1281.5 | 48.87% | 3.8 | 214.56 | 46.82% | 16.67% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 18 |  |  | 2.48 | 0% | 0 |  |  | 0
3.6.4 | Actualización del Marco Teórico con el corpus final | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.3% | 10 | 1291.5 | 49.25% | 1.81 | 216.37 | 47.22% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0
3.7 | Ingeniería de Requerimientos y Plan de Calidad (SQA) | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 6 | 12 | 1.034% | 38.33% | 30 | 1321.5 | 50.39% | 8.43 | 224.8 | 49.06%
3.7.1 | Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.64% | 11 | 1302.5 | 49.67% | 2.65 | 219.02 | 47.79% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 50% | 2 |  |  | 0.56 | 200% | 8 |  |  | 1.48
3.7.2 | Casos de uso y criterios de aceptación | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 37.9% | 7 | 1309.5 | 49.93% | 1.89 | 220.91 | 48.21% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.28
3.7.3 | Plan de pruebas SQA (unitarias, integración y sistema) | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 38.16% | 7 | 1316.5 | 50.2% | 2.2 | 223.11 | 48.69% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 66.67% | 2 |  |  | 0.88
3.7.4 | Product Backlog y configuración del tablero ScrumBan | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 2 | 0.1723% | 38.33% | 5 | 1321.5 | 50.39% | 1.69 | 224.8 | 49.06% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 1.08
3.8 | Recopilación corpus SAG/OMSA de influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 | 64 | 5.512% | 43.84% | 62 | 1383.5 | 52.76% | 10.32 | 235.12 | 51.31%
3.8.1 | Descarga de normativas SAG sobre influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 30 | 2.584% | 40.91% | 27 | 1348.5 | 51.42% | 4.22 | 229.02 | 49.98% | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 20% | 6 |  |  | 0.89 | 66.67% | 20 |  |  | 2.72 | 0% | 0 |  |  | 0
3.8.2 | Descarga de reportes OMSA/WAHIS sobre H5N1 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 30 | 2.584% | 43.5% | 27 | 1375.5 | 52.45% | 4.22 | 233.24 | 50.9% | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 20% | 6 |  |  | 0.89 | 66.67% | 20 |  |  | 2.72 | 0% | 0 |  |  | 0
3.8.3 | Curaduría del corpus RAG y esquema de metadatos (institución, fecha, especie, jurisdicción) | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 4 | 0.3445% | 43.84% | 8 | 1383.5 | 52.76% | 1.88 | 235.12 | 51.31% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.8 | 100% | 4 |  |  | 1.08
3.9 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 51 | 4.393% | 48.23% | 61 | 1444.5 | 55.08% | 10.01 | 245.13 | 53.49%
3.9.1 | Reunión de Líderes 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 43.93% | 4 | 1387.5 | 52.91% | 1.93 | 237.05 | 51.73% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
3.9.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3 | 25 | 2.153% | 46.08% | 28 | 1415.5 | 53.98% | 3.99 | 241.04 | 52.6% | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 108% | 27 |  |  | 3.38
3.9.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 25 | 2.153% | 48.23% | 29 | 1444.5 | 55.08% | 4.09 | 245.13 | 53.49% | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 112% | 28 |  |  | 3.48
3.10 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 4 | 26 | 2.239% | 50.47% | 36 | 1480.5 | 56.45% | 7.51 | 252.64 | 55.13%
3.10.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 49.1% | 13 | 1457.5 | 55.58% | 2.49 | 247.62 | 54.04% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
3.10.2 | Reunión de Líderes 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0.08613% | 49.18% | 4 | 1461.5 | 55.73% | 1.93 | 249.55 | 54.46% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
3.10.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 15 | 1.292% | 50.47% | 19 | 1480.5 | 56.45% | 3.09 | 252.64 | 55.13% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.48
3.11 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 28 | 2.412% | 52.89% | 46 | 1526.5 | 58.21% | 9.38 | 262.02 | 57.18%
3.11.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 10 | 0.8613% | 51.34% | 13 | 1493.5 | 56.95% | 2.49 | 255.13 | 55.67% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
3.11.2 | Redacción del informe de Etapa II (Estudio Bibliométrico y Altmétrico) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 51.68% | 11 | 1504.5 | 57.37% | 2.3 | 257.43 | 56.18% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 6 |  |  | 0.89 | 100% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
3.11.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 2) | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 2 | 0.1723% | 51.85% | 4 | 1508.5 | 57.52% | 1.23 | 258.66 | 56.45% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  |  | 0.62 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
3.11.4 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 10 | 0.8613% | 52.71% | 13 | 1521.5 | 58.02% | 2.04 | 260.7 | 56.89% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 120% | 12 |  |  | 1.43 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
3.11.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 2 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 2 | 0.1723% | 52.89% | 5 | 1526.5 | 58.21% | 1.32 | 262.02 | 57.18% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0% | 52.89% | 0 | 1526.5 | 58.21% | 0 | 262.02 | 57.18%
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 219 | 18.86% | 71.75% | 432 | 1958.5 | 74.68% | 76.47 | 338.49 | 73.87%
4.1 | Etapa III: Diseño Metodológico | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 20 | 1.723% | 54.61% | 85 | 1611.5 | 61.45% | 15.7 | 277.72 | 60.6%
4.1.1 | Definición del modelo metodológico (Design Science Research + MIIDAPI-IA) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.23% | 19 | 1545.5 | 58.93% | 3.38 | 265.4 | 57.92% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 0% | 0 |  |  | 0
4.1.2 | Definición de la metodología de solución y sus fases de construcción | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 53.49% | 6 | 1551.5 | 59.16% | 1.04 | 266.44 | 58.14% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0
4.1.3 | Definición de variables y métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinaciones) | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.83% | 18 | 1569.5 | 59.85% | 3.12 | 269.56 | 58.82% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 50% | 2 |  |  | 0.88
4.1.4 | Diseño experimental: baselines LLM sin RAG, monoagente con RAG y multiagente | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 4 | 0.3445% | 54.18% | 23 | 1592.5 | 60.72% | 4.46 | 274.02 | 59.8% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 100% | 4 |  |  | 1.08
4.1.5 | Formulación de hipótesis y criterios de contrastación | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 2 | 0.1723% | 54.35% | 4 | 1596.5 | 60.88% | 0.8 | 274.82 | 59.97% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
4.1.6 | Diseño de la rúbrica experta de evaluación de informes | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.61% | 15 | 1611.5 | 61.45% | 2.9 | 277.72 | 60.6% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
4.2 | Etapa III: Marco Conceptual de Desarrollo | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 7 | 13 | 1.12% | 55.73% | 48 | 1659.5 | 63.28% | 9.59 | 287.31 | 62.7%
4.2.1 | Modelo conceptual · ¿Qué hacer? Problema y alcance de la solución | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.87% | 12 | 1623.5 | 61.91% | 1.76 | 279.48 | 60.99% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
4.2.2 | Modelo conceptual · ¿Cómo hacerlo? Arquitectura tecnológica y metodológica | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.12% | 12 | 1635.5 | 62.36% | 3.1 | 282.58 | 61.67% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 3 |  |  | 0.68 | 200% | 6 |  |  | 1.28
4.2.3 | Modelo conceptual · ¿Con qué hacerlo? Tecnologías, herramientas y recursos | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.3% | 6 | 1641.5 | 62.59% | 1.64 | 284.22 | 62.02% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2 |  |  | 0.56 | 200% | 4 |  |  | 1.08
4.2.4 | Operacionalización de conceptos y modelo de estado compartido | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.56% | 12 | 1653.5 | 63.05% | 1.76 | 285.98 | 62.41% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
4.2.5 | Integración del marco teórico con las fases del proyecto (matriz de trazabilidad) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.73% | 6 | 1659.5 | 63.28% | 1.33 | 287.31 | 62.7% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 2 |  |  | 0.53 | 200% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
4.3 | Investigación de fuentes de datos y diseño de escenarios H5N1 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 17 | 17 | 1.464% | 57.19% | 66 | 1725.5 | 65.8% | 11.43 | 298.74 | 65.19%
4.3.1 | Relevamiento de fuentes de datos climáticos abiertos (DMC, Open-Meteo, NASA POWER) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.99% | 12 | 1671.5 | 63.74% | 1.76 | 289.07 | 63.08% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
4.3.2 | Relevamiento de datos sanitarios históricos de IAAP (SAG, WAHIS-OMSA) | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.33% | 16 | 1687.5 | 64.35% | 2.24 | 291.31 | 63.57% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 0% | 0 |  |  | 0
4.3.3 | Diccionario de datos y reglas de normalización | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 3 | 0.2584% | 56.59% | 6 | 1693.5 | 64.58% | 1.68 | 292.99 | 63.94% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 133.3% | 4 |  |  | 0.8 | 66.67% | 2 |  |  | 0.88
4.3.4 | Diseño de escenarios epidemiológicos simulados de H5N1 (casos de prueba) | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.93% | 19 | 1712.5 | 65.3% | 3.38 | 296.37 | 64.67% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 0% | 0 |  |  | 0
4.3.5 | Validación de escenarios con literatura y protocolos del SAG | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 57.19% | 13 | 1725.5 | 65.8% | 2.37 | 298.74 | 65.19% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
4.4 | Desarrollo APIs climáticos | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 61 | 5.254% | 62.45% | 67 | 1792.5 | 68.35% | 10.95 | 309.69 | 67.58%
4.4.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 30 | 2.584% | 59.78% | 32 | 1757.5 | 67.02% | 4.73 | 303.47 | 66.22% | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 3.333% | 1 |  |  | 0.44 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 30 |  |  | 3.68
4.4.2 | Reunión de Líderes 5 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 1 | 0.08613% | 59.86% | 4 | 1761.5 | 67.17% | 1.93 | 305.4 | 66.64% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
4.4.3 | Transformación de datos | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 30 | 2.584% | 62.45% | 31 | 1792.5 | 68.35% | 4.29 | 309.69 | 67.58% | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 30 |  |  | 3.68
4.5 | Conectores productivos | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7 | 51 | 4.393% | 66.84% | 61 | 1853.5 | 70.68% | 10.01 | 319.7 | 69.77%
4.5.1 | Reunión de Líderes 6 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | 1 | 0.08613% | 62.53% | 4 | 1796.5 | 68.5% | 1.93 | 311.62 | 68% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
4.5.2 | Mockup base de datos de planteles avícolas | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 4 | 25 | 2.153% | 64.69% | 29 | 1825.5 | 69.61% | 4.09 | 315.71 | 68.89% | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 112% | 28 |  |  | 3.48
4.5.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 25 | 2.153% | 66.84% | 28 | 1853.5 | 70.68% | 3.99 | 319.7 | 69.77% | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 108% | 27 |  |  | 3.38
4.6 | Pruebas de ingesta | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | 28 | 2.412% | 69.25% | 39 | 1892.5 | 72.16% | 7.61 | 327.31 | 71.43%
4.6.1 | Reunión de Líderes 7 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 1 | 0.08613% | 66.93% | 4 | 1857.5 | 70.83% | 1.93 | 321.63 | 70.19% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
4.6.2 | Test de latencia y volumen | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 15 | 1.292% | 68.22% | 19 | 1876.5 | 71.55% | 3.09 | 324.72 | 70.86% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.48
4.6.3 | Reporte de pruebas SQA del sprint de integración de datos | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 | 2 | 0.1723% | 68.39% | 4 | 1880.5 | 71.71% | 0.71 | 325.43 | 71.02% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
4.6.4 | Corrección de errores | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 10 | 0.8613% | 69.25% | 12 | 1892.5 | 72.16% | 1.88 | 327.31 | 71.43% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
4.7 | Consolidación Avance 3 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | 29 | 2.498% | 71.75% | 66 | 1958.5 | 74.68% | 11.18 | 338.49 | 73.87%
4.7.1 | Redacción del informe de Etapa III (diseño metodológico y marco conceptual) | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 4 | 0.3445% | 69.6% | 11 | 1903.5 | 72.58% | 2.3 | 329.61 | 71.93% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 6 |  |  | 0.89 | 100% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
4.7.2 | Redacción de avance datos | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 10 | 0.8613% | 70.46% | 31 | 1934.5 | 73.77% | 3.66 | 333.27 | 72.73% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 30 |  |  | 3.05 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
4.7.3 | Actas de sprint (inicio y cierre) y documentación técnica de conectores | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 70.71% | 7 | 1941.5 | 74.03% | 1.5 | 334.77 | 73.05% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 6 |  |  | 0.89 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
4.7.4 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 3) | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 2 | 0.1723% | 70.89% | 4 | 1945.5 | 74.18% | 1.23 | 336 | 73.32% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  |  | 0.62 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
4.7.5 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 10 | 0.8613% | 71.75% | 13 | 1958.5 | 74.68% | 2.49 | 338.49 | 73.87% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0% | 71.75% | 0 | 1958.5 | 74.68% | 0 | 338.49 | 73.87%
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 209 | 18% | 89.75% | 390 | 2348.5 | 89.55% | 67.78 | 406.27 | 88.66%
5.1 | Investigación para el diseño de agentes y protocolo de consenso | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 14 | 19 | 1.637% | 73.39% | 68 | 2026.5 | 77.27% | 12.53 | 351.02 | 76.6%
5.1.1 | Revisión de patrones de orquestación multiagente (debate, votación, verificador) | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.01% | 12 | 1970.5 | 75.14% | 1.76 | 340.25 | 74.25% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
5.1.2 | Ingeniería de prompts por agente basada en evidencia (salidas estructuradas) | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3 | 4 | 0.3445% | 72.35% | 8 | 1978.5 | 75.44% | 1.88 | 342.13 | 74.66% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.8 | 100% | 4 |  |  | 1.08
5.1.3 | Definición del protocolo de consenso y reglas de escalamiento human-in-the-loop | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.61% | 15 | 1993.5 | 76.02% | 2.9 | 345.03 | 75.29% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
5.1.4 | Investigación de técnicas de control de alucinaciones y verificación de citas | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.87% | 12 | 2005.5 | 76.47% | 1.76 | 346.79 | 75.68% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
5.1.5 | Definición de niveles de riesgo e incertidumbre del informe | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.13% | 14 | 2019.5 | 77.01% | 2.29 | 349.08 | 76.18% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
5.1.6 | Diseño de la plantilla estandarizada del informe epidemiológico | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.39% | 7 | 2026.5 | 77.27% | 1.94 | 351.02 | 76.6% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 133.3% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
5.2 | Programación Agentes (Clima/Diag) | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8 | 71 | 6.115% | 79.5% | 96 | 2122.5 | 80.93% | 15.95 | 366.97 | 80.08%
5.2.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4 | 35 | 3.015% | 76.4% | 46 | 2072.5 | 79.03% | 7.01 | 358.03 | 78.13% | 5.714% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 11.43% | 4 |  |  | 0.71 | 11.43% | 4 |  |  | 0.8 | 102.9% | 36 |  |  | 4.28
5.2.2 | Reunión de Líderes 8 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | 1 | 0.08613% | 76.49% | 4 | 2076.5 | 79.18% | 1.93 | 359.96 | 78.55% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
5.2.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 35 | 3.015% | 79.5% | 46 | 2122.5 | 80.93% | 7.01 | 366.97 | 80.08% | 5.714% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 11.43% | 4 |  |  | 0.71 | 11.43% | 4 |  |  | 0.8 | 102.9% | 36 |  |  | 4.28
5.3 | Programación Agentes (Bioseg/Merc) | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 7 | 61 | 5.254% | 84.75% | 96 | 2218.5 | 84.59% | 15.95 | 382.92 | 83.56%
5.3.1 | Reunión de Líderes 9 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 1 | 0.08613% | 79.59% | 4 | 2126.5 | 81.09% | 1.93 | 368.9 | 80.5% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
5.3.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 30 | 2.584% | 82.17% | 46 | 2172.5 | 82.84% | 7.01 | 375.91 | 82.03% | 6.667% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 13.33% | 4 |  |  | 0.71 | 13.33% | 4 |  |  | 0.8 | 120% | 36 |  |  | 4.28
5.3.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 30 | 2.584% | 84.75% | 46 | 2218.5 | 84.59% | 7.01 | 382.92 | 83.56% | 6.667% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 13.33% | 4 |  |  | 0.71 | 13.33% | 4 |  |  | 0.8 | 120% | 36 |  |  | 4.28
5.4 | Implementación Agente Moderador | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | 31 | 2.67% | 87.42% | 47 | 2265.5 | 86.39% | 9.43 | 392.35 | 85.62%
5.4.1 | Reunión de Líderes 10 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | 1 | 0.08613% | 84.84% | 4 | 2222.5 | 84.75% | 1.93 | 384.85 | 83.98% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
5.4.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 | 20 | 1.723% | 86.56% | 30 | 2252.5 | 85.89% | 5.01 | 389.86 | 85.08% | 10% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 20% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 24 |  |  | 3.08
5.4.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 10 | 0.8613% | 87.42% | 13 | 2265.5 | 86.39% | 2.49 | 392.35 | 85.62% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
5.5 | Consolidación Avance 4 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 27 | 2.326% | 89.75% | 83 | 2348.5 | 89.55% | 13.92 | 406.27 | 88.66%
5.5.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 10 | 0.8613% | 88.29% | 21 | 2286.5 | 87.19% | 3.77 | 396.12 | 86.44% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 80% | 8 |  |  | 1.28 | 120% | 12 |  |  | 1.88
5.5.2 | Pruebas unitarias y de integración de agentes (SQA) | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 88.54% | 9 | 2295.5 | 87.53% | 2.42 | 398.54 | 86.97% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.28
5.5.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 4) | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 2 | 0.1723% | 88.72% | 4 | 2299.5 | 87.68% | 1.23 | 399.77 | 87.24% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  |  | 0.62 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
5.5.4 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 10 | 0.8613% | 89.58% | 44 | 2343.5 | 89.36% | 5.18 | 404.95 | 88.37% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 420% | 42 |  |  | 4.13 | 0% | 0 |  |  | 0 | 10% | 1 |  |  | 0.44
5.5.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 2 | 0.1723% | 89.75% | 5 | 2348.5 | 89.55% | 1.32 | 406.27 | 88.66% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0% | 89.75% | 0 | 2348.5 | 89.55% | 0 | 406.27 | 88.66%
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 119 | 10.25% | 100% | 274 | 2622.5 | 100% | 51.98 | 458.25 | 100%
6.1 | Desarrollo módulo prescriptivo | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6 | 31 | 2.67% | 92.42% | 54 | 2402.5 | 91.61% | 10.1 | 416.37 | 90.86%
6.1.1 | Generación de recomendaciones | 2026-11-27 | 2026-11-29 | 3 | 15 | 1.292% | 91.04% | 27 | 2375.5 | 90.58% | 4.37 | 410.64 | 89.61% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 53.33% | 8 |  |  | 1.28 | 120% | 18 |  |  | 2.48
6.1.2 | Reunión de Líderes 11 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | 1 | 0.08613% | 91.13% | 4 | 2379.5 | 90.73% | 1.93 | 412.57 | 90.03% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 15 | 1.292% | 92.42% | 23 | 2402.5 | 91.61% | 3.8 | 416.37 | 90.86% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 26.67% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.48
6.2 | Ejecución escenarios simulados | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 30 | 2.584% | 95% | 63 | 2465.5 | 94.01% | 13.29 | 429.66 | 93.76%
6.2.1 | Simulación escenario H5N1 pesimista | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 15 | 1.292% | 93.71% | 23 | 2425.5 | 92.49% | 4.05 | 420.42 | 91.74% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 80% | 12 |  |  | 1.76 | 66.67% | 10 |  |  | 1.68
6.2.2 | Ejecución comparativa de baselines (LLM sin RAG, monoagente RAG, multiagente) | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 4 | 0.3445% | 94.06% | 15 | 2440.5 | 93.06% | 3.46 | 423.88 | 92.5% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 150% | 6 |  |  | 1.04 | 150% | 6 |  |  | 1.28
6.2.3 | Reunión de Líderes 12 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 1 | 0.08613% | 94.14% | 4 | 2444.5 | 93.21% | 1.93 | 425.81 | 92.92% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
6.2.4 | Simulación escenario H5N1 optimista | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2 | 10 | 0.8613% | 95% | 21 | 2465.5 | 94.01% | 3.85 | 429.66 | 93.76% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.76 | 80% | 8 |  |  | 1.48
6.3 | Análisis de resultados de la investigación | 2026-12-06 | 2026-12-09 | 4 | 15 | 1.292% | 96.3% | 59 | 2524.5 | 96.26% | 10.15 | 439.81 | 95.98%
6.3.1 | Cálculo de métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinación, consistencia) | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 95.35% | 17 | 2482.5 | 94.66% | 2.85 | 432.51 | 94.38% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 0% | 0 |  |  | 0
6.3.2 | Aplicación de la rúbrica experta y análisis de concordancia | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 95.61% | 12 | 2494.5 | 95.12% | 1.76 | 434.27 | 94.77% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
6.3.3 | Contrastación de hipótesis y análisis estadístico de resultados | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 3 | 0.2584% | 95.87% | 13 | 2507.5 | 95.61% | 2.37 | 436.64 | 95.28% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
6.3.4 | Análisis de errores, limitaciones y amenazas a la validez | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 96.12% | 12 | 2519.5 | 96.07% | 1.76 | 438.4 | 95.67% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
6.3.5 | Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 2 | 0.1723% | 96.3% | 5 | 2524.5 | 96.26% | 1.41 | 439.81 | 95.98% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0
6.4 | Evaluación métricas y Rúbrica | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 20 | 1.723% | 98.02% | 28 | 2552.5 | 97.33% | 6.03 | 445.84 | 97.29%
6.4.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 10 | 0.8613% | 97.16% | 15 | 2539.5 | 96.84% | 3.54 | 443.35 | 96.75% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 20% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 10 |  |  | 1.52 | 20% | 2 |  |  | 0.88
6.4.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 10 | 0.8613% | 98.02% | 13 | 2552.5 | 97.33% | 2.49 | 445.84 | 97.29% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
6.5 | Redacción final y empaquetado | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 23 | 1.981% | 100% | 70 | 2622.5 | 100% | 12.41 | 458.25 | 100%
6.5.1 | Documentación técnica, manual de usuario y repositorio reproducible | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 3 | 0.2584% | 98.28% | 9 | 2561.5 | 97.67% | 2.4 | 448.24 | 97.82% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 133.3% | 4 |  |  | 1.08
6.5.2 | Armado de documento maestro | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 99.14% | 31 | 2592.5 | 98.86% | 3.66 | 451.9 | 98.61% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 30 |  |  | 3.05 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
6.5.3 | Análisis EVM final (desempeño real vs planificado) | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 99.31% | 4 | 2596.5 | 99.01% | 1.23 | 453.13 | 98.88% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  |  | 0.62 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
6.5.4 | Preparación de presentación y defensa final | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 99.57% | 5 | 2601.5 | 99.2% | 1.32 | 454.45 | 99.17% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
6.5.5 | Revisión y cierre | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 5 | 0.4307% | 100% | 21 | 2622.5 | 100% | 3.8 | 458.25 | 100% | 60% | 3 |  | 0.61 | 1.83 | 360% | 18 |  |  | 1.97 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2622.5 | 100% | 0 | 458.25 | 100%
| TOTALES |  |  |  | 1161 |  |  | 2622.5 |  |  | 458.25

## R Cronograma detallado
[16 empty] | Área | [19 empty] | % Completado Tarea | Valor Ganado | Valor Ganado (%) | Valor Ganado Acum (%)
N° | Actividad | Fecha |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance PL | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF) |  | %Impacto real | %Avance real |  | Jefe de proyecto |  |  |  |  | Documentación |  |  |  |  | Investigación |  |  |  |  | Desarrollo
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. |  |  | % De uso | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF)
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 58 | 4.996% | 4.996% | 119.5 | 119.5 | 4.557% | 34.46 | 34.46 | 0% | 0% | 7.52%
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3 | 8 | 0.6891% | 0.6891% | 15 | 15 | 0.572% | 3.55 | 3.55 | 0% | 0% | 0.7747%
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.08613% | 0.08613% | 1 | 1 | 0.03813% | 0.61 | 0.61 | 0.08613% | 0.08613% | 0.1331% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.61 | 0.1331% | 0.1331%
1.1.2 | Relevamiento inicial del problema y contexto One Health | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 4 | 0.3445% | 0.4307% | 8 | 9 | 0.3432% | 1.28 | 1.89 | 0.3445% | 0.4307% | 0.4124% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.28 | 0.2793% | 0.4124%
1.1.3 | Análisis de viabilidad técnica y metodológica del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 0.6891% | 6 | 15 | 0.572% | 1.66 | 3.55 | 0.2584% | 0.6891% | 0.7747% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 |  |  | 0.68 | 100% | 3 |  |  | 0.98 | 100% | 1.66 | 0.3622% | 0.7747%
1.2 | Gestión del Alcance | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 30 | 2.584% | 3.273% | 67.5 | 82.5 | 3.146% | 22.95 | 26.5 | 0% | 0.6891% | 5.783%
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 0.7752% | 5 | 20 | 0.7626% | 1.73 | 5.28 | 0.08613% | 0.7752% | 1.152% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 300% | 3 |  |  | 0.68 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.73 | 0.3775% | 0.3775%
1.2.2 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2 | 0.1723% | 0.9475% | 4 | 24 | 0.9152% | 1.61 | 6.89 | 0.1723% | 0.9475% | 1.504% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.61 | 0.3513% | 0.7289%
1.2.3 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.034% | 2.5 | 26.5 | 1.01% | 1.27 | 8.16 | 0.08613% | 1.034% | 1.781% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 0.5 |  |  | 0.22 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.27 | 0.2771% | 1.006%
1.2.4 | Definir Costos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.12% | 6 | 32.5 | 1.239% | 1.85 | 10.01 | 0.08613% | 1.12% | 2.184% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 400% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.85 | 0.4037% | 1.41%
1.2.5 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.206% | 5 | 37.5 | 1.43% | 1.73 | 11.74 | 0.08613% | 1.206% | 2.562% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 300% | 3 |  |  | 0.68 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.73 | 0.3775% | 1.787%
1.2.6 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.378% | 6 | 43.5 | 1.659% | 2.31 | 14.05 | 0.1723% | 1.378% | 3.066% | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.31 | 0.5041% | 2.291%
1.2.7 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.55% | 6 | 49.5 | 1.888% | 2.31 | 16.36 | 0.1723% | 1.55% | 3.57% | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.31 | 0.5041% | 2.795%
1.2.8 | Elaborar Cronograma | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4 | 5 | 0.4307% | 1.981% | 9 | 58.5 | 2.231% | 3.16 | 19.52 | 0.4307% | 1.981% | 4.26% | 60% | 3 |  | 0.61 | 1.83 | 40% | 2 |  |  | 0.53 | 80% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.16 | 0.6896% | 3.485%
1.2.9 | Elaboración presentación | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 5 | 0.4307% | 2.412% | 6 | 64.5 | 2.459% | 1.79 | 21.31 | 0.4307% | 2.412% |  | 20% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 60% | 3 |  |  | 0.62 | 40% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.79 | 0.3906% | 3.876%
1.2.10 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 2.756% | 8 | 72.5 | 2.765% | 2.55 | 23.86 | 0.3445% | 2.756% | 5.207% | 50% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.55 | 0.5565% | 4.432%
1.2.11 | Definición de la WBS y la OBS del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.015% | 5 | 77.5 | 2.955% | 1.32 | 25.18 | 0.2584% | 3.015% | 5.495% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.32 | 0.2881% | 4.72%
1.2.12 | Grafo PERT/CPM, camino crítico y Curva S de planificación | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.273% | 5 | 82.5 | 3.146% | 1.32 | 26.5 | 0.2584% | 3.273% | 5.783% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.32 | 0.2881% | 5.008%
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 20 | 1.723% | 4.996% | 37 | 119.5 | 4.557% | 7.96 | 34.46 | 0% | 3.273% | 7.52%
1.3.1 | Elaboración informe de propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 8 | 0.6891% | 3.962% | 10 | 92.5 | 3.527% | 1.77 | 28.27 | 0.6891% | 3.962% | 6.169% | 12.5% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 112.5% | 9 |  |  | 1.16 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.77 | 0.3863% | 0.3863%
1.3.2 | Formulación preliminar del problema, pregunta y objetivos de investigación | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.307% | 8 | 100.5 | 3.832% | 1.28 | 29.55 | 0.3445% | 4.307% | 6.448% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.28 | 0.2793% | 0.6656%
1.3.3 | Identificación preliminar de tecnologías de IA (LLM, RAG, multiagente) | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.651% | 8 | 108.5 | 4.137% | 1.48 | 31.03 | 0.3445% | 4.651% | 6.771% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.48 | 100% | 1.48 | 0.323% | 0.9885%
1.3.4 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | 0.08613% | 4.737% | 4 | 112.5 | 4.29% | 1.93 | 32.96 | 0.08613% | 4.737% | 7.193% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4212% | 1.41%
1.3.5 | Revisión de redacción, formato y referencias del informe de propuesta | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 4.996% | 7 | 119.5 | 4.557% | 1.5 | 34.46 | 0.2584% | 4.996% | 7.52% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 6 |  |  | 0.89 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.5 | 0.3273% | 1.737%
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0% | 4.996% | 0 | 119.5 | 4.557% | 0 | 34.46 | 0% | 4.996% | 7.52%
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 243 | 20.93% | 25.93% | 674 | 793.5 | 30.26% | 107.04 | 141.5 | 0% | 4.996% | 30.88%
2.1 | Etapa I: Definición del Marco de Trabajo de Investigación | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 18 | 1.55% | 6.546% | 40 | 159.5 | 6.082% | 9.15 | 43.61 | 0% | 4.996% | 9.517%
2.1.1 | Identificación y delimitación del problema de investigación | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 5.254% | 6 | 125.5 | 4.786% | 1.04 | 35.5 | 0.2584% | 5.254% | 7.747% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.04 | 0.227% | 0.227%
2.1.2 | Formulación de preguntas de investigación por agente (PI1–PI7 y PB) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.512% | 6 | 131.5 | 5.014% | 1.04 | 36.54 | 0.2584% | 5.512% | 7.974% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.04 | 0.227% | 0.4539%
2.1.3 | Definición de las 12 categorías de términos (palabras clave y descriptores) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.771% | 6 | 137.5 | 5.243% | 1.04 | 37.58 | 0.2584% | 5.771% | 8.201% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.04 | 0.227% | 0.6809%
2.1.4 | Selección de bases de datos bibliográficas, altmétricas y herramientas de IA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 2 | 0.1723% | 5.943% | 4 | 141.5 | 5.396% | 0.8 | 38.38 | 0.1723% | 5.943% | 8.375% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.8 | 0.1746% | 0.8554%
2.1.5 | Construcción de las 9 ecuaciones de búsqueda (Eb1–Eb7, Eb4b, Eb4c) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 6.288% | 9 | 150.5 | 5.739% | 1.89 | 40.27 | 0.3445% | 6.288% | 8.788% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.89 | 0.4124% | 1.268%
2.1.6 | Definición de criterios de inclusión, exclusión y calidad documental | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 2 | 0.1723% | 6.46% | 5 | 155.5 | 5.929% | 1.41 | 41.68 | 0.1723% | 6.46% | 9.095% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.41 | 0.3077% | 1.576%
2.1.7 | Reunión de Líderes 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 0.08613% | 6.546% | 4 | 159.5 | 6.082% | 1.93 | 43.61 | 0.08613% | 6.546% | 9.517% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4212% | 1.997%
2.2 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): relevamiento multifuente | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 6 | 36 | 3.101% | 9.647% | 230 | 389.5 | 14.85% | 30.45 | 74.06 | 0% | 6.546% | 16.16%
2.2.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 10 | 0.8613% | 7.407% | 86 | 245.5 | 9.361% | 11.18 | 54.79 | 0.8613% | 7.407% | 11.96% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 10 |  |  | 1.25 | 750% | 75 |  |  | 9.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 11.18 | 2.44% | 2.44%
2.2.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 7.838% | 38 | 283.5 | 10.81% | 4.99 | 59.78 | 0.4307% | 7.838% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 160% | 8 |  |  | 1.07 | 600% | 30 |  |  | 3.92 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4.99 | 1.089% | 3.529%
2.2.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 8.269% | 65 | 348.5 | 13.29% | 8.23 | 68.01 | 0.4307% | 8.269% | 14.84% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 160% | 8 |  |  | 1.07 | 1140% | 57 |  |  | 7.16 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 8.23 | 1.796% | 5.325%
2.2.4 | Relevamiento preliminar en Scopus y SciELO con ecuaciones por eje temático | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | 5 | 0.4307% | 8.699% | 15 | 363.5 | 13.86% | 2.12 | 70.13 | 0.4307% | 8.699% | 15.3% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 300% | 15 |  |  | 2.12 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.12 | 0.4626% | 5.787%
2.2.5 | Relevamiento de literatura gris y normativa (SAG, MINSAL, BCN, OMSA/WOAH) | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.044% | 8 | 371.5 | 14.17% | 1.28 | 71.41 | 0.3445% | 9.044% | 15.58% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.28 | 0.2793% | 6.067%
2.2.6 | Registro del corpus preliminar en matriz común | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 3 | 0.2584% | 9.302% | 6 | 377.5 | 14.39% | 0.89 | 72.3 | 0.2584% | 9.302% | 15.78% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 6 |  |  | 0.89 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.89 | 0.1942% | 6.261%
2.2.7 | Cribado preliminar tipo PRISMA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.647% | 12 | 389.5 | 14.85% | 1.76 | 74.06 | 0.3445% | 9.647% | 16.16% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 300% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.76 | 0.3841% | 6.645%
2.3 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): análisis y planteamiento | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 6 | 15 | 1.292% | 10.94% | 33 | 422.5 | 16.11% | 5.73 | 79.79 | 0% | 9.647% | 17.41%
2.3.1 | Análisis cuantitativo preliminar (tipo de fuente, eje temático, periodo) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.991% | 8 | 397.5 | 15.16% | 1.28 | 75.34 | 0.3445% | 9.991% | 16.44% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.28 | 0.2793% | 0.2793%
2.3.2 | Cobertura del corpus por enfermedad y dimensión One Health | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 3 | 0.2584% | 10.25% | 6 | 403.5 | 15.39% | 1.04 | 76.38 | 0.2584% | 10.25% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.04 | 0.227% | 0.5063%
2.3.3 | Análisis cualitativo preliminar y hallazgos del periodo 2024–2026 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 5 | 0.4307% | 10.68% | 12 | 415.5 | 15.84% | 1.76 | 78.14 | 0.4307% | 10.68% | 17.05% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 240% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.76 | 0.3841% | 0.8903%
2.3.4 | Planteamiento conceptual preliminar | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 3 | 0.2584% | 10.94% | 7 | 422.5 | 16.11% | 1.65 | 79.79 | 0.2584% | 10.94% | 17.41% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.65 | 0.3601% | 1.25%
2.4 | Estado del Arte y Marco Teórico preliminar (v1) | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 4 | 19 | 1.637% | 12.58% | 47 | 469.5 | 17.9% | 8.01 | 87.8 | 0% | 10.94%
2.4.1 | Identificación preliminar de brechas de investigación | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 3 | 0.2584% | 11.2% | 6 | 428.5 | 16.34% | 1.04 | 80.83 | 0.2584% | 11.2% | 17.64% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.04 | 0.227% | 0.227%
2.4.2 | Redacción del Estado del Arte preliminar | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 11.71% | 17 | 445.5 | 16.99% | 3.08 | 83.91 | 0.5168% | 11.71% | 18.31% | 16.67% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 4 |  |  | 0.71 | 200% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.08 | 0.6721% | 0.8991%
2.4.3 | Redacción del Marco Teórico (conceptos clave, teorías y modelos) | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 12.23% | 16 | 461.5 | 17.6% | 2.47 | 86.38 | 0.5168% | 12.23% | 18.85% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 66.67% | 4 |  |  | 0.71 | 200% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.47 | 0.539% | 1.438%
2.4.4 | Verificación de referencias en fuentes primarias y formato APA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 12.49% | 6 | 467.5 | 17.83% | 0.89 | 87.27 | 0.2584% | 12.49% | 19.04% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 6 |  |  | 0.89 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.89 | 0.1942% | 1.632%
2.4.5 | Declaración de uso de IA generativa (herramienta, versión y propósito) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 1 | 0.08613% | 12.58% | 2 | 469.5 | 17.9% | 0.53 | 87.8 | 0.08613% | 12.58% | 19.16% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 2 |  |  | 0.53 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.53 | 0.1157% | 1.748%
2.5 | Escenario Base: Influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 22 | 1.895% | 14.47% | 95 | 564.5 | 21.53% | 14.46 | 102.26 | 0% | 12.58%
2.5.1 | Definición epidemiológica de la IAAP A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 10 | 0.8613% | 13.44% | 45 | 514.5 | 19.62% | 6.38 | 94.18 | 0.8613% | 13.44% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 60% | 6 |  |  | 0.89 | 380% | 38 |  |  | 4.88 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 6.38 | 1.392% | 1.392%
2.5.2 | Mapeo de actores involucrados (SAG, productores avícolas, OMSA/WOAH) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 10 | 0.8613% | 14.3% | 45 | 559.5 | 21.33% | 6.38 | 100.56 | 0.8613% | 14.3% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 60% | 6 |  |  | 0.89 | 380% | 38 |  |  | 4.88 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 6.38 | 1.392% | 2.785%
2.5.3 | Acta de cambio de alcance: escenario único IAAP A(H5N1) | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 2 | 0.1723% | 14.47% | 5 | 564.5 | 21.53% | 1.7 | 102.26 | 0.1723% | 14.47% | 22.32% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.7 | 0.371% | 3.155%
2.6 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | 25 | 2.153% | 16.62% | 78 | 642.5 | 24.5% | 12.57 | 114.83 | 0% | 14.47% | 25.06%
2.6.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 10 | 0.8613% | 15.33% | 36 | 600.5 | 22.9% | 5.03 | 107.29 | 0.8613% | 15.33% | 23.41% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 15 |  |  | 1.7 | 200% | 20 |  |  | 2.72 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 5.03 | 1.098% | 1.098%
2.6.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 10 | 0.8613% | 16.19% | 36 | 636.5 | 24.27% | 5.03 | 112.32 | 0.8613% | 16.19% | 24.51% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 15 |  |  | 1.7 | 200% | 20 |  |  | 2.72 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 5.03 | 1.098% | 2.195%
2.6.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 5 | 0.4307% | 16.62% | 6 | 642.5 | 24.5% | 2.51 | 114.83 | 0.4307% | 16.62% | 25.06% | 60% | 3 |  | 0.61 | 1.83 | 0% | 0 |  |  | 0 | 60% | 3 |  |  | 0.68 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.51 | 0.5477% | 2.743%
2.7 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 36 | 3.101% | 19.72% | 45 | 687.5 | 26.22% | 8.72 | 123.55 | 0% | 16.62%
2.7.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 15 | 1.292% | 17.92% | 17 | 659.5 | 25.15% | 3.23 | 118.06 | 1.292% | 17.92% | 25.76% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 6.667% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 15 |  |  | 2.18 | 100% | 3.23 | 0.7049% | 0.7049%
2.7.2 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 10 | 0.8613% | 18.78% | 17 | 676.5 | 25.8% | 3.2 | 121.26 | 0.8613% | 18.78% | 26.46% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 40% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 | 100% | 3.2 | 0.6983% | 1.403%
2.7.3 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 11 | 0.9475% | 19.72% | 11 | 687.5 | 26.22% | 2.29 | 123.55 | 0.9475% | 19.72% |  | 9.091% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 90.91% | 10 |  |  | 1.68 | 100% | 2.29 | 0.4997% | 1.903%
2.8 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 40 | 3.445% | 23.17% | 46 | 733.5 | 27.97% | 8.17 | 131.72 | 0% | 19.72% | 28.74%
2.8.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 15 | 1.292% | 21.02% | 19 | 706.5 | 26.94% | 3.09 | 126.64 | 1.292% | 21.02% | 27.64% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.48 | 100% | 3.09 | 0.6743% | 0.6743%
2.8.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | 15 | 1.292% | 22.31% | 16 | 722.5 | 27.55% | 2.79 | 129.43 | 1.292% | 22.31% |  | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 15 |  |  | 2.18 | 100% | 2.79 | 0.6088% | 1.283%
2.8.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 10 | 0.8613% | 23.17% | 11 | 733.5 | 27.97% | 2.29 | 131.72 | 0.8613% | 23.17% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 10 |  |  | 1.68 | 100% | 2.29 | 0.4997% | 1.783%
2.9 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 32 | 2.756% | 25.93% | 60 | 793.5 | 30.26% | 9.78 | 141.5 | 0% | 23.17%
2.9.1 | Redacción del informe de Estudio Bibliométrico preliminar y Estado del Arte | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 4 | 0.3445% | 23.51% | 11 | 744.5 | 28.39% | 2.24 | 133.96 | 0.3445% | 23.51% | 29.23% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 8 |  |  | 1.07 | 50% | 2 |  |  | 0.56 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.24 | 0.4888% | 0.4888%
2.9.2 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 15 | 1.292% | 24.81% | 25 | 769.5 | 29.34% | 3.12 | 137.08 | 1.292% | 24.81% | 29.91% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 160% | 24 |  |  | 2.51 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.12 | 0.6809% | 1.17%
2.9.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 1) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 3 | 0.2584% | 25.06% | 5 | 774.5 | 29.53% | 1.84 | 138.92 | 0.2584% | 25.06% |  | 66.67% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 3 |  |  | 0.62 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.84 | 0.4015% | 1.571%
2.9.4 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 10 | 0.8613% | 25.93% | 19 | 793.5 | 30.26% | 2.58 | 141.5 | 0.8613% | 25.93% | 30.88% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 180% | 18 |  |  | 1.97 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.58 | 0.563% | 2.134%
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0% | 25.93% | 0 | 793.5 | 30.26% | 0 | 141.5 | 0% | 25.93% | 30.88%
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 313 | 26.96% | 52.89% | 733 | 1526.5 | 58.21% | 120.52 | 262.02 | 0% | 25.93%
3.1 | Preparación del Estudio Bibliométrico y Altmétrico | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 6 | 12 | 1.034% | 26.96% | 69 | 862.5 | 32.89% | 10.46 | 151.96 | 0% | 25.93% | 33.16%
3.1.1 | Organización de los 6 equipos de búsqueda, roles y fichas de equipo | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.18% | 5 | 798.5 | 30.45% | 1.73 | 143.23 | 0.2584% | 26.18% | 31.26% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 33.33% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 3 |  |  | 0.68 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.73 | 0.3775% | 0.3775%
3.1.2 | Adaptación de las 9 ecuaciones a cada base (Scopus, WoS, PubMed, IEEE, S. Scholar) | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 4 | 0.3445% | 26.53% | 8 | 806.5 | 30.75% | 1.28 | 144.51 | 0.3445% | 26.53% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.28 | 0.2793% | 0.6568%
3.1.3 | Preparación de planilla (BÚSQUEDAS, CRIBADO, FUENTES, PRISMA), carpeta y Zotero grupal | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.79% | 6 | 812.5 | 30.98% | 1.3 | 145.81 | 0.2584% | 26.79% | 31.82% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 3 |  |  | 0.62 | 100% | 3 |  |  | 0.68 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.3 | 0.2837% | 0.9405%
3.1.4 | Inducción en herramientas (Anexo A) y criterios de selección | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 0.1723% | 26.96% | 50 | 862.5 | 32.89% | 6.15 | 151.96 | 0.1723% | 26.96% | 33.16% | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 600% | 12 |  |  | 1.43 | 1900% | 38 |  |  | 4.72 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 6.15 | 1.342% | 2.283%
3.2 | Etapa II · Fase 1: Búsqueda y relevamiento | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 42 | 3.618% | 30.58% | 125 | 987.5 | 37.65% | 18.96 | 170.92 | 0% | 26.96% | 37.3%
3.2.1 | Búsqueda en Scopus de las ecuaciones por agente (jefes de equipo) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.3% | 17 | 879.5 | 33.54% | 2.92 | 154.88 | 0.3445% | 27.3% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.92 | 0.6372% | 0.6372%
3.2.2 | Ecuaciones de contexto Eb1 y Eb4 en Scopus, WoS y PubMed (Datos) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.65% | 4 | 883.5 | 33.69% | 0.64 | 155.52 | 0.3445% | 27.65% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.64 | 0.1397% | 0.7769%
3.2.3 | Publish or Perish, IEEE Xplore y Semantic Scholar (Buscadores 3) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.99% | 16 | 899.5 | 34.3% | 2.31 | 157.83 | 0.3445% | 27.99% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.31 | 0.5041% | 1.281%
3.2.4 | Preguntas en Consensus y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 28.34% | 16 | 915.5 | 34.91% | 2.31 | 160.14 | 0.3445% | 28.34% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.31 | 0.5041% | 1.785%
3.2.5 | Búsqueda en Web of Science / Lens y PubMed (Buscadores 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 6 | 0.5168% | 28.85% | 22 | 937.5 | 35.75% | 3.03 | 163.17 | 0.5168% | 28.85% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 66.67% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 18 |  |  | 2.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.03 | 0.6612% | 2.446%
3.2.6 | Tesauro y mapas de prueba en VOSviewer | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 29.2% | 4 | 941.5 | 35.9% | 0.64 | 163.81 | 0.3445% | 29.2% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.64 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.64 | 0.1397% | 2.586%
3.2.7 | Control de exportaciones con referencias citadas (Verificación y líder) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 29.46% | 4 | 945.5 | 36.05% | 1.13 | 164.94 | 0.2584% | 29.46% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 |  |  | 0.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.13 | 0.2466% | 2.833%
3.2.8 | Perplexity, Connected Papers, SciELO, ProQuest y tesis (Buscadores 3) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 29.8% | 16 | 961.5 | 36.66% | 2.31 | 167.25 | 0.3445% | 29.8% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.31 | 0.5041% | 3.337%
3.2.9 | Colecciones en ResearchRabbit con semillas y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.15% | 16 | 977.5 | 37.27% | 2.31 | 169.56 | 0.3445% | 30.15% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.31 | 0.5041% | 3.841%
3.2.10 | Unificación Scopus+WoS en R, deduplicación en Zotero y carga en Rayyan | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 5 | 0.4307% | 30.58% | 10 | 987.5 | 37.65% | 1.36 | 170.92 | 0.4307% | 30.58% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 10 |  |  | 1.36 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.36 | 0.2968% | 4.137%
3.3 | Etapa II · Fase 2: Cribado y selección | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 11 | 0.9475% | 31.52% | 109 | 1096.5 | 41.81% | 15.49 | 186.41 | 0% | 30.58%
3.3.1 | Cribado por título y resumen en Rayyan (Incluir / Excluir / Dudoso) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.92% | 51 | 1038.5 | 39.6% | 6.76 | 177.68 | 0.3445% | 30.92% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 12 |  |  | 1.43 | 950% | 38 |  |  | 4.72 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 6.76 | 1.475% | 1.475%
3.3.2 | Doble revisión del 10% del cribado y ajuste de criterios | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 2 | 0.1723% | 31.09% | 3 | 1041.5 | 39.71% | 1.01 | 178.69 | 0.1723% | 31.09% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2 |  |  | 0.4 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.01 | 0.2204% | 1.696%
3.3.3 | Revisión de texto completo y calificación de calidad (SCImago / CORE) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 31.44% | 51 | 1092.5 | 41.66% | 6.76 | 185.45 | 0.3445% | 31.44% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 12 |  |  | 1.43 | 950% | 38 |  |  | 4.72 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 6.76 | 1.475% | 3.171%
3.3.4 | Entrega de la lista de seleccionados con DOI a Datos | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 0.08613% | 31.52% | 4 | 1096.5 | 41.81% | 0.96 | 186.41 | 0.08613% | 31.52% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 300% | 3 |  |  | 0.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.96 | 0.2095% | 3.38%
3.4 | Etapa II · Fase 3: Análisis bibliométrico y altmétrico | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 29 | 2.498% | 34.02% | 87 | 1183.5 | 45.13% | 12.39 | 198.8 | 0% | 31.52%
3.4.1 | Análisis macro del campo en Bibliometrix (biblioshiny) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 8 | 0.6891% | 32.21% | 8 | 1104.5 | 42.12% | 1.12 | 187.53 | 0.6891% | 32.21% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 8 |  |  | 1.12 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.12 | 0.2444% | 0.2444%
3.4.2 | Mapa de co-ocurrencia de palabras clave y análisis de brecha | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 32.56% | 8 | 1112.5 | 42.42% | 1.12 | 188.65 | 0.3445% | 32.56% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.12 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.12 | 0.2444% | 0.4888%
3.4.3 | Registro de artículos incluidos en la hoja FUENTES | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 32.82% | 36 | 1148.5 | 43.79% | 4.59 | 193.24 | 0.2584% | 32.82% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 266.7% | 8 |  |  | 1.07 | 933.3% | 28 |  |  | 3.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4.59 | 1.002% | 1.49%
3.4.4 | Análisis micro, mapas de co-citación y acoplamiento bibliográfico | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.16% | 8 | 1156.5 | 44.1% | 1.12 | 194.36 | 0.3445% | 33.16% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 8 |  |  | 1.12 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.12 | 0.2444% | 1.735%
3.4.5 | Perfil bibliométrico por agente (climático, diagnóstico, bioseguridad, moderador) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.51% | 20 | 1176.5 | 44.86% | 2.79 | 197.15 | 0.3445% | 33.51% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 400% | 16 |  |  | 2.08 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.79 | 0.6088% | 2.344%
3.4.6 | Altmetrics del Top 20 (Altmetric, PlumX, Dimensions, citas influyentes) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 33.76% | 4 | 1180.5 | 45.01% | 1.13 | 198.28 | 0.2584% | 33.76% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 |  |  | 0.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.13 | 0.2466% | 2.59%
3.4.7 | Diagrama PRISMA y consolidación de la planilla final | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.02% | 3 | 1183.5 | 45.13% | 0.52 | 198.8 | 0.2584% | 34.02% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3 |  |  | 0.52 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.52 | 0.1135% | 2.704%
3.5 | Redacción y cierre del Estudio Bibliométrico | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 6 | 21 | 1.809% | 35.83% | 57 | 1240.5 | 47.3% | 9.32 | 208.12 | 0% | 34.02%
3.5.1 | Redacción de la metodología del estudio (bases, criterios, PRISMA) | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 8 | 0.6891% | 34.71% | 6 | 1189.5 | 45.36% | 0.89 | 199.69 | 0.6891% | 34.71% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 75% | 6 |  |  | 0.89 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.89 | 0.1942% | 0.1942%
3.5.2 | Interpretación del perfil de cada agente (1–2 páginas por equipo) | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.97% | 24 | 1213.5 | 46.27% | 3.21 | 202.9 | 0.2584% | 34.97% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 6 |  |  | 0.89 | 600% | 18 |  |  | 2.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.21 | 0.7005% | 0.8947%
3.5.3 | Tablas y gráficos bibliométricos con su interpretación | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 35.23% | 15 | 1228.5 | 46.84% | 1.96 | 204.86 | 0.2584% | 35.23% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 500% | 15 |  |  | 1.96 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.96 | 0.4277% | 1.322%
3.5.4 | Integración del informe del Estudio Bibliométrico | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 4 | 0.3445% | 35.57% | 5 | 1233.5 | 47.04% | 1.32 | 206.18 | 0.3445% | 35.57% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.32 | 0.2881% | 1.61%
3.5.5 | Verificación final de DOI y revisión del informe completo | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 35.75% | 5 | 1238.5 | 47.23% | 1.54 | 207.72 | 0.1723% | 35.75% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 2 |  |  | 0.4 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.54 | 0.3361% | 1.947%
3.5.6 | Día de respaldo para tareas atrasadas | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | 1 | 0.08613% | 35.83% | 2 | 1240.5 | 47.3% | 0.4 | 208.12 | 0.08613% | 35.83% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 2 |  |  | 0.4 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.4 | 0.08729% | 2.034%
3.6 | Estado del Arte detallado (actualizado con el estudio) | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 4 | 17 | 1.464% | 37.3% | 51 | 1291.5 | 49.25% | 8.25 | 216.37 | 0% | 35.83%
3.6.1 | Análisis comparativo de enfoques y soluciones existentes por agente | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 36.18% | 12 | 1252.5 | 47.76% | 1.6 | 209.72 | 0.3445% | 36.18% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 300% | 12 |  |  | 1.6 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.6 | 0.3492% | 0.3492%
3.6.2 | Identificación de brechas de investigación y aporte del proyecto | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 3 | 0.2584% | 36.43% | 6 | 1258.5 | 47.99% | 1.04 | 210.76 | 0.2584% | 36.43% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.04 | 0.227% | 0.5761%
3.6.3 | Redacción del Estado del Arte detallado | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 6 | 0.5168% | 36.95% | 23 | 1281.5 | 48.87% | 3.8 | 214.56 | 0.5168% | 36.95% |  | 16.67% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 4 |  |  | 0.71 | 300% | 18 |  |  | 2.48 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.8 | 0.8292% | 1.405%
3.6.4 | Actualización del Marco Teórico con el corpus final | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.3% | 10 | 1291.5 | 49.25% | 1.81 | 216.37 | 0.3445% | 37.3% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 200% | 8 |  |  | 1.28 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.81 | 0.395% | 1.8%
3.7 | Ingeniería de Requerimientos y Plan de Calidad (SQA) | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 6 | 12 | 1.034% | 38.33% | 30 | 1321.5 | 50.39% | 8.43 | 224.8 | 0% | 37.3%
3.7.1 | Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.64% | 11 | 1302.5 | 49.67% | 2.65 | 219.02 | 0.3445% | 37.64% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 50% | 2 |  |  | 0.56 | 200% | 8 |  |  | 1.48 | 100% | 2.65 | 0.5783% | 0.5783%
3.7.2 | Casos de uso y criterios de aceptación | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 37.9% | 7 | 1309.5 | 49.93% | 1.89 | 220.91 | 0.2584% | 37.9% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.28 | 100% | 1.89 | 0.4124% | 0.9907%
3.7.3 | Plan de pruebas SQA (unitarias, integración y sistema) | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 38.16% | 7 | 1316.5 | 50.2% | 2.2 | 223.11 | 0.2584% | 38.16% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 66.67% | 2 |  |  | 0.88 | 100% | 2.2 | 0.4801% | 1.471%
3.7.4 | Product Backlog y configuración del tablero ScrumBan | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 2 | 0.1723% | 38.33% | 5 | 1321.5 | 50.39% | 1.69 | 224.8 | 0.1723% | 38.33% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 1.08 | 100% | 1.69 | 0.3688% | 1.84%
3.8 | Recopilación corpus SAG/OMSA de influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 | 64 | 5.512% | 43.84% | 62 | 1383.5 | 52.76% | 10.32 | 235.12 | 0% | 38.33%
3.8.1 | Descarga de normativas SAG sobre influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 30 | 2.584% | 40.91% | 27 | 1348.5 | 51.42% | 4.22 | 229.02 | 2.584% | 40.91% |  | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 20% | 6 |  |  | 0.89 | 66.67% | 20 |  |  | 2.72 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4.22 | 0.9209% | 0.9209%
3.8.2 | Descarga de reportes OMSA/WAHIS sobre H5N1 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 30 | 2.584% | 43.5% | 27 | 1375.5 | 52.45% | 4.22 | 233.24 | 2.584% | 43.5% |  | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 20% | 6 |  |  | 0.89 | 66.67% | 20 |  |  | 2.72 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4.22 | 0.9209% | 1.842%
3.8.3 | Curaduría del corpus RAG y esquema de metadatos (institución, fecha, especie, jurisdicción) | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 4 | 0.3445% | 43.84% | 8 | 1383.5 | 52.76% | 1.88 | 235.12 | 0.3445% | 43.84% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.8 | 100% | 4 |  |  | 1.08 | 100% | 1.88 | 0.4103% | 2.252%
3.9 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 51 | 4.393% | 48.23% | 61 | 1444.5 | 55.08% | 10.01 | 245.13 | 0% | 43.84%
3.9.1 | Reunión de Líderes 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 43.93% | 4 | 1387.5 | 52.91% | 1.93 | 237.05 | 0.08613% | 43.93% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4212% | 0.4212%
3.9.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3 | 25 | 2.153% | 46.08% | 28 | 1415.5 | 53.98% | 3.99 | 241.04 | 2.153% | 46.08% |  | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 108% | 27 |  |  | 3.38 | 100% | 3.99 | 0.8707% | 1.292%
3.9.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 25 | 2.153% | 48.23% | 29 | 1444.5 | 55.08% | 4.09 | 245.13 | 2.153% | 48.23% |  | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 112% | 28 |  |  | 3.48 | 100% | 4.09 | 0.8925% | 2.184%
3.10 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 4 | 26 | 2.239% | 50.47% | 36 | 1480.5 | 56.45% | 7.51 | 252.64 | 0% | 48.23%
3.10.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 49.1% | 13 | 1457.5 | 55.58% | 2.49 | 247.62 | 0.8613% | 49.1% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 | 100% | 2.49 | 0.5434% | 0.5434%
3.10.2 | Reunión de Líderes 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0.08613% | 49.18% | 4 | 1461.5 | 55.73% | 1.93 | 249.55 | 0.08613% | 49.18% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4212% | 0.9645%
3.10.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 15 | 1.292% | 50.47% | 19 | 1480.5 | 56.45% | 3.09 | 252.64 | 1.292% | 50.47% |  | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.48 | 100% | 3.09 | 0.6743% | 1.639%
3.11 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 28 | 2.412% | 52.89% | 46 | 1526.5 | 58.21% | 9.38 | 262.02 | 0% | 50.47%
3.11.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 10 | 0.8613% | 51.34% | 13 | 1493.5 | 56.95% | 2.49 | 255.13 | 0.8613% | 51.34% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 | 100% | 2.49 | 0.5434% | 0.5434%
3.11.2 | Redacción del informe de Etapa II (Estudio Bibliométrico y Altmétrico) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 51.68% | 11 | 1504.5 | 57.37% | 2.3 | 257.43 | 0.3445% | 51.68% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 6 |  |  | 0.89 | 100% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.3 | 0.5019% | 1.045%
3.11.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 2) | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 2 | 0.1723% | 51.85% | 4 | 1508.5 | 57.52% | 1.23 | 258.66 | 0.1723% | 51.85% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  |  | 0.62 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.23 | 0.2684% | 1.314%
3.11.4 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 10 | 0.8613% | 52.71% | 13 | 1521.5 | 58.02% | 2.04 | 260.7 | 0.8613% | 52.71% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 120% | 12 |  |  | 1.43 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.04 | 0.4452% | 1.759%
3.11.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 2 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 2 | 0.1723% | 52.89% | 5 | 1526.5 | 58.21% | 1.32 | 262.02 | 0.1723% | 52.89% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.32 | 0.2881% | 2.047%
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0% | 52.89% | 0 | 1526.5 | 58.21% | 0 | 262.02 | 0% | 52.89%
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 219 | 18.86% | 71.75% | 432 | 1958.5 | 74.68% | 76.47 | 338.49 | 0% | 52.89%
4.1 | Etapa III: Diseño Metodológico | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 20 | 1.723% | 54.61% | 85 | 1611.5 | 61.45% | 15.7 | 277.72 | 0% | 52.89%
4.1.1 | Definición del modelo metodológico (Design Science Research + MIIDAPI-IA) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.23% | 19 | 1545.5 | 58.93% | 3.38 | 265.4 | 0.3445% | 53.23% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.38 | 0.7376% | 0.7376%
4.1.2 | Definición de la metodología de solución y sus fases de construcción | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 53.49% | 6 | 1551.5 | 59.16% | 1.04 | 266.44 | 0.2584% | 53.49% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.04 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.04 | 0.227% | 0.9645%
4.1.3 | Definición de variables y métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinaciones) | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.83% | 18 | 1569.5 | 59.85% | 3.12 | 269.56 | 0.3445% | 53.83% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 50% | 2 |  |  | 0.88 | 100% | 3.12 | 0.6809% | 1.645%
4.1.4 | Diseño experimental: baselines LLM sin RAG, monoagente con RAG y multiagente | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 4 | 0.3445% | 54.18% | 23 | 1592.5 | 60.72% | 4.46 | 274.02 | 0.3445% | 54.18% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 100% | 4 |  |  | 1.08 | 100% | 4.46 | 0.9733% | 2.619%
4.1.5 | Formulación de hipótesis y criterios de contrastación | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 2 | 0.1723% | 54.35% | 4 | 1596.5 | 60.88% | 0.8 | 274.82 | 0.1723% | 54.35% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.8 | 0.1746% | 2.793%
4.1.6 | Diseño de la rúbrica experta de evaluación de informes | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.61% | 15 | 1611.5 | 61.45% | 2.9 | 277.72 | 0.2584% | 54.61% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.9 | 0.6328% | 3.426%
4.2 | Etapa III: Marco Conceptual de Desarrollo | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 7 | 13 | 1.12% | 55.73% | 48 | 1659.5 | 63.28% | 9.59 | 287.31 | 0% | 54.61%
4.2.1 | Modelo conceptual · ¿Qué hacer? Problema y alcance de la solución | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.87% | 12 | 1623.5 | 61.91% | 1.76 | 279.48 | 0.2584% | 54.87% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.76 | 0.3841% | 0.3841%
4.2.2 | Modelo conceptual · ¿Cómo hacerlo? Arquitectura tecnológica y metodológica | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.12% | 12 | 1635.5 | 62.36% | 3.1 | 282.58 | 0.2584% | 55.12% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 3 |  |  | 0.68 | 200% | 6 |  |  | 1.28 | 100% | 3.1 | 0.6765% | 1.061%
4.2.3 | Modelo conceptual · ¿Con qué hacerlo? Tecnologías, herramientas y recursos | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.3% | 6 | 1641.5 | 62.59% | 1.64 | 284.22 | 0.1723% | 55.3% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2 |  |  | 0.56 | 200% | 4 |  |  | 1.08 | 100% | 1.64 | 0.3579% | 1.418%
4.2.4 | Operacionalización de conceptos y modelo de estado compartido | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.56% | 12 | 1653.5 | 63.05% | 1.76 | 285.98 | 0.2584% | 55.56% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.76 | 0.3841% | 1.803%
4.2.5 | Integración del marco teórico con las fases del proyecto (matriz de trazabilidad) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.73% | 6 | 1659.5 | 63.28% | 1.33 | 287.31 | 0.1723% | 55.73% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 100% | 2 |  |  | 0.53 | 200% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.33 | 0.2902% | 2.093%
4.3 | Investigación de fuentes de datos y diseño de escenarios H5N1 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 17 | 17 | 1.464% | 57.19% | 66 | 1725.5 | 65.8% | 11.43 | 298.74 | 0% | 55.73%
4.3.1 | Relevamiento de fuentes de datos climáticos abiertos (DMC, Open-Meteo, NASA POWER) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.99% | 12 | 1671.5 | 63.74% | 1.76 | 289.07 | 0.2584% | 55.99% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.76 | 0.3841% | 0.3841%
4.3.2 | Relevamiento de datos sanitarios históricos de IAAP (SAG, WAHIS-OMSA) | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.33% | 16 | 1687.5 | 64.35% | 2.24 | 291.31 | 0.3445% | 56.33% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.24 | 0.4888% | 0.8729%
4.3.3 | Diccionario de datos y reglas de normalización | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 3 | 0.2584% | 56.59% | 6 | 1693.5 | 64.58% | 1.68 | 292.99 | 0.2584% | 56.59% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 133.3% | 4 |  |  | 0.8 | 66.67% | 2 |  |  | 0.88 | 100% | 1.68 | 0.3666% | 1.239%
4.3.4 | Diseño de escenarios epidemiológicos simulados de H5N1 (casos de prueba) | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.93% | 19 | 1712.5 | 65.3% | 3.38 | 296.37 | 0.3445% | 56.93% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.38 | 0.7376% | 1.977%
4.3.5 | Validación de escenarios con literatura y protocolos del SAG | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 57.19% | 13 | 1725.5 | 65.8% | 2.37 | 298.74 | 0.2584% | 57.19% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.37 | 0.5172% | 2.494%
4.4 | Desarrollo APIs climáticos | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 61 | 5.254% | 62.45% | 67 | 1792.5 | 68.35% | 10.95 | 309.69 | 0% | 57.19%
4.4.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 30 | 2.584% | 59.78% | 32 | 1757.5 | 67.02% | 4.73 | 303.47 | 2.584% | 59.78% |  | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 3.333% | 1 |  |  | 0.44 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 30 |  |  | 3.68 | 100% | 4.73 | 1.032% | 1.032%
4.4.2 | Reunión de Líderes 5 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 1 | 0.08613% | 59.86% | 4 | 1761.5 | 67.17% | 1.93 | 305.4 | 0.08613% | 59.86% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4212% | 1.453%
4.4.3 | Transformación de datos | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 30 | 2.584% | 62.45% | 31 | 1792.5 | 68.35% | 4.29 | 309.69 | 2.584% | 62.45% |  | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 30 |  |  | 3.68 | 100% | 4.29 | 0.9362% | 2.39%
4.5 | Conectores productivos | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7 | 51 | 4.393% | 66.84% | 61 | 1853.5 | 70.68% | 10.01 | 319.7 | 0% | 62.45%
4.5.1 | Reunión de Líderes 6 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | 1 | 0.08613% | 62.53% | 4 | 1796.5 | 68.5% | 1.93 | 311.62 | 0.08613% | 62.53% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4212% | 0.4212%
4.5.2 | Mockup base de datos de planteles avícolas | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 4 | 25 | 2.153% | 64.69% | 29 | 1825.5 | 69.61% | 4.09 | 315.71 | 2.153% | 64.69% |  | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 112% | 28 |  |  | 3.48 | 100% | 4.09 | 0.8925% | 1.314%
4.5.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 25 | 2.153% | 66.84% | 28 | 1853.5 | 70.68% | 3.99 | 319.7 | 2.153% | 66.84% |  | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 108% | 27 |  |  | 3.38 | 100% | 3.99 | 0.8707% | 2.184%
4.6 | Pruebas de ingesta | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | 28 | 2.412% | 69.25% | 39 | 1892.5 | 72.16% | 7.61 | 327.31 | 0% | 66.84%
4.6.1 | Reunión de Líderes 7 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 1 | 0.08613% | 66.93% | 4 | 1857.5 | 70.83% | 1.93 | 321.63 | 0.08613% | 66.93% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4212% | 0.4212%
4.6.2 | Test de latencia y volumen | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 15 | 1.292% | 68.22% | 19 | 1876.5 | 71.55% | 3.09 | 324.72 | 1.292% | 68.22% |  | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.48 | 100% | 3.09 | 0.6743% | 1.095%
4.6.3 | Reporte de pruebas SQA del sprint de integración de datos | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 | 2 | 0.1723% | 68.39% | 4 | 1880.5 | 71.71% | 0.71 | 325.43 | 0.1723% | 68.39% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 200% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.71 | 0.1549% | 1.25%
4.6.4 | Corrección de errores | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 10 | 0.8613% | 69.25% | 12 | 1892.5 | 72.16% | 1.88 | 327.31 | 0.8613% | 69.25% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 | 100% | 1.88 | 0.4103% | 1.661%
4.7 | Consolidación Avance 3 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | 29 | 2.498% | 71.75% | 66 | 1958.5 | 74.68% | 11.18 | 338.49 | 0% | 69.25%
4.7.1 | Redacción del informe de Etapa III (diseño metodológico y marco conceptual) | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 4 | 0.3445% | 69.6% | 11 | 1903.5 | 72.58% | 2.3 | 329.61 | 0.3445% | 69.6% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 6 |  |  | 0.89 | 100% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.3 | 0.5019% | 0.5019%
4.7.2 | Redacción de avance datos | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 10 | 0.8613% | 70.46% | 31 | 1934.5 | 73.77% | 3.66 | 333.27 | 0.8613% | 70.46% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 30 |  |  | 3.05 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.66 | 0.7987% | 1.301%
4.7.3 | Actas de sprint (inicio y cierre) y documentación técnica de conectores | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 70.71% | 7 | 1941.5 | 74.03% | 1.5 | 334.77 | 0.2584% | 70.71% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 6 |  |  | 0.89 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.5 | 0.3273% | 1.628%
4.7.4 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 3) | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 2 | 0.1723% | 70.89% | 4 | 1945.5 | 74.18% | 1.23 | 336 | 0.1723% | 70.89% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  |  | 0.62 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.23 | 0.2684% | 1.896%
4.7.5 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 10 | 0.8613% | 71.75% | 13 | 1958.5 | 74.68% | 2.49 | 338.49 | 0.8613% | 71.75% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 | 100% | 2.49 | 0.5434% | 2.44%
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0% | 71.75% | 0 | 1958.5 | 74.68% | 0 | 338.49 | 0% | 71.75%
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 209 | 18% | 89.75% | 390 | 2348.5 | 89.55% | 67.78 | 406.27 | 0% | 71.75%
5.1 | Investigación para el diseño de agentes y protocolo de consenso | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 14 | 19 | 1.637% | 73.39% | 68 | 2026.5 | 77.27% | 12.53 | 351.02 | 0% | 71.75%
5.1.1 | Revisión de patrones de orquestación multiagente (debate, votación, verificador) | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.01% | 12 | 1970.5 | 75.14% | 1.76 | 340.25 | 0.2584% | 72.01% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.76 | 0.3841% | 0.3841%
5.1.2 | Ingeniería de prompts por agente basada en evidencia (salidas estructuradas) | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3 | 4 | 0.3445% | 72.35% | 8 | 1978.5 | 75.44% | 1.88 | 342.13 | 0.3445% | 72.35% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4 |  |  | 0.8 | 100% | 4 |  |  | 1.08 | 100% | 1.88 | 0.4103% | 0.7943%
5.1.3 | Definición del protocolo de consenso y reglas de escalamiento human-in-the-loop | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.61% | 15 | 1993.5 | 76.02% | 2.9 | 345.03 | 0.2584% | 72.61% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.9 | 0.6328% | 1.427%
5.1.4 | Investigación de técnicas de control de alucinaciones y verificación de citas | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.87% | 12 | 2005.5 | 76.47% | 1.76 | 346.79 | 0.2584% | 72.87% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.76 | 0.3841% | 1.811%
5.1.5 | Definición de niveles de riesgo e incertidumbre del informe | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.13% | 14 | 2019.5 | 77.01% | 2.29 | 349.08 | 0.2584% | 73.13% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.29 | 0.4997% | 2.311%
5.1.6 | Diseño de la plantilla estandarizada del informe epidemiológico | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.39% | 7 | 2026.5 | 77.27% | 1.94 | 351.02 | 0.2584% | 73.39% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 133.3% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.94 | 0.4233% | 2.734%
5.2 | Programación Agentes (Clima/Diag) | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8 | 71 | 6.115% | 79.5% | 96 | 2122.5 | 80.93% | 15.95 | 366.97 | 0% | 73.39%
5.2.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4 | 35 | 3.015% | 76.4% | 46 | 2072.5 | 79.03% | 7.01 | 358.03 | 3.015% | 76.4% |  | 5.714% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 11.43% | 4 |  |  | 0.71 | 11.43% | 4 |  |  | 0.8 | 102.9% | 36 |  |  | 4.28 | 100% | 7.01 | 1.53% | 1.53%
5.2.2 | Reunión de Líderes 8 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | 1 | 0.08613% | 76.49% | 4 | 2076.5 | 79.18% | 1.93 | 359.96 | 0.08613% | 76.49% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4212% | 1.951%
5.2.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 35 | 3.015% | 79.5% | 46 | 2122.5 | 80.93% | 7.01 | 366.97 | 3.015% | 79.5% |  | 5.714% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 11.43% | 4 |  |  | 0.71 | 11.43% | 4 |  |  | 0.8 | 102.9% | 36 |  |  | 4.28 | 100% | 7.01 | 1.53% | 3.481%
5.3 | Programación Agentes (Bioseg/Merc) | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 7 | 61 | 5.254% | 84.75% | 96 | 2218.5 | 84.59% | 15.95 | 382.92 | 0% | 79.5%
5.3.1 | Reunión de Líderes 9 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 1 | 0.08613% | 79.59% | 4 | 2126.5 | 81.09% | 1.93 | 368.9 | 0.08613% | 79.59% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4212% | 0.4212%
5.3.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 30 | 2.584% | 82.17% | 46 | 2172.5 | 82.84% | 7.01 | 375.91 | 2.584% | 82.17% |  | 6.667% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 13.33% | 4 |  |  | 0.71 | 13.33% | 4 |  |  | 0.8 | 120% | 36 |  |  | 4.28 | 100% | 7.01 | 1.53% | 1.951%
5.3.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 30 | 2.584% | 84.75% | 46 | 2218.5 | 84.59% | 7.01 | 382.92 | 2.584% | 84.75% |  | 6.667% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 13.33% | 4 |  |  | 0.71 | 13.33% | 4 |  |  | 0.8 | 120% | 36 |  |  | 4.28 | 100% | 7.01 | 1.53% | 3.481%
5.4 | Implementación Agente Moderador | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | 31 | 2.67% | 87.42% | 47 | 2265.5 | 86.39% | 9.43 | 392.35 | 0% | 84.75%
5.4.1 | Reunión de Líderes 10 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | 1 | 0.08613% | 84.84% | 4 | 2222.5 | 84.75% | 1.93 | 384.85 | 0.08613% | 84.84% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4212% | 0.4212%
5.4.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 | 20 | 1.723% | 86.56% | 30 | 2252.5 | 85.89% | 5.01 | 389.86 | 1.723% | 86.56% |  | 10% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 20% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 24 |  |  | 3.08 | 100% | 5.01 | 1.093% | 1.514%
5.4.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 10 | 0.8613% | 87.42% | 13 | 2265.5 | 86.39% | 2.49 | 392.35 | 0.8613% | 87.42% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 | 100% | 2.49 | 0.5434% | 2.058%
5.5 | Consolidación Avance 4 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 27 | 2.326% | 89.75% | 83 | 2348.5 | 89.55% | 13.92 | 406.27 | 0% | 87.42%
5.5.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 10 | 0.8613% | 88.29% | 21 | 2286.5 | 87.19% | 3.77 | 396.12 | 0.8613% | 88.29% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 80% | 8 |  |  | 1.28 | 120% | 12 |  |  | 1.88 | 100% | 3.77 | 0.8227% | 0.8227%
5.5.2 | Pruebas unitarias y de integración de agentes (SQA) | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 88.54% | 9 | 2295.5 | 87.53% | 2.42 | 398.54 | 0.2584% | 88.54% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  |  | 0.53 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 6 |  |  | 1.28 | 100% | 2.42 | 0.5281% | 1.351%
5.5.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 4) | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 2 | 0.1723% | 88.72% | 4 | 2299.5 | 87.68% | 1.23 | 399.77 | 0.1723% | 88.72% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  |  | 0.62 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.23 | 0.2684% | 1.619%
5.5.4 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 10 | 0.8613% | 89.58% | 44 | 2343.5 | 89.36% | 5.18 | 404.95 | 0.8613% | 89.58% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 420% | 42 |  |  | 4.13 | 0% | 0 |  |  | 0 | 10% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 5.18 | 1.13% | 2.75%
5.5.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 2 | 0.1723% | 89.75% | 5 | 2348.5 | 89.55% | 1.32 | 406.27 | 0.1723% | 89.75% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.32 | 0.2881% | 3.038%
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0% | 89.75% | 0 | 2348.5 | 89.55% | 0 | 406.27 | 0% | 89.75%
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 119 | 10.25% | 100% | 274 | 2622.5 | 100% | 51.98 | 458.25 | 0% | 89.75%
6.1 | Desarrollo módulo prescriptivo | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6 | 31 | 2.67% | 92.42% | 54 | 2402.5 | 91.61% | 10.1 | 416.37 | 0% | 89.75%
6.1.1 | Generación de recomendaciones | 2026-11-27 | 2026-11-29 | 3 | 15 | 1.292% | 91.04% | 27 | 2375.5 | 90.58% | 4.37 | 410.64 | 1.292% | 91.04% |  | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 53.33% | 8 |  |  | 1.28 | 120% | 18 |  |  | 2.48 | 100% | 4.37 | 0.9536% | 0.9536%
6.1.2 | Reunión de Líderes 11 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | 1 | 0.08613% | 91.13% | 4 | 2379.5 | 90.73% | 1.93 | 412.57 | 0.08613% | 91.13% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4212% | 1.375%
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 15 | 1.292% | 92.42% | 23 | 2402.5 | 91.61% | 3.8 | 416.37 | 1.292% | 92.42% |  | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 26.67% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.48 | 100% | 3.8 | 0.8292% | 2.204%
6.2 | Ejecución escenarios simulados | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 30 | 2.584% | 95% | 63 | 2465.5 | 94.01% | 13.29 | 429.66 | 0% | 92.42%
6.2.1 | Simulación escenario H5N1 pesimista | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 15 | 1.292% | 93.71% | 23 | 2425.5 | 92.49% | 4.05 | 420.42 | 1.292% | 93.71% |  | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 80% | 12 |  |  | 1.76 | 66.67% | 10 |  |  | 1.68 | 100% | 4.05 | 0.8838% | 0.8838%
6.2.2 | Ejecución comparativa de baselines (LLM sin RAG, monoagente RAG, multiagente) | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 4 | 0.3445% | 94.06% | 15 | 2440.5 | 93.06% | 3.46 | 423.88 | 0.3445% | 94.06% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 2 |  |  | 0.53 | 150% | 6 |  |  | 1.04 | 150% | 6 |  |  | 1.28 | 100% | 3.46 | 0.755% | 1.639%
6.2.3 | Reunión de Líderes 12 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 1 | 0.08613% | 94.14% | 4 | 2444.5 | 93.21% | 1.93 | 425.81 | 0.08613% | 94.14% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.4212% | 2.06%
6.2.4 | Simulación escenario H5N1 optimista | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2 | 10 | 0.8613% | 95% | 21 | 2465.5 | 94.01% | 3.85 | 429.66 | 0.8613% | 95% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.76 | 80% | 8 |  |  | 1.48 | 100% | 3.85 | 0.8402% | 2.9%
6.3 | Análisis de resultados de la investigación | 2026-12-06 | 2026-12-09 | 4 | 15 | 1.292% | 96.3% | 59 | 2524.5 | 96.26% | 10.15 | 439.81 | 0% | 95%
6.3.1 | Cálculo de métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinación, consistencia) | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 95.35% | 17 | 2482.5 | 94.66% | 2.85 | 432.51 | 0.3445% | 95.35% |  | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 16 |  |  | 2.24 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.85 | 0.6219% | 0.6219%
6.3.2 | Aplicación de la rúbrica experta y análisis de concordancia | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 95.61% | 12 | 2494.5 | 95.12% | 1.76 | 434.27 | 0.2584% | 95.61% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.76 | 0.3841% | 1.006%
6.3.3 | Contrastación de hipótesis y análisis estadístico de resultados | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 3 | 0.2584% | 95.87% | 13 | 2507.5 | 95.61% | 2.37 | 436.64 | 0.2584% | 95.87% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.37 | 0.5172% | 1.523%
6.3.4 | Análisis de errores, limitaciones y amenazas a la validez | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 96.12% | 12 | 2519.5 | 96.07% | 1.76 | 438.4 | 0.2584% | 96.12% |  | 0% | 0 |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 400% | 12 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.76 | 0.3841% | 1.907%
6.3.5 | Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 2 | 0.1723% | 96.3% | 5 | 2524.5 | 96.26% | 1.41 | 439.81 | 0.1723% | 96.3% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 200% | 4 |  |  | 0.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.41 | 0.3077% | 2.215%
6.4 | Evaluación métricas y Rúbrica | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 20 | 1.723% | 98.02% | 28 | 2552.5 | 97.33% | 6.03 | 445.84 | 0% | 96.3%
6.4.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 10 | 0.8613% | 97.16% | 15 | 2539.5 | 96.84% | 3.54 | 443.35 | 0.8613% | 97.16% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 20% | 2 |  |  | 0.53 | 100% | 10 |  |  | 1.52 | 20% | 2 |  |  | 0.88 | 100% | 3.54 | 0.7725% | 0.7725%
6.4.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 10 | 0.8613% | 98.02% | 13 | 2552.5 | 97.33% | 2.49 | 445.84 | 0.8613% | 98.02% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 | 100% | 2.49 | 0.5434% | 1.316%
6.5 | Redacción final y empaquetado | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 23 | 1.981% | 100% | 70 | 2622.5 | 100% | 12.41 | 458.25 | 0% | 98.02%
6.5.1 | Documentación técnica, manual de usuario y repositorio reproducible | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 3 | 0.2584% | 98.28% | 9 | 2561.5 | 97.67% | 2.4 | 448.24 | 0.2584% | 98.28% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 133.3% | 4 |  |  | 1.08 | 100% | 2.4 | 0.5237% | 0.5237%
6.5.2 | Armado de documento maestro | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 99.14% | 31 | 2592.5 | 98.86% | 3.66 | 451.9 | 0.8613% | 99.14% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 30 |  |  | 3.05 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.66 | 0.7987% | 1.322%
6.5.3 | Análisis EVM final (desempeño real vs planificado) | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 99.31% | 4 | 2596.5 | 99.01% | 1.23 | 453.13 | 0.1723% | 99.31% |  | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  |  | 0.62 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.23 | 0.2684% | 1.591%
6.5.4 | Preparación de presentación y defensa final | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 99.57% | 5 | 2601.5 | 99.2% | 1.32 | 454.45 | 0.2584% | 99.57% |  | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  |  | 0.71 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.32 | 0.2881% | 1.879%
6.5.5 | Revisión y cierre | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 5 | 0.4307% | 100% | 21 | 2622.5 | 100% | 3.8 | 458.25 | 0.4307% | 100% |  | 60% | 3 |  | 0.61 | 1.83 | 360% | 18 |  |  | 1.97 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.8 | 0.8292% | 2.708%
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2622.5 | 100% | 0 | 458.25 | 0% | 100%
| TOTALES |  |  |  | 1161 |  |  | 2622.5 |  |  | 458.25

## BORRADOR 1
N° | Actividad | Fecha |  | % Impacto | % Completado Tarea
|  | Inicio | Termino
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 1.391% | 50%
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 1.896% | 80%
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1.264% | 0%
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0% | 0%
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 19.85% | 0%
3.1 | Recopilación corpus SAG/OMSA | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 7.585% | 0%
3.1.1 | Descarga normativas SAG | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 3.793% | 0%
3.1.2 | Descarga reportes OMSA | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 3.793% | 0%
3.2 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6.448% | 0%
3.2.1 | Reunion Lideres 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.1264% | 0%
3.2.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3.161% | 0%
3.2.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3.161% | 0%
3.3 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 3.287% | 0%
3.3.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 1.264% | 0%
3.3.2 | Reunion Lideres 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 0.1264% | 0%
3.3.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1.896% | 0%
3.4 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2.528% | 0%
3.4.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1.264% | 0%
3.4.2 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1.264% | 0%
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 0% | 0%

## BORRADOR 2
N° | Actividad | Fecha |  | % Realizado | % Impacto real
|  | Inicio | Termino
2,2 | Escenario Base (PRRS) | 2026-09-15 | 2026-09-17 |  | 2.528%
2.2.1 | Definición epidemiológica | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 100% | 1.264%
2.2.2 | Mapeo de actores involucrados | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 100% | 1.264%
2,3 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 |  | 3.161%
2.3.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 100% | 1.264%
2.3.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 100% | 1.264%
2.3.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 100% | 0.6321%
2,4 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 |  | 3.995%
2.4.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 100% | 1.896%
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 50% | 0.8344%
2.4.3 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 100% | 1.264%
2,5 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 |  | 4.804%
2.5.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 100% | 1.896%
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 80% | 1.896%
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0% | 1.011%
2,6 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  | 3.161%
2.6.1 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 100% | 1.896%
2.6.2 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 100% | 1.264%
Hito |  | Fecha termino | Avance Planificado | Avance Real | Desviación
N° | Descripción
0 | Entrega Informe Propuesta inicial | 2026-09-03 | 0% | 0% | 0%
1 | Entrega Informe Propuesta V1 | 2026-09-10 | 4.298% | 4.298% | 0%
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 15.93% | 15.23% | -0.7%
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 20.99% | 19.91% | -1.08%
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 22.25% | 19.91% | -2.34%
2 | Entrega Avance N°1 y Defensa | 2026-09-24 | 25.41% | 23.07% | -2.34%
3 | Entrega Avance N°2 y Defensa | 2026-10-15 | 45.26%
4 | Entrega Avance N°3 y Defensa | 2026-11-05 | 65.23%
5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 88.37%
6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 100%
N° | Actividad | Fecha Término | Esfuerzo(HH) unit. | Esfuerzo (HH) acum. | Costo (UF) acum. | Costo (UF) acum % | % Avance Planificado | % Avance Real
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 76.5 | 76.5 | 36.34 | 13.9335 | 4.298% | 0%
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 0 | 76.5 | 36.34 | 13.9335 | 4.298% | 4.298%
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 11% | 503 | 106.36 | 40.7806 | 15.93% | 15.23%
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 15% | 549.5 | 114.19 | 43.7828 | 20.99% | 19.91%
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 10% | 559.5 | 115.87 | 44.427 | 22.25% | 19.91%
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-24 | 573 | 649.5 | 129.22 | 49.5456 | 25.41% | 23.07%
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 0 | 649.5 | 129.22 | 49.5456 | 25.41% | 23.07%
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-10-15 | 182 | 831.5 | 160.59 | 61.5736 | 45.26%
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 0 | 831.5 | 160.59 | 61.5736 | 45.26%
4 | Integración de Datos | 2026-11-05 | 201 | 1032.5 | 196.93 | 75.5071 | 65.23%
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 0 | 1032.5 | 196.93 | 75.5071 | 65.23%
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-26 | 249 | 1281.5 | 240.69 | 92.2856 | 88.37%
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 0 | 1281.5 | 240.69 | 92.2856 | 88.37%
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-12-11 | 93 | 1374.5 | 260.81 | 100 | 100%
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 0 | 1374.5 | 260.81 | 100 | 100%

## CD R Documentación
N° | Actividad | Fecha |  | Aspectos generales de planificación | [8 empty] | Nikolás Maldonado Faúndez (Jefe/a de Documentación) |  |  |  |  | Amaru Aros Molina |  |  |  |  | Juan Arrano Espinoza |  |  |  |  | Mei-Ying Mamani León |  |  |  |  | Alfredo Mayorga Lobos |  |  |  |  | José Miguel Vargas Moraga
|  |  |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF)
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF)
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 58 | 4.996% | 4.996% | 39.5 | 39.5 | 7.215% | 8.63 | 8.63
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3 | 8 | 0.6891% | 0.6891% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.08613% | 0.08613% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.1.2 | Relevamiento inicial del problema y contexto One Health | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 4 | 0.3445% | 0.4307% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.1.3 | Análisis de viabilidad técnica y metodológica del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 0.6891% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2 | Gestión del Alcance | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 30 | 2.584% | 3.273% | 23.5 | 23.5 | 4.292% | 6.14 | 6.14 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 0.7752% | 1 | 1 | 0.1826% | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2.2 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2 | 0.1723% | 0.9475% | 1 | 2 | 0.3653% | 0.44 | 0.88 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2.3 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.034% | 0.5 | 2.5 | 0.4566% | 0.22 | 1.1 | 50% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2.4 | Definir Costos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.12% | 1 | 3.5 | 0.6393% | 0.44 | 1.54 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2.5 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.206% | 1 | 4.5 | 0.8219% | 0.44 | 1.98 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2.6 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.378% | 2 | 6.5 | 1.187% | 0.53 | 2.51 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 50% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2.7 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.55% | 2 | 8.5 | 1.553% | 0.53 | 3.04 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2.8 | Elaborar Cronograma | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4 | 5 | 0.4307% | 1.981% | 2 | 10.5 | 1.918% | 0.53 | 3.57 | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 20% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2.9 | Elaboración presentación | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 5 | 0.4307% | 2.412% | 3 | 13.5 | 2.466% | 0.62 | 4.19 | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 40% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2.10 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 2.756% | 2 | 15.5 | 2.831% | 0.53 | 4.72 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 25% | 1 |  | 0.09 | 0.09
1.2.11 | Definición de la WBS y la OBS del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.015% | 4 | 19.5 | 3.562% | 0.71 | 5.43 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.2.12 | Grafo PERT/CPM, camino crítico y Curva S de planificación | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.273% | 4 | 23.5 | 4.292% | 0.71 | 6.14 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 20 | 1.723% | 4.996% | 16 | 39.5 | 7.215% | 2.49 | 8.63 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
1.3.1 | Elaboración informe de propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 8 | 0.6891% | 3.962% | 9 | 32.5 | 5.936% | 1.16 | 7.3 | 12.5% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 8 |  | 0.09 | 0.72 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.3.2 | Formulación preliminar del problema, pregunta y objetivos de investigación | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.307% | 0 | 32.5 | 5.936% | 0 | 7.3 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.3.3 | Identificación preliminar de tecnologías de IA (LLM, RAG, multiagente) | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.651% | 0 | 32.5 | 5.936% | 0 | 7.3 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.3.4 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | 0.08613% | 4.737% | 1 | 33.5 | 6.119% | 0.44 | 7.74 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
1.3.5 | Revisión de redacción, formato y referencias del informe de propuesta | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 4.996% | 6 | 39.5 | 7.215% | 0.89 | 8.63 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 83.33% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0% | 4.996% | 0 | 39.5 | 7.215% | 0 | 8.63 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 243 | 20.93% | 25.93% | 150 | 189.5 | 34.61% | 20.15 | 28.78 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.1 | Etapa I: Definición del Marco de Trabajo de Investigación | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 18 | 1.55% | 6.546% | 1 | 40.5 | 7.397% | 0.44 | 9.07 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.1.1 | Identificación y delimitación del problema de investigación | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 5.254% | 0 | 39.5 | 7.215% | 0 | 8.63 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.1.2 | Formulación de preguntas de investigación por agente (PI1–PI7 y PB) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.512% | 0 | 39.5 | 7.215% | 0 | 8.63 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.1.3 | Definición de las 12 categorías de términos (palabras clave y descriptores) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.771% | 0 | 39.5 | 7.215% | 0 | 8.63 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.1.4 | Selección de bases de datos bibliográficas, altmétricas y herramientas de IA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 2 | 0.1723% | 5.943% | 0 | 39.5 | 7.215% | 0 | 8.63 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.1.5 | Construcción de las 9 ecuaciones de búsqueda (Eb1–Eb7, Eb4b, Eb4c) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 6.288% | 0 | 39.5 | 7.215% | 0 | 8.63 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.1.6 | Definición de criterios de inclusión, exclusión y calidad documental | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 2 | 0.1723% | 6.46% | 0 | 39.5 | 7.215% | 0 | 8.63 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.1.7 | Reunión de Líderes 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 0.08613% | 6.546% | 1 | 40.5 | 7.397% | 0.44 | 9.07 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.2 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): relevamiento multifuente | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 6 | 36 | 3.101% | 9.647% | 32 | 72.5 | 13.24% | 4.28 | 13.35 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.2.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 10 | 0.8613% | 7.407% | 10 | 50.5 | 9.224% | 1.25 | 10.32 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 90% | 9 |  | 0.09 | 0.81
2.2.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 7.838% | 8 | 58.5 | 10.68% | 1.07 | 11.39 | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 70% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 70% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.2.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 8.269% | 8 | 66.5 | 12.15% | 1.07 | 12.46 | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 70% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 70% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.2.4 | Relevamiento preliminar en Scopus y SciELO con ecuaciones por eje temático | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | 5 | 0.4307% | 8.699% | 0 | 66.5 | 12.15% | 0 | 12.46 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.2.5 | Relevamiento de literatura gris y normativa (SAG, MINSAL, BCN, OMSA/WOAH) | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.044% | 0 | 66.5 | 12.15% | 0 | 12.46 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.2.6 | Registro del corpus preliminar en matriz común | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 3 | 0.2584% | 9.302% | 6 | 72.5 | 13.24% | 0.89 | 13.35 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.2.7 | Cribado preliminar tipo PRISMA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.647% | 0 | 72.5 | 13.24% | 0 | 13.35 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.3 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): análisis y planteamiento | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 6 | 15 | 1.292% | 10.94% | 0 | 72.5 | 13.24% | 0 | 13.35 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.3.1 | Análisis cuantitativo preliminar (tipo de fuente, eje temático, periodo) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.991% | 0 | 72.5 | 13.24% | 0 | 13.35 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.3.2 | Cobertura del corpus por enfermedad y dimensión One Health | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 3 | 0.2584% | 10.25% | 0 | 72.5 | 13.24% | 0 | 13.35 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.3.3 | Análisis cualitativo preliminar y hallazgos del periodo 2024–2026 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 5 | 0.4307% | 10.68% | 0 | 72.5 | 13.24% | 0 | 13.35 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.3.4 | Planteamiento conceptual preliminar | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 3 | 0.2584% | 10.94% | 0 | 72.5 | 13.24% | 0 | 13.35 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.4 | Estado del Arte y Marco Teórico preliminar (v1) | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 4 | 19 | 1.637% | 12.58% | 16 | 88.5 | 16.16% | 2.84 | 16.19 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.4.1 | Identificación preliminar de brechas de investigación | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 3 | 0.2584% | 11.2% | 0 | 72.5 | 13.24% | 0 | 13.35 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.4.2 | Redacción del Estado del Arte preliminar | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 11.71% | 4 | 76.5 | 13.97% | 0.71 | 14.06 | 16.67% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.4.3 | Redacción del Marco Teórico (conceptos clave, teorías y modelos) | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 12.23% | 4 | 80.5 | 14.7% | 0.71 | 14.77 | 16.67% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.4.4 | Verificación de referencias en fuentes primarias y formato APA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 12.49% | 6 | 86.5 | 15.8% | 0.89 | 15.66 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 83.33% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.4.5 | Declaración de uso de IA generativa (herramienta, versión y propósito) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 1 | 0.08613% | 12.58% | 2 | 88.5 | 16.16% | 0.53 | 16.19 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.5 | Escenario Base: Influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 22 | 1.895% | 14.47% | 14 | 102.5 | 18.72% | 2.31 | 18.5 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.5.1 | Definición epidemiológica de la IAAP A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 10 | 0.8613% | 13.44% | 6 | 94.5 | 17.26% | 0.89 | 17.08 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 5 |  | 0.09 | 0.45
2.5.2 | Mapeo de actores involucrados (SAG, productores avícolas, OMSA/WOAH) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 10 | 0.8613% | 14.3% | 6 | 100.5 | 18.36% | 0.89 | 17.97 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 5 |  | 0.09 | 0.45 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.5.3 | Acta de cambio de alcance: escenario único IAAP A(H5N1) | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 2 | 0.1723% | 14.47% | 2 | 102.5 | 18.72% | 0.53 | 18.5 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.6 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | 25 | 2.153% | 16.62% | 30 | 132.5 | 24.2% | 3.4 | 21.9 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.6.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 10 | 0.8613% | 15.33% | 15 | 117.5 | 21.46% | 1.7 | 20.2 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.6.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 10 | 0.8613% | 16.19% | 15 | 132.5 | 24.2% | 1.7 | 21.9 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63
2.6.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 5 | 0.4307% | 16.62% | 0 | 132.5 | 24.2% | 0 | 21.9 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.7 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 36 | 3.101% | 19.72% | 4 | 136.5 | 24.93% | 0.71 | 22.61 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.7.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 15 | 1.292% | 17.92% | 0 | 132.5 | 24.2% | 0 | 21.9 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.7.2 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 10 | 0.8613% | 18.78% | 4 | 136.5 | 24.93% | 0.71 | 22.61 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 30% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.7.3 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 11 | 0.9475% | 19.72% | 0 | 136.5 | 24.93% | 0 | 22.61 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.8 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 40 | 3.445% | 23.17% | 0 | 136.5 | 24.93% | 0 | 22.61 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.8.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 15 | 1.292% | 21.02% | 0 | 136.5 | 24.93% | 0 | 22.61 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.8.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | 15 | 1.292% | 22.31% | 0 | 136.5 | 24.93% | 0 | 22.61 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.8.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 10 | 0.8613% | 23.17% | 0 | 136.5 | 24.93% | 0 | 22.61 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.9 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 32 | 2.756% | 25.93% | 53 | 189.5 | 34.61% | 6.17 | 28.78 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
2.9.1 | Redacción del informe de Estudio Bibliométrico preliminar y Estado del Arte | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 4 | 0.3445% | 23.51% | 8 | 144.5 | 26.39% | 1.07 | 23.68 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 87.5% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.9.2 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 15 | 1.292% | 24.81% | 24 | 168.5 | 30.78% | 2.51 | 26.19 | 6.667% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 53.33% | 8 |  | 0.09 | 0.72 | 50% | 7.5 |  | 0.09 | 0.675 | 50% | 7.5 |  | 0.09 | 0.675 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.9.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 1) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 3 | 0.2584% | 25.06% | 3 | 171.5 | 31.32% | 0.62 | 26.81 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 66.67% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2.9.4 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 10 | 0.8613% | 25.93% | 18 | 189.5 | 34.61% | 1.97 | 28.78 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 35% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 35% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 35% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 30% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 35% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0% | 25.93% | 0 | 189.5 | 34.61% | 0 | 28.78 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 313 | 26.96% | 52.89% | 144 | 333.5 | 60.91% | 23.11 | 51.89 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.1 | Preparación del Estudio Bibliométrico y Altmétrico | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 6 | 12 | 1.034% | 26.96% | 16 | 205.5 | 37.53% | 2.49 | 31.27 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.1.1 | Organización de los 6 equipos de búsqueda, roles y fichas de equipo | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.18% | 1 | 190.5 | 34.79% | 0.44 | 29.22 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.1.2 | Adaptación de las 9 ecuaciones a cada base (Scopus, WoS, PubMed, IEEE, S. Scholar) | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 4 | 0.3445% | 26.53% | 0 | 190.5 | 34.79% | 0 | 29.22 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.1.3 | Preparación de planilla (BÚSQUEDAS, CRIBADO, FUENTES, PRISMA), carpeta y Zotero grupal | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.79% | 3 | 193.5 | 35.34% | 0.62 | 29.84 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 66.67% | 2 |  | 0.09 | 0.18
3.1.4 | Inducción en herramientas (Anexo A) y criterios de selección | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 0.1723% | 26.96% | 12 | 205.5 | 37.53% | 1.43 | 31.27 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 125% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 100% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 100% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 100% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 125% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225
3.2 | Etapa II · Fase 1: Búsqueda y relevamiento (Días 1 y 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 42 | 3.618% | 30.58% | 24 | 229.5 | 41.92% | 4.26 | 35.53 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.2.1 | Día 1 · Búsqueda en Scopus de las ecuaciones por agente (jefes de equipo) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.3% | 4 | 209.5 | 38.26% | 0.71 | 31.98 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 75% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.2.2 | Día 1 · Ecuaciones de contexto Eb1 y Eb4 en Scopus, WoS y PubMed (Datos) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.65% | 0 | 209.5 | 38.26% | 0 | 31.98 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.2.3 | Día 1 · Publish or Perish, IEEE Xplore y Semantic Scholar (Buscadores 3) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.99% | 4 | 213.5 | 39% | 0.71 | 32.69 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 75% | 3 |  | 0.09 | 0.27
3.2.4 | Día 1 · Preguntas en Consensus y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 28.34% | 4 | 217.5 | 39.73% | 0.71 | 33.4 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 75% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.2.5 | Días 1–2 · Búsqueda en Web of Science / Lens y PubMed (Buscadores 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 6 | 0.5168% | 28.85% | 4 | 221.5 | 40.46% | 0.71 | 34.11 | 16.67% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.2.6 | Días 1–2 · Tesauro y mapas de prueba en VOSviewer | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 29.2% | 0 | 221.5 | 40.46% | 0 | 34.11 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.2.7 | Días 1–2 · Control de exportaciones con referencias citadas (Verificación y líder) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 29.46% | 0 | 221.5 | 40.46% | 0 | 34.11 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.2.8 | Día 2 · Perplexity, Connected Papers, SciELO, ProQuest y tesis (Buscadores 3) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 29.8% | 4 | 225.5 | 41.19% | 0.71 | 34.82 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 75% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.2.9 | Día 2 · Colecciones en ResearchRabbit con semillas y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.15% | 4 | 229.5 | 41.92% | 0.71 | 35.53 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 75% | 3 |  | 0.09 | 0.27
3.2.10 | Día 2 · Unificación Scopus+WoS en R, deduplicación en Zotero y carga en Rayyan | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 5 | 0.4307% | 30.58% | 0 | 229.5 | 41.92% | 0 | 35.53 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.3 | Etapa II · Fase 2: Cribado y selección (Día 3) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 11 | 0.9475% | 31.52% | 25 | 254.5 | 46.48% | 3.3 | 38.83 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.3.1 | Cribado por título y resumen en Rayyan (Incluir / Excluir / Dudoso) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.92% | 12 | 241.5 | 44.11% | 1.43 | 36.96 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 87.5% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 100% | 4 |  | 0.09 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.3.2 | Doble revisión del 10% del cribado y ajuste de criterios | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 2 | 0.1723% | 31.09% | 0 | 241.5 | 44.11% | 0 | 36.96 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.3.3 | Revisión de texto completo y calificación de calidad (SCImago / CORE) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 31.44% | 12 | 253.5 | 46.3% | 1.43 | 38.39 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 4 |  | 0.09 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 87.5% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315
3.3.4 | Entrega de la lista de seleccionados con DOI a Datos | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 0.08613% | 31.52% | 1 | 254.5 | 46.48% | 0.44 | 38.83 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.4 | Etapa II · Fase 3: Análisis bibliométrico y altmétrico (Días 2 a 4) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 29 | 2.498% | 34.02% | 12 | 266.5 | 48.68% | 1.78 | 40.61 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.4.1 | Análisis macro del campo en Bibliometrix (biblioshiny) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 8 | 0.6891% | 32.21% | 0 | 254.5 | 46.48% | 0 | 38.83 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.4.2 | Mapa de co-ocurrencia de palabras clave y análisis de brecha | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 32.56% | 0 | 254.5 | 46.48% | 0 | 38.83 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.4.3 | Registro de artículos incluidos en la hoja FUENTES | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 32.82% | 8 | 262.5 | 47.95% | 1.07 | 39.9 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 66.67% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 83.33% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 83.33% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.4.4 | Análisis micro, mapas de co-citación y acoplamiento bibliográfico | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.16% | 0 | 262.5 | 47.95% | 0 | 39.9 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.4.5 | Perfil bibliométrico por agente (climático, diagnóstico, bioseguridad, moderador) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.51% | 4 | 266.5 | 48.68% | 0.71 | 40.61 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 75% | 3 |  | 0.09 | 0.27
3.4.6 | Altmetrics del Top 20 (Altmetric, PlumX, Dimensions, citas influyentes) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 33.76% | 0 | 266.5 | 48.68% | 0 | 40.61 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.4.7 | Diagrama PRISMA y consolidación de la planilla final | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.02% | 0 | 266.5 | 48.68% | 0 | 40.61 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.5 | Redacción y cierre del Estudio Bibliométrico (Día 5) | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 6 | 21 | 1.809% | 35.83% | 18 | 284.5 | 51.96% | 3.02 | 43.63 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.5.1 | Redacción de la metodología del estudio (bases, criterios, PRISMA) | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 8 | 0.6891% | 34.71% | 6 | 272.5 | 49.77% | 0.89 | 41.5 | 12.5% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 62.5% | 5 |  | 0.09 | 0.45 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.5.2 | Interpretación del perfil de cada agente (1–2 páginas por equipo) | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.97% | 6 | 278.5 | 50.87% | 0.89 | 42.39 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.5.3 | Tablas y gráficos bibliométricos con su interpretación | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 35.23% | 0 | 278.5 | 50.87% | 0 | 42.39 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.5.4 | Integración del informe del Estudio Bibliométrico | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 4 | 0.3445% | 35.57% | 4 | 282.5 | 51.6% | 0.71 | 43.1 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 75% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.5.5 | Verificación final de DOI y revisión del informe completo | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 35.75% | 2 | 284.5 | 51.96% | 0.53 | 43.63 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 1 |  | 0.09 | 0.09
3.5.6 | Día de respaldo para tareas atrasadas (Día 6) | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | 1 | 0.08613% | 35.83% | 0 | 284.5 | 51.96% | 0 | 43.63 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.6 | Estado del Arte detallado (actualizado con el estudio) | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 4 | 17 | 1.464% | 37.3% | 6 | 290.5 | 53.06% | 1.24 | 44.87 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.6.1 | Análisis comparativo de enfoques y soluciones existentes por agente | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 36.18% | 0 | 284.5 | 51.96% | 0 | 43.63 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.6.2 | Identificación de brechas de investigación y aporte del proyecto | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 3 | 0.2584% | 36.43% | 0 | 284.5 | 51.96% | 0 | 43.63 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.6.3 | Redacción del Estado del Arte detallado | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 6 | 0.5168% | 36.95% | 4 | 288.5 | 52.69% | 0.71 | 44.34 | 16.67% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.6.4 | Actualización del Marco Teórico con el corpus final | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.3% | 2 | 290.5 | 53.06% | 0.53 | 44.87 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 25% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.7 | Ingeniería de Requerimientos y Plan de Calidad (SQA) | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 6 | 12 | 1.034% | 38.33% | 4 | 294.5 | 53.79% | 0.71 | 45.58 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.7.1 | Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.64% | 0 | 290.5 | 53.06% | 0 | 44.87 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.7.2 | Casos de uso y criterios de aceptación | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 37.9% | 0 | 290.5 | 53.06% | 0 | 44.87 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.7.3 | Plan de pruebas SQA (unitarias, integración y sistema) | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 38.16% | 4 | 294.5 | 53.79% | 0.71 | 45.58 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 3 |  | 0.09 | 0.27
3.7.4 | Product Backlog y configuración del tablero ScrumBan | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 2 | 0.1723% | 38.33% | 0 | 294.5 | 53.79% | 0 | 45.58 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.8 | Recopilación corpus SAG/OMSA de influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 | 64 | 5.512% | 43.84% | 12 | 306.5 | 55.98% | 1.78 | 47.36 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.8.1 | Descarga de normativas SAG sobre influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 30 | 2.584% | 40.91% | 6 | 300.5 | 54.89% | 0.89 | 46.47 | 3.333% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 16.67% | 5 |  | 0.09 | 0.45 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.8.2 | Descarga de reportes OMSA/WAHIS sobre H5N1 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 30 | 2.584% | 43.5% | 6 | 306.5 | 55.98% | 0.89 | 47.36 | 3.333% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 16.67% | 5 |  | 0.09 | 0.45 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.8.3 | Curaduría del corpus RAG y esquema de metadatos (institución, fecha, especie, jurisdicción) | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 4 | 0.3445% | 43.84% | 0 | 306.5 | 55.98% | 0 | 47.36 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.9 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 51 | 4.393% | 48.23% | 1 | 307.5 | 56.16% | 0.44 | 47.8 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.9.1 | Reunión de Líderes 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 43.93% | 1 | 307.5 | 56.16% | 0.44 | 47.8 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.9.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3 | 25 | 2.153% | 46.08% | 0 | 307.5 | 56.16% | 0 | 47.8 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.9.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 25 | 2.153% | 48.23% | 0 | 307.5 | 56.16% | 0 | 47.8 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.10 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 4 | 26 | 2.239% | 50.47% | 1 | 308.5 | 56.35% | 0.44 | 48.24 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.10.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 49.1% | 0 | 307.5 | 56.16% | 0 | 47.8 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.10.2 | Reunión de Líderes 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0.08613% | 49.18% | 1 | 308.5 | 56.35% | 0.44 | 48.24 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.10.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 15 | 1.292% | 50.47% | 0 | 308.5 | 56.35% | 0 | 48.24 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.11 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 28 | 2.412% | 52.89% | 25 | 333.5 | 60.91% | 3.65 | 51.89 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
3.11.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 10 | 0.8613% | 51.34% | 0 | 308.5 | 56.35% | 0 | 48.24 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.11.2 | Redacción del informe de Etapa II (Estudio Bibliométrico y Altmétrico) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 51.68% | 6 | 314.5 | 57.44% | 0.89 | 49.13 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 62.5% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 62.5% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
3.11.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 2) | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 2 | 0.1723% | 51.85% | 3 | 317.5 | 57.99% | 0.62 | 49.75 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 2 |  | 0.09 | 0.18
3.11.4 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 10 | 0.8613% | 52.71% | 12 | 329.5 | 60.18% | 1.43 | 51.18 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 55% | 5.5 |  | 0.09 | 0.495 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 55% | 5.5 |  | 0.09 | 0.495
3.11.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 2 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 2 | 0.1723% | 52.89% | 4 | 333.5 | 60.91% | 0.71 | 51.89 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 75% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135 | 75% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0% | 52.89% | 0 | 333.5 | 60.91% | 0 | 51.89 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 219 | 18.86% | 71.75% | 65 | 398.5 | 72.79% | 11.1 | 62.99 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.1 | Etapa III: Diseño Metodológico | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 20 | 1.723% | 54.61% | 6 | 339.5 | 62.01% | 1.59 | 53.48 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.1.1 | Definición del modelo metodológico (Design Science Research + MIIDAPI-IA) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.23% | 2 | 335.5 | 61.28% | 0.53 | 52.42 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 25% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.1.2 | Definición de la metodología de solución y sus fases de construcción | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 53.49% | 0 | 335.5 | 61.28% | 0 | 52.42 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.1.3 | Definición de variables y métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinaciones) | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.83% | 0 | 335.5 | 61.28% | 0 | 52.42 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.1.4 | Diseño experimental: baselines LLM sin RAG, monoagente con RAG y multiagente | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 4 | 0.3445% | 54.18% | 2 | 337.5 | 61.64% | 0.53 | 52.95 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 25% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.1.5 | Formulación de hipótesis y criterios de contrastación | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 2 | 0.1723% | 54.35% | 0 | 337.5 | 61.64% | 0 | 52.95 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.1.6 | Diseño de la rúbrica experta de evaluación de informes | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.61% | 2 | 339.5 | 62.01% | 0.53 | 53.48 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 33.33% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.2 | Etapa III: Marco Conceptual de Desarrollo | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 7 | 13 | 1.12% | 55.73% | 4 | 343.5 | 62.74% | 1.06 | 54.54 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.2.1 | Modelo conceptual · ¿Qué hacer? Problema y alcance de la solución | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.87% | 0 | 339.5 | 62.01% | 0 | 53.48 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.2.2 | Modelo conceptual · ¿Cómo hacerlo? Arquitectura tecnológica y metodológica | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.12% | 2 | 341.5 | 62.37% | 0.53 | 54.01 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 33.33% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.2.3 | Modelo conceptual · ¿Con qué hacerlo? Tecnologías, herramientas y recursos | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.3% | 0 | 341.5 | 62.37% | 0 | 54.01 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.2.4 | Operacionalización de conceptos y modelo de estado compartido | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.56% | 0 | 341.5 | 62.37% | 0 | 54.01 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.2.5 | Integración del marco teórico con las fases del proyecto (matriz de trazabilidad) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.73% | 2 | 343.5 | 62.74% | 0.53 | 54.54 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 50% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.3 | Investigación de fuentes de datos y diseño de escenarios H5N1 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 17 | 17 | 1.464% | 57.19% | 2 | 345.5 | 63.11% | 0.53 | 55.07 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.3.1 | Relevamiento de fuentes de datos climáticos abiertos (DMC, Open-Meteo, NASA POWER) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.99% | 0 | 343.5 | 62.74% | 0 | 54.54 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.3.2 | Relevamiento de datos sanitarios históricos de IAAP (SAG, WAHIS-OMSA) | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.33% | 0 | 343.5 | 62.74% | 0 | 54.54 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.3.3 | Diccionario de datos y reglas de normalización | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 3 | 0.2584% | 56.59% | 0 | 343.5 | 62.74% | 0 | 54.54 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.3.4 | Diseño de escenarios epidemiológicos simulados de H5N1 (casos de prueba) | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.93% | 2 | 345.5 | 63.11% | 0.53 | 55.07 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 25% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.3.5 | Validación de escenarios con literatura y protocolos del SAG | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 57.19% | 0 | 345.5 | 63.11% | 0 | 55.07 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.4 | Desarrollo APIs climáticos | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 61 | 5.254% | 62.45% | 2 | 347.5 | 63.47% | 0.88 | 55.95 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.4.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 30 | 2.584% | 59.78% | 1 | 346.5 | 63.29% | 0.44 | 55.51 | 3.333% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.4.2 | Reunión de Líderes 5 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 1 | 0.08613% | 59.86% | 1 | 347.5 | 63.47% | 0.44 | 55.95 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.4.3 | Transformación de datos | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 30 | 2.584% | 62.45% | 0 | 347.5 | 63.47% | 0 | 55.95 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.5 | Conectores productivos | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7 | 51 | 4.393% | 66.84% | 1 | 348.5 | 63.65% | 0.44 | 56.39 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.5.1 | Reunión de Líderes 6 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | 1 | 0.08613% | 62.53% | 1 | 348.5 | 63.65% | 0.44 | 56.39 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.5.2 | Mockup base de datos de planteles avícolas | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 4 | 25 | 2.153% | 64.69% | 0 | 348.5 | 63.65% | 0 | 56.39 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.5.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 25 | 2.153% | 66.84% | 0 | 348.5 | 63.65% | 0 | 56.39 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.6 | Pruebas de ingesta | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | 28 | 2.412% | 69.25% | 5 | 353.5 | 64.57% | 1.15 | 57.54 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.6.1 | Reunión de Líderes 7 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 1 | 0.08613% | 66.93% | 1 | 349.5 | 63.84% | 0.44 | 56.83 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.6.2 | Test de latencia y volumen | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 15 | 1.292% | 68.22% | 0 | 349.5 | 63.84% | 0 | 56.83 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.6.3 | Reporte de pruebas SQA del sprint de integración de datos | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 | 2 | 0.1723% | 68.39% | 4 | 353.5 | 64.57% | 0.71 | 57.54 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 75% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135 | 75% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.6.4 | Corrección de errores | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 10 | 0.8613% | 69.25% | 0 | 353.5 | 64.57% | 0 | 57.54 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.7 | Consolidación Avance 3 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | 29 | 2.498% | 71.75% | 45 | 398.5 | 72.79% | 5.45 | 62.99 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
4.7.1 | Redacción del informe de Etapa III (diseño metodológico y marco conceptual) | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 4 | 0.3445% | 69.6% | 6 | 359.5 | 65.66% | 0.89 | 58.43 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 62.5% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 62.5% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.7.2 | Redacción de avance datos | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 10 | 0.8613% | 70.46% | 30 | 389.5 | 71.14% | 3.05 | 61.48 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 75% | 7.5 |  | 0.09 | 0.675 | 75% | 7.5 |  | 0.09 | 0.675 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63
4.7.3 | Actas de sprint (inicio y cierre) y documentación técnica de conectores | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 70.71% | 6 | 395.5 | 72.24% | 0.89 | 62.37 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 83.33% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.09 | 0.225 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.7.4 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 3) | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 2 | 0.1723% | 70.89% | 3 | 398.5 | 72.79% | 0.62 | 62.99 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
4.7.5 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 10 | 0.8613% | 71.75% | 0 | 398.5 | 72.79% | 0 | 62.99 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0% | 71.75% | 0 | 398.5 | 72.79% | 0 | 62.99 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 209 | 18% | 89.75% | 80 | 478.5 | 87.4% | 12.45 | 75.44 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.1 | Investigación para el diseño de agentes y protocolo de consenso | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 14 | 19 | 1.637% | 73.39% | 6 | 404.5 | 73.88% | 1.59 | 64.58 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.1.1 | Revisión de patrones de orquestación multiagente (debate, votación, verificador) | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.01% | 0 | 398.5 | 72.79% | 0 | 62.99 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.1.2 | Ingeniería de prompts por agente basada en evidencia (salidas estructuradas) | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3 | 4 | 0.3445% | 72.35% | 0 | 398.5 | 72.79% | 0 | 62.99 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.1.3 | Definición del protocolo de consenso y reglas de escalamiento human-in-the-loop | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.61% | 2 | 400.5 | 73.15% | 0.53 | 63.52 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 33.33% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.1.4 | Investigación de técnicas de control de alucinaciones y verificación de citas | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.87% | 0 | 400.5 | 73.15% | 0 | 63.52 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.1.5 | Definición de niveles de riesgo e incertidumbre del informe | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.13% | 2 | 402.5 | 73.52% | 0.53 | 64.05 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 33.33% | 1 |  | 0.09 | 0.09
5.1.6 | Diseño de la plantilla estandarizada del informe epidemiológico | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.39% | 2 | 404.5 | 73.88% | 0.53 | 64.58 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 33.33% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.2 | Programación Agentes (Clima/Diag) | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8 | 71 | 6.115% | 79.5% | 9 | 413.5 | 75.53% | 1.86 | 66.44 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.2.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4 | 35 | 3.015% | 76.4% | 4 | 408.5 | 74.61% | 0.71 | 65.29 | 2.857% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 8.571% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.2.2 | Reunión de Líderes 8 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | 1 | 0.08613% | 76.49% | 1 | 409.5 | 74.79% | 0.44 | 65.73 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.2.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 35 | 3.015% | 79.5% | 4 | 413.5 | 75.53% | 0.71 | 66.44 | 2.857% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 8.571% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.3 | Programación Agentes (Bioseg/Merc) | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 7 | 61 | 5.254% | 84.75% | 9 | 422.5 | 77.17% | 1.86 | 68.3 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.3.1 | Reunión de Líderes 9 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 1 | 0.08613% | 79.59% | 1 | 414.5 | 75.71% | 0.44 | 66.88 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.3.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 30 | 2.584% | 82.17% | 4 | 418.5 | 76.44% | 0.71 | 67.59 | 3.333% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 10% | 3 |  | 0.09 | 0.27
5.3.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 30 | 2.584% | 84.75% | 4 | 422.5 | 77.17% | 0.71 | 68.3 | 3.333% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 10% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.4 | Implementación Agente Moderador | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | 31 | 2.67% | 87.42% | 5 | 427.5 | 78.08% | 1.15 | 69.45 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.4.1 | Reunión de Líderes 10 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | 1 | 0.08613% | 84.84% | 1 | 423.5 | 77.35% | 0.44 | 68.74 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.4.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 | 20 | 1.723% | 86.56% | 4 | 427.5 | 78.08% | 0.71 | 69.45 | 5% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 15% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.4.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 10 | 0.8613% | 87.42% | 0 | 427.5 | 78.08% | 0 | 69.45 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.5 | Consolidación Avance 4 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 27 | 2.326% | 89.75% | 51 | 478.5 | 87.4% | 5.99 | 75.44 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
5.5.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 10 | 0.8613% | 88.29% | 0 | 427.5 | 78.08% | 0 | 69.45 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.5.2 | Pruebas unitarias y de integración de agentes (SQA) | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 88.54% | 2 | 429.5 | 78.45% | 0.53 | 69.98 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 33.33% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.5.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 4) | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 2 | 0.1723% | 88.72% | 3 | 432.5 | 79% | 0.62 | 70.6 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
5.5.4 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 10 | 0.8613% | 89.58% | 42 | 474.5 | 86.67% | 4.13 | 74.73 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 85% | 8.5 |  | 0.09 | 0.765 | 80% | 8 |  | 0.09 | 0.72 | 80% | 8 |  | 0.09 | 0.72 | 80% | 8 |  | 0.09 | 0.72 | 85% | 8.5 |  | 0.09 | 0.765
5.5.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 2 | 0.1723% | 89.75% | 4 | 478.5 | 87.4% | 0.71 | 75.44 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.09 | 0.135
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0% | 89.75% | 0 | 478.5 | 87.4% | 0 | 75.44 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 119 | 10.25% | 100% | 69 | 547.5 | 100% | 9.71 | 85.15 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.1 | Desarrollo módulo prescriptivo | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6 | 31 | 2.67% | 92.42% | 5 | 483.5 | 88.31% | 1.15 | 76.59 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.1.1 | Generación de recomendaciones | 2026-11-27 | 2026-11-29 | 3 | 15 | 1.292% | 91.04% | 0 | 478.5 | 87.4% | 0 | 75.44 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.1.2 | Reunión de Líderes 11 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | 1 | 0.08613% | 91.13% | 1 | 479.5 | 87.58% | 0.44 | 75.88 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 15 | 1.292% | 92.42% | 4 | 483.5 | 88.31% | 0.71 | 76.59 | 6.667% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 20% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.2 | Ejecución escenarios simulados | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 30 | 2.584% | 95% | 3 | 486.5 | 88.86% | 0.97 | 77.56 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.2.1 | Simulación escenario H5N1 pesimista | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 15 | 1.292% | 93.71% | 0 | 483.5 | 88.31% | 0 | 76.59 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.2.2 | Ejecución comparativa de baselines (LLM sin RAG, monoagente RAG, multiagente) | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 4 | 0.3445% | 94.06% | 2 | 485.5 | 88.68% | 0.53 | 77.12 | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 25% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.2.3 | Reunión de Líderes 12 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 1 | 0.08613% | 94.14% | 1 | 486.5 | 88.86% | 0.44 | 77.56 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.2.4 | Simulación escenario H5N1 optimista | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2 | 10 | 0.8613% | 95% | 0 | 486.5 | 88.86% | 0 | 77.56 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.3 | Análisis de resultados de la investigación | 2026-12-06 | 2026-12-09 | 4 | 15 | 1.292% | 96.3% | 0 | 486.5 | 88.86% | 0 | 77.56 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.3.1 | Cálculo de métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinación, consistencia) | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 95.35% | 0 | 486.5 | 88.86% | 0 | 77.56 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.3.2 | Aplicación de la rúbrica experta y análisis de concordancia | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 95.61% | 0 | 486.5 | 88.86% | 0 | 77.56 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.3.3 | Contrastación de hipótesis y análisis estadístico de resultados | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 3 | 0.2584% | 95.87% | 0 | 486.5 | 88.86% | 0 | 77.56 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.3.4 | Análisis de errores, limitaciones y amenazas a la validez | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 96.12% | 0 | 486.5 | 88.86% | 0 | 77.56 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.3.5 | Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 2 | 0.1723% | 96.3% | 0 | 486.5 | 88.86% | 0 | 77.56 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.4 | Evaluación métricas y Rúbrica | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 20 | 1.723% | 98.02% | 2 | 488.5 | 89.22% | 0.53 | 78.09 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.4.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 10 | 0.8613% | 97.16% | 2 | 488.5 | 89.22% | 0.53 | 78.09 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 10% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.4.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 10 | 0.8613% | 98.02% | 0 | 488.5 | 89.22% | 0 | 78.09 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.5 | Redacción final y empaquetado | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 23 | 1.981% | 100% | 59 | 547.5 | 100% | 7.06 | 85.15 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
6.5.1 | Documentación técnica, manual de usuario y repositorio reproducible | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 3 | 0.2584% | 98.28% | 4 | 492.5 | 89.95% | 0.71 | 78.8 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.5.2 | Armado de documento maestro | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 99.14% | 30 | 522.5 | 95.43% | 3.05 | 81.85 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63 | 75% | 7.5 |  | 0.09 | 0.675 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 75% | 7.5 |  | 0.09 | 0.675
6.5.3 | Análisis EVM final (desempeño real vs planificado) | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 99.31% | 3 | 525.5 | 95.98% | 0.62 | 82.47 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.5.4 | Preparación de presentación y defensa final | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 99.57% | 4 | 529.5 | 96.71% | 0.71 | 83.18 | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 100% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
6.5.5 | Revisión y cierre | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 5 | 0.4307% | 100% | 18 | 547.5 | 100% | 1.97 | 85.15 | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 60% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 70% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 70% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 70% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315 | 70% | 3.5 |  | 0.09 | 0.315
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0 | 547.5 | 100% | 0 | 85.15 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09
| TOTALES |  |  |  | 1161 |  |  | 547.5 |  |  | 85.15

## CD R Investigación
N° | Actividad | Fecha |  | Aspectos generales de planificación | [9 empty] | Cristóbal Huentecura Muñoz (Jefe/a de Investigación) |  |  |  |  | Ignacio Ahumada Poque |  |  |  |  | Ismael Allendes Caro |  |  |  |  | Catalina Beas Perez |  |  |  |  | Ignacio Casas Díaz |  |  |  |  | Yorkshua Cerda Villalón |  |  |  |  | Ignacio Hernández Silva |  |  |  |  | Andrés Lugo Briceño |  |  |  |  | Víctor Morales Cavieres |  |  |  |  | Elias Necul Briones |  |  |  |  | Walter Olarte Ramirez |  |  |  |  | Bastián Ortiz Pizarro |  |  |  |  | Benjamín Quilodrán Arteaga |  |  |  |  | Cristopher Retamales Pedreros |  |  |  |  | Alexander Riveros Avila |  |  |  |  | Gaspar Varas |  |  |  |  | Julián Vidal Jorquera |  |  |  |  | Cristobal Vivar Ruiz |  |  |  |  | Matías Ziade Parada
|  |  |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF)
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. | % De uso | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF)
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 58 | 4.996% | 4.996% | 47 | 47 | 3.721% | 10.12 | 10.12 | 5.377%
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3 | 8 | 0.6891% | 0.6891% | 11 | 11 | 0.8709% | 1.96 | 1.96 | 1.041%
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.08613% | 0.08613% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.1.2 | Relevamiento inicial del problema y contexto One Health | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 4 | 0.3445% | 0.4307% | 8 | 8 | 0.6334% | 1.28 | 1.28 | 0.6801% | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.1.3 | Análisis de viabilidad técnica y metodológica del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 0.6891% | 3 | 11 | 0.8709% | 0.68 | 1.96 | 1.041% | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 66.67% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2 | Gestión del Alcance | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 30 | 2.584% | 3.273% | 27 | 38 | 3.009% | 6.44 | 8.4 | 4.463% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 0.7752% | 3 | 14 | 1.108% | 0.68 | 2.64 | 1.403% | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 100% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.2 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2 | 0.1723% | 0.9475% | 2 | 16 | 1.267% | 0.56 | 3.2 | 1.7% | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.3 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.034% | 1 | 17 | 1.346% | 0.44 | 3.64 | 1.934% | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.4 | Definir Costos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.12% | 4 | 21 | 1.663% | 0.8 | 4.44 | 2.359% | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 100% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 100% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.5 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.206% | 3 | 24 | 1.9% | 0.68 | 5.12 | 2.721% | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 100% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.6 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.378% | 2 | 26 | 2.059% | 0.56 | 5.68 | 3.018% | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.7 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.55% | 2 | 28 | 2.217% | 0.56 | 6.24 | 3.316% | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.8 | Elaborar Cronograma | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4 | 5 | 0.4307% | 1.981% | 4 | 32 | 2.534% | 0.8 | 7.04 | 3.741% | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.9 | Elaboración presentación | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 5 | 0.4307% | 2.412% | 2 | 34 | 2.692% | 0.56 | 7.6 | 4.038% | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 20% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.10 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 2.756% | 4 | 38 | 3.009% | 0.8 | 8.4 | 4.463% | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.11 | Definición de la WBS y la OBS del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.015% | 0 | 38 | 3.009% | 0 | 8.4 | 4.463% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.2.12 | Grafo PERT/CPM, camino crítico y Curva S de planificación | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.273% | 0 | 38 | 3.009% | 0 | 8.4 | 4.463% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 20 | 1.723% | 4.996% | 9 | 47 | 3.721% | 1.72 | 10.12 | 5.377% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
1.3.1 | Elaboración informe de propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 8 | 0.6891% | 3.962% | 0 | 38 | 3.009% | 0 | 8.4 | 4.463% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.3.2 | Formulación preliminar del problema, pregunta y objetivos de investigación | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.307% | 8 | 46 | 3.642% | 1.28 | 9.68 | 5.143% | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42
1.3.3 | Identificación preliminar de tecnologías de IA (LLM, RAG, multiagente) | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.651% | 0 | 46 | 3.642% | 0 | 9.68 | 5.143% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.3.4 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | 0.08613% | 4.737% | 1 | 47 | 3.721% | 0.44 | 10.12 | 5.377% | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
1.3.5 | Revisión de redacción, formato y referencias del informe de propuesta | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 4.996% | 0 | 47 | 3.721% | 0 | 10.12 | 5.377% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0% | 4.996% | 0 | 47 | 3.721% | 0 | 10.12 | 5.377% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 243 | 20.93% | 25.93% | 418 | 465 | 36.82% | 59.12 | 69.24 | 36.79% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.1 | Etapa I: Definición del Marco de Trabajo de Investigación | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 18 | 1.55% | 6.546% | 35 | 82 | 6.492% | 6.44 | 16.56 | 8.799% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.1.1 | Identificación y delimitación del problema de investigación | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 5.254% | 6 | 53 | 4.196% | 1.04 | 11.16 | 5.93% | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.1.2 | Formulación de preguntas de investigación por agente (PI1–PI7 y PB) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.512% | 6 | 59 | 4.671% | 1.04 | 12.2 | 6.482% | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.1.3 | Definición de las 12 categorías de términos (palabras clave y descriptores) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.771% | 6 | 65 | 5.146% | 1.04 | 13.24 | 7.035% | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.1.4 | Selección de bases de datos bibliográficas, altmétricas y herramientas de IA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 2 | 0.1723% | 5.943% | 4 | 69 | 5.463% | 0.8 | 14.04 | 7.46% | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 75% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.1.5 | Construcción de las 9 ecuaciones de búsqueda (Eb1–Eb7, Eb4b, Eb4c) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 6.288% | 8 | 77 | 6.097% | 1.28 | 15.32 | 8.14% | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.1.6 | Definición de criterios de inclusión, exclusión y calidad documental | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 2 | 0.1723% | 6.46% | 4 | 81 | 6.413% | 0.8 | 16.12 | 8.565% | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.1.7 | Reunión de Líderes 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 0.08613% | 6.546% | 1 | 82 | 6.492% | 0.44 | 16.56 | 8.799% | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.2 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): relevamiento multifuente | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 6 | 36 | 3.101% | 9.647% | 197 | 279 | 22.09% | 25.56 | 42.12 | 22.38% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.2.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 10 | 0.8613% | 7.407% | 75 | 157 | 12.43% | 9.32 | 25.88 | 13.75% | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 90% | 9 |  | 0.12 | 1.08 | 90% | 9 |  | 0.12 | 1.08 | 90% | 9 |  | 0.12 | 1.08 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 95% | 9.5 |  | 0.12 | 1.14 | 95% | 9.5 |  | 0.12 | 1.14 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 95% | 9.5 |  | 0.12 | 1.14 | 95% | 9.5 |  | 0.12 | 1.14 | 90% | 9 |  | 0.12 | 1.08 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.2.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 7.838% | 30 | 187 | 14.81% | 3.92 | 29.8 | 15.83% | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 5 |  | 0.12 | 0.6 | 100% | 5 |  | 0.12 | 0.6 | 100% | 5 |  | 0.12 | 0.6 | 100% | 5 |  | 0.12 | 0.6 | 90% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 90% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.2.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 8.269% | 57 | 244 | 19.32% | 7.16 | 36.96 | 19.64% | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 90% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 90% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 90% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 90% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 90% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 90% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 90% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 90% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 100% | 5 |  | 0.12 | 0.6 | 100% | 5 |  | 0.12 | 0.6 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 5 |  | 0.12 | 0.6 | 100% | 5 |  | 0.12 | 0.6
2.2.4 | Relevamiento preliminar en Scopus y SciELO con ecuaciones por eje temático | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | 5 | 0.4307% | 8.699% | 15 | 259 | 20.51% | 2.12 | 39.08 | 20.77% | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 90% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 5 |  | 0.12 | 0.6 | 90% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54
2.2.5 | Relevamiento de literatura gris y normativa (SAG, MINSAL, BCN, OMSA/WOAH) | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.044% | 8 | 267 | 21.14% | 1.28 | 40.36 | 21.45% | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.2.6 | Registro del corpus preliminar en matriz común | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 3 | 0.2584% | 9.302% | 0 | 267 | 21.14% | 0 | 40.36 | 21.45% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.2.7 | Cribado preliminar tipo PRISMA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.647% | 12 | 279 | 22.09% | 1.76 | 42.12 | 22.38% | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.3 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): análisis y planteamiento | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 6 | 15 | 1.292% | 10.94% | 32 | 311 | 24.62% | 5.12 | 47.24 | 25.1% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.3.1 | Análisis cuantitativo preliminar (tipo de fuente, eje temático, periodo) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.991% | 8 | 287 | 22.72% | 1.28 | 43.4 | 23.06% | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.3.2 | Cobertura del corpus por enfermedad y dimensión One Health | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 3 | 0.2584% | 10.25% | 6 | 293 | 23.2% | 1.04 | 44.44 | 23.61% | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.3.3 | Análisis cualitativo preliminar y hallazgos del periodo 2024–2026 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 5 | 0.4307% | 10.68% | 12 | 305 | 24.15% | 1.76 | 46.2 | 24.55% | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 80% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 70% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 70% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.3.4 | Planteamiento conceptual preliminar | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 3 | 0.2584% | 10.94% | 6 | 311 | 24.62% | 1.04 | 47.24 | 25.1% | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.4 | Estado del Arte y Marco Teórico preliminar (v1) | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 4 | 19 | 1.637% | 12.58% | 30 | 341 | 27% | 4.56 | 51.8 | 27.52% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.4.1 | Identificación preliminar de brechas de investigación | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 3 | 0.2584% | 11.2% | 6 | 317 | 25.1% | 1.04 | 48.28 | 25.65% | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3
2.4.2 | Redacción del Estado del Arte preliminar | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 11.71% | 12 | 329 | 26.05% | 1.76 | 50.04 | 26.59% | 16.67% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 91.67% | 5.5 |  | 0.12 | 0.66 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 91.67% | 5.5 |  | 0.12 | 0.66 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.4.3 | Redacción del Marco Teórico (conceptos clave, teorías y modelos) | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 12.23% | 12 | 341 | 27% | 1.76 | 51.8 | 27.52% | 16.67% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 91.67% | 5.5 |  | 0.12 | 0.66 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 91.67% | 5.5 |  | 0.12 | 0.66 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.4.4 | Verificación de referencias en fuentes primarias y formato APA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 12.49% | 0 | 341 | 27% | 0 | 51.8 | 27.52% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.4.5 | Declaración de uso de IA generativa (herramienta, versión y propósito) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 1 | 0.08613% | 12.58% | 0 | 341 | 27% | 0 | 51.8 | 27.52% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.5 | Escenario Base: Influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 22 | 1.895% | 14.47% | 78 | 419 | 33.17% | 10.32 | 62.12 | 33.01% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.5.1 | Definición epidemiológica de la IAAP A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 10 | 0.8613% | 13.44% | 38 | 379 | 30.01% | 4.88 | 56.68 | 30.12% | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 90% | 9 |  | 0.12 | 1.08 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 95% | 9.5 |  | 0.12 | 1.14 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 95% | 9.5 |  | 0.12 | 1.14 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 90% | 9 |  | 0.12 | 1.08
2.5.2 | Mapeo de actores involucrados (SAG, productores avícolas, OMSA/WOAH) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 10 | 0.8613% | 14.3% | 38 | 417 | 33.02% | 4.88 | 61.56 | 32.71% | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 7.5 |  | 0.12 | 0.9 | 75% | 7.5 |  | 0.12 | 0.9 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 7.5 |  | 0.12 | 0.9 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 7.5 |  | 0.12 | 0.9 | 70% | 7 |  | 0.12 | 0.84 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.5.3 | Acta de cambio de alcance: escenario único IAAP A(H5N1) | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 2 | 0.1723% | 14.47% | 2 | 419 | 33.17% | 0.56 | 62.12 | 33.01% | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.6 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | 25 | 2.153% | 16.62% | 43 | 462 | 36.58% | 6.12 | 68.24 | 36.26% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.6.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 10 | 0.8613% | 15.33% | 20 | 439 | 34.76% | 2.72 | 64.84 | 34.45% | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 65% | 6.5 |  | 0.12 | 0.78 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 65% | 6.5 |  | 0.12 | 0.78 | 60% | 6 |  | 0.12 | 0.72 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.6.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 10 | 0.8613% | 16.19% | 20 | 459 | 36.34% | 2.72 | 67.56 | 35.9% | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 65% | 6.5 |  | 0.12 | 0.78 | 65% | 6.5 |  | 0.12 | 0.78 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 60% | 6 |  | 0.12 | 0.72 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.6.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 5 | 0.4307% | 16.62% | 3 | 462 | 36.58% | 0.68 | 68.24 | 36.26% | 20% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 40% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.7 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 36 | 3.101% | 19.72% | 1 | 463 | 36.66% | 0.44 | 68.68 | 36.49% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.7.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 15 | 1.292% | 17.92% | 1 | 463 | 36.66% | 0.44 | 68.68 | 36.49% | 6.667% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.7.2 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 10 | 0.8613% | 18.78% | 0 | 463 | 36.66% | 0 | 68.68 | 36.49% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.7.3 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 11 | 0.9475% | 19.72% | 0 | 463 | 36.66% | 0 | 68.68 | 36.49% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.8 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 40 | 3.445% | 23.17% | 0 | 463 | 36.66% | 0 | 68.68 | 36.49% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.8.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 15 | 1.292% | 21.02% | 0 | 463 | 36.66% | 0 | 68.68 | 36.49% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.8.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | 15 | 1.292% | 22.31% | 0 | 463 | 36.66% | 0 | 68.68 | 36.49% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.8.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 10 | 0.8613% | 23.17% | 0 | 463 | 36.66% | 0 | 68.68 | 36.49% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.9 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 32 | 2.756% | 25.93% | 2 | 465 | 36.82% | 0.56 | 69.24 | 36.79% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
2.9.1 | Redacción del informe de Estudio Bibliométrico preliminar y Estado del Arte | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 4 | 0.3445% | 23.51% | 2 | 465 | 36.82% | 0.56 | 69.24 | 36.79% | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 25% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.9.2 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 15 | 1.292% | 24.81% | 0 | 465 | 36.82% | 0 | 69.24 | 36.79% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.9.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 1) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 3 | 0.2584% | 25.06% | 0 | 465 | 36.82% | 0 | 69.24 | 36.79% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
2.9.4 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 10 | 0.8613% | 25.93% | 0 | 465 | 36.82% | 0 | 69.24 | 36.79% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0% | 25.93% | 0 | 465 | 36.82% | 0 | 69.24 | 36.79% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 313 | 26.96% | 52.89% | 439 | 904 | 71.58% | 61.16 | 130.4 | 69.29% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.1 | Preparación del Estudio Bibliométrico y Altmétrico | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 6 | 12 | 1.034% | 26.96% | 52 | 517 | 40.93% | 7.36 | 76.6 | 40.7% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.1.1 | Organización de los 6 equipos de búsqueda, roles y fichas de equipo | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.18% | 3 | 468 | 37.05% | 0.68 | 69.92 | 37.15% | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 66.67% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.1.2 | Adaptación de las 9 ecuaciones a cada base (Scopus, WoS, PubMed, IEEE, S. Scholar) | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 4 | 0.3445% | 26.53% | 8 | 476 | 37.69% | 1.28 | 71.2 | 37.83% | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.1.3 | Preparación de planilla (BÚSQUEDAS, CRIBADO, FUENTES, PRISMA), carpeta y Zotero grupal | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.79% | 3 | 479 | 37.93% | 0.68 | 71.88 | 38.19% | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 66.67% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.1.4 | Inducción en herramientas (Anexo A) y criterios de selección | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 0.1723% | 26.96% | 38 | 517 | 40.93% | 4.72 | 76.6 | 40.7% | 25% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 125% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 125% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 125% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 100% | 2 |  | 0.12 | 0.24
3.2 | Etapa II · Fase 1: Búsqueda y relevamiento (Días 1 y 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 42 | 3.618% | 30.58% | 99 | 616 | 48.77% | 13.48 | 90.08 | 47.86% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.2.1 | Día 1 · Búsqueda en Scopus de las ecuaciones por agente (jefes de equipo) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.3% | 12 | 529 | 41.88% | 1.6 | 78.2 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.2.2 | Día 1 · Ecuaciones de contexto Eb1 y Eb4 en Scopus, WoS y PubMed (Datos) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.65% | 4 | 533 | 42.2% | 0.64 | 78.84 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.2.3 | Día 1 · Publish or Perish, IEEE Xplore y Semantic Scholar (Buscadores 3) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.99% | 12 | 545 | 43.15% | 1.6 | 80.44 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.2.4 | Día 1 · Preguntas en Consensus y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 28.34% | 12 | 557 | 44.1% | 1.6 | 82.04 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.2.5 | Días 1–2 · Búsqueda en Web of Science / Lens y PubMed (Buscadores 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 6 | 0.5168% | 28.85% | 18 | 575 | 45.53% | 2.32 | 84.36 |  | 8.333% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 91.67% | 5.5 |  | 0.12 | 0.66 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 6 |  | 0.12 | 0.72 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 6 |  | 0.12 | 0.72
3.2.6 | Días 1–2 · Tesauro y mapas de prueba en VOSviewer | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 29.2% | 4 | 579 | 45.84% | 0.64 | 85 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.2.7 | Días 1–2 · Control de exportaciones con referencias citadas (Verificación y líder) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 29.46% | 3 | 582 | 46.08% | 0.52 | 85.52 |  | 16.67% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.2.8 | Día 2 · Perplexity, Connected Papers, SciELO, ProQuest y tesis (Buscadores 3) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 29.8% | 12 | 594 | 47.03% | 1.6 | 87.12 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.2.9 | Día 2 · Colecciones en ResearchRabbit con semillas y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.15% | 12 | 606 | 47.98% | 1.6 | 88.72 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.2.10 | Día 2 · Unificación Scopus+WoS en R, deduplicación en Zotero y carga en Rayyan | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 5 | 0.4307% | 30.58% | 10 | 616 | 48.77% | 1.36 | 90.08 |  | 10% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 70% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.3 | Etapa II · Fase 2: Cribado y selección (Día 3) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 11 | 0.9475% | 31.52% | 81 | 697 | 55.19% | 10.36 | 100.44 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.3.1 | Cribado por título y resumen en Rayyan (Incluir / Excluir / Dudoso) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.92% | 38 | 654 | 51.78% | 4.72 | 94.8 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.3.2 | Doble revisión del 10% del cribado y ajuste de criterios | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 2 | 0.1723% | 31.09% | 2 | 656 | 51.94% | 0.4 | 95.2 |  | 25% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.3.3 | Revisión de texto completo y calificación de calidad (SCImago / CORE) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 31.44% | 38 | 694 | 54.95% | 4.72 | 99.92 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48
3.3.4 | Entrega de la lista de seleccionados con DOI a Datos | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 0.08613% | 31.52% | 3 | 697 | 55.19% | 0.52 | 100.44 |  | 50% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.4 | Etapa II · Fase 3: Análisis bibliométrico y altmétrico (Días 2 a 4) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 29 | 2.498% | 34.02% | 74 | 771 | 61.05% | 10 | 110.44 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.4.1 | Análisis macro del campo en Bibliometrix (biblioshiny) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 8 | 0.6891% | 32.21% | 8 | 705 | 55.82% | 1.12 | 101.56 |  | 6.25% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 93.75% | 7.5 |  | 0.12 | 0.9 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.4.2 | Mapa de co-ocurrencia de palabras clave y análisis de brecha | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 32.56% | 8 | 713 | 56.45% | 1.12 | 102.68 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.4.3 | Registro de artículos incluidos en la hoja FUENTES | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 32.82% | 28 | 741 | 58.67% | 3.52 | 106.2 |  | 16.67% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.4.4 | Análisis micro, mapas de co-citación y acoplamiento bibliográfico | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.16% | 8 | 749 | 59.3% | 1.12 | 107.32 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42
3.4.5 | Perfil bibliométrico por agente (climático, diagnóstico, bioseguridad, moderador) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.51% | 16 | 765 | 60.57% | 2.08 | 109.4 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.4.6 | Altmetrics del Top 20 (Altmetric, PlumX, Dimensions, citas influyentes) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 33.76% | 3 | 768 | 60.81% | 0.52 | 109.92 |  | 16.67% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.4.7 | Diagrama PRISMA y consolidación de la planilla final | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.02% | 3 | 771 | 61.05% | 0.52 | 110.44 |  | 16.67% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.5 | Redacción y cierre del Estudio Bibliométrico (Día 5) | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 6 | 21 | 1.809% | 35.83% | 37 | 808 | 63.97% | 5.08 | 115.52 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.5.1 | Redacción de la metodología del estudio (bases, criterios, PRISMA) | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 8 | 0.6891% | 34.71% | 0 | 771 | 61.05% | 0 | 110.44 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.5.2 | Interpretación del perfil de cada agente (1–2 páginas por equipo) | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.97% | 18 | 789 | 62.47% | 2.32 | 112.76 |  | 16.67% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.5.3 | Tablas y gráficos bibliométricos con su interpretación | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 35.23% | 15 | 804 | 63.66% | 1.96 | 114.72 |  | 16.67% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3
3.5.4 | Integración del informe del Estudio Bibliométrico | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 4 | 0.3445% | 35.57% | 0 | 804 | 63.66% | 0 | 114.72 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.5.5 | Verificación final de DOI y revisión del informe completo | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 35.75% | 2 | 806 | 63.82% | 0.4 | 115.12 |  | 25% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.5.6 | Día de respaldo para tareas atrasadas (Día 6) | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | 1 | 0.08613% | 35.83% | 2 | 808 | 63.97% | 0.4 | 115.52 |  | 50% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 0.5 |  | 0.12 | 0.06 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.6 | Estado del Arte detallado (actualizado con el estudio) | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 4 | 17 | 1.464% | 37.3% | 44 | 852 | 67.46% | 6.4 | 121.92 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.6.1 | Análisis comparativo de enfoques y soluciones existentes por agente | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 36.18% | 12 | 820 | 64.92% | 1.6 | 117.12 |  | 12.5% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.6.2 | Identificación de brechas de investigación y aporte del proyecto | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 3 | 0.2584% | 36.43% | 6 | 826 | 65.4% | 1.04 | 118.16 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.6.3 | Redacción del Estado del Arte detallado | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 6 | 0.5168% | 36.95% | 18 | 844 | 66.83% | 2.48 | 120.64 |  | 16.67% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 6 |  | 0.12 | 0.72 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 91.67% | 5.5 |  | 0.12 | 0.66 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 91.67% | 5.5 |  | 0.12 | 0.66 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.6.4 | Actualización del Marco Teórico con el corpus final | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.3% | 8 | 852 | 67.46% | 1.28 | 121.92 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.7 | Ingeniería de Requerimientos y Plan de Calidad (SQA) | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 6 | 12 | 1.034% | 38.33% | 2 | 854 | 67.62% | 0.56 | 122.48 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.7.1 | Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.64% | 2 | 854 | 67.62% | 0.56 | 122.48 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 25% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.7.2 | Casos de uso y criterios de aceptación | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 37.9% | 0 | 854 | 67.62% | 0 | 122.48 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.7.3 | Plan de pruebas SQA (unitarias, integración y sistema) | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 38.16% | 0 | 854 | 67.62% | 0 | 122.48 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.7.4 | Product Backlog y configuración del tablero ScrumBan | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 2 | 0.1723% | 38.33% | 0 | 854 | 67.62% | 0 | 122.48 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.8 | Recopilación corpus SAG/OMSA de influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 | 64 | 5.512% | 43.84% | 44 | 898 | 71.1% | 6.24 | 128.72 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.8.1 | Descarga de normativas SAG sobre influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 30 | 2.584% | 40.91% | 20 | 874 | 69.2% | 2.72 | 125.2 |  | 3.333% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 31.67% | 9.5 |  | 0.12 | 1.14 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 31.67% | 9.5 |  | 0.12 | 1.14 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.8.2 | Descarga de reportes OMSA/WAHIS sobre H5N1 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 30 | 2.584% | 43.5% | 20 | 894 | 70.78% | 2.72 | 127.92 |  | 3.333% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 31.67% | 9.5 |  | 0.12 | 1.14 | 31.67% | 9.5 |  | 0.12 | 1.14 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.8.3 | Curaduría del corpus RAG y esquema de metadatos (institución, fecha, especie, jurisdicción) | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 4 | 0.3445% | 43.84% | 4 | 898 | 71.1% | 0.8 | 128.72 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.9 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 51 | 4.393% | 48.23% | 1 | 899 | 71.18% | 0.44 | 129.16 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.9.1 | Reunión de Líderes 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 43.93% | 1 | 899 | 71.18% | 0.44 | 129.16 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.9.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3 | 25 | 2.153% | 46.08% | 0 | 899 | 71.18% | 0 | 129.16 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.9.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 25 | 2.153% | 48.23% | 0 | 899 | 71.18% | 0 | 129.16 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.10 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 4 | 26 | 2.239% | 50.47% | 1 | 900 | 71.26% | 0.44 | 129.6 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.10.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 49.1% | 0 | 899 | 71.18% | 0 | 129.16 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.10.2 | Reunión de Líderes 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0.08613% | 49.18% | 1 | 900 | 71.26% | 0.44 | 129.6 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.10.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 15 | 1.292% | 50.47% | 0 | 900 | 71.26% | 0 | 129.6 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.11 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 28 | 2.412% | 52.89% | 4 | 904 | 71.58% | 0.8 | 130.4 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
3.11.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 10 | 0.8613% | 51.34% | 0 | 900 | 71.26% | 0 | 129.6 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.11.2 | Redacción del informe de Etapa II (Estudio Bibliométrico y Altmétrico) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 51.68% | 4 | 904 | 71.58% | 0.8 | 130.4 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36
3.11.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 2) | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 2 | 0.1723% | 51.85% | 0 | 904 | 71.58% | 0 | 130.4 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.11.4 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 10 | 0.8613% | 52.71% | 0 | 904 | 71.58% | 0 | 130.4 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
3.11.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 2 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 2 | 0.1723% | 52.89% | 0 | 904 | 71.58% | 0 | 130.4 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0% | 52.89% | 0 | 904 | 71.58% | 0 | 130.4 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 219 | 18.86% | 71.75% | 170 | 1074 | 85.04% | 26.8 | 157.2 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.1 | Etapa III: Diseño Metodológico | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 20 | 1.723% | 54.61% | 70 | 974 | 77.12% | 10.32 | 140.72 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.1.1 | Definición del modelo metodológico (Design Science Research + MIIDAPI-IA) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.23% | 16 | 920 | 72.84% | 2.24 | 132.64 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.1.2 | Definición de la metodología de solución y sus fases de construcción | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 53.49% | 6 | 926 | 73.32% | 1.04 | 133.68 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.1.3 | Definición de variables y métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinaciones) | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.83% | 16 | 942 | 74.58% | 2.24 | 135.92 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.1.4 | Diseño experimental: baselines LLM sin RAG, monoagente con RAG y multiagente | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 4 | 0.3445% | 54.18% | 16 | 958 | 75.85% | 2.24 | 138.16 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48
4.1.5 | Formulación de hipótesis y criterios de contrastación | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 2 | 0.1723% | 54.35% | 4 | 962 | 76.17% | 0.8 | 138.96 |  | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.1.6 | Diseño de la rúbrica experta de evaluación de informes | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.61% | 12 | 974 | 77.12% | 1.76 | 140.72 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.2 | Etapa III: Marco Conceptual de Desarrollo | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 7 | 13 | 1.12% | 55.73% | 33 | 1007 | 79.73% | 5.56 | 146.28 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.2.1 | Modelo conceptual · ¿Qué hacer? Problema y alcance de la solución | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.87% | 12 | 986 | 78.07% | 1.76 | 142.48 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.2.2 | Modelo conceptual · ¿Cómo hacerlo? Arquitectura tecnológica y metodológica | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.12% | 3 | 989 | 78.31% | 0.68 | 143.16 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 66.67% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.2.3 | Modelo conceptual · ¿Con qué hacerlo? Tecnologías, herramientas y recursos | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.3% | 2 | 991 | 78.46% | 0.56 | 143.72 |  | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 50% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.2.4 | Operacionalización de conceptos y modelo de estado compartido | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.56% | 12 | 1003 | 79.41% | 1.76 | 145.48 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36
4.2.5 | Integración del marco teórico con las fases del proyecto (matriz de trazabilidad) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.73% | 4 | 1007 | 79.73% | 0.8 | 146.28 |  | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 75% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.3 | Investigación de fuentes de datos y diseño de escenarios H5N1 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 17 | 17 | 1.464% | 57.19% | 60 | 1067 | 84.48% | 8.8 | 155.08 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.3.1 | Relevamiento de fuentes de datos climáticos abiertos (DMC, Open-Meteo, NASA POWER) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.99% | 12 | 1019 | 80.68% | 1.76 | 148.04 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.3.2 | Relevamiento de datos sanitarios históricos de IAAP (SAG, WAHIS-OMSA) | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.33% | 16 | 1035 | 81.95% | 2.24 | 150.28 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.3.3 | Diccionario de datos y reglas de normalización | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 3 | 0.2584% | 56.59% | 4 | 1039 | 82.26% | 0.8 | 151.08 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.3.4 | Diseño de escenarios epidemiológicos simulados de H5N1 (casos de prueba) | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.93% | 16 | 1055 | 83.53% | 2.24 | 153.32 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.3.5 | Validación de escenarios con literatura y protocolos del SAG | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 57.19% | 12 | 1067 | 84.48% | 1.76 | 155.08 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3
4.4 | Desarrollo APIs climáticos | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 61 | 5.254% | 62.45% | 1 | 1068 | 84.56% | 0.44 | 155.52 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.4.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 30 | 2.584% | 59.78% | 0 | 1067 | 84.48% | 0 | 155.08 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.4.2 | Reunión de Líderes 5 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 1 | 0.08613% | 59.86% | 1 | 1068 | 84.56% | 0.44 | 155.52 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.4.3 | Transformación de datos | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 30 | 2.584% | 62.45% | 0 | 1068 | 84.56% | 0 | 155.52 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.5 | Conectores productivos | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7 | 51 | 4.393% | 66.84% | 1 | 1069 | 84.64% | 0.44 | 155.96 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.5.1 | Reunión de Líderes 6 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | 1 | 0.08613% | 62.53% | 1 | 1069 | 84.64% | 0.44 | 155.96 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.5.2 | Mockup base de datos de planteles avícolas | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 4 | 25 | 2.153% | 64.69% | 0 | 1069 | 84.64% | 0 | 155.96 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.5.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 25 | 2.153% | 66.84% | 0 | 1069 | 84.64% | 0 | 155.96 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.6 | Pruebas de ingesta | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | 28 | 2.412% | 69.25% | 1 | 1070 | 84.72% | 0.44 | 156.4 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.6.1 | Reunión de Líderes 7 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 1 | 0.08613% | 66.93% | 1 | 1070 | 84.72% | 0.44 | 156.4 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.6.2 | Test de latencia y volumen | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 15 | 1.292% | 68.22% | 0 | 1070 | 84.72% | 0 | 156.4 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.6.3 | Reporte de pruebas SQA del sprint de integración de datos | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 | 2 | 0.1723% | 68.39% | 0 | 1070 | 84.72% | 0 | 156.4 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.6.4 | Corrección de errores | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 10 | 0.8613% | 69.25% | 0 | 1070 | 84.72% | 0 | 156.4 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.7 | Consolidación Avance 3 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | 29 | 2.498% | 71.75% | 4 | 1074 | 85.04% | 0.8 | 157.2 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
4.7.1 | Redacción del informe de Etapa III (diseño metodológico y marco conceptual) | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 4 | 0.3445% | 69.6% | 4 | 1074 | 85.04% | 0.8 | 157.2 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.7.2 | Redacción de avance datos | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 10 | 0.8613% | 70.46% | 0 | 1074 | 85.04% | 0 | 157.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.7.3 | Actas de sprint (inicio y cierre) y documentación técnica de conectores | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 70.71% | 0 | 1074 | 85.04% | 0 | 157.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.7.4 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 3) | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 2 | 0.1723% | 70.89% | 0 | 1074 | 85.04% | 0 | 157.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
4.7.5 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 10 | 0.8613% | 71.75% | 0 | 1074 | 85.04% | 0 | 157.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0% | 71.75% | 0 | 1074 | 85.04% | 0 | 157.2 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 209 | 18% | 89.75% | 83 | 1157 | 91.61% | 14.44 | 171.64 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.1 | Investigación para el diseño de agentes y protocolo de consenso | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 14 | 19 | 1.637% | 73.39% | 56 | 1130 | 89.47% | 8.64 | 165.84 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.1.1 | Revisión de patrones de orquestación multiagente (debate, votación, verificador) | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.01% | 12 | 1086 | 85.99% | 1.76 | 158.96 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.1.2 | Ingeniería de prompts por agente basada en evidencia (salidas estructuradas) | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3 | 4 | 0.3445% | 72.35% | 4 | 1090 | 86.3% | 0.8 | 159.76 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.1.3 | Definición del protocolo de consenso y reglas de escalamiento human-in-the-loop | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.61% | 12 | 1102 | 87.25% | 1.76 | 161.52 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.1.4 | Investigación de técnicas de control de alucinaciones y verificación de citas | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.87% | 12 | 1114 | 88.2% | 1.76 | 163.28 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.1.5 | Definición de niveles de riesgo e incertidumbre del informe | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.13% | 12 | 1126 | 89.15% | 1.76 | 165.04 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36
5.1.6 | Diseño de la plantilla estandarizada del informe epidemiológico | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.39% | 4 | 1130 | 89.47% | 0.8 | 165.84 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.2 | Programación Agentes (Clima/Diag) | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8 | 71 | 6.115% | 79.5% | 9 | 1139 | 90.18% | 2.04 | 167.88 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.2.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4 | 35 | 3.015% | 76.4% | 4 | 1134 | 89.79% | 0.8 | 166.64 |  | 2.857% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 8.571% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.2.2 | Reunión de Líderes 8 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | 1 | 0.08613% | 76.49% | 1 | 1135 | 89.87% | 0.44 | 167.08 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.2.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 35 | 3.015% | 79.5% | 4 | 1139 | 90.18% | 0.8 | 167.88 |  | 2.857% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 8.571% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.3 | Programación Agentes (Bioseg/Merc) | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 7 | 61 | 5.254% | 84.75% | 9 | 1148 | 90.89% | 2.04 | 169.92 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.3.1 | Reunión de Líderes 9 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 1 | 0.08613% | 79.59% | 1 | 1140 | 90.26% | 0.44 | 168.32 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.3.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 30 | 2.584% | 82.17% | 4 | 1144 | 90.58% | 0.8 | 169.12 |  | 3.333% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 10% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.3.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 30 | 2.584% | 84.75% | 4 | 1148 | 90.89% | 0.8 | 169.92 |  | 3.333% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 10% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.4 | Implementación Agente Moderador | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | 31 | 2.67% | 87.42% | 1 | 1149 | 90.97% | 0.44 | 170.36 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.4.1 | Reunión de Líderes 10 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | 1 | 0.08613% | 84.84% | 1 | 1149 | 90.97% | 0.44 | 170.36 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.4.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 | 20 | 1.723% | 86.56% | 0 | 1149 | 90.97% | 0 | 170.36 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.4.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 10 | 0.8613% | 87.42% | 0 | 1149 | 90.97% | 0 | 170.36 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.5 | Consolidación Avance 4 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 27 | 2.326% | 89.75% | 8 | 1157 | 91.61% | 1.28 | 171.64 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
5.5.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 10 | 0.8613% | 88.29% | 8 | 1157 | 91.61% | 1.28 | 171.64 |  | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 70% | 7 |  | 0.12 | 0.84 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.5.2 | Pruebas unitarias y de integración de agentes (SQA) | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 88.54% | 0 | 1157 | 91.61% | 0 | 171.64 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.5.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 4) | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 2 | 0.1723% | 88.72% | 0 | 1157 | 91.61% | 0 | 171.64 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.5.4 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 10 | 0.8613% | 89.58% | 0 | 1157 | 91.61% | 0 | 171.64 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
5.5.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 2 | 0.1723% | 89.75% | 0 | 1157 | 91.61% | 0 | 171.64 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0% | 89.75% | 0 | 1157 | 91.61% | 0 | 171.64 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 119 | 10.25% | 100% | 106 | 1263 | 100% | 16.56 | 188.2 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.1 | Desarrollo módulo prescriptivo | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6 | 31 | 2.67% | 92.42% | 9 | 1166 | 92.32% | 1.72 | 173.36 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.1.1 | Generación de recomendaciones | 2026-11-27 | 2026-11-29 | 3 | 15 | 1.292% | 91.04% | 8 | 1165 | 92.24% | 1.28 | 172.92 |  | 6.667% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 46.67% | 7 |  | 0.12 | 0.84 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.1.2 | Reunión de Líderes 11 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | 1 | 0.08613% | 91.13% | 1 | 1166 | 92.32% | 0.44 | 173.36 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 15 | 1.292% | 92.42% | 0 | 1166 | 92.32% | 0 | 173.36 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.2 | Ejecución escenarios simulados | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 30 | 2.584% | 95% | 31 | 1197 | 94.77% | 5 | 178.36 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.2.1 | Simulación escenario H5N1 pesimista | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 15 | 1.292% | 93.71% | 12 | 1178 | 93.27% | 1.76 | 175.12 |  | 6.667% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 36.67% | 5.5 |  | 0.12 | 0.66 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 36.67% | 5.5 |  | 0.12 | 0.66 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.2.2 | Ejecución comparativa de baselines (LLM sin RAG, monoagente RAG, multiagente) | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 4 | 0.3445% | 94.06% | 6 | 1184 | 93.75% | 1.04 | 176.16 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 62.5% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 62.5% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.2.3 | Reunión de Líderes 12 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 1 | 0.08613% | 94.14% | 1 | 1185 | 93.82% | 0.44 | 176.6 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.2.4 | Simulación escenario H5N1 optimista | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2 | 10 | 0.8613% | 95% | 12 | 1197 | 94.77% | 1.76 | 178.36 |  | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 55% | 5.5 |  | 0.12 | 0.66 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 55% | 5.5 |  | 0.12 | 0.66 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.3 | Análisis de resultados de la investigación | 2026-12-06 | 2026-12-09 | 4 | 15 | 1.292% | 96.3% | 56 | 1253 | 99.21% | 8.32 | 186.68 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.3.1 | Cálculo de métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinación, consistencia) | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 95.35% | 16 | 1213 | 96.04% | 2.24 | 180.6 |  | 25% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 100% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 87.5% | 3.5 |  | 0.12 | 0.42
6.3.2 | Aplicación de la rúbrica experta y análisis de concordancia | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 95.61% | 12 | 1225 | 96.99% | 1.76 | 182.36 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.3.3 | Contrastación de hipótesis y análisis estadístico de resultados | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 3 | 0.2584% | 95.87% | 12 | 1237 | 97.94% | 1.76 | 184.12 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.3.4 | Análisis de errores, limitaciones y amenazas a la validez | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 96.12% | 12 | 1249 | 98.89% | 1.76 | 185.88 |  | 33.33% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 100% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 83.33% | 2.5 |  | 0.12 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.3.5 | Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 2 | 0.1723% | 96.3% | 4 | 1253 | 99.21% | 0.8 | 186.68 |  | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 75% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18
6.4 | Evaluación métricas y Rúbrica | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 20 | 1.723% | 98.02% | 10 | 1263 | 100% | 1.52 | 188.2 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.4.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 10 | 0.8613% | 97.16% | 10 | 1263 | 100% | 1.52 | 188.2 |  | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 45% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 45% | 4.5 |  | 0.12 | 0.54 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.4.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 10 | 0.8613% | 98.02% | 0 | 1263 | 100% | 0 | 188.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.5 | Redacción final y empaquetado | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 23 | 1.981% | 100% | 0 | 1263 | 100% | 0 | 188.2 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
6.5.1 | Documentación técnica, manual de usuario y repositorio reproducible | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 3 | 0.2584% | 98.28% | 0 | 1263 | 100% | 0 | 188.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.5.2 | Armado de documento maestro | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 99.14% | 0 | 1263 | 100% | 0 | 188.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.5.3 | Análisis EVM final (desempeño real vs planificado) | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 99.31% | 0 | 1263 | 100% | 0 | 188.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.5.4 | Preparación de presentación y defensa final | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 99.57% | 0 | 1263 | 100% | 0 | 188.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
6.5.5 | Revisión y cierre | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 5 | 0.4307% | 100% | 0 | 1263 | 100% | 0 | 188.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0 | 0% | 0 |  | 0.12 | 0
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0 | 1263 | 100% | 0 | 188.2 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12 |  | 0% |  |  | 0.12
| TOTALES |  |  |  | 1161 |  |  | 1263 |  |  | 188.2

## CD R Desarrollo
N° | Actividad | Fecha |  | Aspectos generales de planificación | [9 empty] | Paz Pérez Avaria (Jefe/a de Desarrollo) |  |  |  |  | Renato Álvarez Ramos |  |  |  |  | Bryan Avila Gatica |  |  |  |  | Camilo Barra Saavedra |  |  |  |  | Alejandro Donoso González |  |  |  |  | Rodrigo Ureta Veloso
|  |  |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF)
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. | % De uso | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF)
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 58 | 4.996% | 4.996% | 12 | 12 | 1.765% | 2.9 | 2.9 | 2.778%
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3 | 8 | 0.6891% | 0.6891% | 3 | 3 | 0.4412% | 0.98 | 0.98 | 0.9389%
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.08613% | 0.08613% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.1.2 | Relevamiento inicial del problema y contexto One Health | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 4 | 0.3445% | 0.4307% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.1.3 | Análisis de viabilidad técnica y metodológica del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 0.6891% | 3 | 3 | 0.4412% | 0.98 | 0.98 | 0.9389% | 66.67% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 33.33% | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2 | Gestión del Alcance | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 30 | 2.584% | 3.273% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.9389% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 0.7752% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.9389% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.2 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2 | 0.1723% | 0.9475% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.9389% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.3 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.034% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.9389% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.4 | Definir Costos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.12% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.9389% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.5 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.206% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.9389% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.6 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.378% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.9389% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.7 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.55% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.9389% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.8 | Elaborar Cronograma | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4 | 5 | 0.4307% | 1.981% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.9389% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.9 | Elaboración presentación | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 5 | 0.4307% | 2.412% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.9389% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.10 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 2.756% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.9389% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.11 | Definición de la WBS y la OBS del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.015% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.9389% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.12 | Grafo PERT/CPM, camino crítico y Curva S de planificación | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.273% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.9389% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 20 | 1.723% | 4.996% | 9 | 12 | 1.765% | 1.92 | 2.9 | 2.778% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
1.3.1 | Elaboración informe de propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 8 | 0.6891% | 3.962% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.9389% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.3.2 | Formulación preliminar del problema, pregunta y objetivos de investigación | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.307% | 0 | 3 | 0.4412% | 0 | 0.98 | 0.9389% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.3.3 | Identificación preliminar de tecnologías de IA (LLM, RAG, multiagente) | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.651% | 8 | 11 | 1.618% | 1.48 | 2.46 | 2.357% | 50% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 75% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 75% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.3.4 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | 0.08613% | 4.737% | 1 | 12 | 1.765% | 0.44 | 2.9 | 2.778% | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.3.5 | Revisión de redacción, formato y referencias del informe de propuesta | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 4.996% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 2.9 | 2.778% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0% | 4.996% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 2.9 | 2.778% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 243 | 20.93% | 25.93% | 81 | 93 | 13.68% | 12.52 | 15.42 | 14.77% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.1 | Etapa I: Definición del Marco de Trabajo de Investigación | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 18 | 1.55% | 6.546% | 1 | 13 | 1.912% | 0.44 | 3.34 | 3.2% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.1.1 | Identificación y delimitación del problema de investigación | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 5.254% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 2.9 | 2.778% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.1.2 | Formulación de preguntas de investigación por agente (PI1–PI7 y PB) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.512% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 2.9 | 2.778% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.1.3 | Definición de las 12 categorías de términos (palabras clave y descriptores) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.771% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 2.9 | 2.778% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.1.4 | Selección de bases de datos bibliográficas, altmétricas y herramientas de IA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 2 | 0.1723% | 5.943% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 2.9 | 2.778% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.1.5 | Construcción de las 9 ecuaciones de búsqueda (Eb1–Eb7, Eb4b, Eb4c) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 6.288% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 2.9 | 2.778% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.1.6 | Definición de criterios de inclusión, exclusión y calidad documental | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 2 | 0.1723% | 6.46% | 0 | 12 | 1.765% | 0 | 2.9 | 2.778% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.1.7 | Reunión de Líderes 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 0.08613% | 6.546% | 1 | 13 | 1.912% | 0.44 | 3.34 | 3.2% | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.2 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): relevamiento multifuente | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 6 | 36 | 3.101% | 9.647% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.2.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 10 | 0.8613% | 7.407% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.2.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 7.838% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.2.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 8.269% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.2.4 | Relevamiento preliminar en Scopus y SciELO con ecuaciones por eje temático | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | 5 | 0.4307% | 8.699% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.2.5 | Relevamiento de literatura gris y normativa (SAG, MINSAL, BCN, OMSA/WOAH) | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.044% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.2.6 | Registro del corpus preliminar en matriz común | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 3 | 0.2584% | 9.302% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.2.7 | Cribado preliminar tipo PRISMA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.647% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.3 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): análisis y planteamiento | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 6 | 15 | 1.292% | 10.94% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.3.1 | Análisis cuantitativo preliminar (tipo de fuente, eje temático, periodo) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.991% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.3.2 | Cobertura del corpus por enfermedad y dimensión One Health | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 3 | 0.2584% | 10.25% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.3.3 | Análisis cualitativo preliminar y hallazgos del periodo 2024–2026 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 5 | 0.4307% | 10.68% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.3.4 | Planteamiento conceptual preliminar | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 3 | 0.2584% | 10.94% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.4 | Estado del Arte y Marco Teórico preliminar (v1) | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 4 | 19 | 1.637% | 12.58% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.4.1 | Identificación preliminar de brechas de investigación | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 3 | 0.2584% | 11.2% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.4.2 | Redacción del Estado del Arte preliminar | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 11.71% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.4.3 | Redacción del Marco Teórico (conceptos clave, teorías y modelos) | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 12.23% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.4.4 | Verificación de referencias en fuentes primarias y formato APA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 12.49% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.4.5 | Declaración de uso de IA generativa (herramienta, versión y propósito) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 1 | 0.08613% | 12.58% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.5 | Escenario Base: Influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 22 | 1.895% | 14.47% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.5.1 | Definición epidemiológica de la IAAP A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 10 | 0.8613% | 13.44% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.5.2 | Mapeo de actores involucrados (SAG, productores avícolas, OMSA/WOAH) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 10 | 0.8613% | 14.3% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.5.3 | Acta de cambio de alcance: escenario único IAAP A(H5N1) | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 2 | 0.1723% | 14.47% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.6 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | 25 | 2.153% | 16.62% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.6.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 10 | 0.8613% | 15.33% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.6.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 10 | 0.8613% | 16.19% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.6.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 5 | 0.4307% | 16.62% | 0 | 13 | 1.912% | 0 | 3.34 | 3.2% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.7 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 36 | 3.101% | 19.72% | 37 | 50 | 7.353% | 5.74 | 9.08 | 8.699% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.7.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 15 | 1.292% | 17.92% | 15 | 28 | 4.118% | 2.18 | 5.52 | 5.288% | 13.33% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 43.33% | 6.5 |  | 0.1 | 0.65 | 43.33% | 6.5 |  | 0.1 | 0.65
2.7.2 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 10 | 0.8613% | 18.78% | 12 | 40 | 5.882% | 1.88 | 7.4 | 7.089% | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 50% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 50% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.7.3 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 11 | 0.9475% | 19.72% | 10 | 50 | 7.353% | 1.68 | 9.08 | 8.699% | 18.18% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 72.73% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.8 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 40 | 3.445% | 23.17% | 43 | 93 | 13.68% | 6.34 | 15.42 | 14.77% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.8.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 15 | 1.292% | 21.02% | 18 | 68 | 10% | 2.48 | 11.56 | 11.07% | 13.33% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 53.33% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 53.33% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.8.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | 15 | 1.292% | 22.31% | 15 | 83 | 12.21% | 2.18 | 13.74 | 13.16% | 13.33% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 43.33% | 6.5 |  | 0.1 | 0.65 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 43.33% | 6.5 |  | 0.1 | 0.65
2.8.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 10 | 0.8613% | 23.17% | 10 | 93 | 13.68% | 1.68 | 15.42 | 14.77% | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 40% | 4 |  | 0.1 | 0.4 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 40% | 4 |  | 0.1 | 0.4
2.9 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 32 | 2.756% | 25.93% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.77% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
2.9.1 | Redacción del informe de Estudio Bibliométrico preliminar y Estado del Arte | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 4 | 0.3445% | 23.51% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.77% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.9.2 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 15 | 1.292% | 24.81% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.77% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.9.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 1) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 3 | 0.2584% | 25.06% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.77% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.9.4 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 10 | 0.8613% | 25.93% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.77% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0% | 25.93% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.77% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 313 | 26.96% | 52.89% | 123 | 216 | 31.76% | 19.78 | 35.2 | 33.72% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.1 | Preparación del Estudio Bibliométrico y Altmétrico | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 6 | 12 | 1.034% | 26.96% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.77% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.1.1 | Organización de los 6 equipos de búsqueda, roles y fichas de equipo | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.18% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.77% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.1.2 | Adaptación de las 9 ecuaciones a cada base (Scopus, WoS, PubMed, IEEE, S. Scholar) | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 4 | 0.3445% | 26.53% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.77% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.1.3 | Preparación de planilla (BÚSQUEDAS, CRIBADO, FUENTES, PRISMA), carpeta y Zotero grupal | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.79% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.77% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.1.4 | Inducción en herramientas (Anexo A) y criterios de selección | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 0.1723% | 26.96% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.77% | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2 | Etapa II · Fase 1: Búsqueda y relevamiento (Días 1 y 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 42 | 3.618% | 30.58% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 | 14.77% | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.2.1 | Día 1 · Búsqueda en Scopus de las ecuaciones por agente (jefes de equipo) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.3% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.2 | Día 1 · Ecuaciones de contexto Eb1 y Eb4 en Scopus, WoS y PubMed (Datos) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.65% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.3 | Día 1 · Publish or Perish, IEEE Xplore y Semantic Scholar (Buscadores 3) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.99% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.4 | Día 1 · Preguntas en Consensus y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 28.34% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.5 | Días 1–2 · Búsqueda en Web of Science / Lens y PubMed (Buscadores 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 6 | 0.5168% | 28.85% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.6 | Días 1–2 · Tesauro y mapas de prueba en VOSviewer | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 29.2% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.7 | Días 1–2 · Control de exportaciones con referencias citadas (Verificación y líder) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 29.46% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.8 | Día 2 · Perplexity, Connected Papers, SciELO, ProQuest y tesis (Buscadores 3) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 29.8% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.9 | Día 2 · Colecciones en ResearchRabbit con semillas y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.15% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.10 | Día 2 · Unificación Scopus+WoS en R, deduplicación en Zotero y carga en Rayyan | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 5 | 0.4307% | 30.58% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.3 | Etapa II · Fase 2: Cribado y selección (Día 3) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 11 | 0.9475% | 31.52% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.3.1 | Cribado por título y resumen en Rayyan (Incluir / Excluir / Dudoso) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.92% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.3.2 | Doble revisión del 10% del cribado y ajuste de criterios | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 2 | 0.1723% | 31.09% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.3.3 | Revisión de texto completo y calificación de calidad (SCImago / CORE) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 31.44% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.3.4 | Entrega de la lista de seleccionados con DOI a Datos | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 0.08613% | 31.52% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.4 | Etapa II · Fase 3: Análisis bibliométrico y altmétrico (Días 2 a 4) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 29 | 2.498% | 34.02% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.4.1 | Análisis macro del campo en Bibliometrix (biblioshiny) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 8 | 0.6891% | 32.21% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.4.2 | Mapa de co-ocurrencia de palabras clave y análisis de brecha | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 32.56% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.4.3 | Registro de artículos incluidos en la hoja FUENTES | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 32.82% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.4.4 | Análisis micro, mapas de co-citación y acoplamiento bibliográfico | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.16% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.4.5 | Perfil bibliométrico por agente (climático, diagnóstico, bioseguridad, moderador) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.51% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.4.6 | Altmetrics del Top 20 (Altmetric, PlumX, Dimensions, citas influyentes) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 33.76% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.4.7 | Diagrama PRISMA y consolidación de la planilla final | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.02% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.5 | Redacción y cierre del Estudio Bibliométrico (Día 5) | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 6 | 21 | 1.809% | 35.83% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.5.1 | Redacción de la metodología del estudio (bases, criterios, PRISMA) | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 8 | 0.6891% | 34.71% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.5.2 | Interpretación del perfil de cada agente (1–2 páginas por equipo) | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.97% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.5.3 | Tablas y gráficos bibliométricos con su interpretación | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 35.23% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.5.4 | Integración del informe del Estudio Bibliométrico | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 4 | 0.3445% | 35.57% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.5.5 | Verificación final de DOI y revisión del informe completo | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 35.75% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.5.6 | Día de respaldo para tareas atrasadas (Día 6) | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | 1 | 0.08613% | 35.83% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.6 | Estado del Arte detallado (actualizado con el estudio) | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 4 | 17 | 1.464% | 37.3% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.6.1 | Análisis comparativo de enfoques y soluciones existentes por agente | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 36.18% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.6.2 | Identificación de brechas de investigación y aporte del proyecto | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 3 | 0.2584% | 36.43% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.6.3 | Redacción del Estado del Arte detallado | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 6 | 0.5168% | 36.95% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.6.4 | Actualización del Marco Teórico con el corpus final | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.3% | 0 | 93 | 13.68% | 0 | 15.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.7 | Ingeniería de Requerimientos y Plan de Calidad (SQA) | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 6 | 12 | 1.034% | 38.33% | 20 | 113 | 16.62% | 4.72 | 20.14 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.7.1 | Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.64% | 8 | 101 | 14.85% | 1.48 | 16.9 |  | 50% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 75% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 75% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.7.2 | Casos de uso y criterios de aceptación | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 37.9% | 6 | 107 | 15.74% | 1.28 | 18.18 |  | 66.67% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 66.67% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 66.67% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.7.3 | Plan de pruebas SQA (unitarias, integración y sistema) | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 38.16% | 2 | 109 | 16.03% | 0.88 | 19.06 |  | 66.67% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.7.4 | Product Backlog y configuración del tablero ScrumBan | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 2 | 0.1723% | 38.33% | 4 | 113 | 16.62% | 1.08 | 20.14 |  | 100% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 100% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.8 | Recopilación corpus SAG/OMSA de influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 | 64 | 5.512% | 43.84% | 4 | 117 | 17.21% | 1.08 | 21.22 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.8.1 | Descarga de normativas SAG sobre influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 30 | 2.584% | 40.91% | 0 | 113 | 16.62% | 0 | 20.14 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.8.2 | Descarga de reportes OMSA/WAHIS sobre H5N1 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 30 | 2.584% | 43.5% | 0 | 113 | 16.62% | 0 | 20.14 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.8.3 | Curaduría del corpus RAG y esquema de metadatos (institución, fecha, especie, jurisdicción) | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 4 | 0.3445% | 43.84% | 4 | 117 | 17.21% | 1.08 | 21.22 |  | 50% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 50% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.9 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 51 | 4.393% | 48.23% | 56 | 173 | 25.44% | 7.3 | 28.52 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.9.1 | Reunión de Líderes 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 43.93% | 1 | 118 | 17.35% | 0.44 | 21.66 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.9.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3 | 25 | 2.153% | 46.08% | 27 | 145 | 21.32% | 3.38 | 25.04 |  | 8% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 32% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 34% | 8.5 |  | 0.1 | 0.85 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 34% | 8.5 |  | 0.1 | 0.85
3.9.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 25 | 2.153% | 48.23% | 28 | 173 | 25.44% | 3.48 | 28.52 |  | 8% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 34% | 8.5 |  | 0.1 | 0.85 | 34% | 8.5 |  | 0.1 | 0.85 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 36% | 9 |  | 0.1 | 0.9 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.10 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 4 | 26 | 2.239% | 50.47% | 31 | 204 | 30% | 4.8 | 33.32 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.10.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 49.1% | 12 | 185 | 27.21% | 1.88 | 30.4 |  | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 50% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 50% | 5 |  | 0.1 | 0.5
3.10.2 | Reunión de Líderes 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0.08613% | 49.18% | 1 | 186 | 27.35% | 0.44 | 30.84 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.10.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 15 | 1.292% | 50.47% | 18 | 204 | 30% | 2.48 | 33.32 |  | 13.33% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 53.33% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 53.33% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.11 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 28 | 2.412% | 52.89% | 12 | 216 | 31.76% | 1.88 | 35.2 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
3.11.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 10 | 0.8613% | 51.34% | 12 | 216 | 31.76% | 1.88 | 35.2 |  | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 50% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 50% | 5 |  | 0.1 | 0.5
3.11.2 | Redacción del informe de Etapa II (Estudio Bibliométrico y Altmétrico) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 51.68% | 0 | 216 | 31.76% | 0 | 35.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.11.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 2) | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 2 | 0.1723% | 51.85% | 0 | 216 | 31.76% | 0 | 35.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.11.4 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 10 | 0.8613% | 52.71% | 0 | 216 | 31.76% | 0 | 35.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.11.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 2 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 2 | 0.1723% | 52.89% | 0 | 216 | 31.76% | 0 | 35.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0% | 52.89% | 0 | 216 | 31.76% | 0 | 35.2 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 219 | 18.86% | 71.75% | 178 | 394 | 57.94% | 26.98 | 62.18 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.1 | Etapa III: Diseño Metodológico | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 20 | 1.723% | 54.61% | 6 | 222 | 32.65% | 1.96 | 37.16 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.1.1 | Definición del modelo metodológico (Design Science Research + MIIDAPI-IA) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.23% | 0 | 216 | 31.76% | 0 | 35.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.1.2 | Definición de la metodología de solución y sus fases de construcción | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 53.49% | 0 | 216 | 31.76% | 0 | 35.2 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.1.3 | Definición de variables y métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinaciones) | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.83% | 2 | 218 | 32.06% | 0.88 | 36.08 |  | 50% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.1.4 | Diseño experimental: baselines LLM sin RAG, monoagente con RAG y multiagente | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 4 | 0.3445% | 54.18% | 4 | 222 | 32.65% | 1.08 | 37.16 |  | 50% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 50% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.1.5 | Formulación de hipótesis y criterios de contrastación | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 2 | 0.1723% | 54.35% | 0 | 222 | 32.65% | 0 | 37.16 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.1.6 | Diseño de la rúbrica experta de evaluación de informes | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.61% | 0 | 222 | 32.65% | 0 | 37.16 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.2 | Etapa III: Marco Conceptual de Desarrollo | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 7 | 13 | 1.12% | 55.73% | 10 | 232 | 34.12% | 2.36 | 39.52 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.2.1 | Modelo conceptual · ¿Qué hacer? Problema y alcance de la solución | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.87% | 0 | 222 | 32.65% | 0 | 37.16 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.2.2 | Modelo conceptual · ¿Cómo hacerlo? Arquitectura tecnológica y metodológica | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.12% | 6 | 228 | 33.53% | 1.28 | 38.44 |  | 66.67% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 66.67% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 66.67% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.2.3 | Modelo conceptual · ¿Con qué hacerlo? Tecnologías, herramientas y recursos | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.3% | 4 | 232 | 34.12% | 1.08 | 39.52 |  | 100% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 100% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.2.4 | Operacionalización de conceptos y modelo de estado compartido | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.56% | 0 | 232 | 34.12% | 0 | 39.52 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.2.5 | Integración del marco teórico con las fases del proyecto (matriz de trazabilidad) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.73% | 0 | 232 | 34.12% | 0 | 39.52 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.3 | Investigación de fuentes de datos y diseño de escenarios H5N1 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 17 | 17 | 1.464% | 57.19% | 2 | 234 | 34.41% | 0.88 | 40.4 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.3.1 | Relevamiento de fuentes de datos climáticos abiertos (DMC, Open-Meteo, NASA POWER) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.99% | 0 | 232 | 34.12% | 0 | 39.52 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.3.2 | Relevamiento de datos sanitarios históricos de IAAP (SAG, WAHIS-OMSA) | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.33% | 0 | 232 | 34.12% | 0 | 39.52 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.3.3 | Diccionario de datos y reglas de normalización | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 3 | 0.2584% | 56.59% | 2 | 234 | 34.41% | 0.88 | 40.4 |  | 66.67% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.3.4 | Diseño de escenarios epidemiológicos simulados de H5N1 (casos de prueba) | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.93% | 0 | 234 | 34.41% | 0 | 40.4 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.3.5 | Validación de escenarios con literatura y protocolos del SAG | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 57.19% | 0 | 234 | 34.41% | 0 | 40.4 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.4 | Desarrollo APIs climáticos | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 61 | 5.254% | 62.45% | 61 | 295 | 43.38% | 7.8 | 48.2 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.4.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 30 | 2.584% | 59.78% | 30 | 264 | 38.82% | 3.68 | 44.08 |  | 6.667% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 30% | 9 |  | 0.1 | 0.9 | 31.67% | 9.5 |  | 0.1 | 0.95 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 31.67% | 9.5 |  | 0.1 | 0.95
4.4.2 | Reunión de Líderes 5 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 1 | 0.08613% | 59.86% | 1 | 265 | 38.97% | 0.44 | 44.52 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.4.3 | Transformación de datos | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 30 | 2.584% | 62.45% | 30 | 295 | 43.38% | 3.68 | 48.2 |  | 6.667% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 31.67% | 9.5 |  | 0.1 | 0.95 | 31.67% | 9.5 |  | 0.1 | 0.95 | 30% | 9 |  | 0.1 | 0.9
4.5 | Conectores productivos | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7 | 51 | 4.393% | 66.84% | 56 | 351 | 51.62% | 7.3 | 55.5 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.5.1 | Reunión de Líderes 6 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | 1 | 0.08613% | 62.53% | 1 | 296 | 43.53% | 0.44 | 48.64 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.5.2 | Mockup base de datos de planteles avícolas | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 4 | 25 | 2.153% | 64.69% | 28 | 324 | 47.65% | 3.48 | 52.12 |  | 8% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 34% | 8.5 |  | 0.1 | 0.85 | 36% | 9 |  | 0.1 | 0.9 | 34% | 8.5 |  | 0.1 | 0.85 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.5.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 25 | 2.153% | 66.84% | 27 | 351 | 51.62% | 3.38 | 55.5 |  | 8% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 32% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 34% | 8.5 |  | 0.1 | 0.85 | 34% | 8.5 |  | 0.1 | 0.85
4.6 | Pruebas de ingesta | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | 28 | 2.412% | 69.25% | 31 | 382 | 56.18% | 4.8 | 60.3 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.6.1 | Reunión de Líderes 7 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 1 | 0.08613% | 66.93% | 1 | 352 | 51.76% | 0.44 | 55.94 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.6.2 | Test de latencia y volumen | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 15 | 1.292% | 68.22% | 18 | 370 | 54.41% | 2.48 | 58.42 |  | 13.33% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 53.33% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 53.33% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.6.3 | Reporte de pruebas SQA del sprint de integración de datos | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 | 2 | 0.1723% | 68.39% | 0 | 370 | 54.41% | 0 | 58.42 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.6.4 | Corrección de errores | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 10 | 0.8613% | 69.25% | 12 | 382 | 56.18% | 1.88 | 60.3 |  | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 50% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 50% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.7 | Consolidación Avance 3 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | 29 | 2.498% | 71.75% | 12 | 394 | 57.94% | 1.88 | 62.18 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
4.7.1 | Redacción del informe de Etapa III (diseño metodológico y marco conceptual) | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 4 | 0.3445% | 69.6% | 0 | 382 | 56.18% | 0 | 60.3 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.7.2 | Redacción de avance datos | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 10 | 0.8613% | 70.46% | 0 | 382 | 56.18% | 0 | 60.3 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.7.3 | Actas de sprint (inicio y cierre) y documentación técnica de conectores | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 70.71% | 0 | 382 | 56.18% | 0 | 60.3 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.7.4 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 3) | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 2 | 0.1723% | 70.89% | 0 | 382 | 56.18% | 0 | 60.3 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.7.5 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 10 | 0.8613% | 71.75% | 12 | 394 | 57.94% | 1.88 | 62.18 |  | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 30% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 35% | 3.5 |  | 0.1 | 0.35 | 35% | 3.5 |  | 0.1 | 0.35
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0% | 71.75% | 0 | 394 | 57.94% | 0 | 62.18 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 209 | 18% | 89.75% | 206 | 600 | 88.24% | 28.08 | 90.26 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.1 | Investigación para el diseño de agentes y protocolo de consenso | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 14 | 19 | 1.637% | 73.39% | 4 | 398 | 58.53% | 1.08 | 63.26 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.1.1 | Revisión de patrones de orquestación multiagente (debate, votación, verificador) | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.01% | 0 | 394 | 57.94% | 0 | 62.18 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.1.2 | Ingeniería de prompts por agente basada en evidencia (salidas estructuradas) | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3 | 4 | 0.3445% | 72.35% | 4 | 398 | 58.53% | 1.08 | 63.26 |  | 50% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 50% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.1.3 | Definición del protocolo de consenso y reglas de escalamiento human-in-the-loop | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.61% | 0 | 398 | 58.53% | 0 | 63.26 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.1.4 | Investigación de técnicas de control de alucinaciones y verificación de citas | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.87% | 0 | 398 | 58.53% | 0 | 63.26 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.1.5 | Definición de niveles de riesgo e incertidumbre del informe | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.13% | 0 | 398 | 58.53% | 0 | 63.26 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.1.6 | Diseño de la plantilla estandarizada del informe epidemiológico | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.39% | 0 | 398 | 58.53% | 0 | 63.26 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.2 | Programación Agentes (Clima/Diag) | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8 | 71 | 6.115% | 79.5% | 73 | 471 | 69.26% | 9 | 72.26 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.2.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4 | 35 | 3.015% | 76.4% | 36 | 434 | 63.82% | 4.28 | 67.54 |  | 5.714% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 31.43% | 11 |  | 0.1 | 1.1 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 32.86% | 11.5 |  | 0.1 | 1.15 | 32.86% | 11.5 |  | 0.1 | 1.15 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.2.2 | Reunión de Líderes 8 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | 1 | 0.08613% | 76.49% | 1 | 435 | 63.97% | 0.44 | 67.98 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.2.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 35 | 3.015% | 79.5% | 36 | 471 | 69.26% | 4.28 | 72.26 |  | 5.714% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 32.86% | 11.5 |  | 0.1 | 1.15 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 31.43% | 11 |  | 0.1 | 1.1 | 32.86% | 11.5 |  | 0.1 | 1.15
5.3 | Programación Agentes (Bioseg/Merc) | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 7 | 61 | 5.254% | 84.75% | 73 | 544 | 80% | 9 | 81.26 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.3.1 | Reunión de Líderes 9 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 1 | 0.08613% | 79.59% | 1 | 472 | 69.41% | 0.44 | 72.7 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.3.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 30 | 2.584% | 82.17% | 36 | 508 | 74.71% | 4.28 | 76.98 |  | 6.667% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 38.33% | 11.5 |  | 0.1 | 1.15 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 38.33% | 11.5 |  | 0.1 | 1.15 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 36.67% | 11 |  | 0.1 | 1.1
5.3.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 30 | 2.584% | 84.75% | 36 | 544 | 80% | 4.28 | 81.26 |  | 6.667% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 36.67% | 11 |  | 0.1 | 1.1 | 38.33% | 11.5 |  | 0.1 | 1.15 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 38.33% | 11.5 |  | 0.1 | 1.15 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.4 | Implementación Agente Moderador | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | 31 | 2.67% | 87.42% | 37 | 581 | 85.44% | 5.4 | 86.66 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.4.1 | Reunión de Líderes 10 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | 1 | 0.08613% | 84.84% | 1 | 545 | 80.15% | 0.44 | 81.7 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.4.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 | 20 | 1.723% | 86.56% | 24 | 569 | 83.68% | 3.08 | 84.78 |  | 10% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 35% | 7 |  | 0.1 | 0.7 | 37.5% | 7.5 |  | 0.1 | 0.75 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 37.5% | 7.5 |  | 0.1 | 0.75
5.4.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 10 | 0.8613% | 87.42% | 12 | 581 | 85.44% | 1.88 | 86.66 |  | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 30% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 35% | 3.5 |  | 0.1 | 0.35 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 35% | 3.5 |  | 0.1 | 0.35
5.5 | Consolidación Avance 4 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 27 | 2.326% | 89.75% | 19 | 600 | 88.24% | 3.6 | 90.26 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
5.5.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 10 | 0.8613% | 88.29% | 12 | 593 | 87.21% | 1.88 | 88.54 |  | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 50% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 50% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.5.2 | Pruebas unitarias y de integración de agentes (SQA) | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 88.54% | 6 | 599 | 88.09% | 1.28 | 89.82 |  | 66.67% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 66.67% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 66.67% | 2 |  | 0.1 | 0.2
5.5.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 4) | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 2 | 0.1723% | 88.72% | 0 | 599 | 88.09% | 0 | 89.82 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.5.4 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 10 | 0.8613% | 89.58% | 1 | 600 | 88.24% | 0.44 | 90.26 |  | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.5.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 2 | 0.1723% | 89.75% | 0 | 600 | 88.24% | 0 | 90.26 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0% | 89.75% | 0 | 600 | 88.24% | 0 | 90.26 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 119 | 10.25% | 100% | 80 | 680 | 100% | 14.12 | 104.38 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.1 | Desarrollo módulo prescriptivo | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6 | 31 | 2.67% | 92.42% | 37 | 637 | 93.68% | 5.4 | 95.66 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.1.1 | Generación de recomendaciones | 2026-11-27 | 2026-11-29 | 3 | 15 | 1.292% | 91.04% | 18 | 618 | 90.88% | 2.48 | 92.74 |  | 13.33% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 53.33% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 53.33% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.1.2 | Reunión de Líderes 11 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | 1 | 0.08613% | 91.13% | 1 | 619 | 91.03% | 0.44 | 93.18 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 15 | 1.292% | 92.42% | 18 | 637 | 93.68% | 2.48 | 95.66 |  | 13.33% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 53.33% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 53.33% | 8 |  | 0.1 | 0.8
6.2 | Ejecución escenarios simulados | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 30 | 2.584% | 95% | 25 | 662 | 97.35% | 4.88 | 100.54 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.2.1 | Simulación escenario H5N1 pesimista | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 15 | 1.292% | 93.71% | 10 | 647 | 95.15% | 1.68 | 97.34 |  | 13.33% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 53.33% | 8 |  | 0.1 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.2.2 | Ejecución comparativa de baselines (LLM sin RAG, monoagente RAG, multiagente) | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 4 | 0.3445% | 94.06% | 6 | 653 | 96.03% | 1.28 | 98.62 |  | 50% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 100% | 4 |  | 0.1 | 0.4 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.2.3 | Reunión de Líderes 12 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 1 | 0.08613% | 94.14% | 1 | 654 | 96.18% | 0.44 | 99.06 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.2.4 | Simulación escenario H5N1 optimista | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2 | 10 | 0.8613% | 95% | 8 | 662 | 97.35% | 1.48 | 100.54 |  | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 60% | 6 |  | 0.1 | 0.6 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.3 | Análisis de resultados de la investigación | 2026-12-06 | 2026-12-09 | 4 | 15 | 1.292% | 96.3% | 0 | 662 | 97.35% | 0 | 100.54 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.3.1 | Cálculo de métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinación, consistencia) | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 95.35% | 0 | 662 | 97.35% | 0 | 100.54 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.3.2 | Aplicación de la rúbrica experta y análisis de concordancia | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 95.61% | 0 | 662 | 97.35% | 0 | 100.54 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.3.3 | Contrastación de hipótesis y análisis estadístico de resultados | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 3 | 0.2584% | 95.87% | 0 | 662 | 97.35% | 0 | 100.54 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.3.4 | Análisis de errores, limitaciones y amenazas a la validez | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 96.12% | 0 | 662 | 97.35% | 0 | 100.54 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.3.5 | Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 2 | 0.1723% | 96.3% | 0 | 662 | 97.35% | 0 | 100.54 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.4 | Evaluación métricas y Rúbrica | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 20 | 1.723% | 98.02% | 14 | 676 | 99.41% | 2.76 | 103.3 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.4.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 10 | 0.8613% | 97.16% | 2 | 664 | 97.65% | 0.88 | 101.42 |  | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.4.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 10 | 0.8613% | 98.02% | 12 | 676 | 99.41% | 1.88 | 103.3 |  | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 30% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 35% | 3.5 |  | 0.1 | 0.35 | 35% | 3.5 |  | 0.1 | 0.35
6.5 | Redacción final y empaquetado | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 23 | 1.981% | 100% | 4 | 680 | 100% | 1.08 | 104.38 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
6.5.1 | Documentación técnica, manual de usuario y repositorio reproducible | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 3 | 0.2584% | 98.28% | 4 | 680 | 100% | 1.08 | 104.38 |  | 66.67% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 66.67% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.5.2 | Armado de documento maestro | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 99.14% | 0 | 680 | 100% | 0 | 104.38 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.5.3 | Análisis EVM final (desempeño real vs planificado) | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 99.31% | 0 | 680 | 100% | 0 | 104.38 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.5.4 | Preparación de presentación y defensa final | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 99.57% | 0 | 680 | 100% | 0 | 104.38 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.5.5 | Revisión y cierre | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 5 | 0.4307% | 100% | 0 | 680 | 100% | 0 | 104.38 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0 | 680 | 100% | 0 | 104.38 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 0.1
| TOTALES |  |  |  | 1161 |  |  | 680 |  |  | 104.38

## Indicadores EVM
Indicadores Gestión de Valor Ganado | Fórmulas | Resultados
Variación del cronograma | SV = EV - PV | -113.19
Variación del costo | CV = EV - AC | -724.87
Porcentaje variación del cronograma | %SV = SV / PV | -59.81%
Porcentaje variación del costo | %CV = CV/EV | -953%
Índice de desempeño del cronograma | SPI = EV/PV | 0.4019
Índice de desempeño del costo | CPI = EV/AC | 0.094965
Presupuesto hasta la conclusión | BAC | 589.52
Estimación a la conclusión | EAC = BAC/CPI | 6207.7867
Variación a la conclusión | VAC = BAC - EAC | -5618.2667
Estimación hasta la conclusión | ETC = EAC - AC | 5406.8567
Índice de desempeño del trabajo por completar | TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC) | -2.4287
PV | AC | EV
189.25 | 800.93 | 76.06
Esto hasta el hito1

## EVM
N° | Actividad | Termino | % Avance acum PL | Valor Planeado |  |  |  | Valor Ganado |  |  |  | Costo Real |  |  |  | Varianza del Costo |  |  | Varianza del Cronograma |  |  | SPI | CPI | TCPI
|  |  |  | PV | PV acum | % | % acum | EV | EV acum | % | % acum | AC | AC acum | % | % acum | CV | CV acum | % | SV | SV acum | %
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-04 | #REF! | 0.61 | 0.61 | 0.1035% | 0.1035% | 0.61 | 0.61 | 0.1035% | 0.1035% | 0.61 | 0.61 | 0.1035% | 0.0010347 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | #REF! | 2.37 | 2.98 | 0.402% | 0.5055% | 1.14 | 1.75 | 0.1934% | 0.2969% | 2.64 | 3.25 | 0.4478% | 0.005513 | -1.5 | -1.5 | -85.71% | -1.23 | -1.23 | -41.28% | 0.58725 | 0.53846 | 1.0026
1.2.2 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-04 | #REF! | 10.6 | 13.58 | 1.798% | 2.304% | 0 | 1.75 | 0% | 0.2969% | 45.27 | 48.52 | 7.679% | 0.082304 | -45.27 | -46.77 | -2587% | -11.83 | -13.06 | -87.11% | 0.12887 | 0.036068 | 1.0832
1.2.3 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-04 | #REF! | 2.98 | 16.56 | 0.5055% | 2.809% | 2.37 | 4.12 | 0.402% | 0.6989% | 2.37 | 50.89 | 0.402% | 0.086324 | 0 | -46.77 | 0% | -12.44 | -25.5 | -75.12% | 0.24879 | 0.080959 | 1
1.2.4 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | #REF! | 2.54 | 19.1 | 0.4309% | 3.24% | 2.54 | 6.66 | 0.4309% | 1.13% | 2.54 | 53.43 | 0.4309% | 0.090633 | 0 | -46.77 | 0% | -12.44 | -37.94 | -65.13% | 0.34869 | 0.12465 | 1
1.2.5 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | #REF! | 1.27 | 20.37 | 0.2154% | 3.455% | 1.27 | 7.93 | 0.2154% | 1.345% | 1.27 | 54.7 | 0.2154% | 0.092787 | 0 | -46.77 | 0% | -12.44 | -50.38 | -61.07% | 0.3893 | 0.14497 | 1
1.2.6 | Elaborar Cronograma | 2026-09-06 | #REF! | 5.69 | 26.06 | 0.9652% | 4.421% | 2.81 | 10.74 | 0.4767% | 1.822% | 2.81 | 57.51 | 0.4767% | 0.097554 | 0 | -46.77 | 0% | -15.32 | -65.7 | -58.79% | 0.41213 | 0.18675 | 1
1.2.7 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-05 | #REF! | 5.08 | 31.14 | 0.8617% | 5.282% | 2.37 | 13.11 | 0.402% | 2.224% | 2.37 | 59.88 | 0.402% | 0.10157 | 0 | -46.77 | 0% | -18.03 | -83.73 | -57.9% | 0.421 | 0.21894 | 1
1.2.8 | Definir Costos | 2026-09-03 | #REF! | 2.81 | 33.95 | 0.4767% | 5.759% | 10.6 | 23.71 | 1.798% | 4.022% | 12 | 71.88 | 2.036% | 0.12193 | -1.4 | -48.17 | -5.905% | -10.24 | -93.97 | -30.16% | 0.69838 | 0.32986 | 1.0024
1.2.9 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 |  | 2.37 | 36.32 | 0.402% | 6.161% | 2.98 | 26.69 | 0.5055% | 4.527% | 2.98 | 74.86 | 0.5055% | 0.12698 | 0 | -48.17 | 0% | -9.63 | -103.6 | -26.51% | 0.73486 | 0.35653 | 1
1,2,10 | Elaboracion presentacion | 2026-09-07 | #REF! | 3.42 | 39.74 | 0.5801% | 6.741% | 5.69 | 32.38 | 0.9652% | 5.493% | 5.69 | 80.55 | 0.9652% | 0.13664 | 0 | -48.17 | 0% | -7.36 | -110.96 | -18.52% | 0.8148 | 0.40199 | 1
1.3.1 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | #REF! | 1.49 | 41.23 | 0.2527% | 6.994% | 5.08 | 37.46 | 0.8617% | 6.354% | 5.08 | 85.63 | 0.8617% | 0.14525 | 0 | -48.17 | 0% | -3.77 | -114.73 | -9.144% | 0.90856 | 0.43746 | 1
1,3,2 | Elaboracion informe | 2026-09-09 | #REF! | 3.17 | 44.4 | 0.5377% | 7.532% | 1.29 | 38.75 | 0.2188% | 6.573% | 2.37 | 88 | 0.402% | 0.14927 | -1.08 | -49.25 | -2.787% | -5.65 | -120.38 | -12.73% | 0.87275 | 0.44034 | 1.0018
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | #REF! | 0 | 44.4 | 0% | 7.532% | 1.29 | 40.04 | 0.2188% | 6.792% | 2.37 | 90.37 | 0.402% | 0.15329 | -1.08 | -50.33 | -2.697% | -4.36 | -124.74 | -9.82% | 0.9018 | 0.44307 | 1.0018
2.1.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-12 | #REF! | 13.15 | 57.55 | 2.231% | 9.762% | 1.6 | 41.64 | 0.2714% | 7.063% | 3.52 | 93.89 | 0.5971% | 0.15927 | -1.92 | -52.25 | -4.611% | -15.91 | -140.65 | -27.65% | 0.72354 | 0.4435 | 1.0033
2.1.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-14 | #REF! | 7.23 | 64.78 | 1.226% | 10.99% | 1.44 | 43.08 | 0.2443% | 7.308% | 3.52 | 97.41 | 0.5971% | 0.16524 | -2.08 | -54.33 | -4.828% | -21.7 | -162.35 | -33.5% | 0.66502 | 0.44225 | 1.0035
2.1.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-14 | #REF! | 9.67 | 74.45 | 1.64% | 12.63% | 1.49 | 44.57 | 0.2527% | 7.56% | 1.49 | 98.9 | 0.2527% | 0.16776 | 0 | -54.33 | 0% | -29.88 | -192.23 | -40.13% | 0.59866 | 0.45066 | 1
2.1.4 | Reunion Lideres 2 | 2026-09-12 | #REF! | 1.93 | 76.38 | 0.3274% | 12.96% | 1.63 | 46.2 | 0.2765% | 7.837% | 3.25 | 102.15 | 0.5513% | 0.17328 | -1.62 | -55.95 | -3.506% | -30.18 | -222.41 | -39.51% | 0.60487 | 0.45228 | 1.0028
2.2.1 | Definición epidemiológica | 2026-09-17 | #REF! | 34.27 | 110.65 | 5.813% | 18.77% | 0 | 46.2 | 0% | 7.837% | 477.15 | 579.3 | 80.94% | 0.98266 | -477.15 | -533.1 | -1033% | -64.45 | -286.86 | -58.25% | 0.41753 | 0.079751 | 5.2462
2.2.2 | Mapeo de actores involucrados | 2026-09-17 | #REF! | 13.81 | 124.46 | 2.343% | 21.11% | 0 | 46.2 | 0% | 7.837% | 18.11 | 597.41 | 3.072% | 1.0134 | -18.11 | -551.21 | -39.2% | -78.26 | -365.12 | -62.88% | 0.3712 | 0.077334 | 1.0317
2.3.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-19 | #REF! | 7.65 | 132.11 | 1.298% | 22.41% | 1.2 | 47.4 | 0.2036% | 8.04% | 2.64 | 600.05 | 0.4478% | 1.0179 | -1.44 | -552.65 | -3.038% | -84.71 | -449.83 | -64.12% | 0.35879 | 0.078993 | 1.0025
2.3.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-20 | #REF! | 7.65 | 139.76 | 1.298% | 23.71% | 1.2 | 48.6 | 0.2036% | 8.244% | 2.64 | 602.69 | 0.4478% | 1.0223 | -1.44 | -554.09 | -2.963% | -91.16 | -540.99 | -65.23% | 0.34774 | 0.080638 | 1.0025
2.3.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 |  | 4.37 | 144.13 | 0.7413% | 24.45% | 0.8 | 49.4 | 0.1357% | 8.38% | 1.76 | 604.45 | 0.2985% | 1.0253 | -0.96 | -555.05 | -1.943% | -94.73 | -635.72 | -65.73% | 0.34275 | 0.081727 | 1.0016
2.4.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-22 | #REF! | 3.57 | 147.7 | 0.6056% | 25.05% | 1.41 | 50.81 | 0.2392% | 8.619% | 2.37 | 606.82 | 0.402% | 1.0293 | -0.96 | -556.01 | -1.889% | -96.89 | -732.61 | -65.6% | 0.34401 | 0.083732 | 1.0016
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-24 | #REF! | 2.29 | 149.99 | 0.3885% | 25.44% | 1.93 | 52.74 | 0.3274% | 8.946% | 1.93 | 608.75 | 0.3274% | 1.0326 | 0 | -556.01 | 0% | -97.25 | -829.86 | -64.84% | 0.35162 | 0.086637 | 1
2.4.3 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-22 | #REF! | 15.84 | 165.83 | 2.687% | 28.13% | 0 | 52.74 | 0% | 8.946% | 111.05 | 719.8 | 18.84% | 1.221 | -111.05 | -667.06 | -210.6% | -113.09 | -942.95 | -68.2% | 0.31804 | 0.07327 | 1.2321
2.5.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-19 | #REF! | 3.43 | 169.26 | 0.5818% | 28.71% | 7.23 | 59.97 | 1.226% | 10.17% | 21.12 | 740.92 | 3.583% | 1.2568 | -13.89 | -680.95 | -23.16% | -109.29 | -1052.24 | -64.57% | 0.35431 | 0.08094 | 1.0244
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-21 | #REF! | 3.13 | 172.39 | 0.5309% | 29.24% | 9.67 | 69.64 | 1.64% | 11.81% | 30.8 | 771.72 | 5.225% | 1.3091 | -21.13 | -702.08 | -30.34% | -102.75 | -1154.99 | -59.6% | 0.40397 | 0.09024 | 1.0378
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | #REF! | 2.29 | 174.68 | 0.3885% | 29.63% | 3 | 72.64 | 0.5089% | 12.32% | 6.6 | 778.32 | 1.12% | 1.3203 | -3.6 | -705.68 | -4.956% | -102.04 | -1257.03 | -58.42% | 0.41585 | 0.093329 | 1.0062
2.6.1 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-23 |  | 7.73 | 182.41 | 1.311% | 30.94% | 1.02 | 73.66 | 0.173% | 12.49% | 2.64 | 780.96 | 0.4478% | 1.3247 | -1.62 | -707.3 | -2.199% | -108.75 | -1365.78 | -59.62% | 0.40382 | 0.09432 | 1.0028
2.6.2 | Preparación de presentación | 2026-09-24 |  | 6.84 | 189.25 | 1.16% | 32.1% | 2.4 | 76.06 | 0.4071% | 12.9% | 5.28 | 786.24 | 0.8956% | 1.3337 | -2.88 | -710.18 | -3.786% | -113.19 | -1478.97 | -59.81% | 0.4019 | 0.096739 | 1.0049
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | #REF! | 0 | 189.25 | 0% | 32.1% | 0 | 76.06 | 0% | 12.9% | 14.69 | 800.93 | 2.492% | 1.3586 | -14.69 | -724.87 | -19.31% | -113.19 | -1592.16 | -59.81% | 0.4019 | 0.094965 | 1.0256
3.1.1 | Descarga normativas SAG | 2026-09-28 | #REF! | 4.54 | 193.79 | 0.7701% | 32.87% | 2.4 | 78.46 | 0.4071% | 13.31% | 5.28 | 806.21 | 0.8956% | 1.3676 | -2.88 | -727.75 | -3.671% | -115.33 | -1707.49 | -59.51% | 0.40487 | 0.09732 | 1.0049
3.1.2 | Descarga reportes OMSA | 2026-10-02 | #REF! | 4.54 | 198.33 | 0.7701% | 33.64% | 1.81 | 80.27 | 0.307% | 13.62% | 3.25 | 809.46 | 0.5513% | 1.3731 | -1.44 | -729.19 | -1.794% | -118.06 | -1825.55 | -59.53% | 0.40473 | 0.099165 | 1.0025
3.2.1 | Reunion Lideres 3 | 2026-10-03 |  | 1.93 | 200.26 | 0.3274% | 33.97% | 1.2 | 81.47 | 0.2036% | 13.82% | 2.64 | 812.1 | 0.4478% | 1.3776 | -1.44 | -730.63 | -1.768% | -118.79 | -1944.34 | -59.32% | 0.40682 | 0.10032 | 1.0025
3.2.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-05 |  | 5.01 | 205.27 | 0.8498% | 34.82% | 3.69 | 85.16 | 0.6259% | 14.45% | 7.65 | 819.75 | 1.298% | 1.3905 | -3.96 | -734.59 | -4.65% | -120.11 | -2064.45 | -58.51% | 0.41487 | 0.10389 | 1.0068
3.2.3 | Chunking semántico | 2026-10-08 |  | 5.11 | 210.38 | 0.8668% | 35.69% | 3.08 | 88.24 | 0.5225% | 14.97% | 7.04 | 826.79 | 1.194% | 1.4025 | -3.96 | -738.55 | -4.488% | -122.14 | -2186.59 | -58.06% | 0.41943 | 0.10673 | 1.0068
3.3.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-10 |  | 2.49 | 212.87 | 0.4224% | 36.11% | 0.34 | 88.58 | 0.05767% | 15.03% | 0.88 | 827.67 | 0.1493% | 1.404 | -0.54 | -739.09 | -0.6096% | -124.29 | -2310.88 | -58.39% | 0.41612 | 0.10702 | 1.0009
3.3.2 | Reunion Lideres 4 | 2026-10-10 |  | 1.49 | 214.36 | 0.2527% | 36.36% | 0 | 88.58 | 0% | 15.03% | 139.99 | 967.66 | 23.75% | 1.6414 | -139.99 | -879.08 | -158% | -125.78 | -2436.66 | -58.68% | 0.41323 | 0.09154 | 1.3114
3.3.3 | Generación de embeddings | 2026-10-12 |  | 3.43 | 217.79 | 0.5818% | 36.94% | 34.27 | 122.85 | 5.813% | 20.84% | 98.29 | 1065.95 | 16.67% | 1.8082 | -64.02 | -943.1 | -52.11% | -94.94 | -2531.6 | -43.59% | 0.56408 | 0.11525 | 1.1303
3.4.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-14 |  | 2.49 | 220.28 | 0.4224% | 37.37% | 1.35 | 124.2 | 0.229% | 21.07% | 2.37 | 1068.32 | 0.402% | 1.8122 | -1.02 | -944.12 | -0.8213% | -96.08 | -2627.68 | -43.62% | 0.56383 | 0.11626 | 1.0017
3.4.2 | Documentación Avance 2 | 2026-10-15 |  | 0.61 | 220.89 | 0.1035% | 37.47% | 0 | 124.2 | 0% | 21.07% | 45.19 | 1113.51 | 7.666% | 1.8888 | -45.19 | -989.31 | -36.38% | -96.69 | -2724.37 | -43.77% | 0.56227 | 0.11154 | 1.083
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 |  | 0 | 220.89 | 0% | 37.47% | 7.65 | 131.85 | 1.298% | 22.37% | 20.41 | 1133.92 | 3.462% | 1.9235 | -12.76 | -1002.07 | -9.678% | -89.04 | -2813.41 | -40.31% | 0.5969 | 0.11628 | 1.0224
4.1.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-19 |  | 5.75 | 226.64 | 0.9754% | 38.44% | 0 | 131.85 | 0% | 22.37% | 58.15 | 1192.07 | 9.864% | 2.0221 | -58.15 | -1060.22 | -44.1% | -94.79 | -2908.2 | -41.82% | 0.58176 | 0.11061 | 1.1094
4.1.2 | Reunion Lideres 5 | 2026-10-17 |  | 1.93 | 228.57 | 0.3274% | 38.77% | 3.57 | 135.42 | 0.6056% | 22.97% | 7.65 | 1199.72 | 1.298% | 2.0351 | -4.08 | -1064.3 | -3.013% | -93.15 | -3001.35 | -40.75% | 0.59247 | 0.11288 | 1.007
4.1.3 | Transformación de datos | 2026-10-23 |  | 5.31 | 233.88 | 0.9007% | 39.67% | 15.84 | 151.26 | 2.687% | 25.66% | 45.49 | 1245.21 | 7.716% | 2.1122 | -29.65 | -1093.95 | -19.6% | -82.62 | -3083.97 | -35.33% | 0.64674 | 0.12147 | 1.0545
4.2.1 | Reunion Lideres 6 | 2026-10-24 |  | 1.49 | 235.37 | 0.2527% | 39.93% | 0 | 151.26 | 0% | 25.66% | 20.75 | 1265.96 | 3.52% | 2.1474 | -20.75 | -1114.7 | -13.72% | -84.11 | -3168.08 | -35.74% | 0.64265 | 0.11948 | 1.0365
4.2.2 | Mockup base de datos granjas | 2026-10-27 |  | 5.11 | 240.48 | 0.8668% | 40.79% | 3.43 | 154.69 | 0.5818% | 26.24% | 8.53 | 1274.49 | 1.447% | 2.1619 | -5.1 | -1119.8 | -3.297% | -85.79 | -3253.87 | -35.67% | 0.64326 | 0.12137 | 1.0088
4.2.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-30 |  | 5.01 | 245.49 | 0.8498% | 41.64% | 3.13 | 157.82 | 0.5309% | 26.77% | 7.21 | 1281.7 | 1.223% | 2.1741 | -4.08 | -1123.88 | -2.585% | -87.67 | -3341.54 | -35.71% | 0.64288 | 0.12313 | 1.007
4.3.1 | Reunion Lideres 7 | 2026-10-31 |  | 5.94 | 251.43 | 1.008% | 42.65% | 0 | 157.82 | 0% | 26.77% | 48.37 | 1330.07 | 8.205% | 2.2562 | -48.37 | -1172.25 | -30.65% | -93.61 | -3435.15 | -37.23% | 0.62769 | 0.11866 | 1.0894
4.3.2 | Test de latencia y volumen | 2026-11-01 |  | 3.43 | 254.86 | 0.5818% | 43.23% | 2.37 | 160.19 | 0.402% | 27.17% | 5.01 | 1335.08 | 0.8498% | 2.2647 | -2.64 | -1174.89 | -1.648% | -94.67 | -3529.82 | -37.15% | 0.62854 | 0.11999 | 1.0045
4.3.3 | Corrección de errores | 2026-11-03 |  | 1.88 | 256.74 | 0.3189% | 43.55% | 7.73 | 167.92 | 1.311% | 28.48% | 21.73 | 1356.81 | 3.686% | 2.3016 | -14 | -1188.89 | -8.337% | -88.82 | -3618.64 | -34.6% | 0.65405 | 0.12376 | 1.0247
4.4.1 | Redacción de avance datos | 2026-11-04 |  | 5.06 | 261.8 | 0.8583% | 44.41% | 6.84 | 174.76 | 1.16% | 29.64% | 19.09 | 1375.9 | 3.238% | 2.3339 | -12.25 | -1201.14 | -7.01% | -87.04 | -3705.68 | -33.25% | 0.66753 | 0.12702 | 1.0215
4.4.2 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 |  | 2.49 | 264.29 | 0.4224% | 44.83% | 0 | 174.76 | 0% | 29.64% | 0 | 1375.9 | 0% | 2.3339 | 0 | -1201.14 | 0% | -89.53 | -3795.21 | -33.88% | 0.66124 | 0.12702 | 1
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 |  | 0 | 264.29 | 0% | 44.83% | 0 | 174.76 | 0% | 29.64% | 351.69 | 1727.59 | 59.66% | 2.9305 | -351.69 | -1552.83 | -201.2% | -89.53 | -3884.74 | -33.88% | 0.66124 | 0.10116 | 2.4787
5.1.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-09 |  | 6.86 | 271.15 | 1.164% | 46% | 1.6 | 176.36 | 0.2714% | 29.92% | 3.52 | 1731.11 | 0.5971% | 2.9365 | -1.92 | -1554.75 | -1.089% | -94.79 | -3979.53 | -34.96% | 0.65041 | 0.10188 | 1.0033
5.1.2 | Reunion Lideres 8 | 2026-11-07 |  | 1.93 | 273.08 | 0.3274% | 46.32% | 1.11 | 177.47 | 0.1883% | 30.1% | 2.64 | 1733.75 | 0.4478% | 2.941 | -1.53 | -1556.28 | -0.8621% | -95.61 | -4075.14 | -35.01% | 0.64988 | 0.10236 | 1.0026
5.1.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-13 |  | 6.86 | 279.94 | 1.164% | 47.49% | 9.64 | 187.11 | 1.635% | 31.74% | 22 | 1755.75 | 3.732% | 2.9783 | -12.36 | -1568.64 | -6.606% | -92.83 | -4167.97 | -33.16% | 0.66839 | 0.10657 | 1.0218
5.2.1 | Reunion Lideres 9 | 2026-11-14 |  | 1.93 | 281.87 | 0.3274% | 47.81% | 3.69 | 190.8 | 0.6259% | 32.37% | 7.65 | 1763.4 | 1.298% | 2.9912 | -3.96 | -1572.6 | -2.075% | -91.07 | -4259.04 | -32.31% | 0.67691 | 0.1082 | 1.0068
5.2.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-17 |  | 6.86 | 288.73 | 1.164% | 48.98% | 0.8 | 191.6 | 0.1357% | 32.5% | 1.76 | 1765.16 | 0.2985% | 2.9942 | -0.96 | -1573.56 | -0.501% | -97.13 | -4356.17 | -33.64% | 0.6636 | 0.10855 | 1.0016
5.2.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-20 |  | 6.86 | 295.59 | 1.164% | 50.14% | 3.08 | 194.68 | 0.5225% | 33.02% | 7.04 | 1772.2 | 1.194% | 3.0062 | -3.96 | -1577.52 | -2.034% | -100.91 | -4457.08 | -34.14% | 0.65861 | 0.10985 | 1.0068
5.3.1 | Reunion Lideres 10 | 2026-11-21 |  | 1.93 | 297.52 | 0.3274% | 50.47% | 4.62 | 199.3 | 0.7837% | 33.81% | 10.56 | 1782.76 | 1.791% | 3.0241 | -5.94 | -1583.46 | -2.98% | -98.22 | -4555.3 | -33.01% | 0.66987 | 0.11179 | 1.0103
5.3.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-22 |  | 4.98 | 302.5 | 0.8448% | 51.31% | 0.8 | 200.1 | 0.1357% | 33.94% | 1.76 | 1784.52 | 0.2985% | 3.0271 | -0.96 | -1584.42 | -0.4798% | -102.4 | -4657.7 | -33.85% | 0.66149 | 0.11213 | 1.0016
5.3.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 |  | 2.49 | 304.99 | 0.4224% | 51.74% | 2.43 | 202.53 | 0.4122% | 34.36% | 3.15 | 1787.67 | 0.5343% | 3.0324 | -0.72 | -1585.14 | -0.3555% | -102.46 | -4760.16 | -33.59% | 0.66405 | 0.11329 | 1.0012
5.4.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-25 |  | 2.49 | 307.48 | 0.4224% | 52.16% | 3.08 | 205.61 | 0.5225% | 34.88% | 7.04 | 1794.71 | 1.194% | 3.0444 | -3.96 | -1589.1 | -1.926% | -101.87 | -4862.03 | -33.13% | 0.66869 | 0.11456 | 1.0068
5.4.2 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 |  | 7.28 | 314.76 | 1.235% | 53.39% | 2.61 | 208.22 | 0.4427% | 35.32% | 5.01 | 1799.72 | 0.8498% | 3.0529 | -2.4 | -1591.5 | -1.153% | -106.54 | -4968.57 | -33.85% | 0.66152 | 0.1157 | 1.0041
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 |  | 0 | 314.76 | 0% | 53.39% | 0 | 208.22 | 0% | 35.32% | 65.53 | 1865.25 | 11.12% | 3.164 | -65.53 | -1657.03 | -31.47% | -106.54 | -5075.11 | -33.85% | 0.66152 | 0.11163 | 1.1251
6.1.1 | Reunion Lideres 11 | 2026-11-28 |  | 1.93 | 316.69 | 0.3274% | 53.72% | 13.61 | 221.83 | 2.309% | 37.63% | 30.53 | 1895.78 | 5.179% | 3.2158 | -16.92 | -1673.95 | -7.627% | -94.86 | -5169.97 | -29.95% | 0.70046 | 0.11701 | 1.0303
6.1.2 | Generación de recomendaciones | 2026-11-29 |  | 5.05 | 321.74 | 0.8566% | 54.58% | 0.77 | 222.6 | 0.1306% | 37.76% | 1.76 | 1897.54 | 0.2985% | 3.2188 | -0.99 | -1674.94 | -0.4447% | -99.14 | -5269.11 | -30.81% | 0.69186 | 0.11731 | 1.0017
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-12-02 |  | 3.43 | 325.17 | 0.5818% | 55.16% | 0 | 222.6 | 0% | 37.76% | 47.49 | 1945.03 | 8.056% | 3.2993 | -47.49 | -1722.43 | -21.33% | -102.57 | -5371.68 | -31.54% | 0.68456 | 0.11445 | 1.0876
6.2.1 | Simulación Escenario Pesimista | 2026-12-04 |  | 4.41 | 329.58 | 0.7481% | 55.91% | 1.6 | 224.2 | 0.2714% | 38.03% | 3.52 | 1948.55 | 0.5971% | 3.3053 | -1.92 | -1724.35 | -0.8564% | -105.38 | -5477.06 | -31.97% | 0.68026 | 0.11506 | 1.0033
6.2.2 | Reunion Lideres 12 | 2026-12-05 |  | 1.49 | 331.07 | 0.2527% | 56.16% | 9.75 | 233.95 | 1.654% | 39.68% | 22.44 | 1970.99 | 3.806% | 3.3434 | -12.69 | -1737.04 | -5.424% | -97.12 | -5574.18 | -29.34% | 0.70665 | 0.1187 | 1.0224
6.2.3 | Simulación Escenario Optimista | 2026-12-06 |  | 3.65 | 334.72 | 0.6191% | 56.78% | 1.6 | 235.55 | 0.2714% | 39.96% | 3.52 | 1974.51 | 0.5971% | 3.3494 | -1.92 | -1738.96 | -0.8151% | -99.17 | -5673.35 | -29.63% | 0.70372 | 0.1193 | 1.0033
6.3.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-08 |  | 3.31 | 338.03 | 0.5615% | 57.34% | 2.43 | 237.98 | 0.4122% | 40.37% | 3.15 | 1977.66 | 0.5343% | 3.3547 | -0.72 | -1739.68 | -0.3025% | -100.05 | -5773.4 | -29.6% | 0.70402 | 0.12033 | 1.0012
6.3.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 |  | 2.49 | 340.52 | 0.4224% | 57.76% | 1.21 | 239.19 | 0.2053% | 40.57% | 1.93 | 1979.59 | 0.3274% | 3.358 | -0.72 | -1740.4 | -0.301% | -101.33 | -5874.73 | -29.76% | 0.70243 | 0.12083 | 1.0012
6.4.1 | Armado de documento maestro | 2026-12-10 |  | 5.06 | 345.58 | 0.8583% | 58.62% | 1.36 | 240.55 | 0.2307% | 40.8% | 3.52 | 1983.11 | 0.5971% | 3.3639 | -2.16 | -1742.56 | -0.8979% | -105.03 | -5979.76 | -30.39% | 0.69608 | 0.1213 | 1.0037
6.4.2 | Revisión y cierre | 2026-12-11 |  | 5.72 | 351.3 | 0.9703% | 59.59% | 4.62 | 245.17 | 0.7837% | 41.59% | 10.56 | 1993.67 | 1.791% | 3.3819 | -5.94 | -1748.5 | -2.423% | -106.13 | -6085.89 | -30.21% | 0.69789 | 0.12297 | 1.0103
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 |  | 0 | 351.3 | 0% | 59.59% | 3 | 248.17 | 0.5089% | 42.1% | 6.6 | 2000.27 | 1.12% | 3.393 | -3.6 | -1752.1 | -1.451% | -103.13 | -6189.02 | -29.36% | 0.70643 | 0.12407 | 1.0062

## Curva S
Hito |  |  | Avance PL (%) | Valor Planeado (PV) | Costo Real (AC) | Valor Ganado (EV) | Valor ganado acum
ID | Actividad | Fecha
H0 | Entrega Informe de propuesta inicial | 2026-09-03 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | H0 | Entrega Informe de propuesta inicial | 2026-09-03
H1 | Informe Propuesta Versión 1 | 2026-09-10 | 4.996% | 54.39 | 90.37 | 40.04 | 40.04 |  | H1 | Informe Propuesta Versión 1 | 2026-09-10
H2 | Entrega Informe Avance 1 | 2026-09-24 | 25.93% | 237.07 | 800.93 | 76.06 | 116.1 |  | H2 | Entrega Informe Avance 1 | 2026-09-24
H3 | Entrega Informe Avance 2 | 2026-10-15 | 52.89% | 399.15 | 1133.92 | 131.85 | 247.95 |  | H3 | Entrega Informe Avance 2 | 2026-10-15
H4 | Entrega Informe Avance 3 | 2026-11-05 | 71.75% | 474.25 | 1727.59 | 174.76 | 422.71 |  | H4 | Entrega Informe Avance 3 | 2026-11-05
H5 | Entrega Informe Avance 4 | 2026-11-26 | 89.75% | 537.84 | 1865.25 | 208.22 | 630.93 |  | H5 | Entrega Informe Avance 4 | 2026-11-26
H6 | Entrega Informe Final | 2026-12-11 | 100% | 589.52 | 2000.27 | 248.17 | 879.1 |  | H6 | Entrega Informe Final | 2026-12-11
Hito |  |  | Avance PL (%) | Valor Planeado (PV) | Costo Real (AC) | Valor Ganado (EV) | Valor ganado acum | N° | Actividad | Inicio | Término | Días | HH | Esfuerzo(HH) unit. | Esfuerzo (HH) acum. | Costo (UF) unit. | Costo (UF) acum. | % Avance
ID | Actividad | Fecha | [5 empty] | H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
H0 | Entrega Informe de propuesta inicial | 2026-09-03 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 34 | 76.5 | 76.5 | 36.34 | 36.34 | 5.566%
H1 | Informe Propuesta Versión 1 | 2026-09-10 | 4.298% | 36.34 | 36.34 | 36.34 | 36.34 | H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 36.34 | 5.566%
H2 | Entrega Informe Avance 1 | 2026-09-24 | 25.41% | 129.22 | 129.22 | 125.891 | 162.231 | 2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 167 | 573 | 649.5 | 92.88 | 129.22 | 47.25%
H3 | Entrega Informe Avance 2 | 2026-10-15 | 45.26% | 160.59 |  |  |  | H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0 | 649.5 | 0 | 129.22 | 47.25%
H4 | Entrega Informe Avance 3 | 2026-11-05 | 65.23% | 196.93 |  |  |  | 3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 157 | 182 | 831.5 | 31.37 | 160.59 | 60.49%
H5 | Entrega Informe Avance 4 | 2026-11-26 | 88.37% | 240.69 |  |  |  | H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0 | 831.5 | 0 | 160.59 | 60.49%
H6 | Entrega Informe Final | 2026-12-11 | 100% | 260.81 |  |  |  | 4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 158 | 201 | 1032.5 | 36.34 | 196.93 | 75.12%
[8 empty] | H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0 | 1032.5 | 0 | 196.93 | 75.12%
[8 empty] | 5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 183 | 249 | 1281.5 | 43.76 | 240.69 | 93.23%
[8 empty] | H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0 | 1281.5 | 0 | 240.69 | 93.23%
[8 empty] | 6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 92 | 93 | 1374.5 | 20.12 | 260.81 | 100%
[8 empty] | H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0 | 1374.5 | 0 | 260.81 | 100%
Avance 1

## Roles
Rol | Abreviación | Valor HH (CLP) | Valor HH (UF) | Valor UF | **al 9 de septiembre 2026 | https://www.sii.cl/valores_y_fechas/uf/uf2026.htm
Jefe de Proyecto | L | 25309 | 0.61 | 40885.63 | https://cl.indeed.com/career/l%C3%ADder-de-proyectos/salaries?salaryType=HOURLY
Jefe de Desarrollo | JP | 18169 | 0.44 |  | https://cl.indeed.com/career/jefe-de-proyecto/salaries?salaryType=HOURLY |  | Horas totales | Costo total UF | Costo en CLP
Jefe de Investigación | JI | 18169 | 0.44 |  | https://cl.indeed.com/career/jefe-de-proyecto/salaries?salaryType=HOURLY |  | 1161 | 589.52 | 24102896
Jefe de Documentación | JD | 18169 | 0.44 |  | https://cl.indeed.com/career/jefe-de-proyecto/salaries?salaryType=HOURLY
Desarrollador | P | 4431 | 0.1 |  | https://cl.talent.com/salary?job=Desarrollador
Investigador | I | 5231 | 0.12 |  | https://cl.talent.com/salary?job=Investigador+Jornada
Documentador | D | 4082 | 0.09 |  | https://cl.talent.com/salary?job=Documentador+Tcnico
I
0.12

## Cuadro Desempeño
Cuadrante de Desempeño
CPI |  |  |  | Cuadrante II | [9 empty] | Cuadrante I
1.18
1.15
1.14
1.12
1.1
1.08 | [22 empty] | Hito 1:
1.06 | [22 empty] | 2026-09-10
1.04 | [22 empty] | SPI: 1 ¦ CPI: 1
1.02 | [21 empty] | hito 0
1 | [21 empty] | 1 a 1
0.98 | [21 empty] | hito 1
0.96 | [21 empty] | 0,97 a 0,97
0.94
0.92
0.9
0.88
0.86
0.84
0.82
0.8
0.78 | [20 empty] | SPI
| 0.75 | 0.8 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.18
|  |  |  | Cuadrante III | [9 empty] | Cuadrante IV
|  |  | Valores Indices |  |  | Estado del proyecto | [5 empty] | Hito 0 | Hito 1 | Hito 2 | Hito 3 | Hito 4 | Hito 5 | Hito 6
|  |  | CPI y SPI >= 1,15 |  |  | Excepcional |  |  |  |  | CPI | 1 | 1 | 0.97
|  |  | CPI y SPI >= 1,10 |  |  | Muy Bueno |  |  |  |  | SPI | 1 | 1 | 0.97
|  |  | CPI y SPI >= 1,00 |  |  | Satisfactorio
|  |  | CPI y SPI >= 0,90 |  |  | Marginal
|  |  | CPI y SPI < 0,90 |  |  | No Satisfactorio
Hito 1: 10/09/2026 SPI: 1 | CPI: 1
Hito 2: 24/09/2026 SPI: 0.99 | CPI: 0.99
Hito 0: 03/09/2026 SPI: 1 | CPI: 1

## Minutas
Información General |  |  | Participantes
Fecha: 25/08/2026 |  | Hora: 11:00 - 11:30 | Nombre y Apellidos | Cargo |  | Referencia
Lugar: Discord |  | Moderador: | Matias Pulgar | Co-Lider |  | MP
Título: Presentación inicial del proyecto VoxReady |  | Objetivo: | Ignacio Maldonado | Lider de equipo |  | IM
|  |  | Nikolas Maldonado | Documentador |  | NM
|  |  | Cristobal Huentecura | Investigador |  | CH
|  |  | Paz Perez | Desarrollador |  | PP
Sintesis de temas Tratados
Tema | Situacion / Pasos a seguir |  |  |  | Responsable | Fecha
Presentacion del grupo | Presentación formal de cada integrante del equipo de desarrollo y de los socios. Se acordaron los canales oficiales de comunicación para futuras reuniones. |  |  |  |  | 2026-08-25
Presentacion del proyecto | Los socios expusieron la visión general, objetivos y alcance de la solución "VoxReady". Como paso a seguir, el equipo revisará los requerimientos levantados para comenzar con la etapa de investigación y planificación técnica. |  |  |  |  | 2026-08-25

## Evaluacion de compromisos (hidden)
N° | Actividad | Fecha |  | % Completado Tarea | Estado
|  | Inicio | Termino
3.2.1 | Grabación de Dataset | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 100% | Completado
3.2.2 | Adecuación del Dataset para el uso en Desarrollo (Parte 1) | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 100% | Completado
H3 | Entrega de Avance N°2 y Defensa | 2022-05-31 | 2022-05-31
3.5 | Construcción de Prototipo | 2022-06-01 | 2022-06-13
3.5.1 | Preparación de entorno de Desarrollo | 2022-06-01 | 2022-06-04 | 100% | Completado
3.5.2 | Adecuación del Dataset para el uso en Desarrollo (parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 100% | Completado
3.5.3 | Entrenamiento de Red Neuronal (Parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 100% | Completado
3.5.4 | Desarrollo del Prototipo (parte 1) | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 100% | Completado
3.5.5 | Reunión de Líderes 9 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 100% | Completado
3.5.6 | Pruebas de Uso Básico | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 100% | Completado
3.5.7 | Reunión de Líderes 10 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 100% | Completado
3.6 | Elaboración Informe de Avance N°3 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 100% | Completado
H4 | Entrega de Avance N°3 y Defensa | 2022-06-14 | 2022-06-14
3.7.1 | Desarrollo del Prototipo (parte 2) | 2022-06-14 | 2022-06-30 | 80% | Pendiente
3.7.2 | Ingresar Red Neuronal a una Maquina Virtual | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 50% | Pendiente
3.7.3 | Reunión de Líderes 11 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 100% | Completado
3.7.4 | Conexión Front y Backend | 2022-06-20 | 2022-07-02 | 100% | Completado
3.7.5 | Reunión de Líderes 12 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | 100% | Completado
3.7.6 | Documentación del Desarrollo | 2022-06-27 | 2022-07-02 | 70% | Pendiente
3.7.7 | Pruebas de experiencia de usuario | 2022-06-27 | 2022-07-02 | 100% | Completado
3.8 | Elaboración Informe de Avance N°4 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | 100% | Completado
H5 | Entrega de Avance N°4 y Defensa | 2022-06-28 | 2022-06-28

## Estado de avance (hidden)
N° | Actividad | Fecha |  | Avance Esperado (%) | Avance Real (%) | Desviación (%)
|  | Inicio | Termino
H3 | Entrega de Avance N°2 y Defensa | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 44.49% | 44.49% | 0%
3.5 | Construcción de Prototipo | 2022-06-01 | 2022-06-13
3.5.1 | Preparación de entorno de Desarrollo | 2022-06-01 | 2022-06-04 | 45.86% | 45.86% | 0%
3.5.2 | Adecuación del Dataset para el uso en Desarrollo (parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 47.45% | 47.45% | 0%
3.5.3 | Entrenamiento de Red Neuronal (Parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 49.83% | 49.83% | 0%
3.5.4 | Desarrollo del Prototipo (parte 1) | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 54.37% | 54.37% | 0%
3.5.5 | Reunión de Líderes 9 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 54.48% | 54.48% | 0%
3.5.6 | Pruebas de Uso Básico | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 55.62% | 55.62% | 0%
3.5.7 | Reunión de Líderes 10 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 55.73% | 55.73% | 0%
3.6 | Elaboración Informe de Avance N°3 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 58.46% | 58.46% | 0%
H4 | Entrega de Avance N°3 y Defensa | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 58.57% | 58.57% | 0%
3.7.1 | Desarrollo del Prototipo (parte 2) | 2022-06-14 | 2022-06-30 | 66.52% | 64.93% | -1.59%
3.7.2 | Ingresar Red Neuronal a una Maquina Virtual | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 67.55% | 65.49% | -2.06%
3.7.3 | Reunión de Líderes 11 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 67.76% | 65.61% | -2.15%
3.7.4 | Conectar Dataset con el Prototipo | 2022-06-20 | 2022-07-02 | 70.6% | 68.44% | -2.16%
3.7.5 | Reunión de Líderes 12 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | 70.72% | 68.56% | -2.16%
3.7.6 | Documentación del Desarrollo | 2022-06-27 | 2022-07-02 | 74.12% | 70.94% | -3.18%
3.7.7 | Pruebas de experiencia de usuario | 2022-06-27 | 2022-07-02 | 75.26% | 72.08% | -3.18%
3.8 | Elaboración Informe de Avance N°4 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | 77.98% | 74.8% | -3.18%
H5 | Entrega de Avance N°4 y Defensa | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 78.09% | 74.91% | -3.18%

## Proximos pasos (hidden)
N° | Actividad | Fecha |  | % Por Realizar | % Estado
|  | Inicio | Termino
3.7 | Construcción de Prototipo (Parte 2) | 2022-06-14 | 2022-07-07
3.7.1 | Desarrollo del Prototipo (parte 2) | 2022-06-14 | 2022-06-30 | 20% | 80%
3.7.2 | Ingresar Red Neuronal a una Maquina Virtual | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 50% | 50%
3.7.6 | Documentación del Desarrollo | 2022-06-27 | 2022-07-02 | 30% | 70%
4 | Fase de Estudio de Resultados | 2022-07-02 | 2022-07-12
4.1 | Analisis de Resultados | 2022-07-02 | 2022-07-12
4.1.1 | Realizar Pruebas al Prototipo Funcional | 2022-07-02 | 2022-07-09 | 100% | 0%
4.1.2 | Reunión de Líderes 13 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 100% | 0%
4.1.3 | Analizar y Evaluar Resultados | 2022-07-04 | 2022-07-09 | 100% | 0%
4.1.4 | Documentar Pruebas de Software | 2022-07-04 | 2022-07-09 | 100% | 0%
4.1.5 | Realizar conclusiones y recomendaciones | 2022-07-09 | 2022-07-11 | 100% | 0%
4.1.6 | Reunión de Líderes 14 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 100% | 0%
5 | Fase de Cierre del Proyecto | 2022-07-12 | 2022-07-28
5.1 | Elaboración Documentación Final | 2022-07-01 | 2022-07-19
5.1.1 | Recopilación de Información del Proyecto | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 100% | 0%
5.1.2 | Elaboración Informe Final (Parte 1) | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 100% | 0%
5.1.3 | Elaboración Paper (Parte 1) | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 100% | 0%
5.2 | Elaboración Informe de Avance N°5 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 100% | 0%
H6 | Entrega de Avance N°5 y Defensa | 2022-07-12 | 2022-07-12