## crono ejemplo (hidden)
N° | Actividad | Fecha |  | Aspectos generales de planificación | [8 empty] | Impacto Real (%) | Avance Real (%) |  | Área | [13 empty] | % Completado Tarea | Valor Ganado | Valor Ganado (%) | Valor Ganado Acum (%)
|  |  |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF) |  |  |  |  | Jefe de Proyecto |  |  |  |  | Documentación |  |  | Investigación |  |  | Desarrollo
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. |  |  | % De uso | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Costo (UF)
1 | Fase de Inicio | 2022-04-05 | 2022-04-19 | #NAME? | 26 | 2.951% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2022-04-05 | 2022-04-05 | #NAME? | 1 | 0.1135% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.1.1 | Definición de Roles | 2022-04-05 | 2022-04-05 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 0.1135% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 | Gestión del Alcance | 2022-04-05 | 2022-04-11 | #NAME? | 25 | 2.838% | 2.951% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2022-04-06 | 2022-04-06 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 0.227% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 0.1135% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 300% | 3 | 1.32 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 9.67 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.2 | Definición de Enfoques y Justificación | 2022-04-06 | 2022-04-07 | #NAME? | 2 | 0.227% | 0.454% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 0.3405% | #REF! | 50% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 12.51 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.3 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2022-04-06 | 2022-04-07 | #NAME? | 2 | 0.227% | 0.681% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 0.5675% | #REF! | 50% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 6.7 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.4 | Definir Metodologias | 2022-04-06 | 2022-04-09 | #NAME? | 2 | 0.227% | 0.9081% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 0.7946% | #REF! | 50% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.81 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.5 | Definir Plan de Hitos | 2022-04-06 | 2022-04-06 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 1.022% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 0.9081% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 1 | 0.44 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 19.67 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.6 | Elaborar Cronograma | 2022-04-06 | 2022-04-09 | #NAME? | 5 | 0.5675% | 1.589% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5675% | 1.476% | #REF! | 20% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 80% | 4 | 1.76 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.65 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.7 | Distribución del Esfuerzo | 2022-04-07 | 2022-04-08 | #NAME? | 4 | 0.454% | 2.043% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.454% | 1.93% | #REF! | 25% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4 | 1.76 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.65 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.8 | Definir Costos | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 1 | 1 | 0.1135% | 2.157% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 2.043% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 400% | 4 | 1.76 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4.37 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.9 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2022-04-08 | 2022-04-08 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 2.27% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 2.157% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 300% | 3 | 1.32 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2022-04-05 | 2022-04-10 | #NAME? | 4 | 0.454% | 2.724% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.454% | 2.611% | #REF! | 37.5% | 1.5 | L | 0.68 | 1.02 | #REF! | #REF! | #REF! | 50% | 2 | 0.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | #REF!
1.3.1 | Reunión de Líderes 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 2.838% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 2.724% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 8.35 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4 | Entrega de Informe de Propuesta v1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 2.951% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 2.838% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.57 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Fase de Investigación | 2022-04-05 | 2022-05-14 | #NAME? | 253 | 28.72% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% |  |  |  | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
2.1 | Relevación de Información de Proyecto GPI 2021-II | 2022-04-05 | 2022-04-16 | #NAME? | 11 | 1.249% | 4.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
2.1.1 | Recolección Documentación Proyecto GPI 2021-II | 2022-04-06 | 2022-04-06 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 3.065% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 2.951% | #REF! | 50% | 0.5 | L | 0.68 | 0.34 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.02 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.2 | Obtención Repositorio Proyecto GPI 2021-II | 2022-04-06 | 2022-04-06 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 3.178% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 3.065% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.82 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.3 | Análisis de Documentación de Proyecto GPI 2021-II | 2022-04-07 | 2022-04-16 | #NAME? | 8 | 0.9081% | 4.086% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.9081% | 3.973% | #REF! | 6.25% | 0.5 | L | 0.68 | 0.34 | #REF! | #REF! | #REF! | 387.5% | 31 | 4.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.52 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.4 | Reunión de Líderes 2 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 4.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 4.086% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 1350% | 13.5 | 2.58 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 1.68 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2 | Investigación Bibliométrica y Altmetric | 2022-04-18 | 2022-05-07 | #NAME? | 62 | 7.037% | 11.24% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! |  | 24 | 3.84 |  | #REF! | #REF!
H1 | Entrega de Informe de Propuesta vf | 2022-04-19 | 2022-04-19 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 4.313% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 4.2% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 1 | 0.44 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.12 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.1 | Definición de Instrumentos de Análisis Bibliométricos | 2022-04-19 | 2022-04-20 | #NAME? | 2 | 0.227% | 4.54% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 4.427% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 6.23 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.2 | Definción de Instrumentos de Análisis Altmetric | 2022-04-19 | 2022-04-20 | #NAME? | 2 | 0.227% | 4.767% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 4.654% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 800% | 16 | 2.56 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.3 | Analizar Estado del Arte de la Fase Anterior del Proyecto (Parte 1) | 2022-04-20 | 2022-04-26 | #NAME? | 14 | 1.589% | 6.356% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.589% | 6.243% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 114.3% | 16 | 2.56 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 31.37 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.4 | Reunión de Líderes 3 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 6.47% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 6.356% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | 100% | 1 | #REF! | 100% | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.86 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.5 | Definir Estrategias de Búsqueda | 2022-04-23 | 2022-04-23 | #NAME? | 2 | 0.227% | 6.697% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.227% | 6.583% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 450% | 9 | 1.72 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.93 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.6 | Realizar análisis bibliométrico en Springer Link y Virtual Pro | 2022-04-25 | 2022-05-07 | #NAME? | 10 | 1.135% | 7.832% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 7.719% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 90% | 9 | 1.72 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.93 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.7 | Realizar análisis bibliométrico en Proquest Engineering, Proquest D&T y Science Direct | 2022-04-25 | 2022-05-14 | #NAME? | 10 | 1.135% | 8.967% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 8.854% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 30% | 3 | 1.32 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 10.83 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.8 | Realizar análisis bibliométrico en Oxford Journals, IOP Science, WoL | 2022-04-25 | 2022-05-14 | #NAME? | 10 | 1.135% | 10.1% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 9.989% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4.4 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.9 | Realizar análisis bibliométrico en Scopus, WoL e IEEE Xplore | 2022-04-25 | 2022-05-14 | #NAME? | 10 | 1.135% | 11.24% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 11.12% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 10% | 1 | 0.44 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4.5 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3 | Investigación de Lenguas | 2022-04-25 | 2022-05-14 | #NAME? | 180 | 20.43% | 31.67% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
2.3.1 | Investigar Lengua Mapudungun | 2022-04-25 | 2022-04-30 | #NAME? | 7 | 0.7946% | 12.03% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.7946% | 11.92% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 1.88 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.2 | Investigación de herramientas de traducción de inglés a español | 2022-04-25 | 2022-04-30 | #NAME? | 6 | 0.681% | 12.71% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.681% | 12.6% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.82 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.3 | Investigación sobre Inteligencia artificial | 2022-04-25 | 2022-04-30 | #NAME? | 6 | 0.681% | 13.39% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.681% | 13.28% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 6.05 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.4 | Preparación Avance N°1 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | #NAME? | 24 | 2.724% | 16.12% | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2.724% | 16% | #REF! | 12.5% | 3 | L | 0.68 | 2.04 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 1.88 | #DIV/0! | #DIV/0!
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa | 2022-04-26 | 2022-04-26 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 16.23% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 16.12% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4.17 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.4 | Analizar Estado del Arte de la Fase Anterior del Proyecto (Parte 2) | 2022-04-26 | 2022-05-22 | #NAME? | 54 | 6.129% | 22.36% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.129% | 22.25% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.5 | Documentar palabras mapuches y su traducción al español | 2022-04-29 | 2022-05-09 | #NAME? | 22 | 2.497% | 24.86% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.497% | 24.74% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 22 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 36.34 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.6 | Definición de conjunto de Expresiones | 2022-04-29 | 2022-05-09 | #NAME? | 30 | 3.405% | 28.26% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.405% | 28.15% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 30% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 11.33 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.7 | Reunión de Líderes 4 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 28.38% | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 28.26% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | 100% | 1 | #REF! | 100% | 1 | 0 | 100% | 1 | #REF! | 100% | 4.7 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.8 | Realizar análisis Altmetric en Google Scholar | 2022-05-02 | 2022-05-07 | #NAME? | 12 | 1.362% | 29.74% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 29.63% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4.7 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.9 | Elaborar Documentación Relacionada al Levantamiento de Información | 2022-05-02 | 2022-05-13 | #NAME? | 16 | 1.816% | 31.56% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.816% | 31.44% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 10.83 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.10 | Reunión de Líderes 5 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 31.67% | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 31.56% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | 100% | 1 | #REF! | 100% | 1 | 1.72 | 100% | 1 | #REF! | 100% | 4.5 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Fase de Desarrollo | 2022-05-14 | 2022-07-09 | #NAME? | 409 | 46.42% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.2% | 9 | 1.72 | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | Formulacion de Diseños | 2022-05-14 | 2022-05-20 | #NAME? | 11 | 1.249% | 32.92% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.1 | MockUp del Prototipo | 2022-05-14 | 2022-05-20 | #NAME? | 10 | 1.135% | 32.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 32.69% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 10% | 1 | 0.44 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.82 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.2 | Reunión de Líderes 6 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 32.92% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 32.8% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 1.88 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2 | Obtención de Datos para el Prototipo | 2022-05-16 | 2022-06-07 | #NAME? | 42 | 4.767% | 37.68% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.1 | Grabación de Dataset | 2022-05-15 | 2022-05-28 | #NAME? | 30 | 3.405% | 36.32% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.405% | 36.21% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.06 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.2 | Adecuación del Dataset para el uso en Desarrollo (Parte 1) | 2022-05-28 | 2022-05-30 | #NAME? | 12 | 1.362% | 37.68% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 37.57% | #REF! | 8.333% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3 | Creación y Entrenamiento de Red Neuronal | 2022-05-16 | 2022-05-30 | #NAME? | 60 | 6.81% | 44.49% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.667% | 1 | 0.44 | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.1 | Creación de Red Neuronal | 2022-05-16 | 2022-05-28 | #NAME? | 30 | 3.405% | 41.09% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.405% | 40.98% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 43.76 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3.2 | Reunion de Lideres 7 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 41.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 41.09% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 13.21 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3.3 | Entrenamiento de Red Neuronal (Parte 1) | 2022-05-28 | 2022-05-30 | #NAME? | 12 | 1.362% | 42.57% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 42.45% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.64 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3.4 | Reunión de Líderes 8 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 42.68% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 42.57% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.64 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.4 | Elaboración Informe de Avance N°2 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | #NAME? | 15 | 1.703% | 44.38% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.703% | 44.27% | #REF! | 26.67% | 4 | L | 0.68 | 2.72 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 13.21 | #DIV/0! | #DIV/0!
H3 | Entrega de Avance N°2 y Defensa | 2022-05-31 | 2022-05-31 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 44.49% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 44.38% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.64 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5 | Construcción de Prototipo | 2022-06-01 | 2022-06-13 | #NAME? | 124 | 14.07% | 58.57% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.5.1 | Preparación de entorno de Desarrollo | 2022-06-01 | 2022-06-04 | #NAME? | 12 | 1.362% | 45.86% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 45.74% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.57 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.2 | Adecuación del Dataset para el uso en Desarrollo (parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | #NAME? | 14 | 1.589% | 47.45% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.589% | 47.33% | #REF! | 14.29% | 2 | L | 0.68 | 1.36 | #REF! | #REF! | #REF! | 7.143% | 1 | 0.44 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.76 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.3 | Entrenamiento de Red Neuronal (Parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | #NAME? | 21 | 2.384% | 49.83% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.384% | 49.72% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 1.88 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.4 | Desarrollo del Prototipo (parte 1) | 2022-06-03 | 2022-06-13 | #NAME? | 40 | 4.54% | 54.37% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.54% | 54.26% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.5% | 1 | 0.44 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 9.77 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.5 | Reunión de Líderes 9 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 54.48% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 54.37% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.6 | Pruebas de Uso Básico | 2022-06-09 | 2022-06-10 | #NAME? | 10 | 1.135% | 55.62% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 55.51% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 7.28 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.7 | Reunión de Líderes 10 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 55.73% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 55.62% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.6 | Elaboración Informe de Avance N°3 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | #NAME? | 24 | 2.724% | 58.46% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.724% | 58.34% | #REF! | 16.67% | 4 | L | 0.68 | 2.72 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 20.12 | #DIV/0! | #DIV/0!
H4 | Entrega de Avance N°3 y Defensa | 2022-06-14 | 2022-06-14 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 58.57% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 58.46% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 1 | 0.44 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 4.75 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7 | Construcción de Prototipo (Parte 2) | 2022-06-14 | 2022-07-07 | #NAME? | 172 | 19.52% | 78.09% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.7.1 | Desarrollo del Prototipo (parte 2) | 2022-06-14 | 2022-06-30 | #NAME? | 70 | 7.946% | 66.52% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.946% | 66.4% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.82 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.2 | Ingresar Red Neuronal a una Maquina Virtual | 2022-06-15 | 2022-06-18 | #NAME? | 10 | 1.135% | 67.65% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 67.54% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 1.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.3 | Reunión de Líderes 11 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 67.76% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 67.65% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.4 | Conexion Front y Backend | 2022-06-20 | 2022-07-02 | #NAME? | 25 | 2.838% | 70.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.838% | 70.49% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.5 | Reunión de Líderes 12 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 70.72% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 70.6% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 3.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.6 | Documentación del Desarrollo | 2022-06-27 | 2022-07-02 | #NAME? | 30 | 3.405% | 74.12% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.405% | 74.01% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0.61 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.7 | Pruebas de experiencia de usuario | 2022-06-27 | 2022-07-02 | #NAME? | 10 | 1.135% | 75.26% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 75.14% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 2.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.8 | Elaboración Informe de Avance N°4 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | #NAME? | 24 | 2.724% | 77.98% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.724% | 77.87% | #REF! | 12.5% | 3 | L | 0.68 | 2.04 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 10.78 | #DIV/0! | #DIV/0!
H5 | Entrega de Avance N°4 y Defensa | 2022-06-28 | 2022-06-28 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 78.09% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 77.98% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 1 | 0.44 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 5.06 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Fase de Estudio de Resultados | 2022-07-02 | 2022-07-12 | #NAME? | 52 | 5.902% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | Analisis de Resultados | 2022-07-02 | 2022-07-12 | #NAME? | 52 | 5.902% | 84% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | Realizar Pruebas al Prototipo Funcional | 2022-07-02 | 2022-07-09 | #NAME? | 20 | 2.27% | 80.36% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.27% | 80.25% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 5% | 1 | 0.44 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 260.81 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.2 | Reunión de Líderes 13 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 80.48% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 80.36% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.3 | Analizar y Evaluar Resultados | 2022-07-04 | 2022-07-09 | #NAME? | 12 | 1.362% | 81.84% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 81.73% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.4 | Documentar Pruebas de Software | 2022-07-04 | 2022-07-09 | #NAME? | 10 | 1.135% | 82.97% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.135% | 82.86% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.5 | Realizar conclusiones y recomendaciones | 2022-07-09 | 2022-07-11 | #NAME? | 8 | 0.9081% | 83.88% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.9081% | 83.77% | #REF! | 12.5% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.6 | Reunión de Líderes 14 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 84% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 83.88% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Fase de Cierre del Proyecto | 2022-07-12 | 2022-07-28 | #NAME? | 141 | 16% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | Elaboración Documentación Final | 2022-07-01 | 2022-07-19 | #NAME? | 141 | 16% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.1 | Recopilación de Información del Proyecto | 2022-07-01 | 2022-07-04 | #NAME? | 12 | 1.362% | 85.36% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.362% | 85.24% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.2 | Elaboración Informe Final (Parte 1) | 2022-07-04 | 2022-07-11 | #NAME? | 18 | 2.043% | 87.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.043% | 87.29% | #REF! | 11.11% | 2 | L | 0.68 | 1.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.3 | Elaboración Paper (Parte 1) | 2022-07-04 | 2022-07-11 | #NAME? | 18 | 2.043% | 89.44% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.022% | 88.31% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.2 | Elaboración Informe de Avance N°5 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | #NAME? | 24 | 2.724% | 92.17% | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2.724% | 91.03% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
H6 | Entrega de Avance N°5 y Defensa | 2022-07-12 | 2022-07-12 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 92.28% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 91.15% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.4 | Elaboración Informe Final (parte 2) | 2022-07-12 | 2022-07-19 | #NAME? | 32 | 3.632% | 95.91% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.632% | 94.78% | #REF! | 18.75% | 6 | L | 0.68 | 4.08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.5 | Elaboración Paper (parte 2) | 2022-07-12 | 2022-07-19 | #NAME? | 32 | 3.632% | 99.55% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 94.78% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.6 | Reunión de Líderes 15 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 99.66% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 94.89% | #REF! | 100% | 1 | L | 0.68 | 0.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.3 | Entrega de Prototipo Funcional | 2022-07-21 | 2022-07-21 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 99.77% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1135% | 95.01% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.7 | Reunión de Líderes 16 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 99.89% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 95.01% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
H7 | Defensa ante Comisión (Fin de Proyecto) | 2022-07-28 | 2022-07-28 | #NAME? | 1 | 0.1135% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 95.01% | #REF! | 0% | 0 | L | 0.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #NAME? | 881
100%

## Hitos
Hito |  | Fecha | Avance Planificado | Avance Real | Desviación
N° | Descripción
0 | Entrega Informe Propuesta inicial | 2026-09-03 | 0% | 0% | 0%
1 | Entrega Informe Propuesta V1 | 2026-09-10 | 4.298% | 4.298% | 0%
2 | Entrega Avance N°1 y Defensa | 2026-09-24 | 25.41% | 24.6% | -0.8091%
3 | Entrega Avance N°2 y Defensa | 2026-10-15 | 45.26%
4 | Entrega Avance N°3 y Defensa | 2026-11-05 | 65.23%
5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 88.37%
6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 100%

## PL Cronograma General
N° | Actividad | Inicio | Término | Días | HH | Esfuerzo(HH) unit. | Esfuerzo (HH) acum. | Costo (UF) unit. | Costo (UF) acum. | % Avance Planificado | % Avance Real
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 34 | 76.5 | 76.5 | 36.34 | 36.34 | 4.298% | 0%
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 36.34 | 4.298% | 4.298%
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 167 | 573 | 649.5 | 92.88 | 129.22 | 25.41% | 4.298%
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0 | 649.5 | 0 | 129.22 | 25.41% | 24.6%
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 157 | 182 | 831.5 | 31.37 | 160.59 | 45.26% | 24.6%
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0 | 831.5 | 0 | 160.59 | 45.26% | 24.6%
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 158 | 201 | 1032.5 | 36.34 | 196.93 | 65.23% | 24.6%
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0 | 1032.5 | 0 | 196.93 | 65.23% | 24.6%
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 183 | 249 | 1281.5 | 43.76 | 240.69 | 88.37% | 24.6%
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0 | 1281.5 | 0 | 240.69 | 88.37% | 24.6%
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 92 | 93 | 1374.5 | 20.12 | 260.81 | 100% | 24.6%
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0 | 1374.5 | 0 | 260.81 | 100% | 24.6%

## PL Cronograma detallado
S | [13 empty] | Área
N° | Actividad | Fecha |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance PL | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF) |  |  | Jefe de proyecto |  |  |  |  | Documentación |  |  |  |  | Investigación |  |  |  |  | Desarrollo
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. | % De uso | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF)
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 58 | 4.996% | 4.996% | 123.5 | 123.5 | 4.762% | 46.33 | 46.33 | 0.087
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3 | 8 | 0.6891% | 0.6891% | 15 | 15 | 0.5784% | 3.35 | 3.35 | 0.0062907
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.08613% | 0.08613% | 1 | 1 | 0.03856% | 0.61 | 0.61 | 0.1145% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
1.1.2 | Relevamiento inicial del problema y contexto One Health | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 4 | 0.3445% | 0.4307% | 8 | 9 | 0.347% | 1.6 | 2.21 | 0.415% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 8 |  | 0.2 | 1.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
1.1.3 | Análisis de viabilidad técnica y metodológica del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 0.6891% | 6 | 15 | 0.5784% | 1.14 | 3.35 | 0.6291% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 100% | 3 |  | 0.2 | 0.6 | 100% | 3 |  | 0.18 | 0.54
1.2 | Gestión del Alcance | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 30 | 2.584% | 3.273% | 72.5 | 87.5 | 3.374% | 33.65 | 37 | 6.948%
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 0.7752% | 5 | 20 | 0.7712% | 2.37 | 5.72 | 1.074% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 300% | 3 |  |  | 1.32 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.2 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2 | 0.1723% | 0.9475% | 5 | 25 | 0.9639% | 2.54 | 8.26 | 1.551% | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 50% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 2 |  |  | 0.88 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.3 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.034% | 2.5 | 27.5 | 1.06% | 1.27 | 9.53 | 1.79% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 0.5 |  |  | 0.22 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.4 | Definir Costos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.12% | 6 | 33.5 | 1.292% | 2.81 | 12.34 | 2.317% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 400% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.5 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 1.206% | 5 | 38.5 | 1.484% | 2.37 | 14.71 | 2.762% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 300% | 3 |  |  | 1.32 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.6 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.378% | 5 | 43.5 | 1.677% | 2.54 | 17.25 | 3.239% | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 50% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 2 |  |  | 0.88 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.7 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.1723% | 1.55% | 6 | 49.5 | 1.909% | 2.98 | 20.23 | 3.799% | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 2 |  |  | 0.88 | 100% | 2 |  |  | 0.88 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.8 | Elaborar Cronograma | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4 | 5 | 0.4307% | 1.981% | 11 | 60.5 | 2.333% | 5.69 | 25.92 | 4.867% | 100% | 5 |  | 0.61 | 3.05 | 40% | 2 |  |  | 0.88 | 80% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.9 | Elaboración presentación | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 5 | 0.4307% | 2.412% | 7 | 67.5 | 2.603% | 3.42 | 29.34 | 5.51% | 40% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 60% | 3 |  |  | 1.32 | 40% | 2 |  |  | 0.88 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.10 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 2.756% | 10 | 77.5 | 2.988% | 5.08 | 34.42 | 6.463% | 100% | 4 |  | 0.61 | 2.44 | 50% | 2 |  |  | 0.88 | 100% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0
1.2.11 | Definición de la WBS y la OBS del proyecto | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.015% | 5 | 82.5 | 3.181% | 1.29 | 35.71 | 6.706% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  | 0.17 | 0.68 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
1.2.12 | Grafo PERT/CPM, camino crítico y Curva S de planificación | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 3.273% | 5 | 87.5 | 3.374% | 1.29 | 37 | 6.948% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  | 0.17 | 0.68 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 20 | 1.723% | 4.996% | 36 | 123.5 | 4.762% | 9.33 | 46.33 | 8.7%
1.3.1 | Elaboración informe de propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 8 | 0.6891% | 3.962% | 10 | 97.5 | 3.759% | 3.17 | 40.17 | 7.543% | 12.5% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 112.5% | 9 |  |  | 2.56 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
1.3.2 | Formulación preliminar del problema, pregunta y objetivos de investigación | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.307% | 8 | 105.5 | 4.068% | 1.6 | 41.77 | 7.844% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 8 |  | 0.2 | 1.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
1.3.3 | Identificación preliminar de tecnologías de IA (LLM, RAG, multiagente) | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3 | 4 | 0.3445% | 4.651% | 8 | 113.5 | 4.376% | 1.44 | 43.21 | 8.114% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 200% | 8 |  | 0.18 | 1.44
1.3.4 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | 0.08613% | 4.737% | 3 | 116.5 | 4.492% | 1.49 | 44.7 | 8.394% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1 |  |  | 0.44
1.3.5 | Revisión de redacción, formato y referencias del informe de propuesta | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 4.996% | 7 | 123.5 | 4.762% | 1.63 | 46.33 | 8.7% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 6 |  | 0.17 | 1.02 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0% | 4.996% | 0 | 123.5 | 4.762% | 0 | 46.33 | 8.7%
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 243 | 20.93% | 25.93% | 756 | 879.5 | 33.91% | 133.76 | 180.09 | 33.82%
2.1 | Etapa I: Definición del Marco de Trabajo de Investigación | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 18 | 1.55% | 6.546% | 40 | 163.5 | 6.304% | 9.95 | 56.28 | 10.57%
2.1.1 | Identificación y delimitación del problema de investigación | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 5.254% | 6 | 129.5 | 4.993% | 1.2 | 47.53 | 8.925% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.1.2 | Formulación de preguntas de investigación por agente (PI1–PI7 y PB) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.512% | 6 | 135.5 | 5.225% | 1.2 | 48.73 | 9.151% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.1.3 | Definición de las 12 categorías de términos (palabras clave y descriptores) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 5.771% | 6 | 141.5 | 5.456% | 1.2 | 49.93 | 9.376% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.1.4 | Selección de bases de datos bibliográficas, altmétricas y herramientas de IA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 2 | 0.1723% | 5.943% | 4 | 145.5 | 5.61% | 0.8 | 50.73 | 9.526% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 4 |  | 0.2 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.1.5 | Construcción de las 9 ecuaciones de búsqueda (Eb1–Eb7, Eb4b, Eb4c) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 6.288% | 9 | 154.5 | 5.957% | 2.21 | 52.94 | 9.941% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 8 |  | 0.2 | 1.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.1.6 | Definición de criterios de inclusión, exclusión y calidad documental | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 2 | 0.1723% | 6.46% | 5 | 159.5 | 6.15% | 1.41 | 54.35 | 10.21% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 4 |  | 0.2 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.1.7 | Reunión de Líderes 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 0.08613% | 6.546% | 4 | 163.5 | 6.304% | 1.93 | 56.28 | 10.57% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
2.2 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): relevamiento multifuente | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 6 | 36 | 3.101% | 9.647% | 252 | 415.5 | 16.02% | 38.07 | 94.35 | 17.72%
2.2.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 10 | 0.8613% | 7.407% | 93 | 256.5 | 9.89% | 13.15 | 69.43 | 13.04% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 170% | 17 |  |  | 2.58 | 750% | 75 |  |  | 9.96 | 0% | 0 |  |  | 0
2.2.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 7.838% | 48 | 304.5 | 11.74% | 7.23 | 76.66 | 14.4% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 360% | 18 |  |  | 2.67 | 600% | 30 |  |  | 4.56 | 0% | 0 |  |  | 0
2.2.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.4307% | 8.269% | 70 | 374.5 | 14.44% | 9.67 | 86.33 | 16.21% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 260% | 13 |  |  | 1.87 | 1140% | 57 |  |  | 7.8 | 0% | 0 |  |  | 0
2.2.4 | Relevamiento preliminar en Scopus y SciELO con ecuaciones por eje temático | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | 5 | 0.4307% | 8.699% | 15 | 389.5 | 15.02% | 3 | 89.33 | 16.77% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 300% | 15 |  | 0.2 | 3 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.2.5 | Relevamiento de literatura gris y normativa (SAG, MINSAL, BCN, OMSA/WOAH) | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.044% | 8 | 397.5 | 15.33% | 1.6 | 90.93 | 17.08% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 8 |  | 0.2 | 1.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.2.6 | Registro del corpus preliminar en matriz común | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 3 | 0.2584% | 9.302% | 6 | 403.5 | 15.56% | 1.02 | 91.95 | 17.27% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 200% | 6 |  | 0.17 | 1.02 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.2.7 | Cribado preliminar tipo PRISMA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.647% | 12 | 415.5 | 16.02% | 2.4 | 94.35 | 17.72% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 300% | 12 |  | 0.2 | 2.4 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.3 | Estudio bibliométrico preliminar (v1): análisis y planteamiento | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 6 | 15 | 1.292% | 10.94% | 33 | 448.5 | 17.29% | 7.01 | 101.36 | 19.03%
2.3.1 | Análisis cuantitativo preliminar (tipo de fuente, eje temático, periodo) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 4 | 0.3445% | 9.991% | 8 | 423.5 | 16.33% | 1.6 | 95.95 | 18.02% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 8 |  | 0.2 | 1.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.3.2 | Cobertura del corpus por enfermedad y dimensión One Health | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 3 | 0.2584% | 10.25% | 6 | 429.5 | 16.56% | 1.2 | 97.15 | 18.24% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.3.3 | Análisis cualitativo preliminar y hallazgos del periodo 2024–2026 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 5 | 0.4307% | 10.68% | 12 | 441.5 | 17.02% | 2.4 | 99.55 | 18.69% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 240% | 12 |  | 0.2 | 2.4 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.3.4 | Planteamiento conceptual preliminar | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 3 | 0.2584% | 10.94% | 7 | 448.5 | 17.29% | 1.81 | 101.36 | 19.03% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.4 | Estado del Arte y Marco Teórico preliminar (v1) | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 4 | 19 | 1.637% | 12.58% | 47 | 495.5 | 19.11% | 9.33 | 110.69 | 20.79%
2.4.1 | Identificación preliminar de brechas de investigación | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 3 | 0.2584% | 11.2% | 6 | 454.5 | 17.52% | 1.2 | 102.56 | 19.26% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.4.2 | Redacción del Estado del Arte preliminar | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 11.71% | 17 | 471.5 | 18.18% | 3.69 | 106.25 | 19.95% | 16.67% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 4 |  | 0.17 | 0.68 | 200% | 12 |  | 0.2 | 2.4 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.4.3 | Redacción del Marco Teórico (conceptos clave, teorías y modelos) | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 6 | 0.5168% | 12.23% | 16 | 487.5 | 18.8% | 3.08 | 109.33 | 20.53% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 66.67% | 4 |  | 0.17 | 0.68 | 200% | 12 |  | 0.2 | 2.4 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.4.4 | Verificación de referencias en fuentes primarias y formato APA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 12.49% | 6 | 493.5 | 19.03% | 1.02 | 110.35 | 20.72% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 200% | 6 |  | 0.17 | 1.02 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.4.5 | Declaración de uso de IA generativa (herramienta, versión y propósito) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 1 | 0.08613% | 12.58% | 2 | 495.5 | 19.11% | 0.34 | 110.69 | 20.79% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 200% | 2 |  | 0.17 | 0.34 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.5 | Escenario Base: Influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 22 | 1.895% | 14.47% | 89 | 584.5 | 22.54% | 13.86 | 124.55 | 23.39%
2.5.1 | Definición epidemiológica de la IAAP A(H5N1) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 10 | 0.8613% | 13.44% | 45 | 540.5 | 20.84% | 6.7 | 117.39 | 22.04% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 60% | 6 |  |  | 0.89 | 380% | 38 |  |  | 5.2 | 0% | 0 |  |  | 0
2.5.2 | Mapeo de actores involucrados (SAG, productores avícolas, OMSA/WOAH) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 10 | 0.8613% | 14.3% | 39 | 579.5 | 22.34% | 5.81 | 123.2 | 23.13% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 380% | 38 |  |  | 5.2 | 0% | 0 |  |  | 0
2.5.3 | Acta de cambio de alcance: escenario único IAAP A(H5N1) | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 2 | 0.1723% | 14.47% | 5 | 584.5 | 22.54% | 1.35 | 124.55 | 23.39% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 2 |  | 0.17 | 0.34 | 100% | 2 |  | 0.2 | 0.4 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.6 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | 25 | 2.153% | 16.62% | 100 | 684.5 | 26.39% | 19.67 | 144.22 | 27.08%
2.6.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 10 | 0.8613% | 15.33% | 46 | 630.5 | 24.31% | 7.65 | 132.2 | 24.82% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 250% | 25 |  |  | 4 | 200% | 20 |  |  | 3.04 | 0% | 0 |  |  | 0
2.6.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 10 | 0.8613% | 16.19% | 46 | 676.5 | 26.08% | 7.65 | 139.85 | 26.26% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 250% | 25 |  |  | 4 | 200% | 20 |  |  | 3.04 | 0% | 0 |  |  | 0
2.6.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 5 | 0.4307% | 16.62% | 8 | 684.5 | 26.39% | 4.37 | 144.22 | 27.08% | 100% | 5 |  | 0.61 | 3.05 | 0% | 0 |  |  | 0 | 60% | 3 |  |  | 1.32 | 0% | 0 |  |  | 0
2.7 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 36 | 3.101% | 19.72% | 41 | 725.5 | 27.97% | 8.35 | 152.57 | 28.65%
2.7.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 15 | 1.292% | 17.92% | 17 | 701.5 | 27.05% | 3.57 | 147.79 | 27.75% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 6.667% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 15 |  |  | 2.52
2.7.2 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 10 | 0.8613% | 18.78% | 13 | 714.5 | 27.55% | 2.49 | 150.28 | 28.22% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
2.7.3 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 11 | 0.9475% | 19.72% | 11 | 725.5 | 27.97% | 2.29 | 152.57 | 28.65% | 9.091% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 90.91% | 10 |  |  | 1.68
2.8 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 40 | 3.445% | 23.17% | 46 | 771.5 | 29.75% | 8.85 | 161.42 | 30.31%
2.8.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 15 | 1.292% | 21.02% | 19 | 744.5 | 28.71% | 3.43 | 156 | 29.29% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.82
2.8.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | 15 | 1.292% | 22.31% | 16 | 760.5 | 29.32% | 3.13 | 159.13 | 29.88% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 15 |  |  | 2.52
2.8.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 10 | 0.8613% | 23.17% | 11 | 771.5 | 29.75% | 2.29 | 161.42 | 30.31% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 10 |  |  | 1.68
2.9 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 32 | 2.756% | 25.93% | 108 | 879.5 | 33.91% | 18.67 | 180.09 | 33.82%
2.9.1 | Redacción del informe de Estudio Bibliométrico preliminar y Estado del Arte | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 4 | 0.3445% | 23.51% | 11 | 782.5 | 30.17% | 2.37 | 163.79 | 30.76% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 8 |  | 0.17 | 1.36 | 50% | 2 |  | 0.2 | 0.4 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.9.2 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 15 | 1.292% | 24.81% | 49 | 831.5 | 32.06% | 7.73 | 171.52 | 32.21% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 320% | 48 |  |  | 7.12 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
2.9.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 1) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 3 | 0.2584% | 25.06% | 5 | 836.5 | 32.25% | 1.73 | 173.25 | 32.53% | 66.67% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 3 |  | 0.17 | 0.51 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
2.9.4 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 10 | 0.8613% | 25.93% | 43 | 879.5 | 33.91% | 6.84 | 180.09 | 33.82% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 420% | 42 |  |  | 6.23 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0% | 25.93% | 0 | 879.5 | 33.91% | 0 | 180.09 | 33.82%
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 313 | 26.96% | 52.89% | 810 | 1689.5 | 65.14% | 166.08 | 346.17 | 65%
3.1 | Preparación del Estudio Bibliométrico y Altmétrico | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 6 | 12 | 1.034% | 26.96% | 69 | 948.5 | 36.57% | 13.73 | 193.82 | 36.4%
3.1.1 | Organización de los 6 equipos de búsqueda, roles y fichas de equipo | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.18% | 5 | 884.5 | 34.1% | 1.38 | 181.47 | 34.08% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 33.33% | 1 |  | 0.17 | 0.17 | 100% | 3 |  | 0.2 | 0.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.1.2 | Adaptación de las 9 ecuaciones a cada base (Scopus, WoS, PubMed, IEEE, S. Scholar) | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 4 | 0.3445% | 26.53% | 8 | 892.5 | 34.41% | 1.6 | 183.07 | 34.38% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 8 |  | 0.2 | 1.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.1.3 | Preparación de planilla (BÚSQUEDAS, CRIBADO, FUENTES, PRISMA), carpeta y Zotero grupal | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 26.79% | 6 | 898.5 | 34.64% | 1.11 | 184.18 | 34.59% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 100% | 3 |  | 0.17 | 0.51 | 100% | 3 |  | 0.2 | 0.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.1.4 | Inducción en herramientas (Anexo A) y criterios de selección | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 2 | 0.1723% | 26.96% | 50 | 948.5 | 36.57% | 9.64 | 193.82 | 36.4% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 600% | 12 |  | 0.17 | 2.04 | 1900% | 38 |  | 0.2 | 7.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.2 | Etapa II · Fase 1: Búsqueda y relevamiento (Días 1 y 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 42 | 3.618% | 30.58% | 130 | 1078.5 | 41.58% | 27.27 | 221.09 | 41.52%
3.2.1 | Día 1 · Búsqueda en Scopus de las ecuaciones por agente (jefes de equipo) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.3% | 17 | 965.5 | 37.23% | 3.69 | 197.51 | 37.09% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 4 |  | 0.17 | 0.68 | 300% | 12 |  | 0.2 | 2.4 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.2.2 | Día 1 · Ecuaciones de contexto Eb1 y Eb4 en Scopus, WoS y PubMed (Datos) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.65% | 4 | 969.5 | 37.38% | 0.8 | 198.31 | 37.24% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 100% | 4 |  | 0.2 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.2.3 | Día 1 · Publish or Perish, IEEE Xplore y Semantic Scholar (Buscadores 3) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 27.99% | 16 | 985.5 | 38% | 3.08 | 201.39 | 37.82% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  | 0.17 | 0.68 | 300% | 12 |  | 0.2 | 2.4 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.2.4 | Día 1 · Preguntas en Consensus y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 4 | 0.3445% | 28.34% | 16 | 1001.5 | 38.62% | 3.08 | 204.47 | 38.4% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  | 0.17 | 0.68 | 300% | 12 |  | 0.2 | 2.4 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.2.5 | Días 1–2 · Búsqueda en Web of Science / Lens y PubMed (Buscadores 2) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 6 | 0.5168% | 28.85% | 24 | 1025.5 | 39.54% | 4.62 | 209.09 | 39.26% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 100% | 6 |  | 0.17 | 1.02 | 300% | 18 |  | 0.2 | 3.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.2.6 | Días 1–2 · Tesauro y mapas de prueba en VOSviewer | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 29.2% | 4 | 1029.5 | 39.7% | 0.8 | 209.89 | 39.41% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 100% | 4 |  | 0.2 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.2.7 | Días 1–2 · Control de exportaciones con referencias citadas (Verificación y líder) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 29.46% | 6 | 1035.5 | 39.93% | 2.43 | 212.32 | 39.87% | 100% | 3 |  | 0.61 | 1.83 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 100% | 3 |  | 0.2 | 0.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.2.8 | Día 2 · Perplexity, Connected Papers, SciELO, ProQuest y tesis (Buscadores 3) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 29.8% | 16 | 1051.5 | 40.54% | 3.08 | 215.4 | 40.45% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  | 0.17 | 0.68 | 300% | 12 |  | 0.2 | 2.4 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.2.9 | Día 2 · Colecciones en ResearchRabbit con semillas y verificación de DOI (Buscadores 4) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.15% | 16 | 1067.5 | 41.16% | 3.08 | 218.48 | 41.03% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 100% | 4 |  | 0.17 | 0.68 | 300% | 12 |  | 0.2 | 2.4 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.2.10 | Día 2 · Unificación Scopus+WoS en R, deduplicación en Zotero y carga en Rayyan | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 5 | 0.4307% | 30.58% | 11 | 1078.5 | 41.58% | 2.61 | 221.09 | 41.52% | 20% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 10 |  | 0.2 | 2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.3 | Etapa II · Fase 2: Cribado y selección (Día 3) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 11 | 0.9475% | 31.52% | 147 | 1225.5 | 47.25% | 30.22 | 251.31 | 47.19%
3.3.1 | Cribado por título y resumen en Rayyan (Incluir / Excluir / Dudoso) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 30.92% | 70 | 1148.5 | 44.28% | 14.22 | 235.31 | 44.19% | 50% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 500% | 20 |  | 0.17 | 3.4 | 1200% | 48 |  | 0.2 | 9.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.3.2 | Doble revisión del 10% del cribado y ajuste de criterios | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 2 | 0.1723% | 31.09% | 4 | 1152.5 | 44.44% | 1.62 | 236.93 | 44.49% | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 100% | 2 |  | 0.2 | 0.4 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.3.3 | Revisión de texto completo y calificación de calidad (SCImago / CORE) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 31.44% | 69 | 1221.5 | 47.1% | 13.61 | 250.54 | 47.05% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 500% | 20 |  | 0.17 | 3.4 | 1200% | 48 |  | 0.2 | 9.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.3.4 | Entrega de la lista de seleccionados con DOI a Datos | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 0.08613% | 31.52% | 4 | 1225.5 | 47.25% | 0.77 | 251.31 | 47.19% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 100% | 1 |  | 0.17 | 0.17 | 300% | 3 |  | 0.2 | 0.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.4 | Etapa II · Fase 3: Análisis bibliométrico y altmétrico (Días 2 a 4) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 29 | 2.498% | 34.02% | 106 | 1331.5 | 51.34% | 22.68 | 273.99 | 51.45%
3.4.1 | Análisis macro del campo en Bibliometrix (biblioshiny) | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 8 | 0.6891% | 32.21% | 8 | 1233.5 | 47.56% | 1.6 | 252.91 | 47.49% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 100% | 8 |  | 0.2 | 1.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.4.2 | Mapa de co-ocurrencia de palabras clave y análisis de brecha | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 4 | 0.3445% | 32.56% | 8 | 1241.5 | 47.87% | 1.6 | 254.51 | 47.79% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 8 |  | 0.2 | 1.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.4.3 | Registro de artículos incluidos en la hoja FUENTES | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 32.82% | 51 | 1292.5 | 49.84% | 9.75 | 264.26 | 49.62% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 500% | 15 |  | 0.17 | 2.55 | 1200% | 36 |  | 0.2 | 7.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.4.4 | Análisis micro, mapas de co-citación y acoplamiento bibliográfico | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.16% | 8 | 1300.5 | 50.14% | 1.6 | 265.86 | 49.92% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 8 |  | 0.2 | 1.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.4.5 | Perfil bibliométrico por agente (climático, diagnóstico, bioseguridad, moderador) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4 | 0.3445% | 33.51% | 21 | 1321.5 | 50.95% | 4.49 | 270.35 | 50.77% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 4 |  | 0.17 | 0.68 | 400% | 16 |  | 0.2 | 3.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.4.6 | Altmetrics del Top 20 (Altmetric, PlumX, Dimensions, citas influyentes) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 33.76% | 6 | 1327.5 | 51.19% | 2.43 | 272.78 | 51.22% | 100% | 3 |  | 0.61 | 1.83 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 100% | 3 |  | 0.2 | 0.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.4.7 | Diagrama PRISMA y consolidación de la planilla final | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.02% | 4 | 1331.5 | 51.34% | 1.21 | 273.99 | 51.45% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 100% | 3 |  | 0.2 | 0.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.5 | Redacción y cierre del Estudio Bibliométrico (Día 5) | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 6 | 21 | 1.809% | 35.83% | 60 | 1391.5 | 53.65% | 12.63 | 286.62 | 53.82%
3.5.1 | Redacción de la metodología del estudio (bases, criterios, PRISMA) | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 8 | 0.6891% | 34.71% | 8 | 1339.5 | 51.65% | 1.36 | 275.35 | 51.71% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 100% | 8 |  | 0.17 | 1.36 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.5.2 | Interpretación del perfil de cada agente (1–2 páginas por equipo) | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 34.97% | 24 | 1363.5 | 52.57% | 4.62 | 279.97 | 52.57% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 200% | 6 |  | 0.17 | 1.02 | 600% | 18 |  | 0.2 | 3.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.5.3 | Tablas y gráficos bibliométricos con su interpretación | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 3 | 0.2584% | 35.23% | 15 | 1378.5 | 53.15% | 3 | 282.97 | 53.14% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 500% | 15 |  | 0.2 | 3 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.5.4 | Integración del informe del Estudio Bibliométrico | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 4 | 0.3445% | 35.57% | 5 | 1383.5 | 53.34% | 1.29 | 284.26 | 53.38% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 4 |  | 0.17 | 0.68 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.5.5 | Verificación final de DOI y revisión del informe completo | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 35.75% | 6 | 1389.5 | 53.58% | 1.96 | 286.22 | 53.75% | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 2 |  | 0.17 | 0.34 | 100% | 2 |  | 0.2 | 0.4 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.5.6 | Día de respaldo para tareas atrasadas (Día 6) | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | 1 | 0.08613% | 35.83% | 2 | 1391.5 | 53.65% | 0.4 | 286.62 | 53.82% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 2 |  | 0.2 | 0.4 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.6 | Estado del Arte detallado (actualizado con el estudio) | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 4 | 17 | 1.464% | 37.3% | 51 | 1442.5 | 55.62% | 10.43 | 297.05 | 55.78%
3.6.1 | Análisis comparativo de enfoques y soluciones existentes por agente | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 4 | 0.3445% | 36.18% | 12 | 1403.5 | 54.12% | 2.4 | 289.02 | 54.27% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 300% | 12 |  | 0.2 | 2.4 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.6.2 | Identificación de brechas de investigación y aporte del proyecto | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 3 | 0.2584% | 36.43% | 6 | 1409.5 | 54.35% | 1.2 | 290.22 | 54.5% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.6.3 | Redacción del Estado del Arte detallado | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 6 | 0.5168% | 36.95% | 23 | 1432.5 | 55.23% | 4.89 | 295.11 | 55.42% | 16.67% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 4 |  | 0.17 | 0.68 | 300% | 18 |  | 0.2 | 3.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.6.4 | Actualización del Marco Teórico con el corpus final | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.3% | 10 | 1442.5 | 55.62% | 1.94 | 297.05 | 55.78% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 50% | 2 |  | 0.17 | 0.34 | 200% | 8 |  | 0.2 | 1.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.7 | Ingeniería de Requerimientos y Plan de Calidad (SQA) | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 6 | 12 | 1.034% | 38.33% | 30 | 1472.5 | 56.78% | 7.12 | 304.17 | 57.12%
3.7.1 | Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2 | 4 | 0.3445% | 37.64% | 11 | 1453.5 | 56.04% | 2.45 | 299.5 | 56.24% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 50% | 2 |  | 0.2 | 0.4 | 200% | 8 |  | 0.18 | 1.44
3.7.2 | Casos de uso y criterios de aceptación | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 0.2584% | 37.9% | 7 | 1460.5 | 56.31% | 1.69 | 301.19 | 56.56% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 200% | 6 |  | 0.18 | 1.08
3.7.3 | Plan de pruebas SQA (unitarias, integración y sistema) | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 38.16% | 7 | 1467.5 | 56.58% | 1.65 | 302.84 | 56.87% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  | 0.17 | 0.68 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 66.67% | 2 |  | 0.18 | 0.36
3.7.4 | Product Backlog y configuración del tablero ScrumBan | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 2 | 0.1723% | 38.33% | 5 | 1472.5 | 56.78% | 1.33 | 304.17 | 57.12% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 200% | 4 |  | 0.18 | 0.72
3.8 | Recopilación corpus SAG/OMSA de influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 | 64 | 5.512% | 43.84% | 62 | 1534.5 | 59.17% | 10.6 | 314.77 | 59.11%
3.8.1 | Descarga de normativas SAG sobre influenza aviar | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 30 | 2.584% | 40.91% | 27 | 1499.5 | 57.82% | 4.54 | 308.71 | 57.97% | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 20% | 6 |  |  | 0.89 | 66.67% | 20 |  |  | 3.04 | 0% | 0 |  |  | 0
3.8.2 | Descarga de reportes OMSA/WAHIS sobre H5N1 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 30 | 2.584% | 43.5% | 27 | 1526.5 | 58.86% | 4.54 | 313.25 | 58.82% | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 20% | 6 |  |  | 0.89 | 66.67% | 20 |  |  | 3.04 | 0% | 0 |  |  | 0
3.8.3 | Curaduría del corpus RAG y esquema de metadatos (institución, fecha, especie, jurisdicción) | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 4 | 0.3445% | 43.84% | 8 | 1534.5 | 59.17% | 1.52 | 314.77 | 59.11% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 100% | 4 |  | 0.2 | 0.8 | 100% | 4 |  | 0.18 | 0.72
3.9 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 51 | 4.393% | 48.23% | 61 | 1595.5 | 61.52% | 12.05 | 326.82 | 61.37%
3.9.1 | Reunión de Líderes 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 1 | 0.08613% | 43.93% | 4 | 1538.5 | 59.32% | 1.93 | 316.7 | 59.47% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
3.9.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3 | 25 | 2.153% | 46.08% | 28 | 1566.5 | 60.4% | 5.01 | 321.71 | 60.41% | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 108% | 27 |  |  | 4.4
3.9.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 25 | 2.153% | 48.23% | 29 | 1595.5 | 61.52% | 5.11 | 326.82 | 61.37% | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 112% | 28 |  |  | 4.5
3.10 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 4 | 26 | 2.239% | 50.47% | 36 | 1631.5 | 62.91% | 7.85 | 334.67 | 62.85%
3.10.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 49.1% | 13 | 1608.5 | 62.02% | 2.49 | 329.31 | 61.84% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
3.10.2 | Reunión de Líderes 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0.08613% | 49.18% | 4 | 1612.5 | 62.17% | 1.93 | 331.24 | 62.2% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
3.10.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 15 | 1.292% | 50.47% | 19 | 1631.5 | 62.91% | 3.43 | 334.67 | 62.85% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.82
3.11 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 28 | 2.412% | 52.89% | 58 | 1689.5 | 65.14% | 11.5 | 346.17 | 65%
3.11.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 10 | 0.8613% | 51.34% | 13 | 1644.5 | 63.41% | 2.49 | 337.16 | 63.31% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
3.11.2 | Redacción del informe de Etapa II (Estudio Bibliométrico y Altmétrico) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 4 | 0.3445% | 51.68% | 11 | 1655.5 | 63.83% | 2.43 | 339.59 | 63.77% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 6 |  | 0.17 | 1.02 | 100% | 4 |  | 0.2 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.11.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 2) | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 2 | 0.1723% | 51.85% | 4 | 1659.5 | 63.99% | 1.12 | 340.71 | 63.98% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  | 0.17 | 0.51 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
3.11.4 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 10 | 0.8613% | 52.71% | 25 | 1684.5 | 64.95% | 4.17 | 344.88 | 64.76% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 240% | 24 |  |  | 3.56 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
3.11.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 2 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 2 | 0.1723% | 52.89% | 5 | 1689.5 | 65.14% | 1.29 | 346.17 | 65% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 4 |  | 0.17 | 0.68 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0% | 52.89% | 0 | 1689.5 | 65.14% | 0 | 346.17 | 65%
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 219 | 18.86% | 71.75% | 351 | 2040.5 | 78.68% | 71.09 | 417.26 | 78.35%
4.1 | Etapa III: Diseño Metodológico | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 20 | 1.723% | 54.61% | 49 | 1738.5 | 67.03% | 10.91 | 357.08 | 67.05%
4.1.1 | Definición del modelo metodológico (Design Science Research + MIIDAPI-IA) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.23% | 9 | 1698.5 | 65.49% | 2.21 | 348.38 | 65.42% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 8 |  | 0.2 | 1.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
4.1.2 | Definición de la metodología de solución y sus fases de construcción | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 53.49% | 6 | 1704.5 | 65.72% | 1.2 | 349.58 | 65.65% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
4.1.3 | Definición de variables y métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinaciones) | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 4 | 0.3445% | 53.83% | 10 | 1714.5 | 66.11% | 1.96 | 351.54 | 66.01% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 8 |  | 0.2 | 1.6 | 50% | 2 |  | 0.18 | 0.36
4.1.4 | Diseño experimental: baselines LLM sin RAG, monoagente con RAG y multiagente | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 4 | 0.3445% | 54.18% | 13 | 1727.5 | 66.61% | 2.93 | 354.47 | 66.56% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 8 |  | 0.2 | 1.6 | 100% | 4 |  | 0.18 | 0.72
4.1.5 | Formulación de hipótesis y criterios de contrastación | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 2 | 0.1723% | 54.35% | 4 | 1731.5 | 66.76% | 0.8 | 355.27 | 66.71% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 4 |  | 0.2 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
4.1.6 | Diseño de la rúbrica experta de evaluación de informes | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.61% | 7 | 1738.5 | 67.03% | 1.81 | 357.08 | 67.05% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
4.2 | Etapa III: Marco Conceptual de Desarrollo | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 7 | 13 | 1.12% | 55.73% | 34 | 1772.5 | 68.34% | 6.95 | 364.03 | 68.36%
4.2.1 | Modelo conceptual · ¿Qué hacer? Problema y alcance de la solución | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3 | 0.2584% | 54.87% | 6 | 1744.5 | 67.26% | 1.2 | 358.28 | 67.28% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
4.2.2 | Modelo conceptual · ¿Cómo hacerlo? Arquitectura tecnológica y metodológica | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.12% | 10 | 1754.5 | 67.65% | 2.29 | 360.57 | 67.71% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 100% | 3 |  | 0.2 | 0.6 | 200% | 6 |  | 0.18 | 1.08
4.2.3 | Modelo conceptual · ¿Con qué hacerlo? Tecnologías, herramientas y recursos | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.3% | 6 | 1760.5 | 67.88% | 1.12 | 361.69 | 67.92% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 100% | 2 |  | 0.2 | 0.4 | 200% | 4 |  | 0.18 | 0.72
4.2.4 | Operacionalización de conceptos y modelo de estado compartido | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.56% | 6 | 1766.5 | 68.11% | 1.2 | 362.89 | 68.14% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
4.2.5 | Integración del marco teórico con las fases del proyecto (matriz de trazabilidad) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 2 | 0.1723% | 55.73% | 6 | 1772.5 | 68.34% | 1.14 | 364.03 | 68.36% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 100% | 2 |  | 0.17 | 0.34 | 200% | 4 |  | 0.2 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
4.3 | Investigación de fuentes de datos y diseño de escenarios H5N1 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 17 | 17 | 1.464% | 57.19% | 36 | 1808.5 | 69.73% | 7.98 | 372.01 | 69.86%
4.3.1 | Relevamiento de fuentes de datos climáticos abiertos (DMC, Open-Meteo, NASA POWER) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 3 | 0.2584% | 55.99% | 6 | 1778.5 | 68.58% | 1.2 | 365.23 | 68.58% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
4.3.2 | Relevamiento de datos sanitarios históricos de IAAP (SAG, WAHIS-OMSA) | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.33% | 8 | 1786.5 | 68.88% | 1.6 | 366.83 | 68.88% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 8 |  | 0.2 | 1.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
4.3.3 | Diccionario de datos y reglas de normalización | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 3 | 0.2584% | 56.59% | 6 | 1792.5 | 69.12% | 1.16 | 367.99 | 69.1% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 133.3% | 4 |  | 0.2 | 0.8 | 66.67% | 2 |  | 0.18 | 0.36
4.3.4 | Diseño de escenarios epidemiológicos simulados de H5N1 (casos de prueba) | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 4 | 0.3445% | 56.93% | 9 | 1801.5 | 69.46% | 2.21 | 370.2 | 69.52% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 8 |  | 0.2 | 1.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
4.3.5 | Validación de escenarios con literatura y protocolos del SAG | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 3 | 0.2584% | 57.19% | 7 | 1808.5 | 69.73% | 1.81 | 372.01 | 69.86% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
4.4 | Desarrollo APIs climáticos | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 61 | 5.254% | 62.45% | 66 | 1874.5 | 72.28% | 12.55 | 384.56 | 72.21%
4.4.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 30 | 2.584% | 59.78% | 31 | 1839.5 | 70.93% | 5.31 | 377.32 | 70.85% | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 30 |  |  | 4.7
4.4.2 | Reunión de Líderes 5 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 1 | 0.08613% | 59.86% | 4 | 1843.5 | 71.08% | 1.93 | 379.25 | 71.22% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
4.4.3 | Transformación de datos | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 30 | 2.584% | 62.45% | 31 | 1874.5 | 72.28% | 5.31 | 384.56 | 72.21% | 3.333% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 30 |  |  | 4.7
4.5 | Conectores productivos | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7 | 51 | 4.393% | 66.84% | 61 | 1935.5 | 74.63% | 12.05 | 396.61 | 74.48%
4.5.1 | Reunión de Líderes 6 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | 1 | 0.08613% | 62.53% | 4 | 1878.5 | 72.43% | 1.93 | 386.49 | 72.58% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
4.5.2 | Mockup base de datos de planteles avícolas | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 4 | 25 | 2.153% | 64.69% | 29 | 1907.5 | 73.55% | 5.11 | 391.6 | 73.54% | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 112% | 28 |  |  | 4.5
4.5.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 25 | 2.153% | 66.84% | 28 | 1935.5 | 74.63% | 5.01 | 396.61 | 74.48% | 4% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 108% | 27 |  |  | 4.4
4.6 | Pruebas de ingesta | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | 28 | 2.412% | 69.25% | 39 | 1974.5 | 76.13% | 7.92 | 404.53 | 75.96%
4.6.1 | Reunión de Líderes 7 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 1 | 0.08613% | 66.93% | 4 | 1939.5 | 74.78% | 1.93 | 398.54 | 74.84% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
4.6.2 | Test de latencia y volumen | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 15 | 1.292% | 68.22% | 19 | 1958.5 | 75.52% | 3.43 | 401.97 | 75.48% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.82
4.6.3 | Reporte de pruebas SQA del sprint de integración de datos | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 | 2 | 0.1723% | 68.39% | 4 | 1962.5 | 75.67% | 0.68 | 402.65 | 75.61% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 200% | 4 |  | 0.17 | 0.68 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
4.6.4 | Corrección de errores | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 10 | 0.8613% | 69.25% | 12 | 1974.5 | 76.13% | 1.88 | 404.53 | 75.96% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
4.7 | Consolidación Avance 3 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | 29 | 2.498% | 71.75% | 66 | 2040.5 | 78.68% | 12.73 | 417.26 | 78.35%
4.7.1 | Redacción del informe de Etapa III (diseño metodológico y marco conceptual) | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 4 | 0.3445% | 69.6% | 11 | 1985.5 | 76.56% | 2.43 | 406.96 | 76.42% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 6 |  | 0.17 | 1.02 | 100% | 4 |  | 0.2 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
4.7.2 | Redacción de avance datos | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 10 | 0.8613% | 70.46% | 31 | 2016.5 | 77.75% | 5.06 | 412.02 | 77.37% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 30 |  |  | 4.45 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
4.7.3 | Actas de sprint (inicio y cierre) y documentación técnica de conectores | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 3 | 0.2584% | 70.71% | 7 | 2023.5 | 78.02% | 1.63 | 413.65 | 77.68% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 6 |  | 0.17 | 1.02 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
4.7.4 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 3) | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 2 | 0.1723% | 70.89% | 4 | 2027.5 | 78.18% | 1.12 | 414.77 | 77.89% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  | 0.17 | 0.51 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
4.7.5 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 10 | 0.8613% | 71.75% | 13 | 2040.5 | 78.68% | 2.49 | 417.26 | 78.35% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0% | 71.75% | 0 | 2040.5 | 78.68% | 0 | 417.26 | 78.35%
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 209 | 18% | 89.75% | 318 | 2358.5 | 90.94% | 63.59 | 480.85 | 90.3%
5.1 | Investigación para el diseño de agentes y protocolo de consenso | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 14 | 19 | 1.637% | 73.39% | 40 | 2080.5 | 80.22% | 8.68 | 425.94 | 79.98%
5.1.1 | Revisión de patrones de orquestación multiagente (debate, votación, verificador) | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.01% | 6 | 2046.5 | 78.91% | 1.2 | 418.46 | 78.58% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
5.1.2 | Ingeniería de prompts por agente basada en evidencia (salidas estructuradas) | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3 | 4 | 0.3445% | 72.35% | 8 | 2054.5 | 79.22% | 1.52 | 419.98 | 78.87% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 100% | 4 |  | 0.2 | 0.8 | 100% | 4 |  | 0.18 | 0.72
5.1.3 | Definición del protocolo de consenso y reglas de escalamiento human-in-the-loop | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.61% | 7 | 2061.5 | 79.49% | 1.81 | 421.79 | 79.2% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
5.1.4 | Investigación de técnicas de control de alucinaciones y verificación de citas | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2 | 3 | 0.2584% | 72.87% | 6 | 2067.5 | 79.72% | 1.2 | 422.99 | 79.43% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
5.1.5 | Definición de niveles de riesgo e incertidumbre del informe | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.13% | 6 | 2073.5 | 79.95% | 1.2 | 424.19 | 79.66% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
5.1.6 | Diseño de la plantilla estandarizada del informe epidemiológico | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 3 | 0.2584% | 73.39% | 7 | 2080.5 | 80.22% | 1.75 | 425.94 | 79.98% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  | 0.17 | 0.34 | 133.3% | 4 |  | 0.2 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
5.2 | Programación Agentes (Clima/Diag) | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8 | 71 | 6.115% | 79.5% | 80 | 2160.5 | 83.3% | 15.65 | 441.59 | 82.92%
5.2.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4 | 35 | 3.015% | 76.4% | 38 | 2118.5 | 81.68% | 6.86 | 432.8 | 81.27% | 5.714% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 102.9% | 36 |  |  | 5.64
5.2.2 | Reunión de Líderes 8 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | 1 | 0.08613% | 76.49% | 4 | 2122.5 | 81.84% | 1.93 | 434.73 | 81.63% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
5.2.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 35 | 3.015% | 79.5% | 38 | 2160.5 | 83.3% | 6.86 | 441.59 | 82.92% | 5.714% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 102.9% | 36 |  |  | 5.64
5.3 | Programación Agentes (Bioseg/Merc) | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 7 | 61 | 5.254% | 84.75% | 80 | 2240.5 | 86.39% | 15.65 | 457.24 | 85.86%
5.3.1 | Reunión de Líderes 9 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 1 | 0.08613% | 79.59% | 4 | 2164.5 | 83.46% | 1.93 | 443.52 | 83.29% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
5.3.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 30 | 2.584% | 82.17% | 38 | 2202.5 | 84.92% | 6.86 | 450.38 | 84.57% | 6.667% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 36 |  |  | 5.64
5.3.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 30 | 2.584% | 84.75% | 38 | 2240.5 | 86.39% | 6.86 | 457.24 | 85.86% | 6.667% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 36 |  |  | 5.64
5.4 | Implementación Agente Moderador | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | 31 | 2.67% | 87.42% | 43 | 2283.5 | 88.05% | 9.4 | 466.64 | 87.63%
5.4.1 | Reunión de Líderes 10 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | 1 | 0.08613% | 84.84% | 4 | 2244.5 | 86.54% | 1.93 | 459.17 | 86.22% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
5.4.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 | 20 | 1.723% | 86.56% | 26 | 2270.5 | 87.55% | 4.98 | 464.15 | 87.16% | 10% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 24 |  |  | 3.76
5.4.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 10 | 0.8613% | 87.42% | 13 | 2283.5 | 88.05% | 2.49 | 466.64 | 87.63% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
5.5 | Consolidación Avance 4 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 27 | 2.326% | 89.75% | 75 | 2358.5 | 90.94% | 14.21 | 480.85 | 90.3%
5.5.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 10 | 0.8613% | 88.29% | 13 | 2296.5 | 88.55% | 2.49 | 469.13 | 88.09% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
5.5.2 | Pruebas unitarias y de integración de agentes (SQA) | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 3 | 0.2584% | 88.54% | 9 | 2305.5 | 88.9% | 2.03 | 471.16 | 88.48% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 66.67% | 2 |  | 0.17 | 0.34 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 200% | 6 |  | 0.18 | 1.08
5.5.3 | Informe EVM, Curva S y cuadrante de desempeño (Avance 4) | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 2 | 0.1723% | 88.72% | 4 | 2309.5 | 89.05% | 1.12 | 472.28 | 88.69% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  | 0.17 | 0.51 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
5.5.4 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 10 | 0.8613% | 89.58% | 44 | 2353.5 | 90.75% | 7.28 | 479.56 | 90.05% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 420% | 42 |  |  | 6.23 | 0% | 0 |  |  | 0 | 10% | 1 |  |  | 0.44
5.5.5 | Preparación de presentación y defensa Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 2 | 0.1723% | 89.75% | 5 | 2358.5 | 90.94% | 1.29 | 480.85 | 90.3% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 200% | 4 |  | 0.17 | 0.68 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0% | 89.75% | 0 | 2358.5 | 90.94% | 0 | 480.85 | 90.3%
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 119 | 10.25% | 100% | 235 | 2593.5 | 100% | 51.68 | 532.53 | 100%
6.1 | Desarrollo módulo prescriptivo | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6 | 31 | 2.67% | 92.42% | 48 | 2406.5 | 92.79% | 10.41 | 491.26 | 92.25%
6.1.1 | Generación de recomendaciones | 2026-11-27 | 2026-11-29 | 3 | 15 | 1.292% | 91.04% | 25 | 2383.5 | 91.9% | 5.05 | 485.9 | 91.24% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 40% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 120% | 18 |  | 0.18 | 3.24
6.1.2 | Reunión de Líderes 11 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | 1 | 0.08613% | 91.13% | 4 | 2387.5 | 92.06% | 1.93 | 487.83 | 91.61% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 15 | 1.292% | 92.42% | 19 | 2406.5 | 92.79% | 3.43 | 491.26 | 92.25% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.82
6.2 | Ejecución escenarios simulados | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 30 | 2.584% | 95% | 54 | 2460.5 | 94.87% | 12.44 | 503.7 | 94.59%
6.2.1 | Simulación escenario H5N1 pesimista | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 15 | 1.292% | 93.71% | 21 | 2427.5 | 93.6% | 4.41 | 495.67 | 93.08% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 66.67% | 10 |  | 0.2 | 2 | 66.67% | 10 |  | 0.18 | 1.8
6.2.2 | Ejecución comparativa de baselines (LLM sin RAG, monoagente RAG, multiagente) | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 4 | 0.3445% | 94.06% | 13 | 2440.5 | 94.1% | 2.89 | 498.56 | 93.62% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 150% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 150% | 6 |  | 0.18 | 1.08
6.2.3 | Reunión de Líderes 12 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 1 | 0.08613% | 94.14% | 3 | 2443.5 | 94.22% | 1.49 | 500.05 | 93.9% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44
6.2.4 | Simulación escenario H5N1 optimista | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2 | 10 | 0.8613% | 95% | 17 | 2460.5 | 94.87% | 3.65 | 503.7 | 94.59% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 80% | 8 |  | 0.2 | 1.6 | 80% | 8 |  | 0.18 | 1.44
6.3 | Análisis de resultados de la investigación | 2026-12-06 | 2026-12-09 | 4 | 15 | 1.292% | 96.3% | 33 | 2493.5 | 96.14% | 7.83 | 511.53 | 96.06%
6.3.1 | Cálculo de métricas (fundamentación, fidelidad de citas, alucinación, consistencia) | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2 | 4 | 0.3445% | 95.35% | 9 | 2469.5 | 95.22% | 2.21 | 505.91 | 95% | 25% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 8 |  | 0.2 | 1.6 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
6.3.2 | Aplicación de la rúbrica experta y análisis de concordancia | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 3 | 0.2584% | 95.61% | 6 | 2475.5 | 95.45% | 1.2 | 507.11 | 95.23% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
6.3.3 | Contrastación de hipótesis y análisis estadístico de resultados | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 3 | 0.2584% | 95.87% | 7 | 2482.5 | 95.72% | 1.81 | 508.92 | 95.57% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
6.3.4 | Análisis de errores, limitaciones y amenazas a la validez | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 | 3 | 0.2584% | 96.12% | 6 | 2488.5 | 95.95% | 1.2 | 510.12 | 95.79% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 6 |  | 0.2 | 1.2 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
6.3.5 | Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 2 | 0.1723% | 96.3% | 5 | 2493.5 | 96.14% | 1.41 | 511.53 | 96.06% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  | 0.17 | 0 | 200% | 4 |  | 0.2 | 0.8 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
6.4 | Evaluación métricas y Rúbrica | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 20 | 1.723% | 98.02% | 28 | 2521.5 | 97.22% | 5.8 | 517.33 | 97.15%
6.4.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 10 | 0.8613% | 97.16% | 15 | 2508.5 | 96.72% | 3.31 | 514.84 | 96.68% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 20% | 2 |  | 0.17 | 0.34 | 100% | 10 |  | 0.2 | 2 | 20% | 2 |  | 0.18 | 0.36
6.4.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 10 | 0.8613% | 98.02% | 13 | 2521.5 | 97.22% | 2.49 | 517.33 | 97.15% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88
6.5 | Redacción final y empaquetado | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 23 | 1.981% | 100% | 72 | 2593.5 | 100% | 15.2 | 532.53 | 100%
6.5.1 | Documentación técnica, manual de usuario y repositorio reproducible | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 3 | 0.2584% | 98.28% | 9 | 2530.5 | 97.57% | 2.01 | 519.34 | 97.52% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  | 0.17 | 0.68 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 133.3% | 4 |  | 0.18 | 0.72
6.5.2 | Armado de documento maestro | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 10 | 0.8613% | 99.14% | 31 | 2561.5 | 98.77% | 5.06 | 524.4 | 98.47% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 30 |  |  | 4.45 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
6.5.3 | Análisis EVM final (desempeño real vs planificado) | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 2 | 0.1723% | 99.31% | 4 | 2565.5 | 98.92% | 1.12 | 525.52 | 98.68% | 50% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 150% | 3 |  | 0.17 | 0.51 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
6.5.4 | Preparación de presentación y defensa final | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2 | 3 | 0.2584% | 99.57% | 5 | 2570.5 | 99.11% | 1.29 | 526.81 | 98.93% | 33.33% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 133.3% | 4 |  | 0.17 | 0.68 | 0% | 0 |  | 0.2 | 0 | 0% | 0 |  | 0.18 | 0
6.5.5 | Revisión y cierre | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 5 | 0.4307% | 100% | 23 | 2593.5 | 100% | 5.72 | 532.53 | 100% | 100% | 5 |  | 0.61 | 3.05 | 360% | 18 |  |  | 2.67 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2593.5 | 100% | 0 | 532.53 | 100%
| TOTALES |  |  |  | 1161 |  |  | 2593.5 |  |  | 532.53

## R Cronograma detallado
[16 empty] | Área | [19 empty] | % Completado Tarea | Valor Ganado | Valor Ganado (%) | Valor Ganado Acum (%)
N° | Actividad | Fecha |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance PL | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF) |  | %Impacto real | %Avance real |  | Jefe de proyecto |  |  |  |  | Documentación |  |  |  |  | Investigación |  |  |  |  | Desarrollo
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. |  |  | % De uso | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF)
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 34 | 4.298% | 4.298% | 76.5 | 76.5 | 5.566% | 36.34 | 36.34 | 0% | 0% | 1883%
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.1264% | 0.1264% | 1 | 1 | 0.07275% | 0.61 | 0.61 | 0% | 0% | 31.61%
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.1264% | 0.1264% | 1 | 1 | 0.07275% | 0.61 | 0.61 | 0.1264% | 0.1264% | 31.61% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 0.61 | 0.2339% | 0.2339%
1.2 | Gestión del Alcance | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 24 | 3.034% | 3.161% | 62.5 | 63.5 | 4.62% | 31.07 | 31.68 | 0% | 0.1264% | 1641%
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.1264% | 0.2528% | 5 | 6 | 0.4365% | 2.37 | 2.98 | 0.1264% | 0.2528% | 154.4% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 300% | 3 |  |  | 1.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.37 | 0.9087% | 1.143%
1.2.2 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.2528% | 0.5057% | 5 | 11 | 0.8003% | 2.54 | 5.52 | 0.2528% | 0.5057% | 286% | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 50% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 2 |  |  | 0.88 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.54 | 0.9739% | 2.116%
1.2.3 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.2528% | 0.7585% | 6 | 17 | 1.237% | 2.98 | 8.5 | 0.2528% | 0.7585% | 440.4% | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 100% | 2 |  |  | 0.88 | 100% | 2 |  |  | 0.88 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.98 | 1.143% | 3.259%
1.2.4 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2 | 0.2528% | 1.011% | 5 | 22 | 1.601% | 2.54 | 11.04 | 0.2528% | 1.011% | 572% | 100% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 50% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 2 |  |  | 0.88 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.54 | 0.9739% | 4.233%
1.2.5 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.1264% | 1.138% | 2.5 | 24.5 | 1.782% | 1.27 | 12.31 | 0.1264% | 1.138% | 637.8% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 50% | 0.5 |  |  | 0.22 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1.27 | 0.4869% | 4.72%
1.2.6 | Elaborar Cronograma | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4 | 5 | 0.6321% | 1.77% | 11 | 35.5 | 2.583% | 5.69 | 18 | 0.6321% | 1.77% | 932.6% | 100% | 5 |  | 0.61 | 3.05 | 40% | 2 |  |  | 0.88 | 80% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 5.69 | 2.182% | 6.902%
1.2.7 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 4 | 0.5057% | 2.276% | 10 | 45.5 | 3.31% | 5.08 | 23.08 | 0.5057% | 2.276% | 1196% | 100% | 4 |  | 0.61 | 2.44 | 50% | 2 |  |  | 0.88 | 100% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 5.08 | 1.948% | 8.849%
1.2.8 | Definir Costos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.1264% | 2.402% | 6 | 51.5 | 3.747% | 2.81 | 25.89 | 0.1264% | 2.402% | 1341% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 400% | 4 |  |  | 1.76 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.81 | 1.077% | 9.927%
1.2.9 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.1264% | 2.528% | 5 | 56.5 | 4.111% | 2.37 | 28.26 | 0.1264% | 2.528% | 1464% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 300% | 3 |  |  | 1.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 2.37 | 0.9087% | 10.84%
1,2,10 | Elaboracion presentacion | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 5 | 0.6321% | 3.161% | 7 | 63.5 | 4.62% | 3.42 | 31.68 | 0.6321% | 3.161% | 1641% | 40% | 2 |  | 0.61 | 1.22 | 60% | 3 |  |  | 1.32 | 40% | 2 |  |  | 0.88 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.42 | 1.311% | 12.15%
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 9 | 1.138% | 4.298% | 13 | 76.5 | 5.566% | 4.66 | 36.34 | 0% | 3.161%
1.3.1 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | 0.1264% | 3.287% | 3 | 66.5 | 4.838% | 1.49 | 33.17 | 0.1264% | 3.287% | 1719% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.49 | 0.5713% | 12.72%
1,3,2 | Elaboracion informe | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 8 | 1.011% | 4.298% | 10 | 76.5 | 5.566% | 3.17 | 36.34 | 1.011% | 4.298% | 1883% | 12.5% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 112.5% | 9 |  |  | 2.56 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 3.17 | 1.215% | 13.93%
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0% | 4.298% | 0 | 76.5 | 5.566% | 0 | 33.17 | 0% | 4.298% | 1719%
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 167 | 21.11% | 25.41% | 573 | 649.5 | 47.25% | 92.88 | 129.22 | 0% | 4.298% | 6695%
2,1 | Levantamiento bibliográfico One Health | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 21 | 2.655% | 6.953% | 215 | 291.5 | 21.21% | 31.98 | 68.32 | 0% | 4.298% | 3540%
2.1.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 10 | 1.264% | 5.563% | 93 | 169.5 | 12.33% | 13.15 | 49.49 | 1.264% | 5.563% | 2564% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 170% | 17 |  |  | 2.58 | 750% | 75 |  |  | 9.96 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 13.15 | 5.042% | 18.98%
2.1.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.6321% | 6.195% | 48 | 217.5 | 15.82% | 7.23 | 56.72 | 0.6321% | 6.195% | 2939% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 360% | 18 |  |  | 2.67 | 600% | 30 |  |  | 4.56 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 7.23 | 2.772% | 21.75%
2.1.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.6321% | 6.827% | 70 | 287.5 | 20.92% | 9.67 | 66.39 | 0.6321% | 6.827% | 3440% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 260% | 13 |  |  | 1.87 | 1140% | 57 |  |  | 7.8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 9.67 | 3.708% | 25.46%
2.1.4 | Reunion Lideres 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 0.1264% | 6.953% | 4 | 291.5 |  | 1.93 | 68.32 | 0.1264% | 6.953% | 3540% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1.93 | 0.74% | 26.2%
2,2 | Escenario Base (PRRS) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 20 | 2.528% | 9.482% | 84 | 375.5 | 27.32% | 12.51 | 80.83 | 0% | 6.953% | 4188%
2.2.1 | Definición epidemiológica | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 10 | 1.264% | 8.217% | 45 | 336.5 | 24.48% | 6.7 | 75.02 | 1.264% | 8.217% | 3887% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 60% | 6 |  |  | 0.89 | 380% | 38 |  |  | 5.2 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 6.7 | 2.569% | 28.76%
2.2.2 | Mapeo de actores involucrados | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 10 | 1.264% | 9.482% | 39 | 375.5 | 27.32% | 5.81 | 80.83 | 1.264% | 9.482% | 4188% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 380% | 38 |  |  | 5.2 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 5.81 | 2.228% | 30.99%
2,3 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | 25 | 3.161% | 12.64% | 100 | 475.5 | 34.59% | 19.67 | 100.5 | 0% | 9.482% | 5207%
2.3.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 10 | 1.264% | 10.75% | 46 | 421.5 | 30.67% | 7.65 | 88.48 | 1.264% | 10.75% | 4584% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 250% | 25 |  |  | 4 | 200% | 20 |  |  | 3.04 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 7.65 | 2.933% | 33.93%
2.3.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 10 | 1.264% | 12.01% | 46 | 467.5 | 34.01% | 7.65 | 96.13 | 1.264% | 12.01% | 4981% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 250% | 25 |  |  | 4 | 200% | 20 |  |  | 3.04 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 7.65 | 2.933% | 36.86%
2.3.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 5 | 0.6321% | 12.64% | 8 | 475.5 | 34.59% | 4.37 | 100.5 | 0.6321% | 12.64% | 5207% | 100% | 5 |  | 0.61 | 3.05 | 0% | 0 |  |  | 0 | 60% | 3 |  |  | 1.32 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 4.37 | 1.676% | 38.53%
2,4 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 36 | 4.551% | 17.19% | 41 | 516.5 | 37.58% | 8.35 | 108.85 | 0% | 12.64% | 5640%
2.4.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 15 | 1.896% | 14.54% | 17 | 492.5 | 35.83% | 3.57 | 104.07 | 1.896% | 14.54% | 5392% | 6.667% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 6.667% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 15 |  |  | 2.52 | 100% | 3.57 | 1.369% | 39.9%
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 11 | 1.391% | 15.93% | 11 | 503.5 | 36.63% | 2.29 | 106.36 | 0.8344% | 15.37% | 5511% | 9.091% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 90.91% | 10 |  |  | 1.68 | 60% | 1.374 | 0.5268% | 40.43%
2.4.3 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 10 | 1.264% | 17.19% | 13 | 516.5 | 37.58% | 2.49 | 108.85 | 1.264% | 16.64% | 5640% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 | 100% | 2.49 | 0.9547% | 41.38%
2,5 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 40 | 5.057% | 22.25% | 43 | 559.5 | 40.71% | 7.02 | 115.87 | 0% | 16.64% | 6004%
2.5.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 15 | 1.896% | 19.09% | 18 | 534.5 | 38.89% | 2.82 | 111.67 | 1.896% | 18.53% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.82 | 100% | 2.82 | 1.081% | 42.47%
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | 15 | 1.896% | 20.99% | 15 | 549.5 | 39.98% | 2.52 | 114.19 | 1.896% | 20.43% | 5917% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 15 |  |  | 2.52 | 100% | 2.52 | 0.9662% | 43.43%
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 10 | 1.264% | 22.25% | 10 | 559.5 | 40.71% | 1.68 | 115.87 | 1.011% | 21.44% | 6004% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 10 |  |  | 1.68 | 80% | 1.344 | 0.5153% | 43.95%
2,6 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 25 | 3.161% | 25.41% | 90 | 649.5 | 47.25% | 13.35 | 129.22 | 0% | 21.44% | 6695%
2.6.1 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 15 | 1.896% | 24.15% | 48 | 607.5 | 44.2% | 7.12 | 122.99 | 1.896% | 23.34% | 6373% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 320% | 48 |  |  | 7.12 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 7.12 | 2.73% | 46.68%
2.6.2 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 10 | 1.264% | 25.41% | 42 | 649.5 | 47.25% | 6.23 | 129.22 | 1.264% | 24.6% | 6695% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 420% | 42 |  |  | 6.23 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 6.23 | 2.389% | 49.07%
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0% | 25.41% | 0 | 649.5 | 47.25% | 0 | 129.22 | 0% | 24.6% | 6695%
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 157 | 19.85% | 45.26% | 182 | 831.5 | 60.49% | 31.37 | 160.59 | 0% | 24.6% | 8321%
3.1 | Recopilación corpus SAG/OMSA | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 | 60 | 7.585% | 33% | 52 | 701.5 | 51.04% | 7.86 | 137.08 | 0% | 24.6%
3.1.1 | Descarga normativas SAG | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 30 | 3.793% | 29.2% | 26 | 675.5 | 49.15% | 3.93 | 133.15 | 0% | 24.6% | 6899% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 20% | 6 |  |  | 0.89 | 66.67% | 20 |  |  | 3.04 | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 49.07%
3.1.2 | Descarga reportes OMSA | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 30 | 3.793% | 33% | 26 | 701.5 | 51.04% | 3.93 | 137.08 | 0% | 24.6% | 7103% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 20% | 6 |  |  | 0.89 | 66.67% | 20 |  |  | 3.04 | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 49.07%
3.2 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 51 | 6.448% | 39.44% | 59 | 760.5 | 55.33% | 10.83 | 147.91 | 0% | 24.6%
3.2.1 | Reunion Lideres 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 1 | 0.1264% | 33.12% | 4 | 705.5 | 51.33% | 1.93 | 139.01 | 0% | 24.6% | 7203% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 |  | 1 |  |  | 0.44 |  | 0 | 0% | 49.07%
3.2.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3 | 25 | 3.161% | 36.28% | 27 | 732.5 | 53.29% | 4.4 | 143.41 | 0% | 24.6% | 7431% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 108% | 27 |  |  | 4.4 |  | 0 | 0% | 49.07%
3.2.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 25 | 3.161% | 39.44% | 28 | 760.5 | 55.33% | 4.5 | 147.91 | 0% | 24.6% | 7664% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 112% | 28 |  |  | 4.5 |  | 0 | 0% | 49.07%
3.3 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 4 | 26 | 3.287% | 42.73% | 34 | 794.5 | 57.8% | 6.63 | 154.54 | 0% | 24.6% | 8007%
3.3.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | 10 | 1.264% | 40.71% | 12 | 772.5 | 56.2% | 1.88 | 149.79 | 0% | 24.6% | 7761% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 |  | 0 | 0% | 49.07%
3.3.2 | Reunion Lideres 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0.1264% | 40.83% | 4 | 776.5 | 56.49% | 1.93 | 151.72 | 0% | 24.6% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 |  | 0 | 0% | 49.07%
3.3.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 15 | 1.896% | 42.73% | 18 | 794.5 | 57.8% | 2.82 | 154.54 | 0% | 24.6% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.82 |  | 0 | 0% | 49.07%
3.4 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 20 | 2.528% | 45.26% | 37 | 831.5 | 60.49% | 6.05 | 160.59 | 0% | 24.6%
3.4.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 10 | 1.264% | 43.99% | 12 | 806.5 | 58.68% | 1.88 | 156.42 | 0% | 24.6% | 8105% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 |  | 0 | 0% | 49.07%
3.4.2 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 10 | 1.264% | 45.26% | 25 | 831.5 | 60.49% | 4.17 | 160.59 | 0% | 24.6% | 8321% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 240% | 24 |  |  | 3.56 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 49.07%
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0% | 45.26% | 0 | 831.5 | 60.49% | 0 | 160.59 | 0% | 24.6% | 8321%
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 158 | 19.97% | 65.23% | 201 | 1032.5 | 75.12% | 36.34 | 196.93 | 0% | 24.6% | 10204%
4.1 | Desarrollo APIs climáticos | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 61 | 7.712% | 52.97% | 64 | 895.5 | 65.15% | 11.33 | 171.92 | 0% | 24.6% | 8908%
4.1.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 30 | 3.793% | 49.05% | 30 | 861.5 | 62.68% | 4.7 | 165.29 | 0% | 24.6% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 30 |  |  | 4.7 |  | 0 | 0% | 49.07%
4.1.2 | Reunion Lideres 5 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 1 | 0.1264% | 49.18% | 4 | 865.5 | 62.97% | 1.93 | 167.22 | 0% | 24.6% | 8664% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 |  | 0 | 0% | 49.07%
4.1.3 | Transformación de datos | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 30 | 3.793% | 52.97% | 30 | 895.5 | 65.15% | 4.7 | 171.92 | 0% | 24.6% | 8908% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 30 |  |  | 4.7 |  | 0 | 0% | 49.07%
4.2 | Conectores productivos | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7 | 51 | 6.448% | 59.42% | 59 | 954.5 | 69.44% | 10.83 | 182.75 | 0% | 24.6%
4.2.1 | Reunion Lideres 6 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | 1 | 0.1264% | 53.1% | 4 | 899.5 | 65.44% | 1.93 | 173.85 | 0% | 24.6% | 9008% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 |  | 0 | 0% | 49.07%
4.2.2 | Mockup base de datos granjas | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 4 | 25 | 3.161% | 56.26% | 28 | 927.5 | 67.48% | 4.5 | 178.35 | 0% | 24.6% | 9241% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 112% | 28 |  |  | 4.5 |  | 0 | 0% | 49.07%
4.2.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 25 | 3.161% | 59.42% | 27 | 954.5 | 69.44% | 4.4 | 182.75 | 0% | 24.6% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 108% | 27 |  |  | 4.4 |  | 0 | 0% | 49.07%
4.3 | Pruebas de ingesta | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | 26 | 3.287% | 62.71% | 34 | 988.5 | 71.92% | 6.63 | 189.38 | 0% | 24.6%
4.3.1 | Reunion Lideres 7 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 1 | 0.1264% | 59.54% | 4 | 958.5 | 69.73% | 1.93 | 184.68 | 0% | 24.6% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 |  | 0 | 0% | 49.07%
4.3.2 | Test de latencia y volumen | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 15 | 1.896% | 61.44% | 18 | 976.5 | 71.04% | 2.82 | 187.5 | 0% | 24.6% | 9715% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.82 |  | 0 | 0% | 49.07%
4.3.3 | Corrección de errores | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 10 | 1.264% | 62.71% | 12 | 988.5 | 71.92% | 1.88 | 189.38 | 0% | 24.6% | 9812% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 |  | 0 | 0% | 49.07%
4.4 | Consolidación Avance 3 | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 3 | 20 | 2.528% | 65.23% | 44 | 1032.5 | 75.12% | 7.55 | 196.93 | 0% | 24.6%
4.4.1 | Redacción de avance datos | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 10 | 1.264% | 63.97% | 31 | 1019.5 | 74.17% | 5.06 | 194.44 | 0% | 24.6% | 10075% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 30 |  |  | 4.45 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 49.07%
4.4.2 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 10 | 1.264% | 65.23% | 13 | 1032.5 | 75.12% | 2.49 | 196.93 | 0% | 24.6% | 10204% | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 |  | 0 | 0% | 49.07%
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0% | 65.23% | 0 | 1032.5 | 75.12% | 0 | 196.93 | 0% | 24.6%
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 183 | 23.14% | 88.37% | 249 | 1281.5 | 93.23% | 43.76 | 240.69 | 0% | 24.6% | 12471%
5.1 | Programación Agentes (Clima/Diag) | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8 | 71 | 8.976% | 74.21% | 76 | 1108.5 | 80.65% | 13.21 | 210.14 | 0% | 24.6% | 10888%
5.1.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4 | 35 | 4.425% | 69.66% | 36 | 1068.5 | 77.74% | 5.64 | 202.57 | 0% | 24.6% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 102.9% | 36 |  |  | 5.64 |  | 0 | 0% | 49.07%
5.1.2 | Reunion Lideres 8 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | 1 | 0.1264% | 69.79% | 4 | 1072.5 | 78.03% | 1.93 | 204.5 | 0% | 24.6% | 10596% | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 |  | 0 | 0% | 49.07%
5.1.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 35 | 4.425% | 74.21% | 36 | 1108.5 | 80.65% | 5.64 | 210.14 | 0% | 24.6% | 10888% | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 102.9% | 36 |  |  | 5.64 |  | 0 | 0% | 49.07%
5.2 | Programación Agentes (Bioseg/Merc) | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 7 | 61 | 7.712% | 81.92% | 76 | 1184.5 | 86.18% | 13.21 | 223.35 | 0% | 24.6% | 11573%
5.2.1 | Reunion Lideres 9 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 1 | 0.1264% | 74.34% | 4 | 1112.5 | 80.94% | 1.93 | 212.07 | 0% | 24.6% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 |  | 0 | 0% | 49.07%
5.2.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 30 | 3.793% | 78.13% | 36 | 1148.5 | 83.56% | 5.64 | 217.71 | 0% | 24.6% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 36 |  |  | 5.64 |  | 0 | 0% | 49.07%
5.2.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 30 | 3.793% | 81.92% | 36 | 1184.5 | 86.18% | 5.64 | 223.35 | 0% | 24.6% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 36 |  |  | 5.64 |  | 0 | 0% | 49.07%
5.3 | Implementación Agente Moderador | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | 31 | 3.919% | 85.84% | 40 | 1224.5 | 89.09% | 7.57 | 230.92 | 0% | 24.6%
5.3.1 | Reunion Lideres 10 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | 1 | 0.1264% | 82.05% | 4 | 1188.5 | 86.47% | 1.93 | 225.28 | 0% | 24.6% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 |  | 0 | 0% | 49.07%
5.3.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 | 20 | 2.528% | 84.58% | 24 | 1212.5 | 88.21% | 3.76 | 229.04 | 0% | 24.6% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 24 |  |  | 3.76 |  | 0 | 0% | 49.07%
5.3.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 10 | 1.264% | 85.84% | 12 | 1224.5 | 89.09% | 1.88 | 230.92 | 0% | 24.6% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 |  | 0 | 0% | 49.07%
5.4 | Consolidación Avance 4 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 20 | 2.528% | 88.37% | 57 | 1281.5 | 93.23% | 9.77 | 240.69 | 0% | 24.6%
5.4.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 10 | 1.264% | 87.1% | 13 | 1237.5 | 90.03% | 2.49 | 233.41 | 0% | 24.6% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 |  | 0 | 0% | 49.07%
5.4.2 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 10 | 1.264% | 88.37% | 44 | 1281.5 | 93.23% | 7.28 | 240.69 | 0% | 24.6% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 420% | 42 |  |  | 6.23 | 0% | 0 |  |  | 0 | 10% | 1 |  |  | 0.44 |  | 0 | 0% | 49.07%
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0% | 88.37% | 0 | 1281.5 | 93.23% | 0 | 240.69 | 0% | 24.6%
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 92 | 11.63% | 100% | 93 | 1374.5 | 100% | 20.12 | 260.81 | 0% | 24.6%
6.1 | Desarrollo módulo prescriptivo | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6 | 31 | 3.919% | 92.29% | 22 | 1303.5 | 94.83% | 4.75 | 245.44 | 0% | 24.6%
6.1.1 | Reunion Lideres 11 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | 1 | 0.1264% | 88.5% | 4 | 1285.5 | 93.52% | 1.93 | 242.62 | 0% | 24.6% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 |  | 0 | 0% | 49.07%
6.1.2 | Generación de recomendaciones | 2026-11-27 | 2026-11-29 | 3 | 15 | 1.896% | 90.39% | 0 | 1285.5 | 93.52% | 0 | 242.62 | 0% | 24.6% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 49.07%
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 15 | 1.896% | 92.29% | 18 | 1303.5 | 94.83% | 2.82 | 245.44 | 0% | 24.6% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 18 |  |  | 2.82 |  | 0 | 0% | 49.07%
6.2 | Ejecución escenarios simulados | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 26 | 3.287% | 95.58% | 3 | 1306.5 | 95.05% | 1.49 | 246.93 | 0% | 24.6%
6.2.1 | Simulación Escenario Pesimista | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 15 | 1.896% | 94.18% | 0 | 1303.5 | 94.83% | 0 | 245.44 | 0% | 24.6% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 49.07%
6.2.2 | Reunion Lideres 12 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 1 | 0.1264% | 94.31% | 3 | 1306.5 | 95.05% | 1.49 | 246.93 | 0% | 24.6% |  | 100% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 100% | 1 |  |  | 0.44 | 100% | 1 |  |  | 0.44 |  | 0 | 0% | 49.07%
6.2.3 | Simulación Escenario Optimista | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2 | 10 | 1.264% | 95.58% | 0 | 1306.5 | 95.05% | 0 | 246.93 | 0% | 24.6% |  | 0% |  |  | 0.61 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 49.07%
6.3 | Evaluación métricas y Rúbrica | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 20 | 2.528% | 98.1% | 14 | 1320.5 | 96.07% | 3.1 | 250.03 | 0% | 24.6%
6.3.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 10 | 1.264% | 96.84% | 1 | 1307.5 | 95.13% | 0.61 | 247.54 | 0% | 24.6% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 49.07%
6.3.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 10 | 1.264% | 98.1% | 13 | 1320.5 | 96.07% | 2.49 | 250.03 | 0% | 24.6% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 120% | 12 |  |  | 1.88 |  | 0 | 0% | 49.07%
6.4 | Redacción final y empaquetado | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 15 | 1.896% | 100% | 54 | 1374.5 | 100% | 10.78 | 260.81 | 0% | 24.6%
6.4.1 | Armado de documento maestro | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 10 | 1.264% | 99.37% | 31 | 1351.5 | 98.33% | 5.06 | 255.09 | 0% | 24.6% |  | 10% | 1 |  | 0.61 | 0.61 | 300% | 30 |  |  | 4.45 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 49.07%
6.4.2 | Revisión y cierre | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 5 | 0.6321% | 100% | 23 | 1374.5 | 100% | 5.72 | 260.81 | 0% | 24.6% |  | 100% | 5 |  | 0.61 | 3.05 | 360% | 18 |  |  | 2.67 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 49.07%
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0 | 1374.5 | 100% | 0 | 260.81 | 0% | 24.6%
| TOTALES |  |  |  | 791 |  |  | 1374.5 |  |  | 260.81

## BORRADOR 1
N° | Actividad | Fecha |  | % Impacto | % Completado Tarea
|  | Inicio | Termino
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 1.391% | 50%
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 1.896% | 80%
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1.264% | 0%
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0% | 0%
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 19.85% | 0%
3.1 | Recopilación corpus SAG/OMSA | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 7.585% | 0%
3.1.1 | Descarga normativas SAG | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 3.793% | 0%
3.1.2 | Descarga reportes OMSA | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 3.793% | 0%
3.2 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6.448% | 0%
3.2.1 | Reunion Lideres 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.1264% | 0%
3.2.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3.161% | 0%
3.2.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3.161% | 0%
3.3 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 3.287% | 0%
3.3.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 1.264% | 0%
3.3.2 | Reunion Lideres 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 0.1264% | 0%
3.3.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1.896% | 0%
3.4 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2.528% | 0%
3.4.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1.264% | 0%
3.4.2 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1.264% | 0%
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 0% | 0%

## BORRADOR 2
N° | Actividad | Fecha |  | % Realizado | % Impacto real
|  | Inicio | Termino
2,2 | Escenario Base (PRRS) | 2026-09-15 | 2026-09-17 |  | 2.528%
2.2.1 | Definición epidemiológica | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 100% | 1.264%
2.2.2 | Mapeo de actores involucrados | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 100% | 1.264%
2,3 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 |  | 3.161%
2.3.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 100% | 1.264%
2.3.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 100% | 1.264%
2.3.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 100% | 0.6321%
2,4 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 |  | 3.995%
2.4.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 100% | 1.896%
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 50% | 0.8344%
2.4.3 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 100% | 1.264%
2,5 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 |  | 4.804%
2.5.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 100% | 1.896%
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 80% | 1.896%
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0% | 1.011%
2,6 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  | 3.161%
2.6.1 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 100% | 1.896%
2.6.2 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 100% | 1.264%
Hito |  | Fecha termino | Avance Planificado | Avance Real | Desviación
N° | Descripción
0 | Entrega Informe Propuesta inicial | 2026-09-03 | 0% | 0% | 0%
1 | Entrega Informe Propuesta V1 | 2026-09-10 | 4.298% | 4.298% | 0%
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 15.93% | 15.23% | -0.7%
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 20.99% | 19.91% | -1.08%
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 22.25% | 19.91% | -2.34%
2 | Entrega Avance N°1 y Defensa | 2026-09-24 | 25.41% | 23.07% | -2.34%
3 | Entrega Avance N°2 y Defensa | 2026-10-15 | 45.26%
4 | Entrega Avance N°3 y Defensa | 2026-11-05 | 65.23%
5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 88.37%
6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 100%
N° | Actividad | Fecha Término | Esfuerzo(HH) unit. | Esfuerzo (HH) acum. | Costo (UF) acum. | Costo (UF) acum % | % Avance Planificado | % Avance Real
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 76.5 | 76.5 | 36.34 | 13.9335 | 4.298% | 0%
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 0 | 76.5 | 36.34 | 13.9335 | 4.298% | 4.298%
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 11% | 503 | 106.36 | 40.7806 | 15.93% | 15.23%
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 15% | 549.5 | 114.19 | 43.7828 | 20.99% | 19.91%
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 10% | 559.5 | 115.87 | 44.427 | 22.25% | 19.91%
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-24 | 573 | 649.5 | 129.22 | 49.5456 | 25.41% | 23.07%
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 0 | 649.5 | 129.22 | 49.5456 | 25.41% | 23.07%
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-10-15 | 182 | 831.5 | 160.59 | 61.5736 | 45.26%
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 0 | 831.5 | 160.59 | 61.5736 | 45.26%
4 | Integración de Datos | 2026-11-05 | 201 | 1032.5 | 196.93 | 75.5071 | 65.23%
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 0 | 1032.5 | 196.93 | 75.5071 | 65.23%
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-26 | 249 | 1281.5 | 240.69 | 92.2856 | 88.37%
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 0 | 1281.5 | 240.69 | 92.2856 | 88.37%
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-12-11 | 93 | 1374.5 | 260.81 | 100 | 100%
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 0 | 1374.5 | 260.81 | 100 | 100%

## CD R Documentación
N° | Actividad | Fecha |  | Aspectos generales de planificación | [8 empty] | Nikolás Maldonado Faúndez (Jefe/a de Documentación) |  |  |  |  | Amaru Aros Molina |  |  |  |  | Juan Arrano Espinoza |  |  |  |  | Mei-Ying Mamani León |  |  |  |  | Alfredo Mayorga Lobos |  |  |  |  | José Miguel Vargas Moraga
|  |  |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF)
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF)
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 34 | 4.298% | 4.298% | 24.5 | 24.5 | 6.372% | 9.38 | 9.38
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.1264% | 0.1264% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.1264% | 0.1264% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
1.2 | Gestión del Alcance | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 24 | 3.034% | 3.161% | 14.5 | 14.5 | 3.771% | 6.38 | 6.38
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.1264% | 0.2528% | 1 | 1 | 0.2601% | 0.44 | 0.44 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
1.2.2 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.2528% | 0.5057% | 1 | 2 | 0.5202% | 0.44 | 0.88 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
1.2.3 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.2528% | 0.7585% | 2 | 4 | 1.04% | 0.88 | 1.76 | 100% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
1.2.4 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2 | 0.2528% | 1.011% | 1 | 5 | 1.3% | 0.44 | 2.2 | 50% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
1.2.5 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.1264% | 1.138% | 0.5 | 5.5 | 1.43% | 0.22 | 2.42 | 50% | 0.5 |  | 0.44 | 0.22 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
1.2.6 | Elaborar Cronograma | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4 | 5 | 0.6321% | 1.77% | 2 | 7.5 | 1.951% | 0.88 | 3.3 | 40% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
1.2.7 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 4 | 0.5057% | 2.276% | 2 | 9.5 | 2.471% | 0.88 | 4.18 | 50% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
1.2.8 | Definir Costos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.1264% | 2.402% | 1 | 10.5 | 2.731% | 0.44 | 4.62 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
1.2.9 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.1264% | 2.528% | 1 | 11.5 | 2.991% | 0.44 | 5.06 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
1,2,10 | Elaboracion presentacion | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 5 | 0.6321% | 3.161% | 3 | 14.5 | 3.771% | 1.32 | 6.38 | 60% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 9 | 1.138% | 4.298% | 10 | 24.5 | 6.372% | 3 | 9.38
1.3.1 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | 0.1264% | 3.287% | 1 | 15.5 | 4.031% | 0.44 | 6.82 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
1,3,2 | Elaboracion informe | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 8 | 1.011% | 4.298% | 9 | 24.5 | 6.372% | 2.56 | 9.38 | 62.5% | 5 |  | 0.44 | 2.2 | 12.5% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 12.5% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 12.5% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 12.5% | 1 |  | 0.09 | 0.09
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0% | 4.298% | 0 | 24.5 | 6.372% | 0 | 6.82
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 167 | 21.11% | 25.41% | 195 | 219.5 | 57.09% | 29.8 | 39.18
2,1 | Levantamiento bibliográfico One Health | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 21 | 2.655% | 6.953% | 49 | 73.5 | 19.12% | 7.56 | 16.94
2.1.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 10 | 1.264% | 5.563% | 17 | 41.5 | 10.79% | 2.58 | 11.96 | 30% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 30% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 30% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 30% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 20% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 30% | 3 |  | 0.09 | 0.27
2.1.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.6321% | 6.195% | 18 | 59.5 | 15.47% | 2.67 | 14.63 | 60% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 60% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 60% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 60% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 60% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 60% | 3 |  | 0.09 | 0.27
2.1.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.6321% | 6.827% | 13 | 72.5 | 18.86% | 1.87 | 16.5 | 40% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 40% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 40% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 40% | 2 |  | 0.09 | 0.18 | 60% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 40% | 2 |  | 0.09 | 0.18
2.1.4 | Reunion Lideres 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 0.1264% | 6.953% | 1 | 73.5 |  | 0.44 | 16.94 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
2,2 | Escenario Base (PRRS) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 20 | 2.528% | 9.482% | 6 | 79.5 | 20.68% | 0.89 | 17.83
2.2.1 | Definición epidemiológica | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 10 | 1.264% | 8.217% | 6 | 79.5 | 20.68% | 0.89 | 17.83 | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 10% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 10% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 10% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 10% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 10% | 1 |  | 0.09 | 0.09
2.2.2 | Mapeo de actores involucrados | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 10 | 1.264% | 9.482% | 0 | 79.5 | 20.68% | 0 | 17.83 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2,3 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | 25 | 3.161% | 12.64% | 50 | 129.5 | 33.68% | 8 | 25.83
2.3.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 10 | 1.264% | 10.75% | 25 | 104.5 | 27.18% | 4 | 21.83 | 50% | 5 |  | 0.44 | 2.2 | 40% | 4 |  | 0.09 | 0.36 | 40% | 4 |  | 0.09 | 0.36 | 40% | 4 |  | 0.09 | 0.36 | 40% | 4 |  | 0.09 | 0.36 | 40% | 4 |  | 0.09 | 0.36
2.3.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 10 | 1.264% | 12.01% | 25 | 129.5 | 33.68% | 4 | 25.83 | 50% | 5 |  | 0.44 | 2.2 | 40% | 4 |  | 0.09 | 0.36 | 40% | 4 |  | 0.09 | 0.36 | 40% | 4 |  | 0.09 | 0.36 | 40% | 4 |  | 0.09 | 0.36 | 40% | 4 |  | 0.09 | 0.36
2.3.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 5 | 0.6321% | 12.64% | 0 | 129.5 | 33.68% | 0 | 25.83 | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0.09 | 0
2,4 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 36 | 4.551% | 17.19% | 0 | 129.5 | 33.68% | 0 | 25.83
2.4.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 15 | 1.896% | 14.54% | 0 | 129.5 | 33.68% | 0 | 25.83 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 11 | 1.391% | 15.93% | 0 | 129.5 | 33.68% | 0 | 25.83 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
2.4.3 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 10 | 1.264% | 17.19% | 0 | 129.5 | 33.68% | 0 | 25.83 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
2,5 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 40 | 5.057% | 22.25% | 0 | 129.5 | 33.68% | 0 | 25.83
2.5.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 15 | 1.896% | 19.09% | 0 | 129.5 | 33.68% | 0 | 25.83 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | 15 | 1.896% | 20.99% | 0 | 129.5 | 33.68% | 0 | 25.83 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 10 | 1.264% | 22.25% | 0 | 129.5 | 33.68% | 0 | 25.83 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
2,6 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 25 | 3.161% | 25.41% | 90 | 219.5 | 57.09% | 13.35 | 39.18
2.6.1 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 15 | 1.896% | 24.15% | 48 | 177.5 | 46.16% | 7.12 | 32.95 | 53.33% | 8 |  | 0.44 | 3.52 | 53.33% | 8 |  | 0.09 | 0.72 | 53.33% | 8 |  | 0.09 | 0.72 | 53.33% | 8 |  | 0.09 | 0.72 | 53.33% | 8 |  | 0.09 | 0.72 | 53.33% | 8 |  | 0.09 | 0.72
2.6.2 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 10 | 1.264% | 25.41% | 42 | 219.5 | 57.09% | 6.23 | 39.18 | 70% | 7 |  | 0.44 | 3.08 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0% | 25.41% | 0 | 219.5 | 57.09% | 0 | 39.18
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 157 | 19.85% | 45.26% | 38 | 257.5 | 66.97% | 6.22 | 45.4
3.1 | Recopilación corpus SAG/OMSA | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 | 60 | 7.585% | 33% | 12 | 231.5 | 60.21% | 1.78 | 40.96
3.1.1 | Descarga normativas SAG | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 30 | 3.793% | 29.2% | 6 | 225.5 | 58.65% | 0.89 | 40.07 | 3.333% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 3.333% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 3.333% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 3.333% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 3.333% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 3.333% | 1 |  | 0.09 | 0.09
3.1.2 | Descarga reportes OMSA | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 30 | 3.793% | 33% | 6 | 231.5 | 60.21% | 0.89 | 40.96 | 3.333% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 3.333% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 3.333% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 3.333% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 3.333% | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 3.333% | 1 |  | 0.09 | 0.09
3.2 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 51 | 6.448% | 39.44% | 1 | 232.5 | 60.47% | 0.44 | 41.4
3.2.1 | Reunion Lideres 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 1 | 0.1264% | 33.12% | 1 | 232.5 | 60.47% | 0.44 | 41.4 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 |  |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
3.2.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3 | 25 | 3.161% | 36.28% | 0 | 232.5 | 60.47% | 0 | 41.4 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
3.2.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 25 | 3.161% | 39.44% | 0 | 232.5 | 60.47% | 0 | 41.4 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
3.3 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 4 | 26 | 3.287% | 42.73% | 1 | 233.5 | 60.73% | 0.44 | 41.84
3.3.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | 10 | 1.264% | 40.71% | 0 | 232.5 | 60.47% | 0 | 41.4 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
3.3.2 | Reunion Lideres 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0.1264% | 40.83% | 1 | 233.5 | 60.73% | 0.44 | 41.84 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 |  |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
3.3.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 15 | 1.896% | 42.73% | 0 | 233.5 | 60.73% | 0 | 41.84 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
3.4 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 20 | 2.528% | 45.26% | 24 | 257.5 | 66.97% | 3.56 | 45.4
3.4.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 10 | 1.264% | 43.99% | 0 | 233.5 | 60.73% | 0 | 41.84 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
3.4.2 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 10 | 1.264% | 45.26% | 24 | 257.5 | 66.97% | 3.56 | 45.4 | 40% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 40% | 4 |  | 0.09 | 0.36 | 40% | 4 |  | 0.09 | 0.36 | 40% | 4 |  | 0.09 | 0.36 | 40% | 4 |  | 0.09 | 0.36 | 40% | 4 |  | 0.09 | 0.36
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0% | 45.26% | 0 | 257.5 | 66.97% | 0 | 45.4
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 158 | 19.97% | 65.23% | 33 | 290.5 | 75.55% | 5.77 | 51.17
4.1 | Desarrollo APIs climáticos | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 61 | 7.712% | 52.97% | 1 | 258.5 | 67.23% | 0.44 | 45.84
4.1.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 30 | 3.793% | 49.05% | 0 | 257.5 | 66.97% | 0 | 45.4 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
4.1.2 | Reunion Lideres 5 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 1 | 0.1264% | 49.18% | 1 | 258.5 | 67.23% | 0.44 | 45.84 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 |  |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
4.1.3 | Transformación de datos | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 30 | 3.793% | 52.97% | 0 | 258.5 | 67.23% | 0 | 45.84 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
4.2 | Conectores productivos | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7 | 51 | 6.448% | 59.42% | 1 | 259.5 | 67.49% | 0.44 | 46.28
4.2.1 | Reunion Lideres 6 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | 1 | 0.1264% | 53.1% | 1 | 259.5 | 67.49% | 0.44 | 46.28 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 |  |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
4.2.2 | Mockup base de datos granjas | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 4 | 25 | 3.161% | 56.26% | 0 | 259.5 | 67.49% | 0 | 46.28 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
4.2.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 25 | 3.161% | 59.42% | 0 | 259.5 | 67.49% | 0 | 46.28 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
4.3 | Pruebas de ingesta | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | 26 | 3.287% | 62.71% | 1 | 260.5 | 67.75% | 0.44 | 46.72 | 0% |  |  | 0.44 | 0 |  |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
4.3.1 | Reunion Lideres 7 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 1 | 0.1264% | 59.54% | 1 | 260.5 | 67.75% | 0.44 | 46.72 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 |  |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
4.3.2 | Test de latencia y volumen | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 15 | 1.896% | 61.44% | 0 | 260.5 | 67.75% | 0 | 46.72 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
4.3.3 | Corrección de errores | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 10 | 1.264% | 62.71% | 0 | 260.5 | 67.75% | 0 | 46.72 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
4.4 | Consolidación Avance 3 | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 3 | 20 | 2.528% | 65.23% | 30 | 290.5 | 75.55% | 4.45 | 51.17
4.4.1 | Redacción de avance datos | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 10 | 1.264% | 63.97% | 30 | 290.5 | 75.55% | 4.45 | 51.17 | 50% | 5 |  | 0.44 | 2.2 | 50% | 5 |  | 0.09 | 0.45 | 50% | 5 |  | 0.09 | 0.45 | 50% | 5 |  | 0.09 | 0.45 | 50% | 5 |  | 0.09 | 0.45 | 50% | 5 |  | 0.09 | 0.45
4.4.2 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 10 | 1.264% | 65.23% | 0 | 290.5 | 75.55% | 0 | 51.17 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0% | 65.23% | 0 | 290.5 | 75.55% | 0 | 51.17
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 183 | 23.14% | 88.37% | 45 | 335.5 | 87.26% | 7.55 | 58.72
5.1 | Programación Agentes (Clima/Diag) | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8 | 71 | 8.976% | 74.21% | 1 | 291.5 | 75.81% | 0.44 | 51.61
5.1.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4 | 35 | 4.425% | 69.66% | 0 | 290.5 | 75.55% | 0 | 51.17 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
5.1.2 | Reunion Lideres 8 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | 1 | 0.1264% | 69.79% | 1 | 291.5 | 75.81% | 0.44 | 51.61 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 |  |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
5.1.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 35 | 4.425% | 74.21% | 0 | 291.5 | 75.81% | 0 | 51.61 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
5.2 | Programación Agentes (Bioseg/Merc) | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 7 | 61 | 7.712% | 81.92% | 1 | 292.5 | 76.07% | 0.44 | 52.05
5.2.1 | Reunion Lideres 9 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 1 | 0.1264% | 74.34% | 1 | 292.5 | 76.07% | 0.44 | 52.05 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
5.2.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 30 | 3.793% | 78.13% | 0 | 292.5 | 76.07% | 0 | 52.05 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
5.2.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 30 | 3.793% | 81.92% | 0 | 292.5 | 76.07% | 0 | 52.05 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
5.3 | Implementación Agente Moderador | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | 31 | 3.919% | 85.84% | 1 | 293.5 | 76.33% | 0.44 | 52.49
5.3.1 | Reunion Lideres 10 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | 1 | 0.1264% | 82.05% | 1 | 293.5 | 76.33% | 0.44 | 52.49 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 |  |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
5.3.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 | 20 | 2.528% | 84.58% | 0 | 293.5 | 76.33% | 0 | 52.49 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
5.3.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 10 | 1.264% | 85.84% | 0 | 293.5 | 76.33% | 0 | 52.49 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
5.4 | Consolidación Avance 4 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 20 | 2.528% | 88.37% | 42 | 335.5 | 87.26% | 6.23 | 58.72
5.4.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 10 | 1.264% | 87.1% | 0 | 293.5 | 76.33% | 0 | 52.49 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
5.4.2 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 10 | 1.264% | 88.37% | 42 | 335.5 | 87.26% | 6.23 | 58.72 | 70% | 7 |  | 0.44 | 3.08 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63 | 70% | 7 |  | 0.09 | 0.63
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0% | 88.37% | 0 | 335.5 | 87.26% | 0 | 58.72
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 92 | 11.63% | 100% | 49 | 384.5 | 100% | 7.56 | 66.28
6.1 | Desarrollo módulo prescriptivo | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6 | 31 | 3.919% | 92.29% | 1 | 336.5 | 87.52% | 0.44 | 59.16
6.1.1 | Reunion Lideres 11 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | 1 | 0.1264% | 88.5% | 1 | 336.5 | 87.52% | 0.44 | 59.16 | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
6.1.2 | Generación de recomendaciones | 2026-11-27 | 2026-11-29 | 3 | 15 | 1.896% | 90.39% | 0 | 336.5 | 87.52% | 0 | 59.16 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 15 | 1.896% | 92.29% | 0 | 336.5 | 87.52% | 0 | 59.16 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
6.2 | Ejecución escenarios simulados | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 26 | 3.287% | 95.58% | 0 | 336.5 | 87.52% | 0 | 59.16
6.2.1 | Simulación Escenario Pesimista | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 15 | 1.896% | 94.18% | 0 | 336.5 | 87.52% | 0 | 59.16 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
6.2.2 | Reunion Lideres 12 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 1 | 0.1264% | 94.31% | 0 | 336.5 | 87.52% | 0 | 59.16 | 0% |  |  | 0.44 | 0 |  |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 |  | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
6.2.3 | Simulación Escenario Optimista | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2 | 10 | 1.264% | 95.58% | 0 | 336.5 | 87.52% | 0 | 59.16 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
6.3 | Evaluación métricas y Rúbrica | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 20 | 2.528% | 98.1% | 0 | 336.5 | 87.52% | 0 | 59.16
6.3.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 10 | 1.264% | 96.84% | 0 | 336.5 | 87.52% | 0 | 59.16 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
6.3.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 10 | 1.264% | 98.1% | 0 | 336.5 | 87.52% | 0 | 59.16 | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0
6.4 | Redacción final y empaquetado | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 15 | 1.896% | 100% | 48 | 384.5 | 100% | 7.12 | 66.28
6.4.1 | Armado de documento maestro | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 10 | 1.264% | 99.37% | 30 | 366.5 | 95.32% | 4.45 | 63.61 | 50% | 5 |  | 0.44 | 2.2 | 50% | 5 |  | 0.09 | 0.45 | 50% | 5 |  | 0.09 | 0.45 | 50% | 5 |  | 0.09 | 0.45 | 50% | 5 |  | 0.09 | 0.45 | 50% | 5 |  | 0.09 | 0.45
6.4.2 | Revisión y cierre | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 5 | 0.6321% | 100% | 18 | 384.5 | 100% | 2.67 | 66.28 | 60% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 60% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 60% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 60% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 60% | 3 |  | 0.09 | 0.27 | 60% | 3 |  | 0.09 | 0.27
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0 | 384.5 | 100% | 0 | 66.28
| TOTALES |  |  |  | 791 |  |  | 384.5 |  |  | 66.28

## CD R Investigación
N° | Actividad | Fecha |  | Aspectos generales de planificación | [9 empty] | Cristóbal Huentecura Muñoz (Jefe/a de Investigación) |  |  |  |  | Ignacio Ahumada Poque |  |  |  |  | Ismael Allendes Caro |  |  |  |  | Catalina Beas Perez |  |  |  |  | Ignacio Casas Díaz |  |  |  |  | Yorkshua Cerda Villalón |  |  |  |  | Ignacio Hernández Silva |  |  |  |  | Andrés Lugo Briceño |  |  |  |  | Víctor Morales Cavieres |  |  |  |  | Elias Necul Briones |  |  |  |  | Walter Olarte Ramirez |  |  |  |  | Bastián Ortiz Pizarro |  |  |  |  | Benjamín Quilodrán Arteaga |  |  |  |  | Cristopher Retamales Pedreros |  |  |  |  | Alexander Riveros Avila |  |  |  |  | Gaspar Varas |  |  |  |  | Julián Vidal Jorquera |  |  |  |  | Cristobal Vivar Ruiz |  |  |  |  | Matías Ziade Parada
|  |  |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF)
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. | % De uso | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF)
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 34 | 4.298% | 4.298% | 27 | 27 | 7.5% | 11.88 | 11.88 | #REF!
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.1264% | 0.1264% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF!
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.1264% | 0.1264% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
1.2 | Gestión del Alcance | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 24 | 3.034% | 3.161% | 27 | 27 | 7.5% | 11.88 | 11.88 | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.1264% | 0.2528% | 3 | 3 | 0.8333% | 1.32 | 1.32 | #REF! | 300% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
1.2.2 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.2528% | 0.5057% | 2 | 5 | 1.389% | 0.88 | 2.2 | #REF! | 100% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
1.2.3 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.2528% | 0.7585% | 2 | 7 | 1.944% | 0.88 | 3.08 | #REF! | 100% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
1.2.4 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2 | 0.2528% | 1.011% | 2 | 9 | 2.5% | 0.88 | 3.96 | #REF! | 100% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
1.2.5 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.1264% | 1.138% | 1 | 10 | 2.778% | 0.44 | 4.4 | #REF! | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
1.2.6 | Elaborar Cronograma | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4 | 5 | 0.6321% | 1.77% | 4 | 14 | 3.889% | 1.76 | 6.16 | #REF! | 80% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
1.2.7 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 4 | 0.5057% | 2.276% | 4 | 18 | 5% | 1.76 | 7.92 | #REF! | 100% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
1.2.8 | Definir Costos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.1264% | 2.402% | 4 | 22 | 6.111% | 1.76 | 9.68 | #REF! | 400% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
1.2.9 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.1264% | 2.528% | 3 | 25 | 6.944% | 1.32 | 11 | #REF! | 300% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
1,2,10 | Elaboracion presentacion | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 5 | 0.6321% | 3.161% | 2 | 27 | 7.5% | 0.88 | 11.88 | #REF! | 40% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 9 | 1.138% | 4.298% | 0 | 27 | 7.5% | 0 | 11.88 | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0
1.3.1 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | 0.1264% | 3.287% | 0 | 27 | 7.5% | 0 | 11.88 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
1,3,2 | Elaboracion informe | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 8 | 1.011% | 4.298% | 0 | 27 | 7.5% | 0 | 11.88 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0% | 4.298% | 0 | 27 | 7.5% | 0 | 11.88 | #REF!
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 167 | 21.11% | 25.41% | 283 | 310 | 86.11% | 41 | 52.88 | #REF!
2,1 | Levantamiento bibliográfico One Health | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 21 | 2.655% | 6.953% | 163 | 190 | 52.78% | 22.76 | 34.64 | #REF!
2.1.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 10 | 1.264% | 5.563% | 75 | 102 | 28.33% | 9.96 | 21.84 | #REF! | 30% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 40% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 40% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 40% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 40% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 40% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 40% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 40% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 40% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 40% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 40% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 40% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 40% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 40% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 40% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 40% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 40% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 40% | 4 |  | 0.12 | 0.48 | 40% | 4 |  | 0.12 | 0.48
2.1.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.6321% | 6.195% | 30 | 132 | 36.67% | 4.56 | 26.4 | #REF! | 60% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 30% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 30% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 30% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 30% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 30% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 30% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 30% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 30% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 30% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 30% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 30% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 30% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 30% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 30% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 30% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 30% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 30% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18 | 30% | 1.5 |  | 0.12 | 0.18
2.1.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.6321% | 6.827% | 57 | 189 | 52.5% | 7.8 | 34.2 | #REF! | 60% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36 | 60% | 3 |  | 0.12 | 0.36
2.1.4 | Reunion Lideres 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 0.1264% | 6.953% | 1 | 190 |  | 0.44 | 34.64 | #REF! | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
2,2 | Escenario Base (PRRS) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 20 | 2.528% | 9.482% | 76 | 266 | 73.89% | 10.4 | 45.04 | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0
2.2.1 | Definición epidemiológica | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 10 | 1.264% | 8.217% | 38 | 228 | 63.33% | 5.2 | 39.84 | #REF! | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24
2.2.2 | Mapeo de actores involucrados | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 10 | 1.264% | 9.482% | 38 | 266 | 73.89% | 5.2 | 45.04 | #REF! | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24 | 20% | 2 |  | 0.12 | 0.24
2,3 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | 25 | 3.161% | 12.64% | 43 | 309 | 85.83% | 7.4 | 52.44 | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0
2.3.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 10 | 1.264% | 10.75% | 20 | 286 | 79.44% | 3.04 | 48.08 | #REF! | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12
2.3.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 10 | 1.264% | 12.01% | 20 | 306 | 85% | 3.04 | 51.12 | #REF! | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 10% | 1 |  | 0.12 | 0.12
2.3.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 5 | 0.6321% | 12.64% | 3 | 309 | 85.83% | 1.32 | 52.44 | #REF! | 60% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
2,4 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 36 | 4.551% | 17.19% | 1 | 310 | 86.11% | 0.44 | 52.88 | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0
2.4.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 15 | 1.896% | 14.54% | 1 | 310 | 86.11% | 0.44 | 52.88 | #REF! | 6.667% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 11 | 1.391% | 15.93% | 0 | 310 | 86.11% | 0 | 52.88 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
2.4.3 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 10 | 1.264% | 17.19% | 0 | 310 | 86.11% | 0 | 52.88 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
2,5 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 40 | 5.057% | 22.25% | 0 | 310 | 86.11% | 0 | 52.88 | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0
2.5.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 15 | 1.896% | 19.09% | 0 | 310 | 86.11% | 0 | 52.88 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | 15 | 1.896% | 20.99% | 0 | 310 | 86.11% | 0 | 52.88 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 10 | 1.264% | 22.25% | 0 | 310 | 86.11% | 0 | 52.88 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
2,6 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 25 | 3.161% | 25.41% | 0 | 310 | 86.11% | 0 | 52.88 | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0
2.6.1 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 15 | 1.896% | 24.15% | 0 | 310 | 86.11% | 0 | 52.88 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
2.6.2 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 10 | 1.264% | 25.41% | 0 | 310 | 86.11% | 0 | 52.88 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0% | 25.41% | 0 | 310 | 86.11% | 0 | 52.88 | #REF!
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 157 | 19.85% | 45.26% | 42 | 352 | 97.78% | 6.96 | 59.84 | #REF!
3.1 | Recopilación corpus SAG/OMSA | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 | 60 | 7.585% | 33% | 40 | 350 | 97.22% | 6.08 | 58.96 | #REF!
3.1.1 | Descarga normativas SAG | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 30 | 3.793% | 29.2% | 20 | 330 | 91.67% | 3.04 | 55.92 | #REF! | 6.667% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12
3.1.2 | Descarga reportes OMSA | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 30 | 3.793% | 33% | 20 | 350 | 97.22% | 3.04 | 58.96 | #REF! | 6.667% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 3.333% | 1 |  | 0.12 | 0.12
3.2 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 51 | 6.448% | 39.44% | 1 | 351 | 97.5% | 0.44 | 59.4 | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0
3.2.1 | Reunion Lideres 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 1 | 0.1264% | 33.12% | 1 | 351 | 97.5% | 0.44 | 59.4 | #REF! | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
3.2.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3 | 25 | 3.161% | 36.28% | 0 | 351 | 97.5% | 0 | 59.4 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
3.2.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 25 | 3.161% | 39.44% | 0 | 351 | 97.5% | 0 | 59.4 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
3.3 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 4 | 26 | 3.287% | 42.73% | 1 | 352 | 97.78% | 0.44 | 59.84 | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0
3.3.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | 10 | 1.264% | 40.71% | 0 | 351 | 97.5% | 0 | 59.4 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
3.3.2 | Reunion Lideres 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0.1264% | 40.83% | 1 | 352 | 97.78% | 0.44 | 59.84 | #REF! | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
3.3.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 15 | 1.896% | 42.73% | 0 | 352 | 97.78% | 0 | 59.84 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
3.4 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 20 | 2.528% | 45.26% | 0 | 352 | 97.78% | 0 | 59.84 | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0
3.4.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 10 | 1.264% | 43.99% | 0 | 352 | 97.78% | 0 | 59.84 | #REF! |  |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
3.4.2 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 10 | 1.264% | 45.26% | 0 | 352 | 97.78% | 0 | 59.84 | #REF! |  |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0% | 45.26% | 0 | 352 | 97.78% | 0 | 59.84 | #REF!
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 158 | 19.97% | 65.23% | 3 | 355 | 98.61% | 1.32 | 61.16 | #REF!
4.1 | Desarrollo APIs climáticos | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 61 | 7.712% | 52.97% | 1 | 353 | 98.06% | 0.44 | 60.28 | #REF!
4.1.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 30 | 3.793% | 49.05% | 0 | 352 | 97.78% | 0 | 59.84 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
4.1.2 | Reunion Lideres 5 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 1 | 0.1264% | 49.18% | 1 | 353 | 98.06% | 0.44 | 60.28 | #REF! | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
4.1.3 | Transformación de datos | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 30 | 3.793% | 52.97% | 0 | 353 | 98.06% | 0 | 60.28 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
4.2 | Conectores productivos | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7 | 51 | 6.448% | 59.42% | 1 | 354 | 98.33% | 0.44 | 60.72 | #REF! | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0
4.2.1 | Reunion Lideres 6 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | 1 | 0.1264% | 53.1% | 1 | 354 | 98.33% | 0.44 | 60.72 | #REF! | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
4.2.2 | Mockup base de datos granjas | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 4 | 25 | 3.161% | 56.26% | 0 | 354 | 98.33% | 0 | 60.72 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
4.2.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 25 | 3.161% | 59.42% | 0 | 354 | 98.33% | 0 | 60.72 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
4.3 | Pruebas de ingesta | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | 26 | 3.287% | 62.71% | 1 | 355 | 98.61% | 0.44 | 61.16 | #REF! | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0
4.3.1 | Reunion Lideres 7 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 1 | 0.1264% | 59.54% | 1 | 355 | 98.61% | 0.44 | 61.16 | #REF! | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
4.3.2 | Test de latencia y volumen | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 15 | 1.896% | 61.44% | 0 | 355 | 98.61% | 0 | 61.16 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
4.3.3 | Corrección de errores | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 10 | 1.264% | 62.71% | 0 | 355 | 98.61% | 0 | 61.16 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
4.4 | Consolidación Avance 3 | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 3 | 20 | 2.528% | 65.23% | 0 | 355 | 98.61% | 0 | 61.16 | #REF! | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0
4.4.1 | Redacción de avance datos | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 10 | 1.264% | 63.97% | 0 | 355 | 98.61% | 0 | 61.16 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
4.4.2 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 10 | 1.264% | 65.23% | 0 | 355 | 98.61% | 0 | 61.16 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0% | 65.23% | 0 | 355 | 98.61% | 0 | 61.16 | #REF!
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 183 | 23.14% | 88.37% | 3 | 358 | 99.44% | 1.32 | 62.48 | #REF!
5.1 | Programación Agentes (Clima/Diag) | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8 | 71 | 8.976% | 74.21% | 1 | 356 | 98.89% | 0.44 | 61.6 | #REF!
5.1.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4 | 35 | 4.425% | 69.66% | 0 | 355 | 98.61% | 0 | 61.16 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
5.1.2 | Reunion Lideres 8 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | 1 | 0.1264% | 69.79% | 1 | 356 | 98.89% | 0.44 | 61.6 | #REF! | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
5.1.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 35 | 4.425% | 74.21% | 0 | 356 | 98.89% | 0 | 61.6 | #REF! | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
5.2 | Programación Agentes (Bioseg/Merc) | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 7 | 61 | 7.712% | 81.92% | 1 | 357 | 99.17% | 0.44 | 62.04 | #REF! | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0
5.2.1 | Reunion Lideres 9 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 1 | 0.1264% | 74.34% | 1 | 357 | 99.17% | 0.44 | 62.04 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
5.2.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 30 | 3.793% | 78.13% | 0 | 357 | 99.17% | 0 | 62.04 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
5.2.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 30 | 3.793% | 81.92% | 0 | 357 | 99.17% | 0 | 62.04 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
5.3 | Implementación Agente Moderador | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | 31 | 3.919% | 85.84% | 1 | 358 | 99.44% | 0.44 | 62.48 |  | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0
5.3.1 | Reunion Lideres 10 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | 1 | 0.1264% | 82.05% | 1 | 358 | 99.44% | 0.44 | 62.48 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
5.3.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 | 20 | 2.528% | 84.58% | 0 | 358 | 99.44% | 0 | 62.48 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
5.3.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 10 | 1.264% | 85.84% | 0 | 358 | 99.44% | 0 | 62.48 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
5.4 | Consolidación Avance 4 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 20 | 2.528% | 88.37% | 0 | 358 | 99.44% | 0 | 62.48 |  | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0
5.4.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 10 | 1.264% | 87.1% | 0 | 358 | 99.44% | 0 | 62.48 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
5.4.2 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 10 | 1.264% | 88.37% | 0 | 358 | 99.44% | 0 | 62.48 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0% | 88.37% | 0 | 358 | 99.44% | 0 | 62.48
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 92 | 11.63% | 100% | 2 | 360 | 100% | 0.88 | 63.36
6.1 | Desarrollo módulo prescriptivo | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6 | 31 | 3.919% | 92.29% | 1 | 359 | 99.72% | 0.44 | 62.92
6.1.1 | Reunion Lideres 11 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | 1 | 0.1264% | 88.5% | 1 | 359 | 99.72% | 0.44 | 62.92 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
6.1.2 | Generación de recomendaciones | 2026-11-27 | 2026-11-29 | 3 | 15 | 1.896% | 90.39% | 0 | 359 | 99.72% | 0 | 62.92 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 15 | 1.896% | 92.29% | 0 | 359 | 99.72% | 0 | 62.92 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
6.2 | Ejecución escenarios simulados | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 26 | 3.287% | 95.58% | 1 | 360 | 100% | 0.44 | 63.36 |  | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0
6.2.1 | Simulación Escenario Pesimista | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 15 | 1.896% | 94.18% | 0 | 359 | 99.72% | 0 | 62.92 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
6.2.2 | Reunion Lideres 12 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 1 | 0.1264% | 94.31% | 1 | 360 | 100% | 0.44 | 63.36 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
6.2.3 | Simulación Escenario Optimista | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2 | 10 | 1.264% | 95.58% | 0 | 360 | 100% | 0 | 63.36 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
6.3 | Evaluación métricas y Rúbrica | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 20 | 2.528% | 98.1% | 0 | 360 | 100% | 0 | 63.36 |  | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0
6.3.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 10 | 1.264% | 96.84% | 0 | 360 | 100% | 0 | 63.36 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
6.3.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 10 | 1.264% | 98.1% | 0 | 360 | 100% | 0 | 63.36 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
6.4 | Redacción final y empaquetado | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 15 | 1.896% | 100% | 0 | 360 | 100% | 0 | 63.36 |  | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0
6.4.1 | Armado de documento maestro | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 10 | 1.264% | 99.37% | 0 | 360 | 100% | 0 | 63.36 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
6.4.2 | Revisión y cierre | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 5 | 0.6321% | 100% | 0 | 360 | 100% | 0 | 63.36 |  | 0% |  |  | 0.44 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0 | 360 | 100% | 0 | 63.36
| TOTALES |  |  |  | 791 |  |  | 360 |  |  | 63.36

## CD R Desarrollo
N° | Actividad | Fecha |  | Aspectos generales de planificación | [9 empty] | Paz Pérez Avaria (Jefe/a de Desarrollo) |  |  |  |  | Renato Álvarez Ramos |  |  |  |  | Bryan Avila Gatica |  |  |  |  | Camilo Barra Saavedra |  |  |  |  | Alejandro Donoso González |  |  |  |  | Rodrigo Ureta Veloso
|  |  |  | Dias | HH | % Impacto | % Avance | Esfuerzo (HH) |  |  | Costo (UF)
|  | Inicio | Termino |  |  |  |  | Unit. | Acum. | % De uso | Unit. | Acum. | % De uso | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF) | % dedic | HH esfuerzo | Rol | Valor HH (UF) | Costo (UF)
H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 34 | 4.298% | 4.298% | 1 | 1 | 0.1757% | 0.44 | 0.44 | #REF!
1.1 | Relevamiento inicial del Proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.1264% | 0.1264% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF!
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1 | 0.1264% | 0.1264% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2 | Gestión del Alcance | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 24 | 3.034% | 3.161% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF!
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.1264% | 0.2528% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.2 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.2528% | 0.5057% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.3 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 2 | 0.2528% | 0.7585% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.4 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2 | 0.2528% | 1.011% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.5 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.1264% | 1.138% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.6 | Elaborar Cronograma | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4 | 5 | 0.6321% | 1.77% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.7 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 4 | 0.5057% | 2.276% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.8 | Definir Costos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.1264% | 2.402% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.2.9 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0.1264% | 2.528% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1,2,10 | Elaboracion presentacion | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | 5 | 0.6321% | 3.161% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1.3 | Elaboración Informe Propuesta | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 9 | 1.138% | 4.298% | 1 | 1 | 0.1757% | 0.44 | 0.44 | #REF!
1.3.1 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | 1 | 0.1264% | 3.287% | 1 | 1 | 0.1757% | 0.44 | 0.44 | #REF! | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
1,3,2 | Elaboracion informe | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 8 | 1.011% | 4.298% | 0 | 1 | 0.1757% | 0 | 0.44 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0% | 4.298% | 0 | 1 | 0.1757% | 0 | 0.44 | #REF! | [29 empty] | 0
2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 167 | 21.11% | 25.41% | 81 | 82 | 14.41% | 13.54 | 13.98 | #REF! | [29 empty] | 0
2,1 | Levantamiento bibliográfico One Health | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 21 | 2.655% | 6.953% | 1 | 2 | 0.3515% | 0.44 | 0.88 | #REF! | [29 empty] | 0
2.1.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | 10 | 1.264% | 5.563% | 0 | 1 | 0.1757% | 0 | 0.44 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.1.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.6321% | 6.195% | 0 | 1 | 0.1757% | 0 | 0.44 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.1.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | 5 | 0.6321% | 6.827% | 0 | 1 | 0.1757% | 0 | 0.44 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.1.4 | Reunion Lideres 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 0.1264% | 6.953% | 1 | 2 |  | 0.44 | 0.88 | #REF! | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2,2 | Escenario Base (PRRS) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 20 | 2.528% | 9.482% | 0 | 2 | 0.3515% | 0 | 0.88 | #REF! | [29 empty] | 0
2.2.1 | Definición epidemiológica | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 10 | 1.264% | 8.217% | 0 | 2 | 0.3515% | 0 | 0.88 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.2.2 | Mapeo de actores involucrados | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 10 | 1.264% | 9.482% | 0 | 2 | 0.3515% | 0 | 0.88 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2,3 | Elaboración Propuesta Técnica | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | 25 | 3.161% | 12.64% | 0 | 2 | 0.3515% | 0 | 0.88 | #REF! | [29 empty] | 0
2.3.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 10 | 1.264% | 10.75% | 0 | 2 | 0.3515% | 0 | 0.88 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.3.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | 10 | 1.264% | 12.01% | 0 | 2 | 0.3515% | 0 | 0.88 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.3.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 5 | 0.6321% | 12.64% | 0 | 2 | 0.3515% | 0 | 0.88 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2,4 | Especificación técnica de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 36 | 4.551% | 17.19% | 37 | 39 | 6.854% | 6.08 | 6.96 | #REF! | [29 empty] | 0
2.4.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 15 | 1.896% | 14.54% | 15 | 17 | 2.988% | 2.52 | 3.4 | #REF! | 20% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 13.33% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 13.33% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 13.33% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 11 | 1.391% | 15.93% | 10 | 27 | 4.745% | 1.68 | 5.08 | #REF! | 18.18% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 9.091% | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 18.18% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 18.18% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 18.18% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 9.091% | 1 |  | 0.1 | 0.1
2.4.3 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 10 | 1.264% | 17.19% | 12 | 39 | 6.854% | 1.88 | 6.96 | #REF! | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2
2,5 | Diseño de flujos LangGraph | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 40 | 5.057% | 22.25% | 43 | 82 | 14.41% | 7.02 | 13.98 | #REF! | [29 empty] | 0
2.5.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | 15 | 1.896% | 19.09% | 18 | 57 | 10.02% | 2.82 | 9.78 | #REF! | 20% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | 15 | 1.896% | 20.99% | 15 | 72 | 12.65% | 2.52 | 12.3 | #REF! | 20% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 13.33% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 13.33% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 13.33% | 2 |  | 0.1 | 0.2
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 10 | 1.264% | 22.25% | 10 | 82 | 14.41% | 1.68 | 13.98 | #REF! | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 10% | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 10% | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2
2,6 | Consolidación Avance 1 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 25 | 3.161% | 25.41% | 0 | 82 | 14.41% | 0 | 13.98 | #REF! | [29 empty] | 0
2.6.1 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 15 | 1.896% | 24.15% | 0 | 82 | 14.41% | 0 | 13.98 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
2.6.2 | Preparación de presentación | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 10 | 1.264% | 25.41% | 0 | 82 | 14.41% | 0 | 13.98 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0% | 25.41% | 0 | 82 | 14.41% | 0 | 13.98 | #REF! | [29 empty] | 0
3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 157 | 19.85% | 45.26% | 99 | 181 | 31.81% | 16.36 | 30.34 | #REF! | [29 empty] | 0
3.1 | Recopilación corpus SAG/OMSA | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 | 60 | 7.585% | 33% | 0 | 82 | 14.41% | 0 | 13.98 | #REF! | [29 empty] | 0
3.1.1 | Descarga normativas SAG | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 30 | 3.793% | 29.2% | 0 | 82 | 14.41% | 0 | 13.98 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.1.2 | Descarga reportes OMSA | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 30 | 3.793% | 33% | 0 | 82 | 14.41% | 0 | 13.98 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2 | Segmentación de documentos | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 51 | 6.448% | 39.44% | 56 | 138 | 24.25% | 9.34 | 23.32 | #REF! | [29 empty] | 0
3.2.1 | Reunion Lideres 3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 1 | 0.1264% | 33.12% | 1 | 83 | 14.59% | 0.44 | 14.42 | #REF! | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.2.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 3 | 25 | 3.161% | 36.28% | 27 | 110 | 19.33% | 4.4 | 18.82 | #REF! | 20% | 5 |  | 0.44 | 2.2 | 20% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 16% | 4 |  | 0.1 | 0.4 | 16% | 4 |  | 0.1 | 0.4 | 16% | 4 |  | 0.1 | 0.4 | 20% | 5 |  | 0.1 | 0.5
3.2.3 | Chunking semántico | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 25 | 3.161% | 39.44% | 28 | 138 | 24.25% | 4.5 | 23.32 | #REF! | 20% | 5 |  | 0.44 | 2.2 | 16% | 4 |  | 0.1 | 0.4 | 20% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 20% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 20% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 16% | 4 |  | 0.1 | 0.4
3.3 | Indexación base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 4 | 26 | 3.287% | 42.73% | 31 | 169 | 29.7% | 5.14 | 28.46 | #REF!
3.3.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | 10 | 1.264% | 40.71% | 12 | 150 | 26.36% | 1.88 | 25.2 | #REF! | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2
3.3.2 | Reunion Lideres 4 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1 | 0.1264% | 40.83% | 1 | 151 | 26.54% | 0.44 | 25.64 | #REF! | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
3.3.3 | Generación de embeddings | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 15 | 1.896% | 42.73% | 18 | 169 | 29.7% | 2.82 | 28.46 | #REF! | 20% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3
3.4 | Consolidación Avance 2 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 20 | 2.528% | 45.26% | 12 | 181 | 31.81% | 1.88 | 30.34 | #REF!
3.4.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 10 | 1.264% | 43.99% | 12 | 181 | 31.81% | 1.88 | 30.34 | #REF! | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2
3.4.2 | Documentación Avance 2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 10 | 1.264% | 45.26% | 0 | 181 | 31.81% | 0 | 30.34 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0% | 45.26% | 0 | 181 | 31.81% | 0 | 30.34 | #REF!
4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 158 | 19.97% | 65.23% | 160 | 341 | 59.93% | 26.2 | 56.54 | #REF!
4.1 | Desarrollo APIs climáticos | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 61 | 7.712% | 52.97% | 61 | 242 | 42.53% | 9.84 | 40.18 | #REF!
4.1.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 30 | 3.793% | 49.05% | 30 | 211 | 37.08% | 4.7 | 35.04 | #REF! | 16.67% | 5 |  | 0.44 | 2.2 | 16.67% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 16.67% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 16.67% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 16.67% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 16.67% | 5 |  | 0.1 | 0.5
4.1.2 | Reunion Lideres 5 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 1 | 0.1264% | 49.18% | 1 | 212 | 37.26% | 0.44 | 35.48 | #REF! | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.1.3 | Transformación de datos | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 30 | 3.793% | 52.97% | 30 | 242 | 42.53% | 4.7 | 40.18 | #REF! | 16.67% | 5 |  | 0.44 | 2.2 | 16.67% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 16.67% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 16.67% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 16.67% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 16.67% | 5 |  | 0.1 | 0.5
4.2 | Conectores productivos | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7 | 51 | 6.448% | 59.42% | 56 | 298 | 52.37% | 9.34 | 49.52 | #REF!
4.2.1 | Reunion Lideres 6 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | 1 | 0.1264% | 53.1% | 1 | 243 | 42.71% | 0.44 | 40.62 | #REF! | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.2.2 | Mockup base de datos granjas | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 4 | 25 | 3.161% | 56.26% | 28 | 271 | 47.63% | 4.5 | 45.12 | #REF! | 20% | 5 |  | 0.44 | 2.2 | 16% | 4 |  | 0.1 | 0.4 | 20% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 20% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 20% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 16% | 4 |  | 0.1 | 0.4
4.2.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 25 | 3.161% | 59.42% | 27 | 298 | 52.37% | 4.4 | 49.52 | #REF! | 20% | 5 |  | 0.44 | 2.2 | 20% | 5 |  | 0.1 | 0.5 | 16% | 4 |  | 0.1 | 0.4 | 16% | 4 |  | 0.1 | 0.4 | 16% | 4 |  | 0.1 | 0.4 | 20% | 5 |  | 0.1 | 0.5
4.3 | Pruebas de ingesta | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | 26 | 3.287% | 62.71% | 31 | 329 | 57.82% | 5.14 | 54.66 | #REF!
4.3.1 | Reunion Lideres 7 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 1 | 0.1264% | 59.54% | 1 | 299 | 52.55% | 0.44 | 49.96 | #REF! | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.3.2 | Test de latencia y volumen | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 15 | 1.896% | 61.44% | 18 | 317 | 55.71% | 2.82 | 52.78 | #REF! | 20% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3
4.3.3 | Corrección de errores | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 10 | 1.264% | 62.71% | 12 | 329 | 57.82% | 1.88 | 54.66 | #REF! | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2
4.4 | Consolidación Avance 3 | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 3 | 20 | 2.528% | 65.23% | 12 | 341 | 59.93% | 1.88 | 56.54 | #REF!
4.4.1 | Redacción de avance datos | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 10 | 1.264% | 63.97% | 0 | 329 | 57.82% | 0 | 54.66 | #REF! | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
4.4.2 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 10 | 1.264% | 65.23% | 12 | 341 | 59.93% | 1.88 | 56.54 | #REF! | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0% | 65.23% | 0 | 341 | 59.93% | 0 | 56.54 | #REF!
5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 183 | 23.14% | 88.37% | 196 | 537 | 94.38% | 31.84 | 88.38 | #REF!
5.1 | Programación Agentes (Clima/Diag) | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8 | 71 | 8.976% | 74.21% | 73 | 414 | 72.76% | 11.72 | 68.26 | #REF!
5.1.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4 | 35 | 4.425% | 69.66% | 36 | 377 | 66.26% | 5.64 | 62.18 | #REF! | 17.14% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 17.14% | 6 |  | 0.1 | 0.6 | 17.14% | 6 |  | 0.1 | 0.6 | 17.14% | 6 |  | 0.1 | 0.6 | 17.14% | 6 |  | 0.1 | 0.6 | 17.14% | 6 |  | 0.1 | 0.6
5.1.2 | Reunion Lideres 8 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | 1 | 0.1264% | 69.79% | 1 | 378 | 66.43% | 0.44 | 62.62 | #REF! | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.1.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 35 | 4.425% | 74.21% | 36 | 414 | 72.76% | 5.64 | 68.26 | #REF! | 17.14% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 17.14% | 6 |  | 0.1 | 0.6 | 17.14% | 6 |  | 0.1 | 0.6 | 17.14% | 6 |  | 0.1 | 0.6 | 17.14% | 6 |  | 0.1 | 0.6 | 17.14% | 6 |  | 0.1 | 0.6
5.2 | Programación Agentes (Bioseg/Merc) | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 7 | 61 | 7.712% | 81.92% | 73 | 487 | 85.59% | 11.72 | 79.98 | #REF!
5.2.1 | Reunion Lideres 9 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 1 | 0.1264% | 74.34% | 1 | 415 | 72.93% | 0.44 | 68.7 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.2.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 30 | 3.793% | 78.13% | 36 | 451 | 79.26% | 5.64 | 74.34 |  | 20% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 20% | 6 |  | 0.1 | 0.6 | 20% | 6 |  | 0.1 | 0.6 | 20% | 6 |  | 0.1 | 0.6 | 20% | 6 |  | 0.1 | 0.6 | 20% | 6 |  | 0.1 | 0.6
5.2.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 30 | 3.793% | 81.92% | 36 | 487 | 85.59% | 5.64 | 79.98 |  | 20% | 6 |  | 0.44 | 2.64 | 20% | 6 |  | 0.1 | 0.6 | 20% | 6 |  | 0.1 | 0.6 | 20% | 6 |  | 0.1 | 0.6 | 20% | 6 |  | 0.1 | 0.6 | 20% | 6 |  | 0.1 | 0.6
5.3 | Implementación Agente Moderador | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 3 | 31 | 3.919% | 85.84% | 37 | 524 | 92.09% | 6.08 | 86.06
5.3.1 | Reunion Lideres 10 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | 1 | 0.1264% | 82.05% | 1 | 488 | 85.76% | 0.44 | 80.42 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
5.3.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 | 20 | 2.528% | 84.58% | 24 | 512 | 89.98% | 3.76 | 84.18 |  | 20% | 4 |  | 0.44 | 1.76 | 20% | 4 |  | 0.1 | 0.4 | 20% | 4 |  | 0.1 | 0.4 | 20% | 4 |  | 0.1 | 0.4 | 20% | 4 |  | 0.1 | 0.4 | 20% | 4 |  | 0.1 | 0.4
5.3.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 10 | 1.264% | 85.84% | 12 | 524 | 92.09% | 1.88 | 86.06 |  | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2
5.4 | Consolidación Avance 4 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 20 | 2.528% | 88.37% | 13 | 537 | 94.38% | 2.32 | 88.38
5.4.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 10 | 1.264% | 87.1% | 12 | 536 | 94.2% | 1.88 | 87.94 |  | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2
5.4.2 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 10 | 1.264% | 88.37% | 1 | 537 | 94.38% | 0.44 | 88.38 |  | 10% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0% | 88.37% | 0 | 537 | 94.38% | 0 | 88.38
6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 92 | 11.63% | 100% | 32 | 569 | 100% | 5.58 | 93.96
6.1 | Desarrollo módulo prescriptivo | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6 | 31 | 3.919% | 92.29% | 19 | 556 | 97.72% | 3.26 | 91.64
6.1.1 | Reunion Lideres 11 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | 1 | 0.1264% | 88.5% | 1 | 538 | 94.55% | 0.44 | 88.82 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.1.2 | Generación de recomendaciones | 2026-11-27 | 2026-11-29 | 3 | 15 | 1.896% | 90.39% | 0 | 538 | 94.55% | 0 | 88.82 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 15 | 1.896% | 92.29% | 18 | 556 | 97.72% | 2.82 | 91.64 |  | 20% | 3 |  | 0.44 | 1.32 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3 | 20% | 3 |  | 0.1 | 0.3
6.2 | Ejecución escenarios simulados | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 4 | 26 | 3.287% | 95.58% | 1 | 557 | 97.89% | 0.44 | 92.08
6.2.1 | Simulación Escenario Pesimista | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 15 | 1.896% | 94.18% | 0 | 556 | 97.72% | 0 | 91.64 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.2.2 | Reunion Lideres 12 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 1 | 0.1264% | 94.31% | 1 | 557 | 97.89% | 0.44 | 92.08 |  | 100% | 1 |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.2.3 | Simulación Escenario Optimista | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2 | 10 | 1.264% | 95.58% | 0 | 557 | 97.89% | 0 | 92.08 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.3 | Evaluación métricas y Rúbrica | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 20 | 2.528% | 98.1% | 12 | 569 | 100% | 1.88 | 93.96
6.3.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 10 | 1.264% | 96.84% | 0 | 557 | 97.89% | 0 | 92.08 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.3.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | 10 | 1.264% | 98.1% | 12 | 569 | 100% | 1.88 | 93.96 |  | 20% | 2 |  | 0.44 | 0.88 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2 | 20% | 2 |  | 0.1 | 0.2
6.4 | Redacción final y empaquetado | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | 15 | 1.896% | 100% | 0 | 569 | 100% | 0 | 93.96
6.4.1 | Armado de documento maestro | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 10 | 1.264% | 99.37% | 0 | 569 | 100% | 0 | 93.96 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
6.4.2 | Revisión y cierre | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 5 | 0.6321% | 100% | 0 | 569 | 100% | 0 | 93.96 |  | 0% | 0 |  | 0.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0 |  | 0.1 | 0
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0 | 569 | 100% | 0 | 93.96
| TOTALES |  |  |  | 791 |  |  | 569 |  |  | 93.96

## Indicadores EVM
Indicadores Gestión de Valor Ganado | Fórmulas | Resultados
Variación del cronograma | SV = EV - PV | -1.252
Variación del costo | CV = EV - AC | -1.252
Porcentaje variación del cronograma | %SV = SV / PV | -0.9689%
Porcentaje variación del costo | %CV = CV/EV | -0.9784%
Índice de desempeño del cronograma | SPI = EV/PV | 0.99031
Índice de desempeño del costo | CPI = EV/AC | 0.99031
Presupuesto hasta la conclusión | BAC | 260.81
Estimación a la conclusión | EAC = BAC/CPI | 263.3617
Variación a la conclusión | VAC = BAC - EAC | -2.5517
Estimación hasta la conclusión | ETC = EAC - AC | 134.1417
Índice de desempeño del trabajo por completar | TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC) | 1.0095
PV | AC | EV
129.22 | 129.22 | 127.968
Esto hasta el hito1

## EVM
N° | Actividad | Termino | % Avance acum PL | Valor Planeado |  |  |  | Valor Ganado |  |  |  | Costo Real |  |  |  | Varianza del Costo |  |  | Varianza del Cronograma |  |  | SPI | CPI | TCPI
|  |  |  | PV | PV acum | % | % acum | EV | EV acum | % | % acum | AC | AC acum | % | % acum | CV | CV acum | % | SV | SV acum | %
1.1.1 | Definición de Roles | 2026-09-04 | #REF! | 0.61 | 0.61 | 0.2339% | 0.2339% | 0.61 | 0.61 | 0.2339% | 0.2339% | 0.61 | 0.61 | 0.2339% | 0.0023389 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
1.2.1 | Organización de grupos de Trabajo | 2026-09-03 | #REF! | 2.37 | 2.98 | 0.9087% | 1.143% | 2.37 | 2.98 | 0.9087% | 1.143% | 2.37 | 2.98 | 0.9087% | 0.011426 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
1.2.2 | Definición de Enfoques y Justificación | 2026-09-04 | #REF! | 2.54 | 5.52 | 0.9739% | 2.116% | 2.54 | 5.52 | 0.9739% | 2.116% | 2.54 | 5.52 | 0.9739% | 0.021165 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
1.2.3 | Establecer Alcances y Limitaciones | 2026-09-04 | #REF! | 2.98 | 8.5 | 1.143% | 3.259% | 2.98 | 8.5 | 1.143% | 3.259% | 2.98 | 8.5 | 1.143% | 0.032591 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
1.2.4 | Definir Metodologias | 2026-09-03 | #REF! | 2.54 | 11.04 | 0.9739% | 4.233% | 2.54 | 11.04 | 0.9739% | 4.233% | 2.54 | 11.04 | 0.9739% | 0.04233 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
1.2.5 | Definir Plan de Hitos | 2026-09-03 | #REF! | 1.27 | 12.31 | 0.4869% | 4.72% | 1.27 | 12.31 | 0.4869% | 4.72% | 1.27 | 12.31 | 0.4869% | 0.047199 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
1.2.6 | Elaborar Cronograma | 2026-09-06 | #REF! | 5.69 | 18 | 2.182% | 6.902% | 5.69 | 18 | 2.182% | 6.902% | 5.69 | 18 | 2.182% | 0.069016 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
1.2.7 | Distribución del Esfuerzo | 2026-09-05 | #REF! | 5.08 | 23.08 | 1.948% | 8.849% | 5.08 | 23.08 | 1.948% | 8.849% | 5.08 | 23.08 | 1.948% | 0.088494 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
1.2.8 | Definir Costos | 2026-09-03 | #REF! | 2.81 | 25.89 | 1.077% | 9.927% | 2.81 | 25.89 | 1.077% | 9.927% | 2.81 | 25.89 | 1.077% | 0.099268 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
1.2.9 | Definir Criterio de Evaluación de Integrantes | 2026-09-03 |  | 2.37 | 28.26 | 0.9087% | 10.84% | 2.37 | 28.26 | 0.9087% | 10.84% | 2.37 | 28.26 | 0.9087% | 0.10835 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
1,2,10 | Elaboracion presentacion | 2026-09-07 | #REF! | 3.42 | 31.68 | 1.311% | 12.15% | 3.42 | 31.68 | 1.311% | 12.15% | 3.42 | 31.68 | 1.311% | 0.12147 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
1.3.1 | Reunión de Líderes 1 | 2026-09-06 | #REF! | 1.49 | 33.17 | 0.5713% | 12.72% | 1.49 | 33.17 | 0.5713% | 12.72% | 1.49 | 33.17 | 0.5713% | 0.12718 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
1,3,2 | Elaboracion informe | 2026-09-09 | #REF! | 3.17 | 36.34 | 1.215% | 13.93% | 3.17 | 36.34 | 1.215% | 13.93% | 3.17 | 36.34 | 1.215% | 0.13934 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | #REF! | 0 | 36.34 | 0% | 13.93% | 0 | 36.34 | 0% | 13.93% | 0 | 36.34 | 0% | 0.13934 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
2.1.1 | Búsqueda de papers One Health | 2026-09-12 | #REF! | 13.15 | 49.49 | 5.042% | 18.98% | 13.15 | 49.49 | 5.042% | 18.98% | 13.15 | 49.49 | 5.042% | 0.18975 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
2.1.2 | Selección de fuentes clave | 2026-09-14 | #REF! | 7.23 | 56.72 | 2.772% | 21.75% | 7.23 | 56.72 | 2.772% | 21.75% | 7.23 | 56.72 | 2.772% | 0.21748 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
2.1.3 | Resumen bibliográfico | 2026-09-14 | #REF! | 9.67 | 66.39 | 3.708% | 25.46% | 9.67 | 66.39 | 3.708% | 25.46% | 9.67 | 66.39 | 3.708% | 0.25455 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
2.1.4 | Reunion Lideres 2 | 2026-09-12 | #REF! | 1.93 | 68.32 | 0.74% | 26.2% | 1.93 | 68.32 | 0.74% | 26.2% | 1.93 | 68.32 | 0.74% | 0.26195 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
2.2.1 | Definición epidemiológica | 2026-09-17 | #REF! | 6.7 | 75.02 | 2.569% | 28.76% | 6.7 | 75.02 | 2.569% | 28.76% | 6.7 | 75.02 | 2.569% | 0.28764 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
2.2.2 | Mapeo de actores involucrados | 2026-09-17 | #REF! | 5.81 | 80.83 | 2.228% | 30.99% | 5.81 | 80.83 | 2.228% | 30.99% | 5.81 | 80.83 | 2.228% | 0.30992 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
2.3.1 | Redacción sección de contexto | 2026-09-19 | #REF! | 7.65 | 88.48 | 2.933% | 33.93% | 7.65 | 88.48 | 2.933% | 33.93% | 7.65 | 88.48 | 2.933% | 0.33925 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
2.3.2 | Redacción sección metodológica | 2026-09-20 | #REF! | 7.65 | 96.13 | 2.933% | 36.86% | 7.65 | 96.13 | 2.933% | 36.86% | 7.65 | 96.13 | 2.933% | 0.36858 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
2.3.3 | Revisión Líder de Proyecto | 2026-09-20 |  | 4.37 | 100.5 | 1.676% | 38.53% | 4.37 | 100.5 | 1.676% | 38.53% | 4.37 | 100.5 | 1.676% | 0.38534 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
2.4.1 | Definición de roles de agentes | 2026-09-22 | #REF! | 3.57 | 104.07 | 1.369% | 39.9% | 3.57 | 104.07 | 1.369% | 39.9% | 3.57 | 104.07 | 1.369% | 0.39903 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1
2.4.2 | Selección de modelo LLM base | 2026-09-24 | #REF! | 2.29 | 106.36 | 0.878% | 40.78% | 1.374 | 105.444 | 0.5268% | 40.43% | 2.29 | 106.36 | 0.878% | 0.40781 | -0.916 | -0.916 | -0.8687% | -0.916 | -0.916 | -0.8612% | 0.99139 | 0.99139 | 1.0035
2.4.3 | Diseño de prompts iniciales | 2026-09-22 | #REF! | 2.49 | 108.85 | 0.9547% | 41.74% | 2.49 | 107.934 | 0.9547% | 41.38% | 2.49 | 108.85 | 0.9547% | 0.41735 | 0 | -0.916 | 0% | -0.916 | -1.832 | -0.8415% | 0.99158 | 0.99158 | 1
2.5.1 | Diagramación de estados y nodos | 2026-09-19 | #REF! | 2.82 | 111.67 | 1.081% | 42.82% | 2.82 | 110.754 | 1.081% | 42.47% | 2.82 | 111.67 | 1.081% | 0.42817 | 0 | -0.916 | 0% | -0.916 | -2.748 | -0.8203% | 0.9918 | 0.9918 | 1
2.5.2 | Diseño de condicionales (edges) | 2026-09-21 | #REF! | 2.52 | 114.19 | 0.9662% | 43.78% | 2.52 | 113.274 | 0.9662% | 43.43% | 2.52 | 114.19 | 0.9662% | 0.43783 | 0 | -0.916 | 0% | -0.916 | -3.664 | -0.8022% | 0.99198 | 0.99198 | 1
2.5.3 | Validación lógica del grafo | 2026-09-22 | #REF! | 1.68 | 115.87 | 0.6441% | 44.43% | 1.344 | 114.618 | 0.5153% | 43.95% | 1.68 | 115.87 | 0.6441% | 0.44427 | -0.336 | -1.252 | -0.2931% | -1.252 | -4.916 | -1.081% | 0.98919 | 0.98919 | 1.0013
2.6.1 | Redacción reporte arquitectura | 2026-09-23 |  | 7.12 | 122.99 | 2.73% | 47.16% | 7.12 | 121.738 | 2.73% | 46.68% | 7.12 | 122.99 | 2.73% | 0.47157 | 0 | -1.252 | 0% | -1.252 | -6.168 | -1.018% | 0.98982 | 0.98982 | 1
2.6.2 | Preparación de presentación | 2026-09-24 |  | 6.23 | 129.22 | 2.389% | 49.55% | 6.23 | 127.968 | 2.389% | 49.07% | 6.23 | 129.22 | 2.389% | 0.49546 | 0 | -1.252 | 0% | -1.252 | -7.42 | -0.9689% | 0.99031 | 0.99031 | 1
H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | #REF! | 0 | 129.22 | 0% | 49.55% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 0 | 129.22 | 0% | 0.49546 | 0 | -1.252 | 0% | -1.252 | -8.672 | -0.9689% | 0.99031 | 0.99031 | 1
3.1.1 | Descarga normativas SAG | 2026-09-28 | #REF! | 3.93 | 133.15 | 1.507% | 51.05% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 3.93 | 133.15 | 1.507% | 0.51052 | -3.93 | -5.182 | -3.071% | -5.182 | -13.854 | -3.892% | 0.96108 | 0.96108 | 1.0153
3.1.2 | Descarga reportes OMSA | 2026-10-02 | #REF! | 3.93 | 137.08 | 1.507% | 52.56% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 3.93 | 137.08 | 1.507% | 0.52559 | -3.93 | -9.112 | -3.071% | -9.112 | -22.966 | -6.647% | 0.93353 | 0.93353 | 1.0153
3.2.1 | Reunion Lideres 3 | 2026-10-03 |  | 1.93 | 139.01 | 0.74% | 53.3% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 1.93 | 139.01 | 0.74% | 0.53299 | -1.93 | -11.042 | -1.508% | -11.042 | -34.008 | -7.943% | 0.92057 | 0.92057 | 1.0075
3.2.2 | OCR y limpieza de PDF | 2026-10-05 |  | 4.4 | 143.41 | 1.687% | 54.99% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 4.4 | 143.41 | 1.687% | 0.54986 | -4.4 | -15.442 | -3.438% | -15.442 | -49.45 | -10.77% | 0.89232 | 0.89232 | 1.0172
3.2.3 | Chunking semántico | 2026-10-08 |  | 4.5 | 147.91 | 1.725% | 56.71% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 4.5 | 147.91 | 1.725% | 0.56712 | -4.5 | -19.942 | -3.517% | -19.942 | -69.392 | -13.48% | 0.86517 | 0.86517 | 1.0176
3.3.1 | Configuración de base vectorial | 2026-10-10 |  | 1.88 | 149.79 | 0.7208% | 57.43% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 1.88 | 149.79 | 0.7208% | 0.57433 | -1.88 | -21.822 | -1.469% | -21.822 | -91.214 | -14.57% | 0.85432 | 0.85432 | 1.0073
3.3.2 | Reunion Lideres 4 | 2026-10-10 |  | 1.93 | 151.72 | 0.74% | 58.17% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 1.93 | 151.72 | 0.74% | 0.58173 | -1.93 | -23.752 | -1.508% | -23.752 | -114.966 | -15.66% | 0.84345 | 0.84345 | 1.0075
3.3.3 | Generación de embeddings | 2026-10-12 |  | 2.82 | 154.54 | 1.081% | 59.25% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 2.82 | 154.54 | 1.081% | 0.59254 | -2.82 | -26.572 | -2.204% | -26.572 | -141.538 | -17.19% | 0.82806 | 0.82806 | 1.0109
3.4.1 | Pruebas de recuperación (RAG) | 2026-10-14 |  | 1.88 | 156.42 | 0.7208% | 59.97% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 1.88 | 156.42 | 0.7208% | 0.59975 | -1.88 | -28.452 | -1.469% | -28.452 | -169.99 | -18.19% | 0.81811 | 0.81811 | 1.0073
3.4.2 | Documentación Avance 2 | 2026-10-15 |  | 4.17 | 160.59 | 1.599% | 61.57% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 4.17 | 160.59 | 1.599% | 0.61574 | -4.17 | -32.622 | -3.259% | -32.622 | -202.612 | -20.31% | 0.79686 | 0.79686 | 1.0162
H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 |  | 0 | 160.59 | 0% | 61.57% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 0 | 160.59 | 0% | 0.61574 | 0 | -32.622 | 0% | -32.622 | -235.234 | -20.31% | 0.79686 | 0.79686 | 1
4.1.1 | Conexión API meteorológica | 2026-10-19 |  | 4.7 | 165.29 | 1.802% | 63.38% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 4.7 | 165.29 | 1.802% | 0.63376 | -4.7 | -37.322 | -3.673% | -37.322 | -272.556 | -22.58% | 0.7742 | 0.7742 | 1.0184
4.1.2 | Reunion Lideres 5 | 2026-10-17 |  | 1.93 | 167.22 | 0.74% | 64.12% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 1.93 | 167.22 | 0.74% | 0.64116 | -1.93 | -39.252 | -1.508% | -39.252 | -311.808 | -23.47% | 0.76527 | 0.76527 | 1.0075
4.1.3 | Transformación de datos | 2026-10-23 |  | 4.7 | 171.92 | 1.802% | 65.92% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 4.7 | 171.92 | 1.802% | 0.65918 | -4.7 | -43.952 | -3.673% | -43.952 | -355.76 | -25.57% | 0.74435 | 0.74435 | 1.0184
4.2.1 | Reunion Lideres 6 | 2026-10-24 |  | 1.93 | 173.85 | 0.74% | 66.66% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 1.93 | 173.85 | 0.74% | 0.66658 | -1.93 | -45.882 | -1.508% | -45.882 | -401.642 | -26.39% | 0.73608 | 0.73608 | 1.0075
4.2.2 | Mockup base de datos granjas | 2026-10-27 |  | 4.5 | 178.35 | 1.725% | 68.38% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 4.5 | 178.35 | 1.725% | 0.68383 | -4.5 | -50.382 | -3.517% | -50.382 | -452.024 | -28.25% | 0.71751 | 0.71751 | 1.0176
4.2.3 | Endpoints de consulta | 2026-10-30 |  | 4.4 | 182.75 | 1.687% | 70.07% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 4.4 | 182.75 | 1.687% | 0.7007 | -4.4 | -54.782 | -3.438% | -54.782 | -506.806 | -29.98% | 0.70024 | 0.70024 | 1.0172
4.3.1 | Reunion Lideres 7 | 2026-10-31 |  | 1.93 | 184.68 | 0.74% | 70.81% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 1.93 | 184.68 | 0.74% | 0.7081 | -1.93 | -56.712 | -1.508% | -56.712 | -563.518 | -30.71% | 0.69292 | 0.69292 | 1.0075
4.3.2 | Test de latencia y volumen | 2026-11-01 |  | 2.82 | 187.5 | 1.081% | 71.89% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 2.82 | 187.5 | 1.081% | 0.71891 | -2.82 | -59.532 | -2.204% | -59.532 | -623.05 | -31.75% | 0.6825 | 0.6825 | 1.0109
4.3.3 | Corrección de errores | 2026-11-03 |  | 1.88 | 189.38 | 0.7208% | 72.61% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 1.88 | 189.38 | 0.7208% | 0.72612 | -1.88 | -61.412 | -1.469% | -61.412 | -684.462 | -32.43% | 0.67572 | 0.67572 | 1.0073
4.4.1 | Redacción de avance datos | 2026-11-04 |  | 5.06 | 194.44 | 1.94% | 74.55% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 5.06 | 194.44 | 1.94% | 0.74552 | -5.06 | -66.472 | -3.954% | -66.472 | -750.934 | -34.19% | 0.65814 | 0.65814 | 1.0198
4.4.2 | Empaquetado de demostración | 2026-11-05 |  | 2.49 | 196.93 | 0.9547% | 75.51% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 2.49 | 196.93 | 0.9547% | 0.75507 | -2.49 | -68.962 | -1.946% | -68.962 | -819.896 | -35.02% | 0.64981 | 0.64981 | 1.0096
H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 |  | 0 | 196.93 | 0% | 75.51% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 0 | 196.93 | 0% | 0.75507 | 0 | -68.962 | 0% | -68.962 | -888.858 | -35.02% | 0.64981 | 0.64981 | 1
5.1.1 | Implementación Agente Clima | 2026-11-09 |  | 5.64 | 202.57 | 2.162% | 77.67% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 5.64 | 202.57 | 2.162% | 0.7767 | -5.64 | -74.602 | -4.407% | -74.602 | -963.46 | -36.83% | 0.63172 | 0.63172 | 1.0221
5.1.2 | Reunion Lideres 8 | 2026-11-07 |  | 1.93 | 204.5 | 0.74% | 78.41% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 1.93 | 204.5 | 0.74% | 0.7841 | -1.93 | -76.532 | -1.508% | -76.532 | -1039.992 | -37.42% | 0.62576 | 0.62576 | 1.0075
5.1.3 | Implementación Agente Diag | 2026-11-13 |  | 5.64 | 210.14 | 2.162% | 80.57% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 5.64 | 210.14 | 2.162% | 0.80572 | -5.64 | -82.172 | -4.407% | -82.172 | -1122.164 | -39.1% | 0.60897 | 0.60897 | 1.0221
5.2.1 | Reunion Lideres 9 | 2026-11-14 |  | 1.93 | 212.07 | 0.74% | 81.31% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 1.93 | 212.07 | 0.74% | 0.81312 | -1.93 | -84.102 | -1.508% | -84.102 | -1206.266 | -39.66% | 0.60342 | 0.60342 | 1.0075
5.2.2 | Implementación Agente Bioseg | 2026-11-17 |  | 5.64 | 217.71 | 2.162% | 83.47% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 5.64 | 217.71 | 2.162% | 0.83475 | -5.64 | -89.742 | -4.407% | -89.742 | -1296.008 | -41.22% | 0.58779 | 0.58779 | 1.0221
5.2.3 | Implementación Agente Mercado | 2026-11-20 |  | 5.64 | 223.35 | 2.162% | 85.64% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 5.64 | 223.35 | 2.162% | 0.85637 | -5.64 | -95.382 | -4.407% | -95.382 | -1391.39 | -42.71% | 0.57295 | 0.57295 | 1.0221
5.3.1 | Reunion Lideres 10 | 2026-11-21 |  | 1.93 | 225.28 | 0.74% | 86.38% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 1.93 | 225.28 | 0.74% | 0.86377 | -1.93 | -97.312 | -1.508% | -97.312 | -1488.702 | -43.2% | 0.56804 | 0.56804 | 1.0075
5.3.2 | Lógica de ruteo del moderador | 2026-11-22 |  | 3.76 | 229.04 | 1.442% | 87.82% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 3.76 | 229.04 | 1.442% | 0.87819 | -3.76 | -101.072 | -2.938% | -101.072 | -1589.774 | -44.13% | 0.55871 | 0.55871 | 1.0146
5.3.3 | Sistema de memoria compartida | 2026-11-23 |  | 1.88 | 230.92 | 0.7208% | 88.54% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 1.88 | 230.92 | 0.7208% | 0.8854 | -1.88 | -102.952 | -1.469% | -102.952 | -1692.726 | -44.58% | 0.55417 | 0.55417 | 1.0073
5.4.1 | Ejecución de caso de prueba | 2026-11-25 |  | 2.49 | 233.41 | 0.9547% | 89.49% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 2.49 | 233.41 | 0.9547% | 0.89494 | -2.49 | -105.442 | -1.946% | -105.442 | -1798.168 | -45.17% | 0.54825 | 0.54825 | 1.0096
5.4.2 | Documentación Avance 4 | 2026-11-26 |  | 7.28 | 240.69 | 2.791% | 92.29% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 7.28 | 240.69 | 2.791% | 0.92286 | -7.28 | -112.722 | -5.689% | -112.722 | -1910.89 | -46.83% | 0.53167 | 0.53167 | 1.0287
H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 |  | 0 | 240.69 | 0% | 92.29% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 0 | 240.69 | 0% | 0.92286 | 0 | -112.722 | 0% | -112.722 | -2023.612 | -46.83% | 0.53167 | 0.53167 | 1
6.1.1 | Reunion Lideres 11 | 2026-11-28 |  | 1.93 | 242.62 | 0.74% | 93.03% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 1.93 | 242.62 | 0.74% | 0.93026 | -1.93 | -114.652 | -1.508% | -114.652 | -2138.264 | -47.26% | 0.52744 | 0.52744 | 1.0075
6.1.2 | Generación de recomendaciones | 2026-11-29 |  | 0 | 242.62 | 0% | 93.03% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 0 | 242.62 | 0% | 0.93026 | 0 | -114.652 | 0% | -114.652 | -2252.916 | -47.26% | 0.52744 | 0.52744 | 1
6.1.3 | Formateo de salidas e UI | 2026-12-02 |  | 2.82 | 245.44 | 1.081% | 94.11% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 2.82 | 245.44 | 1.081% | 0.94107 | -2.82 | -117.472 | -2.204% | -117.472 | -2370.388 | -47.86% | 0.52138 | 0.52138 | 1.0109
6.2.1 | Simulación Escenario Pesimista | 2026-12-04 |  | 0 | 245.44 | 0% | 94.11% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 0 | 245.44 | 0% | 0.94107 | 0 | -117.472 | 0% | -117.472 | -2487.86 | -47.86% | 0.52138 | 0.52138 | 1
6.2.2 | Reunion Lideres 12 | 2026-12-05 |  | 1.49 | 246.93 | 0.5713% | 94.68% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 1.49 | 246.93 | 0.5713% | 0.94678 | -1.49 | -118.962 | -1.164% | -118.962 | -2606.822 | -48.18% | 0.51824 | 0.51824 | 1.0057
6.2.3 | Simulación Escenario Optimista | 2026-12-06 |  | 0 | 246.93 | 0% | 94.68% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 0 | 246.93 | 0% | 0.94678 | 0 | -118.962 | 0% | -118.962 | -2725.784 | -48.18% | 0.51824 | 0.51824 | 1
6.3.1 | Contraste con rúbrica técnica | 2026-12-08 |  | 0.61 | 247.54 | 0.2339% | 94.91% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 0.61 | 247.54 | 0.2339% | 0.94912 | -0.61 | -119.572 | -0.4767% | -119.572 | -2845.356 | -48.3% | 0.51696 | 0.51696 | 1.0023
6.3.2 | Ajuste final de desempeño | 2026-12-09 |  | 2.49 | 250.03 | 0.9547% | 95.87% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 2.49 | 250.03 | 0.9547% | 0.95867 | -2.49 | -122.062 | -1.946% | -122.062 | -2967.418 | -48.82% | 0.51181 | 0.51181 | 1.0096
6.4.1 | Armado de documento maestro | 2026-12-10 |  | 5.06 | 255.09 | 1.94% | 97.81% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 5.06 | 255.09 | 1.94% | 0.97807 | -5.06 | -127.122 | -3.954% | -127.122 | -3094.54 | -49.83% | 0.50166 | 0.50166 | 1.0198
6.4.2 | Revisión y cierre | 2026-12-11 |  | 5.72 | 260.81 | 2.193% | 100% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 5.72 | 260.81 | 2.193% | 1 | -5.72 | -132.842 | -4.47% | -132.842 | -3227.382 | -50.93% | 0.49066 | 0.49066 | 1.0224
H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 |  | 0 | 260.81 | 0% | 100% | 0 | 127.968 | 0% | 49.07% | 0 | 260.81 | 0% | 1 | 0 | -132.842 | 0% | -132.842 | -3360.224 | -50.93% | 0.49066 | 0.49066 | 1

## Curva S
Hito |  |  | Avance PL (%) | Valor Planeado (PV) | Costo Real (AC) | Valor Ganado (EV) | Valor ganado acum
ID | Actividad | Fecha
H0 | Entrega Informe de propuesta inicial | 2026-09-03 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | H0 | Entrega Informe de propuesta inicial | 2026-09-03
H1 | Informe Propuesta Versión 1 | 2026-09-10 | 4.298% | 36.34 | 36.34 | 36.34 | 36.34 |  | H1 | Informe Propuesta Versión 1 | 2026-09-10
H2 | Entrega Informe Avance 1 | 2026-09-24 | 25.41% | 129.22 | 129.22 | 127.968 | 164.308 |  | H2 | Entrega Informe Avance 1 | 2026-09-24
H3 | Entrega Informe Avance 2 | 2026-10-15 | 45.26% | 160.59 | 160.59 | 127.968 | 292.276 |  | H3 | Entrega Informe Avance 2 | 2026-10-15
H4 | Entrega Informe Avance 3 | 2026-11-05 | 65.23% | 196.93 | 196.93 | 127.968 | 420.244 |  | H4 | Entrega Informe Avance 3 | 2026-11-05
H5 | Entrega Informe Avance 4 | 2026-11-26 | 88.37% | 240.69 | 240.69 | 127.968 | 548.212 |  | H5 | Entrega Informe Avance 4 | 2026-11-26
H6 | Entrega Informe Final | 2026-12-11 | 100% | 260.81 | 260.81 | 127.968 | 676.18 |  | H6 | Entrega Informe Final | 2026-12-11
Hito |  |  | Avance PL (%) | Valor Planeado (PV) | Costo Real (AC) | Valor Ganado (EV) | Valor ganado acum | N° | Actividad | Inicio | Término | Días | HH | Esfuerzo(HH) unit. | Esfuerzo (HH) acum. | Costo (UF) unit. | Costo (UF) acum. | % Avance
ID | Actividad | Fecha | [5 empty] | H0 | Entrega Informe Propuesta inicial (Hito 0) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
H0 | Entrega Informe de propuesta inicial | 2026-09-03 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Inicio proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 34 | 76.5 | 76.5 | 36.34 | 36.34 | 5.566%
H1 | Informe Propuesta Versión 1 | 2026-09-10 | 4.298% | 36.34 | 36.34 | 36.34 | 36.34 | H1 | Entrega Informe Propuesta V1 (Hito 1) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 36.34 | 5.566%
H2 | Entrega Informe Avance 1 | 2026-09-24 | 25.41% | 129.22 | 129.22 | 125.891 | 162.231 | 2 | Planificación de Alcances y Diseño de la Arquitectura | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 15 | 167 | 573 | 649.5 | 92.88 | 129.22 | 47.25%
H3 | Entrega Informe Avance 2 | 2026-10-15 | 45.26% | 160.59 |  |  |  | H2 | Entrega Avance N°1 y Defensa (Hito 2) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0 | 649.5 | 0 | 129.22 | 47.25%
H4 | Entrega Informe Avance 3 | 2026-11-05 | 65.23% | 196.93 |  |  |  | 3 | Construcción del Conocimiento | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21 | 157 | 182 | 831.5 | 31.37 | 160.59 | 60.49%
H5 | Entrega Informe Avance 4 | 2026-11-26 | 88.37% | 240.69 |  |  |  | H3 | Entrega Avance N°2 y Defensa (Hito 3) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0 | 831.5 | 0 | 160.59 | 60.49%
H6 | Entrega Informe Final | 2026-12-11 | 100% | 260.81 |  |  |  | 4 | Integración de Datos | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 21 | 158 | 201 | 1032.5 | 36.34 | 196.93 | 75.12%
[8 empty] | H4 | Entrega Avance N°3 y Defensa (Hito 4) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0 | 1032.5 | 0 | 196.93 | 75.12%
[8 empty] | 5 | Implementación Multiagente | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 21 | 183 | 249 | 1281.5 | 43.76 | 240.69 | 93.23%
[8 empty] | H5 | Entrega Avance N°4 y Defensa (Hito 5) | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0 | 1281.5 | 0 | 240.69 | 93.23%
[8 empty] | 6 | Generación de Informes y Validación | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 15 | 92 | 93 | 1374.5 | 20.12 | 260.81 | 100%
[8 empty] | H6 | Entrega Informe Final (Hito 6) | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0 | 1374.5 | 0 | 260.81 | 100%
Avance 1

## Roles
Rol | Abreviación | Valor HH (CLP) | Valor HH (UF) | Valor UF | **al 9 de septiembre 2026 | https://www.sii.cl/valores_y_fechas/uf/uf2026.htm
Jefe de Proyecto | L | 25309 | 0.61 | 40885.63 | https://cl.indeed.com/career/l%C3%ADder-de-proyectos/salaries?salaryType=HOURLY
Jefe de Desarrollo | JP | 18169 | 0.44 |  | https://cl.indeed.com/career/jefe-de-proyecto/salaries?salaryType=HOURLY |  | Horas totales | Costo total UF | Costo en CLP
Jefe de Investigación | JI | 18169 | 0.44 |  | https://cl.indeed.com/career/jefe-de-proyecto/salaries?salaryType=HOURLY |  | 791 | 260.81 | 10663381
Jefe de Documentación | JD | 18169 | 0.44 |  | https://cl.indeed.com/career/jefe-de-proyecto/salaries?salaryType=HOURLY
Desarrollador | P | 4431 | 0.1 |  | https://cl.talent.com/salary?job=Desarrollador
Investigador | I | 5231 | 0.12 |  | https://cl.talent.com/salary?job=Investigador+Jornada
Documentador | D | 4082 | 0.09 |  | https://cl.talent.com/salary?job=Documentador+Tcnico
I
0.12

## Cuadro Desempeño
Cuadrante de Desempeño
CPI |  |  |  | Cuadrante II | [9 empty] | Cuadrante I
1.18
1.15
1.14
1.12
1.1
1.08 | [22 empty] | Hito 1:
1.06 | [22 empty] | 2026-09-10
1.04 | [22 empty] | SPI: 1 ¦ CPI: 1
1.02 | [21 empty] | hito 0
1 | [21 empty] | 1 a 1
0.98 | [21 empty] | hito 1
0.96 | [21 empty] | 0,97 a 0,97
0.94
0.92
0.9
0.88
0.86
0.84
0.82
0.8
0.78 | [20 empty] | SPI
| 0.75 | 0.8 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.18
|  |  |  | Cuadrante III | [9 empty] | Cuadrante IV
|  |  | Valores Indices |  |  | Estado del proyecto | [5 empty] | Hito 0 | Hito 1 | Hito 2 | Hito 3 | Hito 4 | Hito 5 | Hito 6
|  |  | CPI y SPI >= 1,15 |  |  | Excepcional |  |  |  |  | CPI | 1 | 1 | 0.97
|  |  | CPI y SPI >= 1,10 |  |  | Muy Bueno |  |  |  |  | SPI | 1 | 1 | 0.97
|  |  | CPI y SPI >= 1,00 |  |  | Satisfactorio
|  |  | CPI y SPI >= 0,90 |  |  | Marginal
|  |  | CPI y SPI < 0,90 |  |  | No Satisfactorio
Hito 1: 10/09/2026 SPI: 1 | CPI: 1
Hito 2: 24/09/2026 SPI: 0.99 | CPI: 0.99
Hito 0: 03/09/2026 SPI: 1 | CPI: 1

## Minutas
Información General |  |  | Participantes
Fecha: 25/08/2026 |  | Hora: 11:00 - 11:30 | Nombre y Apellidos | Cargo |  | Referencia
Lugar: Discord |  | Moderador: | Matias Pulgar | Co-Lider |  | MP
Título: Presentación inicial del proyecto VoxReady |  | Objetivo: | Ignacio Maldonado | Lider de equipo |  | IM
|  |  | Nikolas Maldonado | Documentador |  | NM
|  |  | Cristobal Huentecura | Investigador |  | CH
|  |  | Paz Perez | Desarrollador |  | PP
Sintesis de temas Tratados
Tema | Situacion / Pasos a seguir |  |  |  | Responsable | Fecha
Presentacion del grupo | Presentación formal de cada integrante del equipo de desarrollo y de los socios. Se acordaron los canales oficiales de comunicación para futuras reuniones. |  |  |  |  | 2026-08-25
Presentacion del proyecto | Los socios expusieron la visión general, objetivos y alcance de la solución "VoxReady". Como paso a seguir, el equipo revisará los requerimientos levantados para comenzar con la etapa de investigación y planificación técnica. |  |  |  |  | 2026-08-25

## Evaluacion de compromisos (hidden)
N° | Actividad | Fecha |  | % Completado Tarea | Estado
|  | Inicio | Termino
3.2.1 | Grabación de Dataset | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 100% | Completado
3.2.2 | Adecuación del Dataset para el uso en Desarrollo (Parte 1) | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 100% | Completado
H3 | Entrega de Avance N°2 y Defensa | 2022-05-31 | 2022-05-31
3.5 | Construcción de Prototipo | 2022-06-01 | 2022-06-13
3.5.1 | Preparación de entorno de Desarrollo | 2022-06-01 | 2022-06-04 | 100% | Completado
3.5.2 | Adecuación del Dataset para el uso en Desarrollo (parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 100% | Completado
3.5.3 | Entrenamiento de Red Neuronal (Parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 100% | Completado
3.5.4 | Desarrollo del Prototipo (parte 1) | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 100% | Completado
3.5.5 | Reunión de Líderes 9 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 100% | Completado
3.5.6 | Pruebas de Uso Básico | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 100% | Completado
3.5.7 | Reunión de Líderes 10 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 100% | Completado
3.6 | Elaboración Informe de Avance N°3 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 100% | Completado
H4 | Entrega de Avance N°3 y Defensa | 2022-06-14 | 2022-06-14
3.7.1 | Desarrollo del Prototipo (parte 2) | 2022-06-14 | 2022-06-30 | 80% | Pendiente
3.7.2 | Ingresar Red Neuronal a una Maquina Virtual | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 50% | Pendiente
3.7.3 | Reunión de Líderes 11 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 100% | Completado
3.7.4 | Conexión Front y Backend | 2022-06-20 | 2022-07-02 | 100% | Completado
3.7.5 | Reunión de Líderes 12 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | 100% | Completado
3.7.6 | Documentación del Desarrollo | 2022-06-27 | 2022-07-02 | 70% | Pendiente
3.7.7 | Pruebas de experiencia de usuario | 2022-06-27 | 2022-07-02 | 100% | Completado
3.8 | Elaboración Informe de Avance N°4 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | 100% | Completado
H5 | Entrega de Avance N°4 y Defensa | 2022-06-28 | 2022-06-28

## Estado de avance (hidden)
N° | Actividad | Fecha |  | Avance Esperado (%) | Avance Real (%) | Desviación (%)
|  | Inicio | Termino
H3 | Entrega de Avance N°2 y Defensa | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 44.49% | 44.49% | 0%
3.5 | Construcción de Prototipo | 2022-06-01 | 2022-06-13
3.5.1 | Preparación de entorno de Desarrollo | 2022-06-01 | 2022-06-04 | 45.86% | 45.86% | 0%
3.5.2 | Adecuación del Dataset para el uso en Desarrollo (parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 47.45% | 47.45% | 0%
3.5.3 | Entrenamiento de Red Neuronal (Parte 2) | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 49.83% | 49.83% | 0%
3.5.4 | Desarrollo del Prototipo (parte 1) | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 54.37% | 54.37% | 0%
3.5.5 | Reunión de Líderes 9 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 54.48% | 54.48% | 0%
3.5.6 | Pruebas de Uso Básico | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 55.62% | 55.62% | 0%
3.5.7 | Reunión de Líderes 10 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 55.73% | 55.73% | 0%
3.6 | Elaboración Informe de Avance N°3 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 58.46% | 58.46% | 0%
H4 | Entrega de Avance N°3 y Defensa | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 58.57% | 58.57% | 0%
3.7.1 | Desarrollo del Prototipo (parte 2) | 2022-06-14 | 2022-06-30 | 66.52% | 64.93% | -1.59%
3.7.2 | Ingresar Red Neuronal a una Maquina Virtual | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 67.55% | 65.49% | -2.06%
3.7.3 | Reunión de Líderes 11 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 67.76% | 65.61% | -2.15%
3.7.4 | Conectar Dataset con el Prototipo | 2022-06-20 | 2022-07-02 | 70.6% | 68.44% | -2.16%
3.7.5 | Reunión de Líderes 12 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | 70.72% | 68.56% | -2.16%
3.7.6 | Documentación del Desarrollo | 2022-06-27 | 2022-07-02 | 74.12% | 70.94% | -3.18%
3.7.7 | Pruebas de experiencia de usuario | 2022-06-27 | 2022-07-02 | 75.26% | 72.08% | -3.18%
3.8 | Elaboración Informe de Avance N°4 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | 77.98% | 74.8% | -3.18%
H5 | Entrega de Avance N°4 y Defensa | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 78.09% | 74.91% | -3.18%

## Proximos pasos (hidden)
N° | Actividad | Fecha |  | % Por Realizar | % Estado
|  | Inicio | Termino
3.7 | Construcción de Prototipo (Parte 2) | 2022-06-14 | 2022-07-07
3.7.1 | Desarrollo del Prototipo (parte 2) | 2022-06-14 | 2022-06-30 | 20% | 80%
3.7.2 | Ingresar Red Neuronal a una Maquina Virtual | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 50% | 50%
3.7.6 | Documentación del Desarrollo | 2022-06-27 | 2022-07-02 | 30% | 70%
4 | Fase de Estudio de Resultados | 2022-07-02 | 2022-07-12
4.1 | Analisis de Resultados | 2022-07-02 | 2022-07-12
4.1.1 | Realizar Pruebas al Prototipo Funcional | 2022-07-02 | 2022-07-09 | 100% | 0%
4.1.2 | Reunión de Líderes 13 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 100% | 0%
4.1.3 | Analizar y Evaluar Resultados | 2022-07-04 | 2022-07-09 | 100% | 0%
4.1.4 | Documentar Pruebas de Software | 2022-07-04 | 2022-07-09 | 100% | 0%
4.1.5 | Realizar conclusiones y recomendaciones | 2022-07-09 | 2022-07-11 | 100% | 0%
4.1.6 | Reunión de Líderes 14 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 100% | 0%
5 | Fase de Cierre del Proyecto | 2022-07-12 | 2022-07-28
5.1 | Elaboración Documentación Final | 2022-07-01 | 2022-07-19
5.1.1 | Recopilación de Información del Proyecto | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 100% | 0%
5.1.2 | Elaboración Informe Final (Parte 1) | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 100% | 0%
5.1.3 | Elaboración Paper (Parte 1) | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 100% | 0%
5.2 | Elaboración Informe de Avance N°5 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 100% | 0%
H6 | Entrega de Avance N°5 y Defensa | 2022-07-12 | 2022-07-12